УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от « 31  »   июля       2024 года № 904

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от  « 25» сентября 2024 г.  № 1218)

Порядок принятия решений о разработке

муниципальных программ Еткульского муниципального района,

их формировании и реализации

- Общие положения

- Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации (далее   именуется ‒ Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, устанавливает основные требования к их разработке, утверждению, реализации, а также контролю                               за их исполнением, направленных на осуществление главными распорядителями бюджетных средств (далее именуются ‒ главные распорядители) полномочий в установленных сферах деятельности в соответствии с Уставом Еткульского муниципального района и обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Еткульского муниципального района, повышение результативности расходов бюджета Еткульского муниципального района.

- Муниципальная программа Еткульского муниципального района – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Еткульского муниципального района, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  (далее именуются – национальные цели).

- Выделяются следующие типы муниципальных программ Еткульского муниципального района:

- муниципальная программа Еткульского муниципального района, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики, в том числе национальных целей, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития Еткульского муниципального района (далее именуется – муниципальная программа);

- муниципальная программа Еткульского муниципального района, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее именуется – комплексная программа). Допускается формирование комплексной программы, не содержащей структурных элементов.

В состав муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии с отраслями (сферами) их реализации подлежат включению направления деятельности отраслевого (функционального) подразделения администрации Еткульского муниципального района, главных распорядителей в качестве мероприятий.

В комплексных программах дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие отраслям (сферам) их реализации мероприятия муниципальных программ.

- Разработка и реализация муниципальных программ (комплексных программ) осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) совместно с ее соисполнителями и участниками, исходя из следующих принципов:

- обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Еткульского муниципального района, установленных документами стратегического планирования;

- обеспечение планирования и реализации муниципальных программ (комплексных программ) с учетом необходимости достижения национальных целей и показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Российской Федерации, Челябинской области;

- включение в состав муниципальной программы (комплексной программы) всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

- обеспечение консолидации ассигнований бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики и влияющих  на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах (комплексных программах);

- синхронизация муниципальных программ (комплексных программ)                                          с государственными программами Челябинской области, в реализации которых Еткульский муниципальный район принимает участие;

- учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации                                               от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

- закрепление должностного лица (куратора), ответственного за реализацию муниципальной программы (комплексной программы), а также каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

- обеспечение возможности маркировки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее именуется – система «Электронный бюджет») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в части формирования и ведения муниципальных программ, параметров муниципальной программы (комплексной программы) (в том числе показателей, мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), соответствующих сферам реализации государственных программ Челябинской области (государственных программ Российской Федерации) и их структурных элементов, а также обеспечение маркировки муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, направленных на реализацию региональных проектов;

- однократность ввода данных при формировании муниципальных программ (комплексных программ) и их мониторинге.

подпункт  1 пункта 5 в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 25.09.2024 г. № 1218

- Понятия, используемые в настоящем Порядке:

Стратегия социально-экономического развития Еткульского муниципального района – документ стратегического планирования Еткульского муниципального района, определяющий приоритеты, цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития Еткульского муниципального района на долгосрочный период. Стратегия социально-экономического развития Еткульского муниципального района  на период до 2035 года утверждена решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района                                      от 25.03.2020 г. №663 «О Стратегии социально-экономического развития Еткульского муниципального района на период до 2035 года» (далее именуется – Стратегия);

ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) – отраслевое (функциональное) подразделение администрации Еткульского муниципального района либо главный распорядитель, определенный в качестве ответственного исполнителя в соответствии с перечнем муниципальных программ Еткульского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Еткульского муниципального района, и отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы (комплексной программы) (далее именуется – ответственный исполнитель);

соисполнитель муниципальной программы (комплексной программы) – отраслевое (функциональное) подразделение администрации Еткульского муниципального района, иной главный распорядитель, который определен в качестве ответственного за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее именуется – соисполнитель);

участник муниципальной программы (комплексной программы) – отраслевое (функциональное) подразделение администрации Еткульского муниципального района, иной главный распорядитель, или организация, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), не являющийся соисполнителем муниципальной программы (далее именуется – участник);

цель муниципальной программы (комплексной программы) – социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект  от реализации муниципальной программы (комплексной программы) на дату окончания реализации этой муниципальной программы (комплексной программы);

задача структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Еткульского муниципального района и достижение целей муниципальной программы (комплексной программы);

мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термины «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной части и процессной части муниципальной программы (комплексной программы) с учетом особенностей, установленных пунктом 10 настоящего Порядка;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы (комплексной программы), выполнение задач ее структурного элемента и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы (комплексной программы), ее структурного элемента;

дополнительный показатель – показатель муниципальной программы (комплексной программы) или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета (далее именуется – прокси-показатель);

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) и (или) созданию объекта;

маркировка – реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

налоговые расходы – понятие, используемое в значениях, определенных в Бюджетном кодексе Российской Федерации;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы (комплексной программы);

структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы):

- проекты, составляющие проектную часть Программы (региональный проект – мероприятия, реализуемые в составе региональных проектов, муниципальный проект – направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности) (при наличии);

- комплексы процессных мероприятий, реализуемые непрерывно                                                      либо на периодической основе.

- Срок реализации муниципальной программы (комплексной программы) устанавливается с учетом сроков достижения стратегических целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года            № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единым планом   по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р (далее именуется – Единый план), Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области                           от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», а также с учетом сроков и этапов реализации Стратегии.

II. Требования к структуре муниципальных программ

(комплексных программ)

- Муниципальные программы (комплексные программы) разрабатываются                        для достижения приоритетов и целей Стратегии, исходя из положений федеральных законов, законов Челябинской области, муниципальных правовых актов Еткульского муниципального района, документов стратегического планирования Российской Федерации, Челябинской области, Еткульского муниципального района, указов и поручений Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, поручений Главы Еткульского муниципального района.

подпункт  6 пункта 8 в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 25.09.2024 г. № 1218

- Муниципальная программа (комплексная программа) включает:

- стратегические приоритеты – приоритеты и цели муниципальной политики Еткульского муниципального района, в том числе с указанием связи с национальными целями, государственными программами Российской Федерации и государственными программами Челябинской области;

- паспорт муниципальной программы (комплексной программы) (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);

- правила (порядки) осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Еткульского муниципального района юридическим лицам;

- решения об осуществлении капитальных вложений;

- решения о заключении от имени Еткульского муниципального района муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- паспорта структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (для комплекса процессных мероприятий – по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, для проекта – по форме согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку);

- сведения о методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и комплексов процессных мероприятий (по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку);

- иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области, Еткульского муниципального района (аналитическая информация –при необходимости);

- реестр документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы).

Решение о включении в муниципальную программу порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядков определения объема  и предоставления субсидий некоммерческим организациям, порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям принимается ответственным исполнителем.

Подготовка, рассмотрение и принятие документов, указанных в настоящем пункте, осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок подготовки, рассмотрения и принятия таких документов.

- Формирование и ведение реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также при необходимости – иных документов, связанных с реализацией и мониторингом реализации муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Еткульского муниципального района (далее именуются – Методические рекомендации), согласно приложению 4  к настоящему Порядку.

Ведение реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), указанных в пункте 8 настоящего Порядка, его актуальность и полнота обеспечиваются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками.

Реестр документов (по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку) включает следующую информацию:

1) тип документа. Определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

стратегические приоритеты муниципальной программы (комплексной программы);

паспорт муниципальной программы (комплексной программы);

паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

правила осуществления бюджетных инвестиций;

правила предоставления субсидий юридическим лицам;

решение об осуществлении капитальных вложений;

решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов;

2) вид документа (постановление администрации Еткульского муниципального района и прочее);

3) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

4) наименование отраслевого (функционального) подразделения администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя, ответственного за разработку документа;

5) гиперссылку на текст документа на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района (в случае размещения документа).

Для муниципальных программ (комплексных программ), сведения о которых составляют государственную тайну или отнесены к сведениям конфиденциального характера, ответственным исполнителем совместно с соисполнителями составляется реестр документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), на бумажном носителе.

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также необходимо включать в реестр документов по соответствующей муниципальной программе (комплексной программе).

- При определении структуры муниципальной программы (комплексной программы) обособляются проектная и процессная части.

В рамках муниципальной программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее именуются – отдельные мероприятия).

Проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия                                       при необходимости группируются по направлениям (подпрограммам) муниципальной программы (комплексной программы).

В проектную часть муниципальной программы (комплексной программы) в качестве структурных элементов включаются проекты, утверждаемые в соответствии с Положением    об организации проектной деятельности.

В процессную часть муниципальной программы (комплексной программы) включаются комплексы процессных мероприятий, формирование и реализация которых осуществляются  в соответствии с Методическими рекомендациями.

При формировании проектной части муниципальной программы (комплексной программы) включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части муниципальной программы (комплексной программы) допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации, в случаях, установленных Методическими рекомендациями.

III. Требования

к содержанию муниципальных программ (комплексных программ)

абзац 1 подпункт  4 пункта  11 в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 25.09.2024 г. № 1218

- Постановлением администрации Еткульского муниципального района                                     об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) утверждаются:

1) стратегические приоритеты муниципальной программы (комплексной программы), включающие:

оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Еткульского муниципального района;

описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы);

сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, государственных программ Челябинской области;

задачи муниципального управления, способы их эффективного решения                                               в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления;

2) паспорт муниципальной программы (комплексной программы), включающий:

наименование муниципальной программы (комплексной программы);

цели муниципальной программы (комплексной программы) и показатели,                                          их характеризующие;

сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

перечень структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);

параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной программе (комплексной программе) с детализацией по ее структурным элементам и мероприятиям, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (комплексной программы);

сведения о кураторе, ответственном исполнителе муниципальной программы (комплексной программы);

связь с национальными целями, государственными программами Российской Федерации (при наличии), государственными программами Челябинской области (при наличии);

3) порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядки определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, порядки определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

Решение о включении в муниципальную программу порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядков определения объема  и предоставления субсидий некоммерческим организациям, порядков определения объема  и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям принимается ответственным исполнителем.

- паспорта структурных элементов по форме согласно приложениям 2, 2.1 к настоящему Порядку, включающие:

наименование структурного элемента;

общественно значимые результаты (только для структурных элементов, направленных на достижение национальных проектов (региональных проектов)) или задачи;

показатели;

сроки реализации;

перечень мероприятий (результатов);

параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы), а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов) (за исключением проектов, направленных на достижение национальных проектов (региональных проектов)), информация об объектах мероприятий (результатов) которых подлежит отражению в рабочем плане проекта);

сведения об ответственном исполнителе, соисполнителе и участнике структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

- сведения о методике расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и комплексов процессных мероприятий по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- реестр документов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы).

абзац 2 пункта 12 в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 25.09.2024 г. № 1218

12. При необходимости в паспорт структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) могут включаться иные сведения (аналитическая информация).

Паспорта проектов разрабатываются по форме согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку.

- Для каждой муниципальной программы (комплексной программы) устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Еткульского муниципального района в соответствующей сфере.

Для каждой цели муниципальной программы (комплексной программы) формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы (комплексной программы).

- Цели и задачи муниципальной программы (комплексной программы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ (комплексных программ).

- Цели муниципальной программы (комплексной программы) необходимо формулировать исходя из следующих критериев:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы));

- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы (комплексной программы));

- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Еткульского муниципального района);

- релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы (комплексной программы));

- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цели муниципальной программы (комплексной программы) допускается формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы (комплексной программы) на момент окончания реализации такой программы.

Цели муниципальных программ (комплексных программ), связанные                                                     с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Челябинской области, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации, государственных программ Челябинской области.

Формулировки целей муниципальной программы (комплексной программы) не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели муниципальной программы (комплексной программы) должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Еткульского муниципального района.

- При постановке целей муниципальной программы (комплексной программы) необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы (комплексной программы), а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.

В муниципальной программе (комплексной программе) рекомендуется учитывать влияние на показатели всех инструментов муниципальной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участие  в управлении организациями.

- В перечень показателей муниципальной программы (комплексной программы), показателей ее структурных элементов необходимо включать:

  - показатели, характеризующие достижение национальных целей;

  - показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

  - показатели, соответствующие показателям государственных программ Челябинской области, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации  на территории Еткульского муниципального района государственных программ Челябинской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Челябинской области (далее именуется – соглашение). Показатели, предусмотренные в заключенном соглашении, отражаются в составе муниципальной программы (комплексной программы), ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением;

  - показатели уровня удовлетворенности граждан Еткульского муниципального района качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

  - показатели приоритетов социально-экономического развития Еткульского муниципального района определяемые в документах стратегического планирования,  в том числе Стратегии (при необходимости).

- Включаемые в состав муниципальной программы (комплексной программы), ее структурного элемента показатели рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Рекомендуемыми критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости – ежеквартального) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной программы (комплексной программы), ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

- значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

- значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы).

Методики расчета значений показателей муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Челябинской области и их структурных элементов должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном, областном уровнях методикам расчета.

Показатели муниципальной программы (комплексной программы) следует отображать по годам реализации (помесячно или квартально для текущего финансового года или в соответствии с периодичностью официального статистического расчета), они должны быть сгруппированы по ее целям с указанием связи с показателями государственных программ Челябинской области.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальных программ (комплексных программ) и проектов в случаях:

наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации, Челябинской области;

определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом при создании объектов или оказании услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности при необходимости устанавливаются прокси-показатели.

- Обязательными признаками, характеризующими показатели муниципальной программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов, являются:

- наименование показателя;

- единица измерения показателя (по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97) (ОКЕИ), утвержденному постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 366 (далее именуется – ОКЕИ);

- базовое значение показателя (с указанием года);

- значение показателя (по годам реализации);

- характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

- метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

- связь с целью муниципальной программы (комплексной программы), с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной программы (комплексной программы), показатель структурного элемента;

- связь с показателем государственной программы Челябинской области                                              и (или) ее структурного элемента.

В качестве дополнительных признаков, характеризующих показатели муниципальной программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов, могут использоваться:

уровень показателя (показатель муниципальной программы (комплексной программы) или показатель структурного элемента такой программы);

закрепление ответственного за достижение показателя исполнителя;

связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом,  в соответствии с которым показатель включен в муниципальную программу (комплексную программу), ее структурный элемент;

информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии);

связь с муниципальной программой (комплексной программой) в случае реализации структурного элемента в рамках нескольких муниципальных программ (комплексных программ) (для показателей уровня структурного элемента).

- Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).

Признаки, характеризующие мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), и требования к наименованиям мероприятий (результатов) устанавливаются Методическими рекомендациями.

- В составе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) в обязательном порядке в качестве показателей отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Еткульского муниципального района (далее  именуется – финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

- В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ) каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен:

для проектной части муниципальной программы (комплексной программы) –Положением об организации проектной деятельности;

для процессной части муниципальной программы (комплексной программы) – по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального, областного бюджетов, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Челябинской области.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального, областного бюджетов.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы (комплексной программы), а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки в случаях, установленных Методическими рекомендациями.

- Обязательными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), являются:

- наименование контрольной точки;

- срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

- ответственный исполнитель;

- вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

Данные об информационной системе (источнике данных), содержащей информацию о контрольных точках мероприятий (результатов), возможно использовать в качестве дополнительного атрибутивного признака (при необходимости).

- Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

- их равномерного распределения в течение календарного года;

- их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);

- установления плановых дат контрольных точек не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственной программы Челябинской области (для мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального, областного бюджетов).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) только одной контрольной точки  со сроком наступления 31 декабря, а также установление наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

- Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального, областного бюджетов, рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

- Информацию о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) с детализацией до контрольных точек следует отражать в плане реализации такого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

План реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) с возможностью актуализации и допланирования и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

IV. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных программ (комплексных программ)

- Параметры финансового обеспечения муниципальных программ (комплексных программ) на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей  и приоритетов социально-экономического развития Еткульского муниципального района.

- Источниками финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) являются ассигнования бюджета Еткульского муниципального района, включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, областного бюджета.

В муниципальные программы (комплексные программы) могут включаться средства иных источников финансирования (по решению ответственного исполнителя).

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ (комплексных программ) в части расходных обязательств Еткульского муниципального района осуществляется за счет ассигнований бюджета Еткульского муниципального района.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) утверждается решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования, определенных настоящим пунктом, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования, определенных настоящим пунктом, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), приведенных в паспорте такой программы, и паспортах ее структурных элементов.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Еткульского муниципального района и планирования бюджетных ассигнований.

- Муниципальные программы (комплексные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Муниципальные программы (комплексные программы) подлежат приведению  в соответствие с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля текущего финансового года.

- В случаях дублирования расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (комплексной программы) с расходами других муниципальных программ (комплексных программ) или другими расходами главных распорядителей должны быть внесены соответствующие изменения в муниципальные программы (комплексные программы) с целью исключения дублирования расходов.

V. Разработка, согласование, утверждение

муниципальной программы (комплексной программы) и внесение в нее изменений

- Разработка муниципальных программ (комплексных программ) осуществляется  на основании Перечня муниципальных программ Еткульского муниципального района, утверждаемого Постановлением администрации Еткульского муниципального района (далее именуется – Перечень муниципальных программ).

- Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ (комплексных программ);

- наименования ответственных исполнителей.

- Проект Перечня муниципальных программ формируется Экономическим отделом администрации Еткульского муниципального района (далее именуется – экономический отдел) по предложениям отраслевых (функциональных) подразделений администрации Еткульского муниципального района либо главных распорядителей.

Предложение о разработке муниципальной программы (комплексной программы), предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, представляется  в сроки, установленные Графиком подготовки и рассмотрения материалов, необходимых  для составления проекта решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Формирование, представление, согласование и утверждение документов                                   и информации, в том числе паспортов структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), планов реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), отчетов о ходе реализации муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, разрабатываемых при реализации муниципальных программ (комплексных программ), осуществляются непосредственно в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в части формирования и ведения муниципальных программ Еткульского муниципального района.

Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы (комплексной программы).

Обмен документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне,  и сведения конфиденциального характера, осуществляется на бумажном носителе.

Ответственные исполнители (соисполнители, участники) муниципальных программ (комплексных программ) несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе «Электронный бюджет».

Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ (комплексных программ) в системе «Электронный бюджет» обеспечивается маркировка параметров муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, в том числе относящихся:

к сферам реализации государственных программ Российской Федерации, Челябинской области и их структурных элементов;

к сферам реализации федеральных, национальных, региональных проектов.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в части формирования и ведения муниципальных программ (комплексных программ) в системе «Электронный бюджет» формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляются в форме документов на бумажном носителе.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) осуществляет подготовку проекта муниципальной программы (комплексной программы), а также проектов документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, и обеспечивает их согласование в течение 5 рабочих дней с соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы).

В случае если проект муниципальной программы (комплексной программы), а также проекты документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не согласованы соисполнителями или участниками, к ним прилагаются замечания соисполнителей и участников.

Согласованный с соисполнителями и участниками проект муниципальной программы (комплексной программы), а также проекты документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, направляются ответственным исполнителем для согласования в юридический отдел администрации Еткульского муниципального района (далее именуется – Юридический отдел), Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района (далее именуется – Финансовое управление), экономический отдел.

Юридический отдел оценивает предоставленный проект муниципальной программы (комплексной программы) на предмет соответствия действующему законодательству.

Финансовое управление оценивает представленный проект муниципальной программы (комплексной программы) на соответствие средств на реализацию программы возможностям бюджета муниципального района.

Экономический отдел оценивает представленный проект муниципальной программы (комплексной программы) на предмет социально-экономической эффективности муниципальной программы (комплексной программы).

После согласования с вышеназванными отделами, проект муниципальной программы (комплексной программы) направляется в контрольно – счетную палату Еткульского муниципального района (далее – КСП Еткульского муниципального района).

В случае если проект муниципальной программы (комплексной программы), включая проекты документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, не получил согласование Юридического отдела, Финансового управления, Экономического отдела или КСП Еткульского муниципального района, ответственный исполнитель осуществляет их доработку и обеспечивает повторное рассмотрение и согласование.

Согласованный проект муниципальной программы (комплексной программы) утверждается постановлением администрации Еткульского муниципального района.

- Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы), паспорт структурного элемента такой программы осуществляется по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя, участника), муниципальной программы (комплексной программы), а также во исполнение поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, поручений Главы Еткульского муниципального района, во исполнение муниципальных правовых актов администрации Еткульского муниципального района и по результатам мониторинга реализации муниципальной программы (комплексной программы)                               и ее структурных элементов.

- Внесение изменений в паспорта муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

- Внесение изменений в паспорт муниципальной программы (комплексной программы), а также в паспорта ее структурных элементов следует осуществлять                                     до наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой программы, ее структурного элемента.

- В случае внесения в паспорта структурных элементов муниципальной программы и реестр документов изменений проект таких изменений не подлежит согласованию с Контрольно-счетной палатой Еткульского муниципального района.

- Муниципальные программы (комплексные программы) подлежат приведению в соответствие с изменениями в решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение трех месяцев со дня их вступления в силу, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

- Планирование реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов осуществляется на основе разрабатываемых планов реализации ее структурных элементов.

- Утвержденная муниципальная программа (комплексная программа) (включая паспорта ее структурных элементов) размещается ответственным исполнителем на его официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в случае отсутствия официального сайта – на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района) в течение 14 рабочих дней                                   со дня официального опубликования нормативного правового акта об ее утверждении, а также регистрируется в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта об ее утверждении.

VI. Организация системы управления реализацией

муниципальной программы (комплексной программы)

- В целях осуществления управления реализацией муниципальной программы (комплексной программы) назначается куратор муниципальной программы (комплексной программы) из числа заместителей Главы Еткульского муниципального района.

Куратор несет ответственность за реализацию муниципальной программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в систему «Электронный бюджет».

Куратор регулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) по параметрам муниципальной программы (комплексной программы), а также Юридическим отделом, Финансовым управлением и Экономическим отделом.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы):

организует разработку и обеспечивает согласование с соисполнителями и участниками и направление муниципальной программы (комплексной программы) на утверждение   в порядке, установленном пунктом 36 настоящего Порядка;

координирует деятельность соисполнителей и участников в рамках подготовки проекта муниципальной программы (комплексной программы);

обеспечивает реализацию муниципальной программы (комплексной программы);

представляет по запросу Юридического отдела, Финансового управления, Экономического отдела сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы (комплексной программы), отсутствующие в системе «Электронный бюджет»;

координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы), в том числе заполнение форм и представление необходимых данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (комплексной программы);

запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Экономический отдел;

размещает:

утвержденную (внесение изменений и дополнений) муниципальную программу:

- на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (в случае отсутствия официального сайта, утвержденная муниципальная программа (внесение изменений и дополнений) размещается на официальном сайте Администрации Еткульского муниципального района в течение 14 рабочих дней  со дня ее утверждения),

- в системе ГАС «Управление» в разделе «Система стратегического планирования»   в течение 10 рабочих дней со дня утверждения программы;

годовой отчет по выполнению муниципальной программы:

- на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет (в случае отсутствия официального сайта годовой отчет размещается на официальном сайте Администрации Еткульского муниципального района)

- в системе ГАС «Управление» в разделе «Система стратегического планирования»    в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

Ответственный исполнитель комплексной программы запрашивает у ответственных исполнителей муниципальных программ, мероприятия (результаты) которых подлежат аналитическому отражению в комплексной программе, информацию, необходимую  для проведения оценки эффективности реализации комплексной программы и подготовки годового отчета, отсутствующую в системе «Электронный бюджет».

- Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы):

- обеспечивают согласование проекта муниципальной программы (комплексной программы) с участниками муниципальной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, при реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы (комплексной программы) реализацию включенных в муниципальную программу (комплексную программу) проектов и комплекса процессных мероприятий;

- запрашивают у участников муниципальной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию                                   для подготовки ответов на запросы Юридического отдела, Финансового управления и Экономического отдела;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую                                   для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

- выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

47.Участники муниципальной программы (комплексной программы):

1) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий проектов и комплекса процессных мероприятий, при реализации которых предполагается их участие;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы);

3) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

48. Разработка, реализация, мониторинг реализации проектной части муниципальных программ (комплексных программ), в том числе контроль за формированием  и представлением отчетности по муниципальным программам (комплексным программам) в рамках проектной деятельности, и осуществление методической поддержки проектной деятельности в Еткульском муниципальном районе осуществляются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

VII. Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности

реализации муниципальной программы (комплексной программы)

49. Под мониторингом реализации муниципальной программы (комплексной программы) понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых параметров на будущий период.

Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы (комплексной программы) от запланированного уровня и осуществляется один раз в квартал (за исключением IV квартала отчетного года).

Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы).

Порядок проведения мониторинга реализации муниципальных программ (комплексных программ), а также формы отчетов по реализации муниципальных программ (комплексных программ) осуществляются в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального района.

50. Подготовка итогового годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляются в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального района.