ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Еткульского муниципального района,

их формировании и реализации

Методические рекомендации по разработке и реализации

муниципальных программ (комплексных программ)

Еткульского муниципального района

- Общие положения

- Настоящие Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Еткульского муниципального района (далее именуются – Методические рекомендации) разработаны в целях методического обеспечения процесса разработки  и реализации муниципальных программ (комплексных программ) Еткульского муниципального района (далее именуются – муниципальные программы).

- Методические рекомендации устанавливают требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ                                    и их структурных элементов (за исключением проектов).

Методические рекомендации учитываются при формировании и реализации муниципальных программ независимо от установленных пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации (далее именуется – Порядок) типов муниципальных программ.

- Формирование проектов, а также документов, разрабатываемых при формировании  и реализации таких проектов, осуществляется в соответствии с действующим Положением об организации проектной деятельности в Еткульском муниципальном районе (далее именуется – Положение об организации проектной деятельности) и методическими рекомендациями, разработанными Региональным проектным офисом.

- Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, применяются    в значениях, определенных в Порядке.

- Ответственный исполнитель обеспечивает ведение документов муниципальной программы, как на бумажном носителе, так и в электронном виде после ввода в эксплуатацию компонентов и модулей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее именуется – ГИИС «Электронный бюджет»).

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в муниципальных программах и размещенных в ГИИС «Электронный бюджет» со дня ввода ее в эксплуатацию.

- Требования к разработке и структуре
муниципальной программы

- Разработка и реализация муниципальной программы, а также внесение изменений  в нее осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы для достижения приоритетов  и целей Стратегии социально-экономического развития Еткульского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 25.03.2020 г. №663 «О Стратегии социально-экономического развития Еткульского муниципального района на период до 2035 года» (далее именуется – Стратегия), исходя из положений федеральных законов и законов Челябинской области, документов стратегического планирования Российской Федерации, Челябинской области, указов и поручений Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, поручений Главы Еткульского муниципального района, муниципальных актов Еткульского муниципального района.

- Основанием для разработки муниципальных программ является утвержденный постановлением администрации Еткульского муниципального района Перечень муниципальных программ Еткульского муниципального района, формируемый  в соответствии с Порядком.

- Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

- Требования к структуре муниципальной программы установлены Порядком. Муниципальная программа разрабатывается в виде системы документов, формируемых и утверждаемых в соответствии с пунктами 8-12,36 Порядка:

- стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы;

- паспорт муниципальной программы;

- правила (порядки) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядки определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, порядки определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;

- правила (порядки) осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Еткульского муниципального района юридическим лицам, решения об осуществлении капитальных вложений, решения о заключении от имени Еткульского муниципального района муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств разрабатываются при необходимости. Подготовка, рассмотрение и принятие документов, указанных в настоящем подпункте, осуществляются в соответствии                                    с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок подготовки, рассмотрения и принятия таких документов;

- паспорта комплексов процессных мероприятий;

- сведения о методике расчета показателей муниципальной программы и комплексов процессных мероприятий;

- паспорта проектов формируются и утверждаются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Еткульском муниципальном районе и методическими рекомендациями, разработанными Региональным проектным офисом;

- реестр документов.

Внесение изменений в муниципальную программу за истекший период ее реализации  не допускается.

При внесении изменений в муниципальную программу в части уточнения объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежат уточнению показатели муниципальной программы. При внесении изменений в муниципальную программу в части уменьшения, увеличения ее финансирования в обязательном порядке осуществляется корректировка показателей муниципальной программы с учетом уменьшения, увеличения финансирования. В случае если уменьшение, увеличение финансирования                         по объективным причинам не влечет корректировку показателей, в пояснительной записке к проекту постановления Администрации Еткульского муниципального района  о внесении изменений в муниципальную программу указываются причины сохранения значений показателей.

- Формирование реестра документов,
входящих в состав муниципальной программы

- Ответственным исполнителем муниципальной программы осуществляется формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, предусмотренного пунктом 9 Порядка (далее именуется – реестр документов), по форме согласно приложению 5 к Порядку, а также обеспечивается его актуальность и полнота.

- В реестре документов муниципальному правовому акту об утверждении муниципальной программы присваиваются типы «стратегические приоритеты муниципальной программы» и «паспорт муниципальной программы».

В случае утверждения документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный документ, такие документы также подлежат обязательному включению   в реестр документов муниципальной программы.

- До ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей ГИИС «Электронный бюджет» ответственный исполнитель обеспечивает ведение реестра документов на бумажном носителе, который направляется с проектом муниципальной программы либо проектом изменений в муниципальную программу.

# IV. Рекомендации по содержанию стратегических приоритетов
муниципальных программ

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы формируются в виде раздела муниципальной программы и представляют собой текстовую часть муниципальной программы, которая по содержанию и структуре должна соответствовать требованиям пункта 11 Порядка и включать следующие подразделы:

оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Еткульского муниципального района;

описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, государственных программ Челябинской области;

задачи муниципального управления, способы их эффективного решения                                               в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

Рекомендуемый объем раздела стратегических приоритетов не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

- В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Еткульского муниципального района приводится анализ                      ее действительного состояния в текущем году (то есть году разработки муниципальной программы), включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере    в текущем году (при отсутствии данных указываются итоги за предыдущий год, то есть за год, предшествующий разработке муниципальной программы), выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Еткульского муниципального района.

- При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации, Челябинской области, Еткульского муниципального района, а также показатели, характеризующие достижение таких приоритетов и целей, установленные документами стратегического планирования, федеральными законами и законами Челябинской области, решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, поручениями Главы Еткульского муниципального района, муниципальными актами Еткульского муниципального района, а также взаимосвязь с целями   и показателями государственных программ Российской Федерации, государственных программ Челябинской области.

- При описании сведений о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и государственных программ Челябинской области указываются наименования таких программ и целевых показателей, установленных для Еткульского муниципального района, в том числе показателей, установленных в соглашениях с органами исполнительной власти Челябинской области о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.

- В рамках описания задач муниципального управления, способов их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  (с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и имеющихся финансовых и иных ресурсов).

Сведения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта представляются в разрезе целей муниципальной программы с указанием планируемых значений показателей муниципальной программы. Задачи не должны дублировать цели муниципальной программы.

- При описании стратегических приоритетов отдельно следует выделять задачи, определяемые исходя из необходимости достижения национальных целей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и положений Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период   до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

# V. Требования к формированию паспорта
муниципальной программы

- Паспорт муниципальной программы формируется в соответствии с требованиями пункта 11 Порядка и должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящим разделом Методических рекомендаций.

- Паспорт муниципальной программы разрабатывается с учетом следующих подходов:

отражение в паспорте муниципальной программы взаимосвязи такой программы с достижением национальных целей и приоритетов в сфере реализации муниципальной программы и их целевых показателей;

отражение в паспорте муниципальной программы связи ее структурных элементов с достижением показателей муниципальной программы;

определение в паспорте муниципальной программы перечня проектов и комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и показателей муниципальной программы;

детализация значений показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы вплоть до года достижения целевых значений показателей  или окончания реализации муниципальной программы;

планирование финансового обеспечения реализации муниципальной программы по структурным элементам, по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и показателей муниципальной программы;

обеспечение соответствия информации, указанной в паспорте муниципальной программы и паспортах ее структурных элементов.

- Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Сведения в паспорте муниципальной программы приводятся начиная с 2025 года, либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ, реализация которых начинается после 2025 года).

- В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения о:

- кураторе (графа «Куратор муниципальной программы») (фамилия, имя, отчество – заместитель Главы Еткульского муниципального района по соответствующему направлению);

- ответственном исполнителе (графа «Ответственный исполнитель муниципальной программы») (например, Администрация Еткульского муниципального района);

- периоде реализации (графа «Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы)»). При указании периода реализации муниципальной программы допускается выделение отдельных этапов ее реализации.

- цели (целях) муниципальной программы (графа «Цель (цели) муниципальной программы»). В данной графе указывается одна или несколько целей.

Цели муниципальных программ могут включать указание на национальные цели  или достижение показателей национальных целей, в том числе уточненные в соответствии со сферой реализации муниципальной программы. Сформированная цель (цели) муниципальной программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики Еткульского муниципального района в соответствующей сфере.

(Например:

Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» (которая характеризуется достижением показателя национальной цели (достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство): обеспечение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году не менее _______ тыс. человек);

Цель 2 «Создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Еткульского муниципального района опережающими темпами»  и др.);

- направлениях (подпрограммах) муниципальной программы (графа «Направления (подпрограммы) муниципальной программы»). В данной графе указываются при их наличии наименования выделяемых в муниципальной программе направлений (подпрограмм).

(Например, направление (подпрограмма) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

- объемах финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (графа «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы»). В графе указывается общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой  (например, 50 000,52 тысяч рублей);

- связи с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области (графа «Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области»). В данной графе (при наличии) указывается наименование национальной цели, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и связь с государственной программой Российской Федерации, с указанием ее наименования и государственной программой Челябинской области с указанием ее наименования.

Наименование муниципальной программы, информация о ее ответственном исполнителе и периоде реализации в соответствующих графах указанного раздела приводится в соответствии с утвержденным постановлением Администрации Еткульского муниципального района Перечнем муниципальных программ Еткульского муниципального района.

- В разделе 2 «Показатели муниципальной программы (комплексной программы)» паспорта муниципальной программы (комплексной программы) подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы).

Включаемые в указанный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать положениям пункта 17 Порядка.

Показатели муниципальной программы следует отображать по годам реализации (помесячно или квартально для текущего финансового года или в соответствии с периодичностью официального статистического учета), они должны быть сгруппированы  по ее целям с указанием связи с показателями государственных программ Челябинской области.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальных программ в случаях:

наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации, Челябинской области, Еткульского муниципального района;

определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом при создании объектов или оказании услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

Количество показателей муниципальной программы формируется исходя                                              из необходимости и достаточности для достижения ее целей.

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей. Для уровня муниципальной программы рекомендуется устанавливать не более 10 показателей.

По каждому показателю заполняются следующие графы:

- «Наименование показателя»  приводится наименование показателя                                            для муниципальной программы (комплексной программы) в разрезе целей муниципальной программы (комплексной программы);

- «Уровень показателя»  указывается исходя из следующего соответствия показателей:

«РП»  показатель регионального проекта;

«ГП ЧО»  показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области (уровень декомпозированного до Еткульского муниципального района показателя государственной программы Челябинской области для муниципальной программы);

«РП ФП вне НП»  показатель определен паспортом регионального проекта федерального проекта государственной программы, не входящего в состав национального проекта;

«МП»  показатель является показателем муниципальной программы;

«ОМСУ»  показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля         2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов».

Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя;

- «Признак возрастания / убывания»  указывается планируемая тенденция изменения значений показателя: возрастание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является увеличение значений показателя) или убывание (если планируемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений показателя), то есть отражается «прямой» или «обратный» показатель;

- «Единица измерения»  указывается единица измерения показателя                                               по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

- «Базовое значение»  указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы, либо этап, выделенный в соответствии  с Порядком. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение;

- «Значение показателя по годам»  указываются значения показателя по годам на весь период реализации муниципальной программы (комплексной программы);

- «Документ»  указывается документ, на основании которого показатель включен  в муниципальную программу (решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, Главы Еткульского муниципального района, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный, федеральный закон, указ Президента Российской Федерации, Единый план, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, государственная программа Челябинской области, документ стратегического планирования, нормативный правовой акт Челябинской области, муниципальный правовой акт Еткульского муниципального района или иной документ);

- «Ответственный за достижение показателя»  указывается наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя, ответственного за достижение показателя;

- «Связь с показателями национальных целей»  указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее срока представления итогового годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, установленного Администрацией Еткульского муниципального района.

- В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной программы, показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности предлагается установить «прокси-показатели» (например, если статистические данные по данному показателю предоставляются позже, чем срок отчета по нему).

- В разделе 3 «Прокси-показатели муниципальной программы в __________ году» подлежат отражению прокси-показатели  дополнительные показатели муниципальной программы или ее структурных элементов, отражающие динамику основного показателя, но имеющие более частую периодичность расчета. Информация в разделе заполняется на один год. Данные показатели устанавливаются при необходимости, в случае, указанном в пункте 24 настоящих Методических рекомендаций.

Требования по заполнению данного раздела аналогичны требованиям, обозначенным в пункте 23 настоящих Методических рекомендаций для следующих граф:

«Наименование прокси-показателя»;

«Признак возрастания/убывания»;

«Единица измерения»;

«Базовое значение»;

«Значение показателя...»;

«Ответственный за достижение показателя».

При этом в отличие от раздела 2 в графах:

«Наименование прокси-показателя» прокси-показатели указываются в разрезе показателей муниципальной программы, для которых они устанавливаются;

«Значение показателя по кварталам / месяцам» устанавливается ежемесячные                                   и ежеквартальные значения показателей.

- В разделе 4 «План достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в _______ году» приводится информация о целях и показателях  из раздела 2 паспорта муниципальной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения: месяц или квартал. При квартальной периодичности наблюдения значения показателя отражаются в графах «март», «июнь», «сентябрь», «на конец года» (указывается год).

Графы «Уровень показателя», «Единица измерения (по ОКЕИ)» заполняются согласно требованиям к заполнению аналогичных граф, приведенным в пункте 23 настоящих Методических рекомендаций.

В названии графы «На конец года» указывается год в соответствии с годом, указанным в заголовке раздела 4. Значение показателя на конец года соответствует значению из раздела 2 паспорта муниципальной программы за соответствующий год.

Данная таблица заполняется на один год, который следует за текущим годом (например, текущий 2024 год, таблица заполняется на 2025 год) и включает все показатели, предусмотренные разделом 2. При отсутствии возможности установления ежемесячного (ежеквартального) значения в графе «Плановые значения по месяцам» ставится прочерк.

- В разделе 5 «Структура муниципальной программы (комплексной программы)» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях, направленных на проведение аварийно-восстановительных работ, и иных мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее именуется  отдельные мероприятия).

Информация о проектах, комплексах процессных мероприятий, отдельных мероприятиях приводится в разрезе направлений (подпрограмм) (при их наличии).

При определении структуры муниципальной программы в проектную часть включаются направления деятельности в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

В процессную часть рекомендуется включать направления деятельности отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя, в рамках которых предусматривается:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ);

- осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения                                           (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

- обслуживание муниципального долга Еткульского муниципального района;

- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг (работ) в социальной сфере;

ж) иные направления деятельности.

При формировании процессной части муниципальной программы допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов   их реализации.

По каждому структурному элементу муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование (для проектов указываются их краткие наименования в соответствии  с паспортами таких проектов);

наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя, ответственного  за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

срок реализации в формате «год начала  год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);

задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (краткое описание);

связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы. В соответствующей графе приводится наименование одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы.

Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы, могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы. В этом случае в графе «Связь с показателями» допускается сделать ссылку на показатели раздела 2 (например, «показатели № 1-10 раздела 2»).

- В разделе 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов и мероприятий по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования федерального, областного бюджетов, бюджета Еткульского муниципального района, внебюджетных источников, а также общий объем налоговых расходов в рамках муниципальной программы (справочно: объем налоговых расходов  к общему объему финансирования не добавляется), которые указываются в тысячах рублей  с точностью до двух знаков после запятой.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы                                       и ее структурных элементов за счет средств:

бюджета Еткульского муниципального района указываются в соответствии                          с решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района о бюджете                        на очередной финансовый год и плановый период.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы, приведенных в паспорте такой программы и паспортах соответствующих структурных элементов программы.

Информация об объемах налоговых расходов Еткульского муниципального района приводится согласно перечню налоговых расходов Еткульского муниципального района, сформированному в соответствии с действующим Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Еткульского муниципального района (справочно: налоговые расходы  выпадающие доходы бюджета, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в качестве мер поддержки в соответствии с целями муниципальных программ).

# VI. Требования к заполнению паспорта структурного элемента
муниципальной программы

пункт  29 раздел VI  в редакции постановления администрации Еткульского муниципального района от 25.09.2024 г. № 1218

- Формирование паспортов проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются в соответствии с приложением 2.1 к настоящему Порядку.

Паспорт проекта формируется в соответствии с требованиями пункта 11 Порядка и должен учитывать рекомендации по его заполнению, установленные настоящим разделом Методических рекомендаций.

- Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют собой действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальной программы, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг                     или выполняемых работ.

Паспорт комплекса процессных мероприятий, включающий план его реализации, разрабатывается по форме согласно приложению 2 к Порядку.

- Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается с учетом следующих подходов:

- формирование в паспорте комплекса процессных мероприятий (результатов), совокупная реализация которых обеспечивает вклад в достижение целей и показателей муниципальной программы;

- планирование значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий по годам реализации (при необходимости);

- отражение в паспорте комплекса процессных мероприятий финансового обеспечения реализации его мероприятий (результатов) по годам реализации с указанием источников финансирования;

- осуществление планирования мероприятий (результатов) до контрольных точек  (при необходимости до объектов);

- определение ответственных исполнителей  за реализацию мероприятий (результатов), входящих в комплекс процессных мероприятий.

- В разделе 1 «Общие положения» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе  его наименование, сведения об отраслевом (функциональном) подразделении Администрации Еткульского муниципального района либо главном распорядителе, ответственном за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий, а также наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация комплекса процессных мероприятий.

- В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения по ОКЕИ, базовых значений и плановых значений по годам реализации, а также информация об отраслевом (функциональном) подразделении Администрации Еткульского муниципального района либо главном распорядителе, ответственном за достижение показателей.

Включаемые в указанный раздел показатели должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности. При формировании перечня показателей следует учитывать возможность проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов.

Требования по заполнению данного раздела аналогичны требованиям, обозначенным  в пункте 23 настоящих Методических рекомендаций для следующих граф:

«Наименование показателя»;

«Признак возрастания/убывания»;

«Единица измерения»;

«Базовое значение»;

«Значение показателя...»;

«Ответственный за достижение показателя».

При этом в отличие от раздела 2 в графе «Уровень показателя» указывается соответствие показателей:

«ГП ЧО»  показатель определен паспортом государственной программы Челябинской области (уровень декомпозированного до Еткульского муниципального района показателя государственной программы Челябинской области для муниципальной программы Еткульского муниципального района);

«РП ФП вне НП»  показатель определен паспортом регионального проекта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта;

«КПМ»  показатель является показателем комплекса процессных мероприятий.

Допускается установление одновременно нескольких уровней для одного показателя.

- В разделе 3 «Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в ________ году» приводятся показатели (при необходимости) в случаях, установленных пунктом 24, и в соответствии с требованиями аналогичными требованиям, обозначенным в пункте 25 настоящих Методических рекомендаций для следующих граф:

«Наименование прокси-показателя»;

«Признак возрастания/убывания»;

«Единица измерения»;

«Базовое значение»;

«Значение показателя...»;

«Ответственный за достижение показателя».

При этом в отличие от раздела 2 в графе «Наименование прокси-показателя» прокси-показатели указываются в разрезе показателей комплекса процессных мероприятий,                            для которых они устанавливаются.

- В разделе 4 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в ______ году» приводится информация о задачах и показателях из раздела 2 паспорта комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения: месяц или квартал. При квартальной периодичности наблюдения значения показателя отражаются в графах «март», «июнь», «сентябрь», «на конец года» (указывается год).

Графы «Уровень показателя», «Единица измерения (по ОКЕИ)» заполняются согласно требованиям к заполнению аналогичных граф, приведенным в пункте 26 настоящих Методических рекомендаций.

В названии графы «На конец года» указывается год в соответствии с годом, указанным в заголовке раздела 4. Значение показателя на конец года соответствует значению из раздела 2 паспорта комплекса процессных мероприятий за соответствующий год.

Данная таблица заполняется на 1 год, который следует за текущим годом (например, текущий 2024 год, таблица заполняется на 2025 год) и включает все показатели, предусмотренные разделом 2. При отсутствии возможности установления ежемесячного (ежеквартально) значения в графе «Плановые значения по месяцам» ставится прочерк.

- В разделе 5 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» приводятся задачи, соответствующие задачам, указанным в разделе 5 паспорта муниципальной программы и разделе 2 паспорта комплекса процессных мероприятий, а также необходимые для их решения мероприятия (результаты).

Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач комплекса процессных мероприятий.

В графе «Наименование мероприятия (результата)» указывается наименование мероприятия (результата), которое рекомендуется формулировать в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

При формировании наименования мероприятия (результата) рекомендуется учитывать, что наименование не должно:

дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий, а также их контрольных точек;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименования федеральных и региональных законов, иных нормативных правовых актов, указов и поручений Президента Российской Федерации, поручений Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области, поручений Главы Еткульского муниципального района, муниципальных правовых актов Еткульского муниципального района;

содержать указание на виды и формы государственной (муниципальной) поддержки (субвенции, дотации и другое).

Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы рекомендуется формировать с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата)  увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов. В случае необходимости формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной программы может осуществляться без соблюдения указанного требования.

В графе «тип мероприятия (результата)» рекомендуется использовать типы мероприятий (результатов) и контрольные точки в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 6 к Порядку.

Каждому мероприятию (результату) присваивается один из следующих типов мероприятий (результатов):

- оказание услуг (выполнение работ). Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых предусматривается предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Наименование мероприятия (результата) с типом «Оказание услуг (выполнение работ)» формулируется исходя из содержания оказываемых услуг (выполняемых работ). Значения такого мероприятия (результата) устанавливаются в соответствии с показателями, характеризующими объем муниципальных услуг (выполняемых работ), установленными в муниципальном задании;

- осуществление текущей деятельности. В рамках мероприятий (результатов)                                   с указанным типом предусматривается содержание отраслевых (функциональных) подразделении Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя, иных учреждений и организаций, а также подведомственных им учреждений, в том числе:

- материальное обеспечение аппарата ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, включая фонд оплаты труда;

- осуществление компенсационных и иных выплат сотрудникам;

- обеспечение условий для осуществления текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы (и подведомственных ему учреждений (при необходимости)).

В рамках такого мероприятия (результата) осуществляется, в том числе, обеспечение эксплуатации и текущего ремонта административных зданий, оплата коммунальных услуг                   и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплата налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы.

Для мероприятий (результатов) с таким типом значения и контрольные точки могут не устанавливаться (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг);

- повышение квалификации кадров. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих реализацию программ профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечено повышение квалификации (профессиональная переподготовка) кадров» с уточнением в такой формулировке целевой группы обучающихся.

В случае профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих соответствующие мероприятия (результаты) следует предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий;

- выплаты физическим лицам. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций, а также социальных и прочих выплат различным категориям граждан.

В качестве наименования мероприятия (результата) с таким типом рекомендуется использовать формулировку «Обеспечена государственная (муниципальная) поддержка граждан» с уточнением в такой формулировке целевой группы получателей.

Значение такого мероприятия (результата) рекомендуется устанавливать в зависимости от численности получателей пособий, компенсаций и прочих выплат;

- приобретение товаров, работ, услуг. Указанный тип используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг.

Значение результата и единица его измерения устанавливаются в зависимости от объекта закупки и ее объема;

- резервы. Указанный тип результата используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства» бюджетной классификации. Значения и контрольные точки для такого мероприятия (результата) не устанавливаются.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, не предусмотренных перечнем, приведенным  в приложении 6 к Порядку, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального, областного бюджетов.

В графе «Характеристика» приводится краткое описание мероприятия (результата). При описании характеристики мероприятия (результата) приводятся дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать мероприятие (результат). Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого результата (мероприятия) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.

Для заполнения граф «Единица измерения», «Базовое значение», «Значения мероприятия (результата) по годам» требования аналогичны, установленным настоящими Методическими рекомендациями для заполнения граф раздела 2 муниципальной программы.

- В разделе 6 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» отражается информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансового обеспечения.

Объемы финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий включают в себя бюджетные ассигнования федерального, областного бюджетов, бюджета Еткульского муниципального района, внебюджетных источников, которые указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

40. Раздел 7 «План реализации комплекса процессных мероприятий» разрабатывается  на весь период реализации муниципальной программы следующим образом:

- в столбце «Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка» подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплексов процессных мероприятий (независимо от их финансирования) и детализирующие их контрольные точки. Все мероприятия включаются в разрезе задач комплекса процессных мероприятий следующим образом:

указываются:

- задача № 1;

- мероприятие № 1 в 2025 году;

- контрольные точки мероприятия № 1 в 2025 году;

- мероприятие № 1 в N году;

- контрольные точки мероприятия № 1 в N году;

- мероприятие № 2 в 2025 году;

- контрольные точки мероприятия № 2 в 2025 году;

и т.д.

- задача № 2;

- …….. .

Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Для мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального, областного бюджетов, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Российской Федерации, государственной программы Челябинской области.

Для остальных мероприятий (результатов) рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4-6 в год на одно мероприятие (результат), за исключением случаев, указанных в абзаце седьмом подпункта 2 пункта 36 настоящих Методических рекомендаций, когда контрольные точки могут не устанавливаться.

Обязательными требованиями, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, являются:

- наименование контрольной точки;

- срок выполнения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

- ответственный исполнитель;

- вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки;

- в графе «Дата наступления контрольной точки» для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения в формате ДД.ММ.

При планировании сроков достижения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия (результата).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;

- в графе «Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя)» указывается определенный по каждому мероприятию (результату) и контрольной точке ответственное за его выполнение (достижение) отраслевое (функциональное) подразделение Администрации Еткульского муниципального района либо главный распорядитель;

- в графе «Вид подтверждающего документа» указывается вид документа, подтверждающего факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки, и информационной системы, содержащей информацию о мероприятиях (результатах) и их значениях, контрольных точках (например, постановление Администрации Еткульского муниципального района);

- в графе «Информационная система (источник данных)» указывается государственная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии, например: «ГИИС «Электронный бюджет»).

- При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

В указанные в настоящем пункте комплексы процессных мероприятий                                             при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) муниципальной программы учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных комплексов процессных мероприятий допускается                                 без установления для них задач, показателей, значений для мероприятий (результатов), а также контрольных точек.

VII. Требования к заполнению сведений о методике расчета показателей
муниципальной программы (комплексной программы),
комплексов процессных мероприятий

- В данном разделе приводится методика расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы), комплексов процессных мероприятий.

В графе «Наименование показателя, единица измерения» указывается наименование всех показателей из раздела 2 паспорта муниципальной программы, а также из раздела 2 паспорта комплекса процессных мероприятий.

В графе «Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя» указывается алгоритм расчета данного показателя или ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя.

В графе «Источник получения информации о показателях» приводится информация об источнике предоставления данных для расчета значения показателя, либо самого показателя (например, Челябинскстат).

В графе «Срок представления отчетной информации» указывается периодичность и срок предоставления данных для расчета значения показателя, либо самого показателя (например, ежегодно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным годом).

# VIII. Требования к заполнению приложений к муниципальной программе

- В соответствии с пунктом 8 Порядка решение о включении в муниципальную программу порядков предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, порядков определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям принимается ответственным исполнителем.

- В рамках реализации муниципальной программы при наличии соответствующих мероприятий разрабатываются и утверждаются следующие документы:

правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Еткульского муниципального района юридическим лицам;

решения об осуществлении капитальных вложений;

решения о заключении от имени Еткульского муниципального района муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы (аналитическая информация  при необходимости).

Подготовка, рассмотрение и принятие документов, указанных в настоящем пункте, осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок подготовки, рассмотрения и принятия таких документов.