# Паспорт 
муниципальной программы  «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе»

# 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Попова Елена Владимировна - заместитель главы Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы в один этап |
| Цель муниципальной программы | обеспечение экологической безопасности в Еткульском муниципальном районе |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; - природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы всего – 3607,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год-573,2 тыс. рублей; 2026 год-606,9 тыс. рублей; 2027 год-606,9 тыс. рублей; 2028 год-606,9 тыс. рублей; 2029 год-606,9 тыс. рублей; 2030 год-606,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета всего- 3607,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год-573,2 тыс. рублей; 2026 год-606,9 тыс. рублей; 2027 год-606,9 тыс. рублей; 2028 год-606,9 тыс. рублей; 2029 год-606,9 тыс. рублей; 2030 год-606,9 тыс. рублей. Средства областного бюджета всего- 0 рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»; государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»/ Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П» О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наимено- вание показателя | Уро- вень показа теля |  | Признак возраста- ния/ убывания | Единица измере ния | Базовое значе- ни 2023 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | МП | возрастающий |  | штук | 0 | 0 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П» О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" |  |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |  |  | создание устойчивой системы обраще-ния с ТКО |  |
| 2. | Уровень обустройства контейнерных площадок: -оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения; -создание мест (площадок) накопления ТКО | МП | возрастающий |  | процент | 80,85 | 87,21 |  | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П» О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |  |  | создание устойчивой системы обраще-ния с ТКО |  |  |
| 3. | Количество убранных, отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО | МП | возрастающий |  | штук | 0 | 60 |  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П» О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |  |  | создание устойчивой системы обраще-ния с ТКО |  |  |
| 4. | Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных свалок | МП | возрастающий |  | штук | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П» О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |  |  | ликвидация наиболее опасных объектов накоп-ленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов |  |  |
| 5. | Количество проведенных мероприятий по экопросвещению | МП | возрастающий |  | единиц | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П» О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |  |  | комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |

# 3. Прокси-показатели муниципальной программы  в 2025 (текущем) году отсутствуют.

# 4. План достижения показателей муниципальной программы  в 2025 году

| № п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь |  | ноябрь |  |
|  | Показатели муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | МП | штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Уровень обустройства контейнерных площадок: -оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения; -создание мест (площадок) накопления ТКО | МП | процент |  | 80,85 | 80,85 | 0,85 | 80,85 | 80,85 |  | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 87,21 |  | 87,21 | 87,21 | 87,21 |
| 3. | Количество убранных, отремонтированных контейнерных площадок | МП | штук |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 60 |
| 4. | Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных свалок | МП | штук |  | - | - | - | - | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - | 5 |
| 5. | Количество проведенных мероприятий по экопросвещению | МП | единиц |  | - | - | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - | - |  | - | 1 | 5 |

# 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» |  |  |
|  | Муниципальный проект «Экономика замкнутого цикла» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 1. | Обеспечить контейнерный сбор ТКО | улучшение экологической обстановки на территории района, за счет повышения уровня обеспеченности контейнерным сбором | количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО |
| 2. | Создать и обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния района за счет создания новых и повышения уровня обустройства существующих контейнерных площадок | уровень обустройства контейнерных площадок: -оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения; -создание мест (площадок) накопления ТКО |
|  | Подпрограмма «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального района» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 1. | Содержание и ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО | улучшение экологической обстановки на территории района, за счет повышения количества убранных, отремонтированных контейнерных площадок | количество убранных, отремонтированных контейнерных площадок для сбора ТКО |
|  | Подпрограмма «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 1. | Рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки | сокращение количества несанкционированных свалок | количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных свалок |
| 2. | Организовывать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ | формирование бережного отношения к окружающей среде путем распространения знаний среди населения | количество проведенных мероприятий по экопросвещению |

# 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 573,2 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 3607,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 573,2 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 3607,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Экономика замкнутого цикла» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» (всего), в том числе: | 573,2 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 3607,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 573,2 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 3607,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: содержание и ремонт контейнерных площадок (всего), в том числе: | 573,2 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 3607,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 573,2 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 606,9 | 3607,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |