# УТВЕРЖДЕН

# проектным комитетом

# Еткульского муниципального района

# от «11» октября 2024 г. № 1

Паспорт
муниципального проекта «Экономика замкнутого цикла»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения администрации Еткульского муниципального района либо главного распорядителя) | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» |

# 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере- ния |  | Базовое значе- ние 2023 год |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечить контейнерный сбор ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | возрастающий | МП | штук |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |  |
|  | Задача «Создать и обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обустройства контейнерных площадок: -оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения; -создание мест (площадок) накопления ТКО | возрастающий | МП |  | процент |  | 80,85 |  | 87,21 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 95 |  | 97 |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |

# 3. Прокси-показатели муниципального  проекта в 2025 году отсутствуют.

# 4. План достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  |  |
|  | Задача «Обеспечить контейнерный сбор ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | МП | штук | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Задача «Создать и обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень обустройства контейнерных площадок: -оборудование мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения; -создание мест (площадок) накопления ТКО | МП | процент | 80,85 |  | 80,85 |  | 80,85 |  | 80,85 |  | 80,85 |  | 80,85 | 80,85 |  | 80,85 |  | 87,21 |  | 87,21 |  | 87,21 |  | 87,21 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| Задача «Обеспечить контейнерный сбор ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение контейнеров для накопления ТКО | Осуществление текущей деятельности | Улучшение экологической обстановки на территории района, за счет повышения уровня обеспеченности контейнерным сбором | штук | 0 | 0 | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |
| Задача «Создать и обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | Осуществление текущей деятельности | улучшение санитарно-эпидемиологического состояния района за счет создания новых и повышения уровня обустройства существующих контейнерных площадок | процент | 80,85 | 87,21 |  | 89 |  | 91 |  | 93 |  | 95 |  | 97 |

# 6. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальный проект «Экономика замкнутого цикла» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. План реализации муниципального проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить контейнерный сбор ТКО |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для накопления ТКО | X |  |  |  |
| Приобретение контейнеров для накопления ТКО в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Создать и обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО |  |  |  |  |
| Создание и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | X |  |  |  |
| Создание и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |