# Паспорт
муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе»

# 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Попова Елена Владимировна - заместитель главы Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы в один этап |
| Цели муниципальной программы | - Создание актуального баланса земель сельскохозяйственного назначения; - Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования агропромышленного комплекса (далее именуется – АПК) Еткульского муниципального района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции местными производителями и обеспечение жителей района сельскохозяйственной продукцией нового урожая. - Создание условий для благоприятной эпидемиологической обстановки и комфортной среды проживания для населения Еткульского муниципального района; - Создание экономических условий устойчивого развития садоводства и огородничества на территории Еткульского муниципального района |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы всего - 4 907,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год-817,9 тыс. рублей; 2026 год-817,9 тыс. рублей; 2027 год-817,9 тыс. рублей; 2028 год-817,9 тыс. рублей; 2029 год-817,9 тыс. рублей; 2030 год-817,9 тыс. рублей. Средства местного бюджета всего- 312,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год-52,0 тыс. рублей; 2026 год-52,0 тыс. рублей; 2027 год-52,0 тыс. рублей; 2028 год-52,0 тыс. рублей; 2029 год-52,0 тыс. рублей; 2030 год-52,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета всего-4595,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год-765,9 тыс. рублей; 2026 год-765,9 тыс. рублей; 2027 год-765,9 тыс. рублей; 2028 год-765,9 тыс. рублей; 2029 год-765,9 тыс. рублей; 2030 год-765,9 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области | Национальная цель: "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство/ Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее именуется - Государственная программа Российской Федерации 1) Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (далее именуется - Государственная программа Российской Федерации 2)/ Государственная программа Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наимено- вание показателя |  | Уро- вень показа- теля | Признак возраста- ния/ убывания | Единица измере- ния | Базовое значе- ние 2023 год |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Цель муниципальной программы «Создание актуального баланса земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий Еткульского муниципального района, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS |  | МП | возрастающий | процент | 30 |  | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П» О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |
| 2. Цель муниципальной программы «Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования агропромышленного комплекса (далее именуется – АПК) Еткульского муниципального района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции местными производителями и обеспечение жителей района сельскохозяйственной продукцией нового урожая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество проведенных мероприятий по вопросам получения финансовой поддержки, ярмарок, выставок, семинаров |  | МП | возрастающий | единицы | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П» О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |  |
| 3. Цель муниципальной программы «Создание условий для благоприятной эпидемиологической обстановки и комфортной среды проживания для населения Еткульского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество безнадзорных животных, отловленных в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию |  | МП | возрастающий | единицы | 65 | 66 |  | 67 |  | 68 | 69 | 70 | 71 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П» О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" |  | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |  |
| 4. Цель муниципальной программы «Создание экономических условий устойчивого развития садоводства и огородничества на территории Еткульского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Количество СНТ, получивших поддержку на развитие инженерного обеспечения территории СНТ садоводческими некоммерческими товариществами |  | МП | возрастающий | единицы | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Постановление Правительства Челябинской области от 23.12.2019 г. № 583-П» О государственной программе Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности |  |

# 3. Прокси-показатели муниципальной программы  в 2025 (текущем) году отсутствуют.

# 4. План достижения показателей муниципальной программы  в 2025 году

| № п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  | ноябрь |  |  |  |
|  | Показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание актуального баланса земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий Еткульского муниципального района, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS | МП | процент | 40 | - | - | - | 45 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 50 |  |  | - |  | - |  | 50 |  |
| 2. | Цель муниципальной программы «Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования агропромышленного комплекса (далее именуется – АПК) Еткульского муниципального района, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции местными производителями и обеспечение жителей района сельскохозяйственной продукцией нового урожая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных мероприятий по вопросам получения финансовой поддержки, ярмарок, выставок, семинаров | МП | единицы | - | - | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  | 11 |  |
|  | 3.Цель муниципальной программы «Создание условий для благоприятной эпидемиологической обстановки и комфортной среды проживания для населения Еткульского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество безнадзорных животных, отловленных в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию | МП | единицы | - | 5 | 10 | 20 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 66 |
|  | 4. Цель муниципальной программы «Содействие в создании условий и стимулирование повышения эффективности функционирования садоводческих товариществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество СНТ, получивших поддержку на развитие инженерного обеспечения территории СНТ садоводческими некоммерческими товариществами | МП | единицы | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 2 |  |  | - |  | - |  | 2 |  |

# 5. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | срок реализации 2025-2030 |  |  |  |
| 1. | Содействие в организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней общих для человека и животных | Улучшение эпидемиологической обстановки и комфортной среды проживания |  | Количество безнадзорных животных, отловленных в рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | срок реализации 2025-2030 |  |  |  |
| 1. | Совершенствование информационного оповещения, содействие в получении сельхозтоваропроизводителями государственной поддержки в сфере АПК; расширение рынка сбыта местной сельскохозяйственной продукции; пропаганда продукции, производимой в районе, повышение её конкурентоспособности | Популяризация сельскохозяйственной продукции местного производства, повышение уровня информированности сельхозтоваро производителей в привлечении средств государственной поддержки |  | Количество проведенных мероприятий по вопросам получения финансовой поддержки, ярмарок, выставок, семинаров |  |
| 2. | Инвентаризация земель, обеспечение условий для их эффективного использования и вовлечение в хозяйственный оборот | Увеличение площади учтенных земель, их аналитика |  | Доля (процент) полей сельскохозяйственных угодий Еткульского муниципального района, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS |  |
| 3. | Содействие в создании условий и стимулирование повышения эффективности функционирования садоводческих товариществ | Увеличение затрат СНТ, на которые проведены работы по развитию инженерного обеспечения территорий (организация строительства и ремонт дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи) и на инженерное обеспечение территорий СНТ |  | Количество СНТ, получивших поддержку на развитие инженерного обеспечения территории СНТ садоводческими некоммерческими товариществами |  |

# 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 817,9 | 817,9 | 817,9 | 817,9 | 817,9 | 817,9 | 4907,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 765,9 | 765,9 | 765,9 | 765,9 | 765,9 | 765,9 | 4595,4 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 312,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев» (всего), в том числе: | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 4087,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 4087,8 |
| бюджет Еткульского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, которые включают в себя: отлов животных, в том числе их транспортировку, немедленную передачу в приюты и осуществление мероприятий, проводимых в приютах для животных (всего), в том числе: | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 4087,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 681,3 | 4087,8 |
| бюджет Еткульского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 136, | 136,6 | 819,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 507,6 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 312,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: проведение семинаров, консультаций, агрономических совещаний, с/х выставок и ярмарок (всего), в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения (всего), в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам (всего), в том числе: | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 513,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 507,6 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |