УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от «27 » января 2023 г. № 48

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «28» декабря 2024 г. № 1756)

План реализации

муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»

на период 2023-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципаль-  ной программы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс.рублей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего по муниципальной программе | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 760,10 (районный бюджет)  362,00 (областной бюджет) | 1530,90 (районный бюджет)  2938,00 (областной бюджет) | 897,10 (районный бюджет) |
| 1. | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности | УК и МП | Увеличение количества детей и подростков в возрасте 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования с 2350 до 2500 человек;  Увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 13 до 16 единиц;  Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» с 270 до 300 человек;  Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования-12 единиц | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 315,10 (районный бюджет)  3,00 (областной бюджет) | 310,10 (районный бюджет)  3,00 (областной бюджет) | 370,10 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  1.1 Районный конкурс «Библиосейшн» | УК и МП, Еткульская библиотека | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | без финансирования | 5,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  1.2 День защитника Отечества | Еткульская библиотека | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | без финансирования | 15,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольно событие:  1.3 «Библионочь» | Еткульская библиотека | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 10,00 (районный бюджет) | без финансирования | 5,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  1.4 Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 1,00 (областной бюджет) | без финансирования | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  1.5 КВН | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 40,00 (районный бюджет) | 40,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  1.6 Военно-спортивная игра «Зарница» | УКТ и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 2,00 (областной бюджет) | 3,00 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  1.7 Поддержка одаренных детей и их наставников | УК и МП, УО,  УФК и С | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 300,10 (районный бюджет) | 270,10 (районный бюджет) | 300,10 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  1.8 Приобретение книг для подростков и молодежи | Еткульская библиотека | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 5,00 (районный бюджет) | без финансирования | 5,00 (районный бюджет) |
| 2. | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | УК и МП | Увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования с 20% до 23% | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 230,00 (районный бюджет)  143,00 (областной бюджет) | 281,00 (районный бюджет)  174,00 (областной бюджет) | 267,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.1 Районный форум «Юность» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 5,00 (районный бюджет)  140,0 (областной бюджет) | 5,00 (районный бюджет)  170,0 (областной бюджет) | 5,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.2 Районное мероприятие для молодежи «Зимние забавы» | УК и МП, РДК | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 10,00 (районный бюджет) | 30,00 (районный бюджет) | 30,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.3 День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | УК и МП, РДК | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 2,00 (районный бюджет) | 2,00 (районный бюджет) | 2,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.4 Интеллектуальная игра «Smart Games» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | без финансирования | 5,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.5 Молодежный слет «Азимут» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 138,00 (районный бюджет) | 160,00 (районный бюджет) | 160,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.6 Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 1,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  2.7 Конкурс «Новогодняя игрушка» | Еткульский краеведческий музей | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 5,00 (районный бюджет) | без финансирования | 5,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.8 «Письмо Деду Морозу» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 30,00 (районный бюджет) | 40,00 (районный бюджет) | 30,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.9 «Народные игры» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 40,00 (районный бюджет) | без финансирования | 30,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  2.10 «День семьи, любви и верности»» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  2.11 Мероприятие, посвященное Международному Дню волонтера (добровольца) | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 44,00 (районный бюджет) | без финансирования |
| 3. | Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | УК и МП, КДН и ЗП, УСЗН, главы сельских поселений | Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных у данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность – 18 человек | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования |
| 4. | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан | УК и МП | Проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи – 18 единиц | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 5,00 (районный бюджет)  207,00 (областной бюджет) | 5,00 (районный бюджет)  2752,00 (областной бюджет) | 5,00  (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  4.1. Районный форум  «Я-волонтер» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 5,00 (районный бюджет)  106,0 (областной бюджет) | 5,00 (районный бюджет)  135,0 (областной бюджет) | 5,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  4.2 Форум «Слёт активистов Еткульского района» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 100,00 (областной бюджет) | 115,00 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  4.3 Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 1,00 (областной бюджет) | 2,00 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  4.4 Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей (создание и развитие молодежных пространств) | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 2500,00 (областной бюджет) | без финансирования |
| 5. | Создание условий для развития волонтерского движение | УК и МП | Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность с 220 до 250 человек | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 30,0 (районный бюджет) | 35,0 (районный бюджет) | 100,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  5.1 Экологический поход «Экодесант» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 30,00 (районный бюджет) | 35,00 (районный бюджет) | 100,00 (районный бюджет) |
| 6. | Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи | УК и МП | Увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте с 50 до 65 публикаций | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | без финансирования | без финансирования |
| 7. | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи | УК и МП | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования с 2980 до 3040 человек | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 180,00 (районный бюджет)  9,00 (областной бюджет) | 899,80 (районный бюджет)  9,00 (областной бюджет) | 155,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.1 Проведение муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» | УО  (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 20,00 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.2 Оздоровительный лагерь «Казачок» | УО  (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 20,00 (районный бюджет) | без финансирования | 20,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.3 «Георгиевская лента» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 3,00 (областной бюджет) | 3,00 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.4 Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму» | УО  (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 20,00 (районный бюджет) | без финансирования | 20,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.5 Поддержка юнармейского движения в Еткульском районе | УО | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 20,00 (районный бюджет) | без финансирования | 20,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.6 Квиз-игра «По страницам истории» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 10,00 (районный бюджет) | 26,61 (районный бюджет) | 20,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.7 Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 3,0 (областной бюджет) | 3,0 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.8 Мероприятия, посвященные памятным датам России | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 3,0 (областной бюджет) | 3,0 (областной бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.9 Акция «Я – гражданин России» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 18,665 (районный бюджет) | 6,78 (районный бюджет) | 50,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.10 Акция «Огонь Памяти» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 25,00 (районный бюджет) | 18,39 (районный бюджет) | 25,00 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие:  7.11 Юбилей Молодежного совета «Еткуль-территория молодости» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | 66,335 (районный бюджет) | без финансирования | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.12 Приобретение снаряжения и оборудования для ЦПВ «Росток» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 494,40 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.13 Приобретение формы для отряда «Юнармия» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 150,00 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.14 Приобретение формы для волонтеров | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 40,00 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.15 «Мы-волонтеры России!» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 68,22 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.16 Приобретение продуктов питания для центра патриотического воспитания «Росток» | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 51,95 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие:  7.17 Приобретение оборудования для Юнармии | УК и МП | х | 1 января 2023 г.,  1 января 2024 г.,  1 января 2025 г. | 31 декабря 2023 г.,  31 декабря 2024 г.,  31 декабря 2025 г. | без финансирования | 23,46 (районный бюджет) | без финансирования |