|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА:  постановлением администрации Еткульского муниципального района  от «13» декабря 2019г. №893  (в ред. от «07» октября 2024г. №1295) |

Муниципальная программа

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

паспорт

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Образовательные организации Еткульского муниципального района  МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования»  Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Развитие системы образования»  подпрограмма «Поддержка и развитие дошкольного образования»  подпрограмма «Развитие дополнительного образования»  подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» |
| Проекты муниципальной программы | муниципальный проект «Успех каждого ребенка» (далее – проект «Успех каждого ребенка»), муниципальный проект «Современная школа» (далее – проект «Современная школа»),  муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» (далее – проект «Цифровая образовательная среда»),  муниципальный проект «Модернизация школьных систем образования» (далее – проект «Модернизация школьных систем образования»),  муниципальный проект «Патриотическое воспитание граждан российской Федерации» (далее – проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
| Основные цели муниципальной программы | - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района;  - развитие качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материального-технической базы и переподготовки педагогических кадров;  - предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней. |
| Основные задачи муниципальной программы | - содействие развитию общего и дополнительного образования;  - внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего основного общего и среднего общего образования;  - удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;  - обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновлением содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;  - модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников;  - создание условий для внедрения современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров;  - развитие востребованной системы оценки качества  образования и образовательных результатов |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата | - удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах);  - доля детей детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (в процентах);  - число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (единиц);  - охват детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольного образования (в процентах);  - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (в процентах);  - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (в процентах);  - доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (в процентах);  - доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком (в процентах);  - доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (в процентах);  - доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций (в процентах) |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы:  2020–2026 годы;  муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 5 043 125,14 тыс. рублей, из них:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2020 – 13 171,82 тыс. руб.;  2021 – 29 316,6 тыс. руб.;  2022 – 41 281,93 тыс. руб.;  2023 – 30 638,92 тыс.руб.;  2024 – 63 091,39 тыс.руб.;  2025 – 30 252,88 тыс. руб.;  2026 – 29 603,3 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2020 – 289 743,94 тыс.руб.;  2021 – 297 084,6 тыс.руб.;  2022 – 318 101,6 тыс.руб.;  2023 – 354 388,52 тыс.руб.;  2024 – 345 919,0 тыс.руб.;  2025 – 344 913,27 тыс. руб.;  2026 – 345 452,96 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2020 – 274 811,04 тыс.руб.;  2021 – 309 986,6 тыс.руб.;  2022 – 339 977,03 тыс.руб.;  2023 – 372660,74 тыс.руб.;  2024 – 435 870,71 тыс. руб.;  2025 – 391 639,15 тыс. руб.»;  2026 – 385 219,14 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы | - увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных стандартов), в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100 процентов;  - сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста на уровне 100 процентов;  - увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 1 единицы;  - увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольного образования до 80 процентов;  - увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 90 процентов;  - увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, до 50 процентов;  - увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников до 50 процентов;  - увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком до 94,1 процентов;  - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды до 100 процентов;  - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций до 100 процентов |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие системы образования в Еткульском муниципальном районе осуществляется путем реализации муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе».

Основные направления деятельности на государственном уровне определены в национальном проекте «Образование» и региональных проектах: «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность».

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность и качество услуг, модернизация образовательных программ, направленных на получение современного качественного образования, является приоритетом государственной политики в сфере образования, соответствующим требованиям современного инновационного социально ориентированного развития.

В Еткульском районе реализуется комплекс мер по модернизации общего образования. Ежегодно за счет средств местного, областного и федерального бюджетов обеспечивалось выполнение следующих мероприятий: приобретение оборудования; пополнение фондов школьных библиотек; повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; оснащение центров дистанционного образования; обеспечение энергоэффективности; развитие инфраструктуры.

Муниципальная система образования занимает лидирующее положение в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов, которые в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Расход в 2018 году, тыс. руб. | План в 2019 году,  тыс. руб. |
| МП «Развитие системы образования Еткульского муниципального района» | 352294,5 | 380460,0 |
| МП «Поддержка и развитие дошкольного образования в Еткульском муниципальном районе» | 137792,9 | 135692,9 |
| МП «Безопасность образовательных учреждений Еткульского муниципального района» | 6661,7 | 7363,9 |
| МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Еткульского муниципального района» | 2015,3 | 2117,4 |
| МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» | 18126,7 | 17749,4 |
| МП «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» | 60,0 | 65,1 |
| МП «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Еткульского муниципального района» | 78,2 | 69,4 |
| МП «Патриотческое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» | 216,9 | 314,6 |
| Итого | 517246,2 | 526083,3 |

С каждым годом растет объем финансирования системы образования. Расходы, направляемые на образование, реализовывались в рамках трёх муниципальных программ: «Развитие системы образования Еткульского муниципального района», «Безопасность образовательных учреждений» и «Поддержка и развитие дошкольного образования», в которых Управление образования является ответственным исполнителем.

Муниципальная система образования представлена 35 учреждениями, из них –17 школ, три учреждения дополнительного образования, 15 детских садов. На территории района функционирует Детский оздоровительный лагерь «Золотой колос», в котором ежегодно отдыхают 420 детей. В системе образования Еткульского района работает 531 педагог, этот показатель остаётся на уровне прошлого года. В дошкольных организациях района трудятся 135 педагогических работников и 14 заведующих. В общеобразовательных школах района трудится 331 педагог. Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 99%.

Дошкольное образование предоставляется в 14 детских садах и 12 дошкольных группах при 9 общеобразовательных организациях. С 15 октября 2018 года приостановлена деятельность МКДОУ «Шеломенцевский детский сад «Рябинушка». Всего в режиме полного и сокращенного дня функционируют 74 группы и 4 группы – в режиме кратковременного пребывания (далее – ГКП). В трех ГКП в МКОУ «Приозёрная НОШ» и МКОУ «Таяндинская СОШ» осуществляется присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы. По данным статистики на 01.01.2019 года общая численность детей дошкольного возраста в районе составила 2108 детей. Общая численность воспитанников в дошкольных учреждениях на начало календарного года составила 1581 детей, охват дошкольным образованием - 75,8%,что превышает прошлогодний показатель на 1,1%. Все дети в возрасте от 1,5 лет обеспечены местами в детских садах. В районе обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Показатели изменения контингента детей и охват дошкольным образованием представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На 01.01… | Общая численность детей от 1 до 7 лет | Количество детей в ДОО | Охват дошкольным образованием |
| от 1-7 (%) |
| 2017 | 2376 | 1775 | 75,6 |
| 2018 | 2281 | 1674 | 74,7 |
| 2019 | 2108 | 1581 | 75,8 |

На конец 2017/18 учебного года общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим и средним общим образованием были охвачены 3094 обучающихся. На 01 сентября 2018/19 учебного года их стало 3122. Наблюдается увеличение численности обучающихся в связи с увеличением рождаемости в 2008-2009 годах. В 2019/2020 учебном году в школах района обучается 3267 учащихся. Динамика численности обучающихся представлена в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Количество обучающихся  на 1 сентября учебного года | | |
| всего | в т.ч. зачислено в  1 классы | в т.ч. зачислено в  10 классы |
| 2017/2018 | 3094 | 371 | 77 |
| 2018/2019 | 3122 | 334 | 97 |
| 2019/2020 | 3267 | 390 | 110 |

В целях охвата образованием всех категорий участников образовательного процесса в районе организуется подвоз обучающихся из 31 населённого пункта в 11 школ и 5 детских садов, численность обучающихся, находящихся на подвозе представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный год | Количество обучающихся ДОО | Количество обучающихся школ | Всего детей на подвозе |
| 2017/2018 | 78 | 697 | 775 |
| 2018/2019 | 76 | 651 | 727 |
| 2019/2020 | 89 | 700 | 789 |

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования. Образование лиц с ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования в Челябинской области и, соответственно, в Еткульском муниципальном районе. Число детей с ОВЗ и детей-инвалидов растет с каждым годом – 184 ребёнка с ОВЗ и 23 ребёнка-инвалида в 2016 году, а в 2019 году 204 ребенка с ОВЗ и 30 детей - инвалидов.

Система дополнительного образования Еткульского района представлена тремя образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Еткульского муниципального района: «Детско-юношеская спортивная школа», «Еткульский районный Дом детского творчества», «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга» и тремя образовательными учреждениями, подведомственными Управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района: «Еткульская детская школа искусств», «Еманжелинская детская школа искусств», Детская школа искусств с. Коелга.

Дополнительное образование для детей реализуется также в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. В целом охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного образования в районе остается стабильно высоким и составляет 88,9%, с учетом того, что один ребенок может заниматься в 2 - 3-х объединениях.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в школах района организована разнообразная внеурочная деятельность. Занятия проводятся по 5-ти направлениям. Так как ФГОС реализуется с 2011 года, то к 2019 году число обучающихся по программам ФГОС с 1 по 8 класс и в пилотном режиме 9-10 классы (Еткульская и Коелгинская школы) составило 2850 человек (91,3% от общего числа школьников в районе). Внеурочная деятельность, обязательный компонент ФГОС, реализуется через образовательные программы в 1-8 классах, а также через кружки, спецкурсы, внеклассные мероприятия.

Важным аспектом системы образования является деятельность по организационному обеспечению реализации государственной политики в сфере использования информационных технологий в государственном управлении, осуществления мониторинга в системе образования.

В соответствии с федеральным законодательством образовательными структурами обеспечивается предоставление государственных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Предоставление услуг в сфере образования осуществляется в соответствии с утверждаемыми в установленном порядке административными регламентами.

Комплекс мероприятий подпрограммы позволит обеспечить условия для реализации государственной политики в сфере образования. Проводимая деятельность в системе образования позволяет решить задачи, установленные федеральным и региональным законодательством.

Сегодня в стране происходит реализация  образовательной политики, как  способа интеграции общих интересов образования и работодателей, родителей, представителей общественных организаций. В рамках образовательной политики происходит управление изменениями  в масштабе  педагога, образовательной организации, муниципальной системы образования в целом. Общая направленность изменений связана с достижением современного качества образования, а   в долгосрочной перспективе - с развитием  человеческого потенциала Еткульского района средствами образования.

Раздел II.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные цели муниципальной программы:

- создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района;

- развитие качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материального-технической базы и переподготовки педагогических кадров;

- предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Для достижения основных целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

1) содействие развитию общего и дополнительного образования;

2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего основного общего и среднего общего образования;

3) удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;

4) обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновлением содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

5) модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников;

6) создание условий для внедрения современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров;

7) развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2020 - 2026 годах будут реализованы [мероприятия](consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E52M504F), предусмотренные системами мероприятий следующих подпрограмм: «Развитие системы образования», «Поддержка и развитие дошкольного образования», «Развитие дополнительного образования» и «Безопасность образовательных учреждений».

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, разрабатывает проект плана реализации муниципальной;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации муниципальной программы не чаще одного раза в квартал;
4. проводит мониторинг реализации программы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Соисполнители в пределах своей компетенции в срок до 10 июля (за

полугодие) и до 15 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляют ответственному исполнителю информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 № 671.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений.

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения указаны в таблице 5.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 6.

Таблица 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год  2019 | 2020  год | 2021  год | 2022  Год | | 2023  год | | 2024  год | 2025 год | | | | | 2026 год | | За период реализации | |
| Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 87,7 | 90,5 | 97,1 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 100 | |
| 2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 100 | |
| 3. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | | 0 | | | | | | 0 | 9 | |
| 2  4. | количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарными нормами | Ед. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 13 | |
| 55 | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | 100 | |
| 66 | доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | % | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | | 99 | | 99 | | | | | | 99 | 99 | |
| 2  7. | доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | % | 91,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | 100 | |
| 58. | доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | 100 | 100 | |
| Задача 2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | | 50 | | 50 | | | | 50 | | | 50 | |
| Задача 3. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольного образования | % | 75,8 | 76 | 77 | 78 | 79 | | 80 | | 80 | | | 80 | | | | 80 | |
| Задача 4. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновлением содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | 88,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | | 90 | | | | 90 | |
| Задача 5. Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 3 | 16 | 46,3 | 46,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | 46,3 |
| Задача 6. Создание условий для внедрения современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком | % | 35,2 | 76 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | | | | 100 | |
| 2. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | | | | | 1 | |
| Задача 7. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | |

Таблица 6

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| Задача 1. Содействие развитию общего и дополнительного образования | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (*Удв*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(оснфгос) -* численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС);  – общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Изменение контингента  обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  – численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий);  – общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 3. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 4. | количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарными нормами | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 5. | доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, в общей численности педагогических работников такой категории | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: Обклрук – количество педагогических работников, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за кл.руководство;  Обклрук (всего)- общее количество педагогов в которые являются классными руководителями в общеобразовательных учреждениях | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 6 | доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: Обмол – количество обучающихся по программам начального общего образования, обеспеченных молоком или молочной продукцией;  Об(всего)- общее количество обучающихся по программам начального общего образования | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 7. | доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: Обпит – количество обучающихся, обеспеченных горячим питанием в общеобразовательных организациях;  Об(всего)- общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 8. | доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где: Оборг – количество образовательных учреждений, которые обеспечены средствами защиты санитарно-эпидемиологической безопасности;  Оборг (всего)- общее количество образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| Задача 2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего основного общего и среднего общего образования | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (*Удв*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  Об(олимп) – количество обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  Об(всего) – общая численность обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | ведомственная отчетность Управления образования | Изменение контингента  обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| Задача 3. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольного образования | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | а  *Д=-------------Х100%, где:*  *г – (б – в)*  Д – процент охвата детей ДО,  а – численность детей, получающих услуги ДО (форма 85-К),  б – численность учащихся в возрасте 5-7 лет в общеобразовательных организациях,  в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК),  г – численность детей в возрасте от 1 до 7 лет включительно (данные Челстат) | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение количества детей, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |
| Задача 4. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновлением содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | *Д5-18=Чдоп:Ч5-18\*100%*  *Д5-18*– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в ОО, в общей численности детей этой возрастной группы,(процентов);  *Чдоп*- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек);  *Ч5-18*- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение количества детей, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |
| Задача 5. Модернизация системы поддержки и стимулирования профессионального роста педагогических работников | | | | | |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | *Дуч.= Уч.:Уч.всего\*100%,* где:  *Уч*. – количество учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников;  *Уч.всего* - общее количество учителей в образовательных организациях | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| Задача 6. Создание условий для внедрения современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(мобр)* – количество образовательных организаций, которые обеспеченны Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком;  – общее количество образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(мобр)* – количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;  – общее количество образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| Задача 7. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций(*Д*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(мобр)* – количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  – общее количество образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Внешние факторы и условия не влияют на достижение данного показателя |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района.

Общий объем финансового обеспечения Программы составит 5 043 125,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 – 577 726,8 тыс. руб.;

2021 – 636 387,8 тыс. руб.;

2022 – 699 360,56 тыс. руб.;

2023 – 757 688,18 тыс. руб.;

2024 – 844 881,1 тыс. руб.;

2025 – 766 805,3 тыс. руб.;

2026 – 760 275,4 тыс. руб.;

Расчет затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе структурных элементов муниципальной программы:

подпрограммы «Развитие системы образования» -

2020 – 370 871,8 тыс. руб.;

2021 – 416 421,3 тыс. руб.;

2022 – 444 382,13 тыс. руб.;

2023 – 482 803,7 тыс. руб.;

2024 – 518 378,40 тыс. руб.;

2025 – 477 486,70 тыс. руб.;

2026 – 470 642,30 тыс. руб.;

подпрограммы «Поддержка и развитие дошкольного образования» -

2020 – 139 014,9 тыс. руб.;

2021 – 153 055,7 тыс. руб.;

2022 – 165 066,82 тыс. руб.;

2023 – 189 631,6 тыс. руб.;

2024 – 188 603,40 тыс. руб.;

2025 – 185 399,3 тыс. руб.;

2026 – 185 399,5 тыс. руб.;

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» -

2020 – 57 002,6 тыс. руб.;

2021 – 58 565,9 тыс. руб.;

2022 – 64 296,43 тыс. руб.;

2023 – 76 421,30 тыс. руб.;

2024 – 99 162,60 тыс. руб.;

2025 – 97 592,00 тыс. руб.;

2026 – 97 633,20 тыс. руб.;

подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений» -

2020 – 7 136,1 тыс. руб.;

2021 – 7 434,8 тыс. руб.;

2022 – 5 866,6 тыс. руб.;

2023 – 4 427,4 тыс. руб.;

2024 – 5 199,00 тыс. руб.;

2025 – 4 894,20 тыс. руб.;

2026 – 4 895,20 тыс. руб.;

проекта «Успех каждого ребенка» -

2020 – 1 181,4 тыс. руб.;

2021 – 6,3 тыс. руб.;

2022 – 939,2 тыс. руб.;

2023 – 2 103,08 тыс. руб.;

2024 – 2 839,70 тыс. руб.;

2025 – 0,00 тыс. руб.;

2026 – 0,00 тыс. руб.;

проекта «Современная школа» -

2020 – 184,0 тыс. руб.;

2021 – 903,8 тыс. руб.;

2022 – 179,9 тыс. руб.;

2023 – 822,5 тыс. руб.;

2024 – 29 158,10 тыс. руб.;

2025 – 0,00 тыс. руб.;

2026 – 0,00 тыс. руб.;

проекта «Цифровая образовательная среда» -

2020 – 2 336,0 тыс. руб.;

2021 – 0,00 тыс. руб.;

2022 – 0,00 тыс. руб.;

2023 – 0,00 тыс. руб.;

2024 – 0,00 тыс. руб.;

2025 – 0,00 тыс. руб.;

2026 – 0,00 тыс. руб.;

проекта «Модернизация школьных систем образования» -

2022 – 18 211,9 тыс. руб.;

2023 – 0,00 тыс. руб.;

2024 – 0,00 тыс. руб.;

2025 – 0,00 тыс. руб.»;

2026 – 0,00 тыс. руб.;

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» -

2022 – 417,58 тыс. руб.;

2023 – 1 478,6 тыс. руб.;

2024 – 1 539,9 тыс. руб.;

2025 – 1 433,10 тыс. руб.»;

2026 – 1 705,20 тыс. руб.

паспорт

подпрограммы «Развитие системы образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Общеобразовательные организации Еткульского муниципального района |
| Основная цель подпрограммы | создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района |
| Основные задачи подпрограммы | содействие развитию общего образования;  развитие современных механизмов и технологий общего образования;  развитие системы воспитания детей;  формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата  (показатели проекта) | - удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах);  - доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах);  - удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (в процентах);  - доля общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций (в процентах);  **-** доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации (в процентах);  **-** доля муниципальных образовательных организаций, которыми оказываются муниципальные услуги в электронном виде с применением мер по защите информации, в общей численности муниципальных образовательных организаций (в процентах);  - доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах);  - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах);  - доля обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья в общеобразовательных организациях, охваченных льготным питанием, в общей численности обучающихся (в процентах) |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | срок реализации подпрограммы:  2020–2026 годы;  подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 3 180 986,33 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2020 – 10 306,42 тыс. руб.;  2021 – 29 316,6 тыс. руб.;  2022 – 29 585,19 тыс. руб.;  2023 – 28 379,04 тыс.руб.;  2024 – 32 985,00 тыс.руб.;  2025 – 29 001,9 тыс. руб.;  2026 – 28 421,8 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2020 – 219 989,84 тыс. руб.;  2021 – 219 313,8 тыс. руб.;  2022 – 235 513,79 тыс. руб.;  2023 – 254 222,19 тыс. руб.;  2024 – 245 664,09 тыс. руб.;  2025 – 246 147,95 тыс. руб.;  2026 – 246 315,56 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2020 – 140 575,54 тыс. руб.;  2021 – 167 790,9 тыс. руб.;  2022 – 179 283,15 тыс. руб.;  2023 – 200 202,47 тыс. руб.;  2024 – 239 729,31 тыс. руб.;  2025 – 202 336,85 тыс. руб.;  2026 – 195 904,94 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы | - увеличение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных стандартов), в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 100 процентов;  - сохранение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста на уровне 100 процентов;  - увеличение удельного веса численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, до 45 процентов;  - увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций до 100 процентов;  **-** сохранениедоли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации на уровне 100 процентов;  **-** сохранениедоли муниципальных образовательных организаций, которыми оказываются муниципальные услуги в электронном виде с применением мер по защите информации, в общей численности муниципальных образовательных организаций на уровне 100 процентов;  - сохранение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 65 процентов;  - увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 35,1 процентов;  - сохранение доли обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья в общеобразовательных организациях, охваченных льготным питанием, в общей численности обучающихся на уровне 54 процентов. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации муниципальной политики, системных преобразований, которые обеспечивают решение вопросов социально-экономического развития.

Выполняя принцип программно-целевого планирования в управлении системой образования, деятельность осуществлялась путем реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Еткульского муниципального района на 2018 – 2021 годы», в которой Управление образования являлось ответственным исполнителем мероприятий и комплекса мер по модернизации образования.

Основные направления деятельности на государственном уровне определены в национальном проекте «Образование», который предполагает получение целого ряда социальных эффектов.

Основная задача регионального проекта «Учитель будущего» - внедрение национальной системы учительского роста, охватывающей не менее 50% учителей, и тем самым обеспечение к 2024 году вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В основу этой системы положены профстандарты педагогических работников, новая система аттестации, система критериев оценки качества профессиональной деятельности.

Аттестация педагогов проходит в районе по отработанной схеме, и в прошедшем учебном году было аттестовано 82% от общего количества педагогов. На протяжении пяти последних лет этот показатель в районе стабилен. В целом, образовательная система укомплектована педагогическими кадрами в соответствии с требованиями квалификационных характеристик.

В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» в этом году установлены камеры видеонаблюдения в пункт проведения экзаменов на базе МБОУ «Еткульская СОШ», приобретены канцелярские принадлежности на сумму 83,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. МКОУ «Белоносовская СОШ» является пунктом проведения экзаменов для 9-тиклассников. Её компьютерная техника должна соответствовать рекомендациям Рособрнадзора и работать четко и без сбоев. Итоги ГИА подтверждают рост интереса у выпускников к современным специальностям, связанным с информационными технологиями. Всё чаще ребята выбирают информатику, как предмет итоговой аттестации. Так, если в 2016 году только 18,2% девятиклассников выбрали информатику для сдачи на ГИА, то уже к 2019 году число желающих сдавать этот предмет достиг 62%. А для того, чтобы выпускники могли качественно сдавать предмет «Информатика», в Белоносовскую школу поступили 12 ноутбуков. Современные модели компьютеров были приобретены Министерством образования Челябинской области за счёт средств, выделяемых на реализацию регионального проекта «Современная школа». Поставка ноутбуков ожидается и на пункт проведения экзаменов в 9 классах в Еткульскую школу.

В рамках реализации третьего регионального проекта «Цифровая образовательная среда» к 2022 году в образовательных организациях будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, что позволит автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов. Каждая образовательная организация получит средства на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. Чтобы наш район стал участником этого проекта, управление образования совместно с руководителями учреждений подготовили и отправили заявку на участие в проекте до 2024 года всех школ района.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Успех каждого ребенка напрямую зависит от состояния его физического здоровья. Поэтому запланированные мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» направлены на создание в школах условий для занятий физической культурой и спортом. По итогам конкурсного отбора в перечень 13 муниципалитетов - получателей субсидии на ремонт спортзалов и открытых площадок был включён и Еткульский район – Еткульской школе выделено 1504,5 тыс. рублей на ремонт спортивного зала. Проведен также ремонт раздевалок, малого и основного физкультурных залов.

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность и качество услуг общего образования детей, модернизация образовательных программ, направленных на получение современного качественного образования, является приоритетом государственной политики в сфере общего образования, соответствующим требованиям современного инновационного социально ориентированного развития.

В Еткульском районе реализуется комплекс мер по модернизации общего образования. Ежегодно за счет средств местного, областного и федерального бюджетов обеспечивалось выполнение следующих мероприятий: приобретение оборудования; пополнение фондов школьных библиотек; повышение квалификации педагогических и управленческих кадров; оснащение центров дистанционного образования; обеспечение энергоэффективности; развитие школьной инфраструктуры.

Муниципальная система образования занимает лидирующее положение в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов.

Таблица 1

Финансовое обеспечение системы образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | 2017 год  (тыс. руб.) | 2018 год  (тыс. руб.) | 2019 год  (тыс. руб.) | |
| федеральный | 0 | 0 | 955,4 | |
| региональный | 176353,9 | 216561,8 | 218634,8 | |
| местный | 144110,4 | 138198,5 | 161521,7 | |
| Сумма расходов бюджета на систему образования | | | | |
| Образование | 2017 год  (тыс. руб.) | 2018 год  (тыс. руб.) | | 2019 год  (тыс. руб.) |
| начальное, основное и среднее общее | 263030,7 | 290907,2 | | 313324,9 |

В районе накоплен ценный опыт по развитию творческого и профессионального потенциала учителя, повышению социального престижа профессии учителя. Выявлению и распространению инновационного педагогического опыта деятельности педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, стимулированию их творческой профессиональной деятельности, повышению социального престижа, авторитета профессии учителя в обществе способствовали профессиональные конкурсы: «Учитель года», «Педагогический дебют», «Самый классный классный», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям». Так же организована работа по награждению работников муниципальной системы образования.

Практика выявления и развития способностей детей в Еткульском районе осуществляется на всех уровнях образования через обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей. Ежегодный анализ достижений обучающихся в различных областных, региональных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях позволяет определять приоритеты деятельности системы образования по оказанию адресной поддержки каждому одаренному ребенку с учетом специфики творческих и интеллектуальных способностей ребенка, а также по формированию личностного и профессионального самоопределения.

С 2014 года в районе реализуется образовательный проект развития технологического и естественно-математического образования «ТЕМП», а с 2019 года – «ТЕМП+», как особо актуальный для промышленного региона. Это способствует увеличению количества участников экзаменов по выбору по физике, химии, информатике, биологии и по математике профильного уровня. За период с 2017 по 2019 годы у выпускников становится всё популярнее выбор профессий технической направленности. Такой выбор сделали 32,5% одиннадцатиклассников и 31% девятиклассников в 2018 году.

В течение 3-х последних лет Селезянская, Коелгинская и Еманжелинская школы, получили субсидии, как региональные инновационные площадки (далее – РИП), причём Еманжелинская школа дважды в 2016 и 2017 году, а Коелгинская школа в 2018 году получила субсидию и как федеральная инновационная площадка. В 2018 году статус РИПа был присвоен Еткульской средней школе.

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования Еткульского муниципального района» позволила принять участие в региональных и федеральных проектах. Федеральные и региональные средства на условиях софинансирования со средствами местного бюджета были направлены на комплексное решение проблем системы образования. Осуществлена деятельность, направленная: на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; на выплату поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблема формирования доступной образовательной среды для маломобильных групп населения, социальный заказ на создание условий социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья стал одним из приоритетов образовательной политики. Новые компетенции педагога это: работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии и серьезные отклонения в поведении, педагог должен владеть навыками работы в условиях реализации программ инклюзивного образования. Эта проблема сейчас приобретает всё большую актуальность, т.к. ежегодно у нас увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - общая численность детей, попадающих под категорию с ОВЗ, в 2018/19 учебном году составила 197человек, а в 2016 году их было 142. Ежегодно растёт число выпускников 9-х классов, попадающих под категорию «выпускники с ОВЗ» и имеющих возможность сдать государственный выпускной экзамен, а также выпускников, имеющих различные заболевания, но сдающих обязательный государственный экзамен в щадящем режиме. С ними тоже необходимо проводить определённого рода работу, постоянно мотивировать родителей на своевременное прохождение психолого-медико педагогической комиссии (далее – ПМПК).

Важным аспектом системы образования является деятельность по организационному обеспечению реализации государственной политики в сфере использования информационных технологий в государственном управлении, осуществления мониторинга в системе образования.

В соответствии с федеральным законодательством образовательными структурами обеспечивается предоставление государственных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Предоставление услуг в сфере образования осуществляется в соответствии с утверждаемыми в установленном порядке административными регламентами.

Комплекс мероприятий подпрограммы позволит обеспечить условия для реализации государственной политики в сфере образования. Проводимая деятельность в системе образования позволяет решить задачи, установленные федеральным и региональным законодательством.

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель подпрограммы - создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Еткульского муниципального района.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) содействие развитию общего образования;

2) развитие современных механизмов и технологий общего образования;

3) развитие системы воспитания детей;

4) формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В 2020 - 2026 годах будет реализована Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы образования» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе, предусмотренная приложением 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего подпрограмму, разрабатывает проект плана реализации подпрограммы;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации подпрограммы не чаще одного раза в квартал;
4. мониторинг реализации подпрограммы проводится один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация подпрограммы осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений.

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) подпрограммы.

Решение [задачи](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E39E43C1FFiCG) «содействие развитию общего образования» будет реализовано по следующему направлению: [обеспечение](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E29D4CC7FFi5G) доступного качественного общего образования, обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса, развитие инфраструктуры образовательных организаций.

Решение [задачи](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E39E43C7FFi7G) «развитие современных механизмов и технологий общего образования» будет реализовано по следующему направлению: модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Решение задачи «развитие системы воспитания детей» будет реализовано по следующему направлению: [развитие системы](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E29A46C4FFi6G) поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Решение [задачи](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E39E4CC1FFi5G) «формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» будет реализовано по следующему направлению: [развитие](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E29A41CAFFi0G) системы оценки качества образования.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения указаны в таблице 2.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы представлены в таблице 3.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 4.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Отчетный год  2019 | 2020  Год | 2021  Год | | 2022  Год | | 2023  Год | | 2024  год | | 2025  Год | | | | 2026  Год | За период  реализации | |
| Задача 1. Содействие развитию общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (*Удв*) | % | 87,7 | 90,5 | 97,1 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 2. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации *(Добуч)* | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | |
| 3. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (*Д*) | % | 58,36 | 59,0 | 60,0 | | 62,0 | | 36 | | 37 | | 38 | | 38 | | | 38 | |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, которыми оказываются муниципальные услуги в электронном виде с применением мер по защите информации, в общей численности муниципальных образовательных организаций *(Дгосусл)* | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | |
| 5. | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья в общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 54,0 | 54,0 | 54,0 | | 54,0 | | 54,0 | | 54,0 | | 54,0 | | 54 | | | 54,0 | |
| Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (*Д ОВЗ*) | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы *(Д)* | % | 41,2 | 41,2 | 41,2 | | 41,2 | | 41,2 | | 41,2 | | 41,2 | | 41,2 | | | | 41,2 |
| Задача 3. Развитие системы воспитания детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (*Удв*) | % | 39,0 | 41,0 | 42,0 | | 43,0 | | 44,0 | | 45,0 | | 45,0 | 45 | | | | 45,0 | |
| 2. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций *(Добфр)* | % | 35,1 | 35,1 | 35,1 | | 35,1 | | 28 | | 28 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций (*Д*) | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | |

Таблица 3

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения

с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| Задача 1. Содействие развитию общего образования | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 2 | Совершенствование управления муниципальной системой образования | Оптимизация затрат на функционирование муниципальной системы образования | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 3 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 4 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | Своевременное обновление парка транспортных средств для организации перевозки обучающихся | Показатель 2 раздел V таблица 2 |
| 5 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | Снижение затрат на содержание общеобразовательных организаций | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Увеличение охвата детей различными формами летнего отдыха и оздоровления | Показатель 3 раздел V таблица 2 |
| 7 | Организация работы пришкольных и загородных лагерей | Увеличение охвата детей различными формами летнего отдыха и оздоровления | Показатель 3 раздел V таблица 2 |
| 8 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Поддержка малообеспеченных семей и семей, имеющих детей с нарушением здоровья | Показатель 5 раздел V таблица 2 |
| 9 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 10 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 11 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | Увеличение охвата детей различными формами летнего отдыха и оздоровления | Показатель 3 раздел V таблица 2 |
| 12 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Сохранение и укрепление здоровья детей | Показатель 5 раздел V таблица 2 |
| 13 | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых является военнослужащим | доля обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, один из родителей которых является военнослужащим (от потребности) составляет 100% | Показатель 6 раздел V таблица 2 |
| Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования | | | |
|  | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного и общего образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Создание условий для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в т.ч. дошкольных группах при школах | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| Задача 3. Развитие системы воспитания детей | | | |
| 1 | Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности | Вовлечение учащихся в творческую деятельность | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 2 | Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников | Выявление и поддержка одаренных детей, увеличение количества участников олимпиад различного уровня | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | |
| 1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Повышение качества образования и образовательных результатов | Показатель 1 раздел V таблица 2 |

Таблица 4

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| Задача 1. Содействие развитию общего образования | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (*Удв*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(оснфгос) -* численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом ФГОС);  – общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Изменение контингента  обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2. | Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации *(Добуч)* | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(обесп)* – количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки;  *Об(всего)* – общее количество обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации | ведомственная отчетность Управления образования | Изменение контингента  обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 3. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 лет (*Д*) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Д(отд)* - число детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью;  *Д(всего)* - общее число детей в возрасте от 6 до 18 лет | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 4. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, которыми оказываются муниципальные услуги в электронном виде с применением мер по защите информации, в общей численности муниципальных образовательных организаций *(Дгосусл)* | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(защита)* – количество муниципальных образовательных организаций, которыми оказываются муниципальные услуги в электронном виде с применением мер по защите информации;  *Об(всего) -* общая численность муниципальных образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Внешние факторы и условия не влияют на достижение данного показателя |
| 5. | Доля обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья в общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Д(льг)* - число обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, охваченных льготным питанием,  *Д(всего)* - общая численности обучающихся | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 6 | доля обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, один из родителей которых является военнослужащим (от потребности) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Уд(моб) –* доля обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, один из родителей которых является военнослужащим;  Кпит.моб – количество обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, один из родителей которых является военнослужащим;  Кмоб - количество обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых является военнослужащим | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования, увеличение стоимости на строительные материалы |
| Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования | | | | | |
| 1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (*Д ОВЗ*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  – численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий);  – общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| Задача 3. Развитие системы воспитания детей | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (*Удв*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  Об(олимп) – количество обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  Об(всего) – общая численность обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение количества детей, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |
| 2. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций *(Добфр)* | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Обуч(фиприп)* – количество обучающихся в общеобразовательных организациях, функционирующих в статусе федеральных, региональных инновационных площадок;  *Об(всего)* - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение количества детей, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |
| Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций(*Д*) (в процентах) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(мобр)* – количество образовательных организаций, в которых созданы и функционируют системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  – общее количество образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Внешние факторы и условия не влияют на достижение данного показателя |

Таблица 5

Финансово – экономическое обоснование мероприятий подпрограммы «Развитие системы образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| Задача 1. Содействие развитию общего образования | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 283320,77  311410,00  327093,32  360426,8  384948,00  359511,11  353048,60 | мероприятие реализуется в целях финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2 | Совершенствование управления муниципальной системой образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 21155,97  26363,8  28340,59  31856,5  37684,7  29964,2  29964,2 | мероприятие реализуется в целях финансового обеспечения функционирования Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| 3 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 106,8  94,3  419,63  574,87  622,80  575,00  575,00 | мероприятие реализуется на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений, а также поощрение работников образования Еткульского муниципального района, добившихся наивысших результатов в деятельности |
| 4 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  4100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения производится приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |
| 5 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 3903,60  74,90  1261,49  346,98  1095,3  0,00  0,00 | мероприятие реализуется с целью замены старых оконных блоков |
| 6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 4103,80  3554,10  4050,20  4065,7  4074,9  4074,9  4074,9 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения производится финансирование ДОЛ «Золотой колос», а также казенных образовательных организаций, в которых функционируют лагеря дневного пребывания |
| 7 | Организация работы пришкольных и загородных лагерей | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5583,20  7385,50  7991,96  7519,18  6027,1  2953,3  2953,3 | за счет средств местного бюджета производится финансирование ДОЛ «Золотой колос», а также бюджетных образовательных организаций, в которых функционируют лагеря дневного пребывания |
| 8 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 4986,00  4761,50  4736,94  8046,27  8911,00  8911,00  8911,00 | за счет средств областного и местного бюджета реализуется мероприятие обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 9 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 911,90  0,00  380,20  0,00  0,00  0,00  892,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по проведению ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных казенных общеобразовательных организациях |
| 10 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  395,9  400,40  892,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по проведению ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях |
| 11 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  708,50  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по капитальному ремонту уличных туалетов в ДОЛ «Золотой колос» |
| 12 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 2941,30  2290,00  2276,60  3889,88  1631,4  1631,4  1631,4 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обеспечению молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования |
| 13 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 1452,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обновлению оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования |
| 14 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5827,40  17338,70  17728,00  16989,2  21006,7  17698,1  17698,1 | за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
| 15 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5679,66  15087,50  15309,10  14717,52  15312,4  14830,2  14448,3 | за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 16 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5993,00  61,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по приобретению образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 17 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций ) | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  |
| 18 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  |
| Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного и общего образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 24842,10  27946,80  29861,76  33903,1  36517,7  36333,7  36333,7 | финансирование мероприятия на обеспечение функционирования МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» и на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
| 2 | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных и организациях общего образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств федерального, областного и местного бюджетов реализуется мероприятие по созданию в дошкольных и организациях общего образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| Задача 3. Развитие системы воспитания детей | | | | |
| 1 | Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 43,00  29,10  52,03  25,10  79,50  61,80  61,80 | за счет средств местного бюджета реализуется мероприятие по проведению районных и участие в областных конкурсах |
| 2 | Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 21,10  8,30  46,99  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств местного бюджета реализуется мероприятие по проведению муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников |
| Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | | |
| 3 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  15,00  24,82  46,7  66,50  50,00  50,00 | за счет средств местного бюджета реализуется мероприятие по оборудованию пунктов проведения экзаменов государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
|  | Всего по подпрограмме: | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | **370871,80**  **416421,3**  **444382,13**  **482803,7**  **518378,40**  **477486,70**  **470642,30** |  |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района. Финансово-экономическое обоснование мероприятий подпрограммы представлено в таблице 5.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к подпрограмме  «Развитие системы образования»  муниципальной программы  «Развитие образования в Еткульском  муниципальном районе» |

Система мероприятий подпрограммы «Развитие системы образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| Задача 1. Содействие развитию общего образования | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 283320,77  311410,00  327093,32  360426,8  384948,00  359511,11  353048,60 | мероприятие реализуется в целях финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2 | Совершенствование управления муниципальной системой образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 21155,97  26363,8  28340,59  31856,5  37684,7  29964,2  29964,2 | мероприятие реализуется в целях финансового обеспечения функционирования Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| 3 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 106,8  94,3  419,63  574,87  622,80  575,00  575,00 | мероприятие реализуется на оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений, а также поощрение работников образования Еткульского муниципального района, добившихся наивысших результатов в деятельности |
| 4 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  4100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения производится приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся |
| 5 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 3903,60  74,90  1261,49  346,98  1095,3  0,00  0,00 | мероприятие реализуется с целью замены старых оконных блоков |
| 6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 4103,80  3554,10  4050,20  4065,7  4074,9  4074,9  4074,9 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения производится финансирование ДОЛ «Золотой колос», а также казенных образовательных организаций, в которых функционируют лагеря дневного пребывания |
| 7 | Организация работы пришкольных и загородных лагерей | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5583,20  7385,50  7991,96  7519,18  6027,1  2953,3  2953,3 | за счет средств местного бюджета производится финансирование ДОЛ «Золотой колос», а также бюджетных образовательных организаций, в которых функционируют лагеря дневного пребывания |
| 8 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 4986,00  4761,50  4736,94  8046,27  8911,00  8911,00  8911,00 | за счет средств областного и местного бюджета реализуется мероприятие обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 9 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 911,90  0,00  380,20  0,00  0,00  0,00  892,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по проведению ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных казенных общеобразовательных организациях |
| 10 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  395,9  400,40  892,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по проведению ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях |
| 11 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  708,50  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по капитальному ремонту уличных туалетов в ДОЛ «Золотой колос» |
| 12 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 2941,30  2290,00  2276,60  3889,88  1631,4  1631,4  1631,4 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обеспечению молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования |
| 13 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 1452,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обновлению оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования |
| 14 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5827,40  17338,70  17728,00  16989,2  21006,7  17698,1  17698,1 | за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
| 15 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5679,66  15087,50  15309,10  14717,52  15312,4  14830,2  14448,3 | за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 16 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 5993,00  61,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по приобретению образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности |
| 17 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций ) | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  |
| 18 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |  |
| Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение получения дошкольного и общего образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 24842,10  27946,80  29861,76  33903,1  36517,7  36333,7  36333,7 | финансирование мероприятия на обеспечение функционирования МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» и на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому |
| 2 | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных и организациях общего образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств федерального, областного и местного бюджетов реализуется мероприятие по созданию в дошкольных и организациях общего образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| Задача 3. Развитие системы воспитания детей | | | | |
| 1 | Проведение районных и участие в областных конкурсах и мероприятиях воспитательной направленности | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 43,00  29,10  52,03  25,10  79,50  61,80  61,80 | за счет средств местного бюджета реализуется мероприятие по проведению районных и участие в областных конкурсах |
| 2 | Проведение муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 21,10  8,30  46,99  0,00  0,00  0,00  0,00 | за счет средств местного бюджета реализуется мероприятие по проведению муниципального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников и участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной олимпиады школьников |
| Задача 4. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | | | | |
| 3 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  15,00  24,82  46,7  66,50  50,00  50,00 | за счет средств местного бюджета реализуется мероприятие по оборудованию пунктов проведения экзаменов государственной и итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |
|  | Всего по подпрограмме: | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | **370871,80**  **416421,3**  **444382,13**  **482803,7**  **518378,40**  **477486,70**  **470642,30** |  |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты

**Паспорт**

**подпрограммы**

**«Поддержка и развитие дошкольного образования»**

**программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | образовательные организации Еткульского муниципального района, реализующие программы дошкольного образования |
| Проекты подпрограммы | отсутствуют |
| Основная цель (основные цели) подпрограммы | предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней |
| Основные задачи  подпрограммы | - удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;  - модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;  - формирование современной и доступной среды в ДОО;  - развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы)  конечного результата | - охват детей 1-8 лет дошкольным образованием (процентов);  - доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет (процентов);  - доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов);  - доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов (процентов);  - доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве ДОО (процентов);  - удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (процентов);  - удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов);  - доля педагогических работников ДОО, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в общей численности педагогического работников (процентов);  - численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника (человек) |
| Сроки и этапы реализации  подпрограммы | срок реализации подпрограммы 2020-2026 годы;  подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1 206 171,22 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета:  в 2020 году – 67 957,70 тыс. руб.;  в 2021 году – 76 917,00 тыс. руб.;  в 2022 году – 78 856,57 тыс. руб.;  в 2023 году – 97 208,36 тыс. руб.;  в 2024 году – 87 531,3 тыс. руб.;  в 2025 году – 87 351,3 тыс. руб.;  в 2026 году – 87 351,3 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета:  в 2020 году – 71 057,20 тыс. руб.;  в 2021 году – 76 138,70 тыс. руб.;  в 2022 году – 86 210,25 тыс. руб.;  в 2023 году – 92 423,24 тыс. руб.;  в 2024 году – 101 072,1 тыс. руб.;  в 2025 году – 98 048,0 тыс. руб.;  в 2026 году – 98 048,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | реализация мероприятий муниципальной программы должна обеспечить к 2024 году:  - охват детей 1-8 лет дошкольным образованием на уровне 80 процентов;  - доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет на уровне 100 процентов;  - доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100 процентов;  - доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов на уровне 100 процентов;  - доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, на уровне 35,7 процента;  - увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов;  - увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов;  - доля педагогических работников ДОО, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам образования детей с ОВЗ и детей инвалидов, на уровне 4,7 процента;  - численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника, на уровне 10 человек. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Дошкольное образование в Еткульском муниципальном районе предоставляется в 14 детских садах и в 12 дошкольных группах при 9 общеобразовательных организациях. Всего в режиме полного и сокращенного дня функционируют 74 группы и 4 группы – в режиме кратковременного пребывания (ГКП). В трех ГКП в МКОУ «Приозёрная НОШ» и МКОУ «Таяндинская СОШ» (2 группы) осуществляется присмотр и уход за детьми без реализации образовательной программы. С октября 2018 года приостановлена деятельность МКДОУ «Шеломенцевский детский сад «Рябинушка» в связи с неукомплектованностью штата (отсутствие заведующего и воспитателя) и снижением контингента воспитанников до 3-х человек.

По данным статистики на 01.01.2019 года общая численность детей дошкольного возраста в районе составляет 2108 детей, около 300 детей, зарегистрированных в районе, проживают за его пределами. С 2015 года наметилась тенденция к снижению численности детей дошкольного возраста. В 2019 году по отношению к 2017 году численность дошкольников снизилась на 194 ребенка. Общая численность воспитанников в дошкольных учреждениях на начало календарного года составила 1581 ребенок. Охват дошкольным образованием составил 75,8%, что превысило планируемый показатель на 0,8% (таблица 1).

Охват дошкольным образованием

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **На 01.01…** | **Общая численность детей от 1 до 8 лет** | **Количество детей в ДОО** | **Охват дошкольным образованием** |
| **от 1-8 (%)** |
| 2017 | 2376 | 1775 | 75,6 |
| 2018 | 2281 | 1674 | 74,7 |
| 2019 | 2108 | 1581 | 75,8 |

На начало 2019 года в очереди для устройства в дошкольные организации (далее – ДОО) состояло 193 ребенка дошкольного возраста от 0 до 1,5 лет. При проведении массового комплектования на новый учебный год места получили 95 детей в возрасте от 1,5 лет. Актуальная очередь равна «0», т.е. все дети обеспечены местами.

Равенство возможностей для получения качественного дошкольного образования предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической доступности для всех слоев населения.

С целью исполнения Указа Президента РФ по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из 14 населенных пунктов осуществляется подвоз детей школьными автобусами, из трех населенных пунктов (д. Сары, д. Ямки, с. Таянды) детей подвозят родители. За счет организации подвоза дополнительно привлечено в дошкольные учреждения 95 воспитанников. С 2017 года организован подвоз детей дошкольного возраста, проживающих в п. Грознецкий, в МКДОУ «Каратабанский детский сад «Солнышко», и детей, проживающих в д. Соколово, в МКДОУ «Александровский детский сад «Сказка». В настоящее время отсутствует возможность подвоза из д. Сарыкуль, где проживает 11 детей дошкольного возраста, которые не охвачены дошкольным образованием.

Состояние социальной доступности дошкольного образования характеризуется открытием групп коррекционной направленности: в 2018-2019 годах открыты 2 логопедические группы в МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» и МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко», в 2020 году аналогичная группа будет открыта на базе МКДОУ «Коелгинский детский сад «Колосок». В 2021-2022 годах планируется открытие логопедических групп и в других детских садах района.

Состояние экономической доступности дошкольного образования в Еткульском районе поддерживается в нормативных и рекомендательных рамках, заданных федеральными, областными нормативными правовыми актами и поручениями Правительства РФ. С 1 сентября 2015 года распоряжением администрации Еткульского муниципального района установлена родительская плата, средний размер которой равен 1203 руб., что составляет 16,08% от стоимости содержания ребенка в ДОО, в 2019 году размер родительской платы не изменялся. Льготу по родительской плате в размере 50% получают 385 детей, это дети из многодетных семей, дети ветеранов боевых действий и дети родителей-инвалидов 1 и 2 группы. Освобождены от родительской платы – 34 ребенка, это опекаемые дети и дети-инвалиды. Таким образом, 419воспитанников посещают детские сады на льготных условиях оплаты, по сравнению с 2018 годом их численность увеличилась на 51 ребенка в большей части за счет увеличения количества детей из многодетных семей и опекаемых детей. Для детей, не имеющих льгот, уменьшение размера родительской платы происходит за счет компенсации части родительской платы. В рамках подпрограммы в 2019 году на компенсацию родительской платы детям из малообеспеченных семей было выделено 1 174 400 руб. из средств областного и местного бюджета. На данный момент все денежные средства реализованы в виде компенсации родительской платы для детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества и соответствия ФГОС ДО. Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных мер, связанных с материально-техническим, технологическим, методическим обеспечением образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды.

Ключевая роль в процессах модернизации ДО, перехода к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в ДОО. Штатные расписания дошкольных организаций района практически полностью укомплектованы, в них трудится 137 педагогических работников из них: 106 воспитателей, 10 инструкторов по физической культуре, 10 музыкальных руководителей, 11 старших воспитателей, 1 педагог дополнительного образования, 3 учителя – логопеда. Дошкольными учреждениями руководят 13 заведующих. Все они аттестованы на соответствие занимаемой должности.

Основными направлениями повышения профессионального уровня педагогических работников являются:

- внедрение профессионального стандарта педагога;

- модернизация педагогического образования;

- обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических работников;

- повышение социального статуса и престижа профессии педагога.

Определяющее значение для решения проблемы доступности дошкольного образования имеет смена фазы демографического цикла в группе детского населения 1-8 лет. Мощность сети ДОО составляет 1874 места, в среднем по району на 100 мест содержится 73 ребенка. Укомплектованы детьми с превышением нормативов наполняемости групп только детские сады с. Еткуль, что является существенным фактором, определяющим проблему территориальной доступности дошкольного образования. Но имеющаяся тенденция к снижению численности детей дошкольного возраста позволит решить эту проблему без дополнительных финансовых затрат.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является предоставление равных возможностей для получения гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Данная цель достигается реализацией следующих задач:

- удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;

- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;

- формирование современной и доступной среды в ДОО;

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.

Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланированных в подпрограмме.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма рассчитана на 2020-2026 годы, реализация подпрограммы запланирована в один этап. Будут реализованы мероприятия подпрограммы, предусмотренные приложением к настоящей подпрограмме.

По мере уменьшения общей численности детей дошкольного возраста планируется открытие групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекционных и оздоровительных групп.

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации программных мероприятий (приложение). Мероприятия осуществляются по четырем направлениям:

1) обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования;

2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО;

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;

4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление образования администрации Еткульского муниципального района.

Управление образования:

1. организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего подпрограмму, разрабатывает проект плана реализации подпрограммы и направляет его в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации подпрограммы не чаще одного раза в квартал;
4. один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), с учетом информации, направленной соисполнителями;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его экономический отдел администрации Еткульского муниципального района;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района, и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений.
4. путем предоставления субсидий юридическим лицам.

Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района 25.12.2013 № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий подпрограммы направлено на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) подпрограммы. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значения указаны в [таблице](consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E56M506F) 2 к настоящей подпрограмме.

Таблица 2

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы | Ед.  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отчетный  2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | За период реализации подпрограммы |
| **Задача 1:**  **Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми**  **Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием | % | | 75,8 | | | 76 | | | 77 | | | 78 | | | 79 | | | 79,5 | | 80 | | | 80 | 80 |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| **Задача 2:**  **Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО**  **Направление II. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| **Задача 3:**  **Формирование современной и доступной среды в ДОО**  **Направление III. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов | % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве ДОО | % | | | 14,2 | | | 21,4 | | | 28,6 | | | 35,7 | | | 42,8 | | | 53,8 | 61,5 | | 69,2 | | 69,2 |
| **Задача 4:**  **Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования**  **Направление IV. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 2. | Доля педагогических работников ДОО, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в общей численности педагогического работников | % | | | 1,9 | | | 2,8 | | | 3,7 | | | 4,7 | | | 4,7 | | | 4,7 | 4,7 | | 4,7 | | 4,7 |
| 3. | Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника | чел. | | | 10,1 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 8,4 | | | 8,4 | 8,4 | | 8,4 | | 8,4 |

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности подпрограммы.

Под результатом реализации подпрограммы понимается обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в ДОО и удовлетворение потребности населения Еткульского района в качественных услугах дошкольного образования.

Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки эффективности подпрограммы, представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы и показатели Программы | Формула расчета |
| **Задача 1:**  **Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми** | | |
| 1. | Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием | а  Д=-------------Х100%, где:  г – (б – в)  Д – процент охвата детей ДО,  а – численность детей, получающих услуги ДО (форма 85-К),  б – численность учащихся в возрасте 5-8 лет в общеобразовательных организациях,  в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК),  г – численность детей в возрасте от 1 до 8 лет включительно (данные Челстат) |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет | отношение численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО |
| **Задача 2:**  **Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО** | | |
| 1. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | отношение численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами ДО, соответствующими требованиям ФГОС ДО, в текущем году, к общей численности детей в возрасте 3-8 лет, получающих ДО в текущем году. |
| **Задача 3:**  **Формирование современной и доступной среды в ДОО** | | |
| 41. | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов | отношение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих ДО в текущем году, к общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в получении ДО в текущем году |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве ДОО | отношение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве ДОО |
| **Задача 4:**  **Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования** | | |
| 1. | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | отношение численности педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников ДОО в текущем году |
| 2. | Доля педагогических работников ДОО, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в общей численности педагогического работников | отношение численности педагогических работников ДОО, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в общей численности педагогического работников |
| 3. | Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника | отношение общей численности воспитанников ДОО к общему количеству педагогических работников |

**Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.**

Отчетность: предоставляется в администрацию Еткульского муниципального района Челябинской области.

Ответственный за согласование: Управление образования администрации Еткульского муниципального района.

Единица измерения: процентов.

Источник информации: Росстат - показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года; форма № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Разъяснения по показателю: Для расчета показателя используются данные о численности детей в возрасте 1-6 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. В связи с тем, что данные повозрастной численности населения предоставляются органами статистики во втором полугодии, а расчет осуществляется в начале года, за основу будут браться данные статистики об общей численности детей 0-5 лет по состоянию на 1 января отчетного года (метод передвижки). Например, для отчета за 2019 год в расчет берутся данные об общей численности детей 0-5 лет по состоянию на 1 января 2020 года.

Расчет показателя:

Д*доу*= Ч *доу* х100%,

Ч 1-6

Д*доу* - доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей 1-6 лет (процентов);

Ч *доу* - численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях (форма № 85-К, раздел 2.2., строка 01, сумма граф 5-10) (человек);

Ч 1-6 - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в муниципальном образовании (показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года, скорректированная на численность детей 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (человек).

**Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.**

Отчетность: предоставляется в администрацию Еткульского муниципального района Челябинской области.

Ответственный за согласование: Управление образования администрации Еткульского муниципального района.

Единица измерения: процентов.

Источник информации: Росстат - показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года; данные информационных систем электронной очереди («Электроочередь», «Е-услуги. Образование»), обеспечивающих прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Разъяснения по показателю: Для расчета показателя используются данные о численности детей в возрасте 1-6 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. В связи с тем, что данные повозрастной численности населения предоставляются органами статистики во втором полугодии, а расчет осуществляется в начале года, за основу берутся данные статистики об общей численности детей 0-5 лет по состоянию на 1 января отчетного года (метод передвижки). Например, для отчета за 2019 год в расчет будут браться данные об общей численности детей 0-5 лет по состоянию на 1 января 2020 года.

Расчет показателя:

Чу

Д1-6 = \_\_\_\_\_\_\_\_ х100%,

Ч 1-6

где:

Д1-6- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (процентов);

Чу - численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (данные информационных систем электронной очереди («Электроочередь», «Е-услуги. Образование»), обеспечивающих прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) (человек);

Чьб - общая численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в муниципальном образовании (показатель «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января отчетного года) (человек).

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| 1. | Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО | Доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет на уровне 100 процентов | Показатель 2 задачи 1 таблицы 2 раздела V |
| 2. | Привлечение в ДОО детей из малообеспеченных неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100 процентов | Показатель 3 задачи 1 таблицы 2 раздела V |
| 3. | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием на уровне 80 процентов | Показатель 1 задачи 1  таблицы 2  раздела V |
| 4. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием на уровне 80 процентов | Показатель 1 задачи 1  таблицы 2  раздела V |
| 5. | Обеспечение соответствия ДОО лицензионным требованиям и условиям ведения образовательной деятельности, включая требования противопожарной безопасности, укрепление МТБ | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |
| 6. | Реализация ФГОС ДО | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |
| 7. | Повышение качества дошкольного образования | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |
| 8. | Обеспечение безопасности и замена оборудования участков детских садов | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |
| 9. | Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах установленных нормативов | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |
| 10. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на уровне 100 процентов | Показатель 3 задачи 1 таблицы 2 раздела V |
| 11. | Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |
| 12. | Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, на уровне 37,5 процентов | Показатель 2 задачи 3 таблицы 2 раздела V |
| 13. | Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы ДО | Увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 4  таблицы 2 раздела V |
| 14. | Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки руководителей ДОО | Увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 4  таблицы 2 раздела V |
| 15. | Обеспечение соответствия руководителей ДОО квалификационным требованиям | Увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 4  таблицы 2 раздела V |
| 16 | Оснащение современным  оборудованием  образовательных организаций,  реализующих  образовательные программы  дошкольного образования, для  получения детьми  качественного образования | Увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, до 100 процентов | Показатель 1 задачи 2  таблицы 2  раздела V |

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 4.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели (индикаторы) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | | Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |  |
| **Задача 1:**  **Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми** | | | | | | |  |
| 1 | Охват детей в возрасте от 1 до 8 лет услугами дошкольного образования | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | | а  *Д=-------------Х100%, где:*  *г – (б – в)*  Д – процент охвата детей ДО,  а – численность детей, получающих услуги ДО (форма 85-К),  б – численность учащихся в возрасте 5-8 лет в общеобразовательных организациях,  в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОО (форма 76-РИК),  г – численность детей в возрасте от 1 до 8 лет включительно (данные Челстат) | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение количества детей, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | | отношение численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО | ведомственная отчетность Управления образования | Резкое увеличение контингента воспитанников |  |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | | отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих ДО в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году ДО | ведомственная отчетность Управления образования | Резкое увеличение контингента воспитанников |  |
| **Задача 2:**  **Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО** | | | | | | |  |
| 1 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | | отношение численности воспитанников ДОО в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами ДО, соответствующими требованиям ФГОС ДО, в текущем году, к общей численности детей в возрасте 3-8 лет, получающих ДО в текущем году. | ведомственная отчетность Управления образования | Внешние факторы и условия не влияют на достижение данного показателя |  |
| **Задача 3:**  **Формирование современной и доступной среды в ДОО** | | | | | | |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | | отношение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих ДО в текущем году, к общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в получении ДО в текущем году | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ,  сокращение финансирования |  |
| 2 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве ДОО | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | | отношение количества образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве ДОО | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |  |
| **Задача 4:**  **Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования** | | | | | | |  |
| 1 | Удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | отношение численности педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников ДОО в текущем году | | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие бюджетной квоты  на прохождение профессиональной переподготовки | |
| 2 | Доля педагогических работников ДОО, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в общей численности педагогического работников | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | отношение численности педагогических работников ДОО, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей–инвалидов, в общей численности педагогического работников | | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие бюджетной квоты  на прохождение профессиональной переподготовки | |
| 3 | Численность воспитанников ДОО, приходящихся на одного педагогического работника | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | отношение общей численности воспитанников ДОО к общему количеству педагогических работников | | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение контингента воспитанников | |

Раздел VI. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Еткульского муниципального района.

Объем расходов бюджета Еткульского муниципального района рассчитывается в разрезе мероприятий подпрограммы.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс.рублей | | | | | | | | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | определяются нормативным методом на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации |
| 2 | Привлечение в ДОО детей из малообеспеченных неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 1098,30 | 1144,60 | 410,10 | 424,9 | 734,8 | 734,8 | 734,8 | | определяются нормативным методом на основании планируемых привлеченных в ДОО детей из малообеспеченных неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 3 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | 135109,80 | 148568,70 | 161024,67 | 181807,3 | 181535,20 | 179227,26 | 179227,46 | | определяются нормативным методом |
| 4 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | за счет средств областного и местного бюджетов производится финансирование организаций дошкольного образования, нуждающихся в проведении капитального ремонта |
| 5 | Обеспечение соответствия ДОО лицензионным требованиям и условиям ведения образовательной деятельности, включая требования противопожарной безопасности, укрепление МТБ | 0,00 | 180,00 | 213,79 | 610,1 | 579,81 | 0,00 | | 0,00 | определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| 6 | Реализация ФГОС ДО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| 7 | Повышение качества дошкольного образования | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| 8 | Обеспечение безопасности и замена оборудования участков детских садов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769,9 | 107,39 | 0,00 | | 0,00 | определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| 9 | Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах установленных нормативов | 57,50 | 0,00 | 55,70 | 62,6 | 57,7 | 57,7 | | 57,7 | определяется нормативным методом путем произведения количества детей в ДОО на норматив |
| 10 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми | 1752,70 | 2122,00 | 2054,00 | 2184,6 | 2943,6 | 2943,6 | | 2943,6 | определяется нормативным методом путем произведения количества детей в ДОО на норматив |
| 11 | Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | 35,50 | 30,20 | 338,23 | 37,5 | 36,8 | 36,8 | | 36,8 | определяется нормативным методом путем произведения количества детей в ДОО на норматив |
| 12 | Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | 468,20 | 583,60 | 453,9 | 691,80 | 778,5 | 778,5 | | 778,5 | определяется нормативным методом на основании сметной документации и путем проведения мониторинга цен и на очередной финансовый год |
| 13 | Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы ДО | 38,40 | 26,60 | 46,53 | 70,8 | 81,70 | 82,74 | | 82,74 | Определяется нормативным методом путем произведения планируемых командировок на норматив |
| 14 | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,1 | 1237,9 | 1237,9 | | 1237,9 | определяется нормативным методом путем проведения мониторинга цен и на очередной финансовый год |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального  ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по разработке проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального  ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования |
| 16 | приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | за счет средств областного и местного бюджетов в рамках соглашения реализуется мероприятие по приобретению наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|  | ИТОГО | 139014,90 | 153055,70 | 165066,82 | 189631,6 | 188603,4 | 185399,3 | | 185399,5 |  |

Приложение к подпрограмме

«Поддержка и развитие дошкольного образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском

муниципальном районе»

Система мероприятий подпрограммы

«Поддержка и развитие дошкольного образования»

программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Всего |
| федеральный бюджет\* | областной бюджет\* | местный бюджет\* | |
| Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми | | | | | | | | |
| Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1 | Организация подвоза детей в близлежащую ДОО в населенных пунктах, не имеющих ДОО | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 400,00  400,00  200,00  300,00  300,00  300,00  300,00 | 400,00  400,00  200,00  300,00  300,00  300,00  300,00 | |
| 2 | Привлечение в ДОО детей из малообеспеченных неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 948,30  994,60  260,10  328,80  584,80  584,80  584,80 | 150,00  150,00  150,00  96,10  150,00  150,00  150,00 | 1098,30  1144,60  410,10  424,90  734,80  734,80  734,80 | |
| 3 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 64888,50  73316,80  75986,67  90728,96  81946,5  81946,5  81946,5 | 70221,30  75251,90  85038,00  91078,34  99588,70  97280,76  97280,96 | 135109,80  148568,70  161024,67  181807,3  181535,20  179227,26  179227,46 | |
| 4 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  201,90  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  68,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  269,90  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации и получение  положительного заключения государственной экспертизы для проведения капитального  ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00 | |
|  | Итого по направлению: |  | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 65836,80  74311,40  76448,67  91057,76  82531,3  82531,3  82531,3 | 70771,30  75801,90  85456,00  91474,44  100068,7  97730,76  97730,96 | 136608,1  150113,3  161904,67  182532,2  182600,00  180262,06  180262,26 | |
| Задача 2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Направление II. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение соответствия ДОО лицензионным требованиям и условиям ведения образовательной деятельности, включая требования противопожарной безопасности, укрепление МТБ | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  180,00  213,79  610,1  579,81  0,00  0,00 | 0,00  180,0  213,79  610,1  579,81  0,00  0,00 | |
| 2 | Реализация ФГОС ДО | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
| 3 | Повышение качества дошкольного образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 54,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 54,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
| 4 | Обеспечение безопасности и замена оборудования участков детских садов | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  2742,1  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  27,8  107,39  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  2769,9  107,39  0,00  0,00 | |
| 5 | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  452,1  1197,9  1197,9  1197,9 | 0,00  0,00  0,00  40,00  40,00  40,00  40,00 | 0,00  0,00  0,00  492,1  1237,9  1237,9  1237,9 | |
| 6 | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») в целях формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  180,00  180,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  180,00  180,00  0,00  0,00 | |
|  | Итого по направлению: |  | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  3374,2  1377,9  1197,9  1197,9 | 54,5  180,0  213,79  677,9  727,2  40,0  40,0 | 54,5  180,0  213,79  4052,1  2105,1  1237,9  1237,9 | |
|  | | | | | | | | |
| Задача 3. Формирование современной и доступной среды в ДОО | | | | | | | | |
| Направление III. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования | | | | | | | | |
| 1 | Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах установленных нормативов | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 57,50  0,00  55,70  62,6  57,7  57,7  57,7 | | 57,50  0,00  55,70  62,6  57,7  57,7  57,7 |
| 2 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 1752,70  2122,00  2054,00  2184,6  2943,6  2943,6  2943,6 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 1752,70  2122,00  2054,00  2184,6  2943,6  2943,6  2943,6 |
| 3 | Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 35,50  30,20  338,23  37,5  36,8  36,8  36,8 | | 35,50  30,20  338,23  37,5  36,8  36,8  36,8 |
| 4 | Создание условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 368,20  483,60  353,90  591,8  678,5  678,5  678,5 | 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 | | 468,20  583,60  453,90  691,8  778,5  778,5  778,5 |
|  | Итого по направлению: |  | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 2120,90  2605,60  2407,90  2776,4  3622,1  3622,1  3622,1 | 193,00  130,20  493,93  200,1  194,5  194,5  194,5 | | 2313,90  2735,80  2901,83  2976,5  3816,6  3816,6  3816,6 |
| Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования | | | | | | | | |
| Направление IV. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы ДО | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 38,40  26,60  46,53  70,8  81,70  82,74  82,74 | 38,40  26,60  46,53  70,8  81,70  82,74  82,74 | |
| 2 | Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки руководителей ДОО | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
| 3 | Обеспечение соответствия руководителей ДОО квалификационным требованиям | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | |
|  | Итого по направлению: |  | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 38,40  26,60  46,53  70,8  81,70  82,74  82,74 | 38,40  26,60  46,53  70,8  81,70  82,74  82,74 | |
|  | **Всего по подпрограмме:** |  | **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **67957,70**  **76917,00**  **78856,57**  **97208,36**  **87531,3**  **87351,3**  **87351,3** | **71057,20**  **76138,70**  **86210,25**  **92423,24**  **101072,1**  **98048,0**  **98048,20** | **139014,90**  **153055,70**  **165066,82**  **189631,6**  **188603,4**  **185399,3**  **185399,5** | |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Развитие дополнительного образования»**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования Еткульского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района;  образовательные организации Еткульского муниципального района, реализующие программы дополнительного образования |
| Проекты подпрограммы | нет |
| Основная цель подпрограммы | Создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения |
| Основная задача подпрограммы | Содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта) | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР (в процентах);  - доля детей – инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей перечисленных категорий в возрасте от 5 до 18 лет Еткульского МР (в процентах). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы –  2020 - 2026 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит: 550 674,03 тыс. руб., в том числе:  за счет средств областного бюджета:  2020 г. – 1 007,6 тыс. руб.;  2021 г. – 0,0 тыс. руб.;  2022 г. – 0,0 тыс. руб.;  2023 г. – 1 204,5 тыс. руб.;  2024 г. – 11 394,3 тыс. руб.;  2025 г. – 11 361,9 тыс. руб.;  2026 г. – 11 392,4 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета:   1. г. – 55 995,0 тыс. руб.;   2021 г. – 58 565,9 тыс. руб.;  2022 г. – 64 296,43 тыс. руб.;  2023 г. – 75 216,8 тыс. руб.;  2024 г. – 87 768,3 тыс. руб.;  2025 г. – 86 230,1 тыс. руб.;  2026 г. – 86 240,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить в 2020 – 2026 годах:  - увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 90 процентов. |

**Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Дополнительное образование детей - это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают юные граждане и их родители, а также общество и государство. Дополнительное образование способно влиять на качество жизни, так как приобщает юных граждан к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения.

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества. В Еткульском районе 22,21% (6660 чел.) от общей численности населения составляют дети, в том числе 17,01% (5101 чел.) дети в возрасте от 5 до 18 лет. В силу этого система дополнительного образования учащихся в условиях постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей призвана обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, стать гарантом поддержки и развития талантливой молодежи.

Система дополнительного образования Еткульского района в целом представляет собой:

а) образовательное пространство, где осуществляется специальная учебно-воспитательная деятельность по развитию воспитанников, расширяются возможности приобретения индивидуального практического опыта;

б) систему обучения детей, усиливающую функции школьного образования;

в) образовательную сферу, гарантирующую охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников, обеспечивающую развитие личности с учетом ее индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций.

Система дополнительного образования Еткульского района представлена тремя образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации Еткульского муниципального района:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - МБОУ ДО ДЮСШ),

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Еткульский районный Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО «Еткульский РДДТ»),

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга» (далее - МБОУ ДО ЦРТДЮ) -

и тремя образовательными учреждениями, подведомственными Управлению культуры, туризма и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Еткульская детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «Еткульская ДШИ»),

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Еманжелинская детская школа искусств» (далее - МБОУ ДО «Еманжелинская ДШИ»),

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей Детская школа искусств с. Коелга (далее - МБОУК ДОД ДШИ с. Коелга).

Дополнительное образование для детей реализуется также в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. В целом охват детей от 5 до 18 лет системой дополнительного образования в районе остается стабильно высоким и составляет 88,9%, с учетом того, что один ребенок может заниматься в 2 - 3-х объединениях.

В учреждениях, реализующих программы дополнительного образования, успешно применяются современные педагогические технологии - технология сотрудничества, развития творческого мышления, активные методы обучения, с помощью которых происходит выявление и развитие способностей обучающихся, приобщение к творческой деятельности с выходом на конкретный результат, т.е. участие в выставках, конкурсах, фестивалях, отчетном концерте и других культурно-массовых мероприятиях. Главным достижением учреждений являются успехи и заслуги обучающихся, которые отмечаются из года в год на самом высоком уровне. Всего приняло участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней только за прошедший 2018/19 учебный год 5944 обучающихся, из них 259 стали победителями и 430 призёрами различных степеней, что составляет 12% от общего числа участников. МБУ ДО «Еткульский РДДТ» с 2017 года является участником стажировочной площадки в рамках образовательной программы курсов повышения квалификации ГБУ ДПО ЧИППКРО «Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей».

Для муниципалитета важно продолжить работу по обеспечению получения детьми в возрасте от 5 до 18 лет качественного дополнительного образования, совершенствование конкурсного движения, нацеленного на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, развитие физкультурно - спортивной и туристско – краеведческой направленностей. Необходимо также расширить возможность получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

**II. Основные цель и задачи Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является создание условий для развития дополнительного образования детей, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг для социальной адаптации, разностороннего развития подрастающего поколения, формирование у него компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Основная задача подпрограммы - содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе.

**III. Перечень мероприятий Подпрограммы**

В 2020 - 2026 годах будут выполняться [мероприятия](consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E52M504F) Подпрограммы, перечисленные в таблице 1.

Мероприятия увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивают решение задачи Подпрограммы.

Таблица 1

Система мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого |
| Задача. Содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе | | | | | | | | |  |  | |  |
| 1 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского муниципального района | Управление образования, управление культуры и молодёжной политики | 2020-2026 годы | Без финансирования | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Охват дополнительным образованием детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально- опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского муниципального района | Управление образования, управление культуры и молодёжной политики | 2020-2026 годы | Без финансирования | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Финансовое обеспечение дополнительного образования | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 35720,7 | 26699,5 | 40978,24 | 46480,9 | 42057,5 | 41083,3 | 41576,2 | 274596,34 |
| Областной бюджет | 135,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3990,1 | 3990,1 | 3990,1 | 12105,3 |
| Управление культуры и молодёжной политики | Местный бюджет | 20253,3 | 22178,5 | 23318,19 | 28080,9 | 31669,6 | 31005,7 | 31005,7 | 187511,89 |
| Областной бюджет | 872,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,6 |
| Управление по физической культуре и спорту | 2021 | Местный бюджет | 0,0 | 9673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9673,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Переоформление лицензии на право реализации программ дополнительного образования | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 21,0 | 14,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,5 |
| 6 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,0 | 13926 | 14025,9 | 13543,7 | 42150,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,5 | 4525,3 | 4492,9 | 4523,4 | 14746,1 |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 345,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2878,9 | 2878,9 | 2878,9 | 8636,7 |
| Итого | | | | | **57002,6** | **58565,9** | **64296,43** | **76421,3** | **99162,6** | **97592,0** | **97633,2** | **550674,03** |

**IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы**

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление образования администрации Еткульского муниципального района.

Управление образования:

1. организует реализацию Подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Подпрограмму, разрабатывает проект плана реализации Подпрограммы;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации Подпрограммы не чаще одного раза в квартал;
4. осуществляет мониторинг исполнения плана реализации Подпрограммы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района, и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений.
4. путем предоставления субсидий юридическим лицам.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

1. **Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

**и их обоснование**

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечено выполнение основных мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам). Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значения указаны в [таблице](consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E56M506F) 2.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации Подпрограммы | | | | | | | | | |
| 2019  Отчётный год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | За период реализации Подпрограммы |
| **Задача. Содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | % | 88,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 |
| 2 | Доля детей – инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей перечисленных категорий в возрасте от 5 до 18 лет Еткульского МР | % | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | | 56,9 |
| 3 | Число образовательных организаций, получивших лицензию на право реализации программ дополнительного образования | кол-во учреждений | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 |
| 4 | Финансирование мероприятий, способствующих развитию дополнительного образования в Еткульском районе | Кол-во мероприятий | Не было запланировано | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 17 |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 |

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| **Задача. Содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе** | | | |
| 1 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского муниципального района | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 90 процентов. | Раздел V, таблица 2, показатель 1 |
| 2 | Охват дополнительным образованием детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально- опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского муниципального района | Увеличение охвата детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально- опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 80 процентов.  Сохранять 100% охват дополнительным образованием детей-инвалидов. | Раздел V, таблица 2, показатель 2 |
| 3 | Финансовое обеспечение дополнительного образования | Освоение финансовых средств в полном объёме. | Раздел V, таблица 2, показатель 3 |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Целевое использование субсидий. | Раздел V, таблица 2, показатель 4 |
| 5 | Переоформление лицензии на право реализации программ дополнительного образования | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 90 процентов. | Раздел V, таблица 2, показатель 6 |
| 6 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – не менее 25% | Показатель 5 раздел V таблица 2 |

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели (индикаторы) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| **Задача. Содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе** | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | целевой показатель (индикатор) установлен государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=331870&date=02.10.2019&dst=100019&fld=134) Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Д5-18=Чдоп:Ч5-18\*100%  Д5-18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР, в общей численности детей этой возрастной группы, проживающих в Еткульском МР (процентов);  Чдоп- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР (человек);  Ч5-18- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (показатель «Возрастно-половой состав населения» на 1 января отчётного года) (человек) | Росстат, муниципальная база данных по охвату услугами дополнительного образования, форма 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» | Увеличение общей численности детей данного возраста, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |
| 2 | Доля детей – инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей перечисленных категорий в возрасте от 5 до 18 лет Еткульского МР | целевой показатель (индикатор) является показателем (индикатором) государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=322085&date=02.10.2019&dst=100025&fld=134) Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Д= ДинТСЖ (доп): ДинТСЖ(всего)\*100%  ДинТСЖ (доп) - количество детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в образовательных организациях Еткульского МР;  ДинТСЖ(всего) - общая численность детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского МР | ведомственная отчетность Управления образования | Увеличение общей численности детей данного возраста и перечисленных категорий, зарегистрированных на территории Еткульского муниципального района, но фактически проживающих за его пределами |
| 3 | Число образовательных организаций, получивших лицензию на право реализации программ дополнительного образования | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | определяется методом прямого подсчета образовательных организаций, получивших лицензию на право реализации программ дополнительного образования | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. | , где:  С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты;  – общая численность детей, использующих сертификаты.  – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | ведомственная отчетность Управления образования | Невостребованность программ. |

**VI.Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Еткульского муниципального района и бюджета Челябинской области. Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит: 550 674,03 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета:

2020 г. – 1 007,6 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 1 204,5 тыс. руб.;

2024 г. – 11 394,3 тыс. руб.;

2025 г. – 11 361,9 тыс. руб.;

2026 г. – 11 392,4 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета:

1. г. – 55 995,0 тыс. руб.;

2021 г. – 58 565,9 тыс. руб.;

2022 г. – 64 296,43 тыс. руб.;

2023 г. – 75 216,8 тыс. руб.;

2024 г. – 87 768,3 тыс. руб.;

2025 г. – 86 230,1 тыс. руб.;

2026 г. – 86 240,8 тыс. руб.

Финансирование потребуется по следующим программным мероприятиям:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого |
| Задача. Содействие развитию дополнительного образования в Еткульском муниципальном районе | | | | | | | | |  |  | |  |
| 1 | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского муниципального района | Управление образования, управление культуры и молодёжной политики | 2020-2026 годы | Без финансирования | | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Охват дополнительным образованием детей-инвалидов, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально- опасном положении, в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Еткульского муниципального района | Управление образования, управление культуры и молодёжной политики | 2020-2026 годы | Без финансирования | | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Финансовое обеспечение дополнительного образования | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 35720,7 | 26699,5 | 40978,24 | 46480,9 | 42057,5 | 41083,3 | 41576,2 | 274596,34 |
| Областной бюджет | 135,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3990,1 | 3990,1 | 3990,1 | 12105,3 |
| Управление культуры и молодёжной политики | Местный бюджет | 20253,3 | 22178,5 | 23318,19 | 28080,9 | 31669,6 | 31005,7 | 31005,7 | 187511,89 |
| Областной бюджет | 872,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,6 |
| Управление по физической культуре и спорту | 2021 | Местный бюджет | 0,0 | 9673,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9673,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Переоформление лицензии на право реализации программ дополнительного образования | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 21,0 | 14,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,5 |
| 6 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,0 | 13926 | 14025,9 | 13543,7 | 42150,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1204,5 | 4525,3 | 4492,9 | 4523,4 | 14746,1 |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций | Управление образования | 2020-2026 годы | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,2 | 115,2 | 115,2 | 345,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2878,9 | 2878,9 | 2878,9 | 8636,7 |
| Итого | | | | | **57002,6** | **58565,9** | **64296,43** | **76421,3** | **99162,6** | **97592,0** | **97633,2** | **550674,03** |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Безопасность образовательных учреждений»**

**муниципальной программы**

**«Развитие образования**

**Еткульского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Еткульского муниципального района |
| Проекты подпрограммы | Нет |
| Основная цель подпрограммы | Создание безопасных условий для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных учреждениях Еткульского муниципального района, повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений |
| Основные задачи подпрограммы | - реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;  - обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах. |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта) | - доля зданий, в которых было осуществлено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре, в общем числе зданий (в процентах);  - доля зданий, в которых был проведён ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре, от потребности (в процентах);  - доля зданий, в которых было проведёно обслуживание и ремонт ПАК «Стрелец – мониторинг», в общем числе зданий (в процентах);  - доля зданий, в которых была проведёна огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки, от потребности (в процентах);  - доля зданий, в которых были проведёны замеры сопротивления, от потребности (в процентах);  - доля учреждений, в которых была проведёна установка огнеупорных дверей, от потребности (в процентах);  - доля учреждений, в которых было приведено состояние электрических сетей в соответствие с требованиями законодательства, от потребности (в процентах);  - доля учреждений, в которых были выполнены предписания надзорного органа (госпожнадзора), от потребности (в процентах);  - доля учреждений, в которых было осуществлено техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС на школьных автобусах, в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы (в процентах);  - доля учреждений, в которых был произведён ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов, от потребности (в процентах);  - доля учреждений, в которых был осуществлён предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов, в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы (в процентах);  - доля учреждений, которые заключили договор о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков школьных автобусов), от потребности (в процентах);  - доля учреждений, которые заключили договор обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов, от потребности (в процентах);  - доля учреждений, которые заключили договор аренды гаража для школьных автобусов, от потребности (в процентах);  - доля учреждений, которые приобретали запасные части и оборудование для школьных автобусов, от потребности (в процентах). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы –  2020 – 2026 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 39 853,3 тыс. руб., в том числе:  за счет средств областного бюджета:  2020 г. – 402,2 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  2026 г. – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета:  2020 г. – 6 733,9 тыс. руб.;  2021 г. – 7 434,8 тыс. руб.;  2022 г. – 5 866,60 тыс. руб.;  2023 г. – 4 427,4 тыс. руб.;  2024 г. – 5 199,0 тыс. руб.;  2025 г. – 4 894,2 тыс. руб.  2026 г. – 4 895,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить в 2020 – 2026 годах:  - осуществление технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре на уровне 100 процентов;  - проведение ремонта или замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре в части зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - проведение обслуживания и ремонта ПАК «Стрелец – мониторинг» в общем числе зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки в части зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - проведение замеров сопротивления в части зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - проведение установки огнеупорных дверей в части зданий образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - приведение состояния электрических сетей в соответствие с требованиями законодательства в части образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - выполнение предписаний надзорного органа (госпожнадзора) в части образовательных учреждений на уровне 100 процентов;  - осуществление технического обслуживания тахографов и системы ГЛОНАСС на школьных автобусах в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;  - проведение ремонта, технического обслуживания и технического осмотра школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;  - осуществление предрейсового и послерейсового осмотра водителей школьных автобусов в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;  - заключение договора о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков школьных автобусов), в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;  - заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;  - заключение договора аренды гаража для школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов;  - приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, на уровне 100 процентов. |

**Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации, в Законах Российской Федерации «О безопасности», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Об образовании в Российской Федерации», в постановлении Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (в редакции от 13.09.2019) «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами».

Данная подпрограмма является логическим продолжением муниципальной программы «Безопасность образовательных учреждений Еткульского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Подпрограмма).

Реализация Подпрограммы за прошедший период с 2017 по 2019 годы позволила проделать значительную работу по обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях (далее – ОО) по следующим направлениям:

1. Во всех образовательных организациях оформлена необходимая документация организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной и транспортной безопасности.
2. Осуществляется физическая охрана всех ОО (вахтеры и сторожа). В рамках Программы услуги охраны (так называемая «тревожная кнопка») осуществляется для 15 ОО.
3. Ежемесячно проводятся во всех ОО тренировочные эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Все работники образовательных организаций обучены мерам пожарной безопасности.
4. Наружное освещение имеется у 97,2% ОО, кроме МКОУ «Белоусовская ООШ».
5. Наружное ограждение по периметру территории исправно во всех учреждениях. Установлены запоры на калитки во всех учреждениях.
6. Обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре выполнены в 100% учреждений.
7. Организовано обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг» в каждом образовательном учреждении.
8. Входные двери, изготовленные из материала, обеспечивающего надёжную защиту, установлены во всех школах и учреждениях дополнительного образования, а так же в 14 детских садах.
9. Для осуществления организованной перевозки детей используются автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены  тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. В 2019 году парк школьных автобусов пополнился ещё одним новым автобусом для Белоусовской школы, полученным за счёт средств областного и местного бюджетов.

К управлению школьными автобусами допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет; в течение последнего года не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест; а также прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей. Все водители проходят ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

При перевозке детей приказом руководителя образовательной организации назначаются сопровождающие лица, утверждается список перевозимых детей. Перед началом каждого учебного года со школьниками и их родителями проводится инструктаж о соблюдении правил перевозки. В сёлах, откуда осуществляется подвоз обучающихся, оборудованы места посадки-высадки с указанием графика выезда и прибытия автобуса.

1. Во всех образовательных организациях составлены Паспорта дорожной безопасности и размещены на официальных сайтах.
2. Все участники образовательного процесса охвачены мероприятиями по отработке навыков безопасного поведения.
3. Произведена замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией при пожаре в 2-х школах (выполнение мероприятия программы на 100%).
4. Осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки в 20 образовательных организациях (выполнение мероприятия программы на 100%).
5. Произведён монтаж пожарного люка в МБОУ ДО ЦРТДЮ с. Коелга (выполнение мероприятия программы на 100%).
6. Отремонтирован пожарный гидрант в МКОУ «Еманжелинская СОШ» (выполнение мероприятия программы на 100%).
7. Установлены противопожарные двери в 8 образовательных организациях (выполнение мероприятия программы на 100%).
8. Замеры сопротивления осуществлены в 12 образовательных организациях (выполнение мероприятия программы на 100%).
9. Заменены первичные средства пожаротушения для 19 образовательных организаций (выполнение мероприятия программы на 100%).
10. Проведены испытания пожарных лестниц в 4 образовательных организациях (выполнение мероприятия программы на 100%).
11. Отремонтирован аварийный выход в Еманжелинском детском саду «Радуга» (выполнение мероприятия программы на 100%).
12. Произведён ремонт аварийного освещения в 16 образовательных организациях (выполнение мероприятия программы на 100%).
13. Заменён неисправный электроводонагреватель в Коелгинской школе (выполнение мероприятия программы на 100%).
14. Приобретены тахографы для школьных автобусов Коелгинской и Селезянской школ (выполнение мероприятия программы на 100%).
15. Отремонтированы школьные автобусы в Еткульской, Коелгинской и Селезянской школах (выполнение мероприятия программы на 100%).
16. Повысили квалификации ответственные за безопасность дорожного движения механики школьных автобусов из Еткульской и Селезянской школ (выполнение мероприятия программы на 100%).
17. Приобретены запасные части для школьных автобусов Еткульской, Коелгинской и Селезянской школ (выполнение мероприятия программы на 100%).

Вместе с тем, по – прежнему актуальными остаются такие мероприятия Программы, как:

- обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки;

- замеры сопротивления;

- обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг»;

- своевременное исполнение предписаний надзорного органа (госпожнадзора);

- соблюдение всех требований для безопасной перевозки школьников и воспитанников детских садов.

Современное состояние ОО показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса постоянно требуют пристального внимания. Таким образом, программные мероприятия позволят заложить основы безопасности с учетом специфики деятельности образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными документами

**II. Основные цель и задачи Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления образования администрации Еткульского муниципального района; повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений.

Основными задачами Программы являются:

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
2. Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах.

**III. Перечень мероприятий Подпрограммы**

В 2020 - 2026 годах будут выполняться [мероприятия](consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E52M504F) Подпрограммы, перечисленные в таблице 1.

В Подпрограмме предусматривается реализация [мероприятий](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E24E964A1B2D97BCCD6E68F2F090C37753432C5AC855A8C0900619DD5BC801E29E46C6FFi4G) по двум основным направлениям:

1. Пожарная безопасность
2. Транспортная безопасность.

Мероприятия увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивают решение задач Подпрограммы.

Таблица 1

Система мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений»

муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок реализации | | Источник финансирования | | Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| 2020  Год | 2021  Год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого | |
| Задача 1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 1084,0 | 940,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,8 | |
| 2 | Ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 991,7 | 165,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,8 | |
| 3 | Обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг» | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 1248,2 | 1466,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2715,1 | |
| 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 255,9 | 495,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,7 | |
| 5 | Замеры сопротивления | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 47,5 | 193,0 | 66,81 | 127,8 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1635,11 | |
| Областной бюджет | | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 6 | Установка огнеупорных дверей | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 151,8 | 150,1 | 236,47 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 718,37 | |
| Областной бюджет | | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,2 | |
| 7 | Приведение электрических сетей образовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 186,4 | 25,8 | 1148,02 | 531,8 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 2780,02 | |
| Областной бюджет | | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | |
| 8 | Выполнение предписаний надзорного органа (госпожнадзора) | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 651,5 | 1059,4 | 1126,05 | 612,7 | 552,2 | 525,8 | 525,8 | 5053,45 | |
| ИТОГО по направлению: | | | | | | | | 5019,2 | 4496,9 | 2577,35 | 1272,3 | 1308,2 | 1281,8 | 1281,8 | 17237,55 | |
| Задача 2. Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 173,1 | 183,1 | 238,31 | 233,4 | 255,21 | 255,21 | 255,21 | 1593,54 | |
| 2 | Ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 871,0 | 1048,3 | 1307,86 | 800,7 | 1488,9 | 1488,9 | 1488,9 | 8494,56 | |
| 3 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 370,9 | 529,4 | 609,00 | 727,5 | 639,45 | 639,45 | 639,45 | 4155,15 | |
| 4 | Заключение договора о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков и водителей школьных автобусов) | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 61,0 | 31,0 | 74,0 | 35,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 822,00 | |
| 5 | Заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 162,0 | 154,2 | 176,19 | 243,7 | 215,84 | 215,84 | 215,84 | 1383,61 | |
| 6 | Заключение договора аренды гаража для школьных автобусов | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 57,6 | 54,0 | 93,81 | 117,6 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 683,01 | |
| 7 | Приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 421,3 | 937,9 | 790,08 | 992,2 | 952,4 | 681,00 | 681,00 | 5455,88 | |
| 8 | Проведение специальной оценки условий труда (механиков и водителей) | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| ИТОГО по направлению: | | | | | | | | 2116,9 | 2937,9 | 3289,25 | 3155,1 | 3878,8 | 3607,4 | 3607,4 | 22592,75 | |
| Задача 3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | | Управление образования | | 2020-2026 годы | | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 23,0 | |
| ИТОГО по направлению: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 23,0 | |
| ВСЕГО по подпрограмме: | | | | | | | | 7136,1 | 7434,8 | 5866,60 | 4427,4 | 5199,0 | 4894,2 | 4895,2 | 39853,3 | |

**IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы**

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Управление образования администрации Еткульского муниципального района.

Управление образования:

1. организует реализацию Подпрограммы и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Подпрограмму, разрабатывает проект плана реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период, содержащий перечень наиболее важных контрольных событий с указанием их сроков и ожидаемых результатов;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации Подпрограммы не чаще одного раза в квартал;
4. осуществляет мониторинг исполнения плана реализации Подпрограммы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его экономический отдел администрации Еткульского муниципального района;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района, и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений.
4. путем предоставления субсидий юридическим лицам.

Общий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

**Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и их обоснование**

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам). Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значения указаны в [таблице](consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D2157192457A89DDDDCE9AFAFF33B84F72ED9662CD60DC7C91F6D36C1428E56M506F) 2.

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации Подпрограммы | | | | | | | | | |
| 2019  Отчётный год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | За период реализации Подпрограммы |
| **Задача 1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий, в которых было осуществлено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре, в общем числе зданий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 |
| 2 | Доля зданий, в которых был произведён ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 |
| 3 | Доля зданий, в которых было проведено обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг», в общем числе зданий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 |
| 4 | Доля зданий, в которых была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 |
| 5 | Доля зданий, в которых были проведены замеры сопротивления, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 6 | Доля учреждений, в которых была проведена установка огнеупорных дверей, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 7 | Доля учреждений, в которых было приведено состояние электрических сетей в соответствие с требованиями законодательства, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 8 | Доля учреждений, в которых были выполнены предписаний надзорного органа (госпожнадзора), от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| **Задача 2. Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах.** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля учреждений, в которых было осуществлено техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС на школьных автобусах, в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | Доля учреждений, в которых был произведен ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 3 | Доля учреждений, в которых был осуществлён предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов, в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 4 | Доля учреждений, которые заключили договор о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков и водителей школьных автобусов), от потребности | % | 100 | 30 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 5 | Доля учреждений, которые заключили договор обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 6 | Доля учреждений, которые заключили договор аренды гаража для школьных автобусов, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 7 | Доля учреждений, которые приобретали запасные части и оборудование для школьных автобусов, от потребности | % | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 100 | 100 | | 100 | 100 |

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| **Задача 1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей** | | | |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | осуществление технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 2 | Ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | проведение ремонта или замены автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре в части зданий образовательных учреждений | Показатель 2 раздел V таблица 2 |
| 3 | Обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг» | проведение обслуживания и ремонта ПАК «Стрелец – мониторинг» в общем числе зданий образовательных учреждений | Показатель 3 раздел V таблица 2 |
| 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки | проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки в части зданий образовательных учреждений | Показатель 4 раздел V таблица 2 |
| 5 | Замеры сопротивления | проведение замеров сопротивления в части зданий образовательных учреждений | Показатель 5 раздел V таблица 2 |
| 6 | Установка огнеупорных дверей | проведение установки огнеупорных дверей в части зданий образовательных учреждений | Показатель 6 раздел V таблица 2 |
| 7 | Приведение электрических сетей образовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | приведение состояния электрических сетей в соответствие с требованиями законодательства в части образовательных учреждений | Показатель 7 раздел V таблица 2 |
| 8 | Выполнение предписаний надзорного органа (госпожнадзора) | выполнение предписаний надзорного органа (госпожнадзора) в части образовательных учреждений | Показатель 8 раздел V таблица 2 |
| **Задача 2. Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах** | | | |
| 1 | Техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС | осуществление технического обслуживания тахографов и системы ГЛОНАСС на школьных автобусах в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 1 раздел V таблица 2 |
| 2 | Ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов | проведение ремонта, технического обслуживания и технического осмотра школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 2 раздел V таблица 2 |
| 3 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов | осуществление предрейсового и послерейсового осмотра водителей школьных автобусов в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 3 раздел V таблица 2 |
| 4 | Заключение договора о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков и водителей школьных автобусов) | заключение договора о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков школьных автобусов), в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 4 раздел V таблица 2 |
| 5 | Заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов | заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 5 раздел V таблица 2 |
| 6 | Заключение договора аренды гаража для школьных автобусов | заключение договора аренды гаража для школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 6 раздел V таблица 2 |
| 7 | Приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов | приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов в части общеобразовательных учреждений, имеющих школьные автобусы | Показатель 7 раздел V таблица 2 |

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые показатели (индикаторы) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| **Задача 1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.** | | | | | |
| 1 | Доля зданий, в которых было осуществлено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре, в общем числе зданий | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *ДТО АПС= ЗдТО:Здвсего\*100%*, где  *ЗдТО* – число зданий образовательных организаций, в которых проведено обслуживание АПС;  *Здвсего*- общее число зданий образовательных организаций | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 2 | Доля зданий, в которых был произведён ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д АПС= ЗдАПС:Здплан\*100%*, где  *ЗдАПС*- число зданий образовательных организаций, в которых проведён ремонт или замена АПС;  *Здплан*- общее число зданий образовательных организаций, в которых нужно было сделать ремонт или замену АПС по плану | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 3 | Доля зданий, в которых было проведено обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг», в общем числе зданий | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д ПАК= ЗдПАК:Здвсего\*100%*, где  *ЗдПАК*- число зданий образовательных организаций, в которых проведено техническое обслуживание и ремонт ПАК «Стрелец – мониторинг»;  *Здвсего*- общее число зданий образовательных организаций, в которых установлен ПАК «Стрелец – мониторинг» | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 4 | Доля зданий, в которых была проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д обр= Здобр:Здплан\*100%*, где  *Здобр*- число зданий образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка;  *Здплан*- общее число зданий образовательных организаций, в которых запланирована огнезащитная обработка чердачных помещений и проч. | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 5 | Доля зданий, в которых были проведены замеры сопротивления, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д замеры= Здзамеры:Здплан\*100%*, где  *Здзамеры*- число зданий образовательных организаций, в которых проведены замеры сопротивления;  *Здплан*- общее число зданий образовательных организаций, в которых запланированы замеры сопротивления | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 6 | Доля учреждений, в которых была проведена установка огнеупорных дверей, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д дверь= ОУдверь:ОУплан\*100%*, где  *ОУдверь* - число образовательных учреждений, в которых проведена установка огнеупорных дверей;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, в которых запланирована установка огнеупорных дверей | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 7 | Доля учреждений, в которых было приведено состояние электрических сетей в соответствие с требованиями законодательства, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д ЭР= ОУЭР:ОУплан\*100%*, где  *ОУЭР* - число образовательных учреждений, в которых проведены электроработы;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, в которых запланированы электроработы | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 8 | Доля учреждений, в которых были выполнены предписаний надзорного органа (госпожнадзора), от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д предписания= ОУпредписания:ОУплан\*100%*, где  *ОУпредписания* - число образовательных учреждений, в которых выполнены предписания надзорных органов;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, в которых запланировано выполнение предписаний надзорных органов | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| **Задача 2. Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах** | | | | | |
| 1 | Доля учреждений, в которых было осуществлено техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС на школьных автобусах, в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д ТГ= ОУТГ:ОУплан\*100%*, где  *ОУТГ* - число образовательных учреждений, в которых осуществлено техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС на школьных автобусах;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, в которых должно быть осуществлено техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 2 | Доля учреждений, в которых был произведен ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д ТОавт= ОУТОавт:ОУплан\*100%*, где  *ОУТОавт* - число образовательных учреждений, в которых был произведен ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, в которых запланирован ремонт техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 3 | Доля учреждений, в которых был осуществлён предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов, в общей численности учреждений, имеющих школьные автобусы | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д ПОвод= ОУ ПОвод:ОУвсего\*100%*, где  *ОУ ПОвод* - число образовательных учреждений, в которых был осуществлён предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов;  *ОУвсего* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 4 | Доля учреждений, которые заключили договор о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков и водителей школьных автобусов), от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д мех= ОУмех :ОУплан\*100%*, где  *ОУ мех* - число образовательных учреждений, которые заключили договор о повышении квалификации механиков школьных автобусов;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, которые запланировали повышение квалификации механиков школьных автобусов | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 5 | Доля учреждений, которые заключили договор обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д страх= ОУстрах :ОУплан\*100%*, где  *ОУ страх* - число образовательных учреждений, которые заключили договор обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, которые запланировали заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 6 | Доля учреждений, которые заключили договор аренды гаража для школьных автобусов, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д аренда= ОУаренда :ОУплан\*100%*, где  *ОУ аренда* - число образовательных учреждений, которые заключили договор аренды гаража для школьных автобусов;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, которые запланировали заключение договора аренды гаража для школьных автобусов | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |
| 7 | Доля учреждений, которые приобретали запасные части и оборудование для школьных автобусов, от потребности | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Подпрограммы, ее общую результативность и эффективность | *Д приобр запас= ОУприобр запас :ОУплан\*100%*, где  *ОУ приобр запас* - число образовательных учреждений, которые приобретали запасные части и оборудование для школьных автобусов;  *ОУплан* - общее число образовательных учреждений, имеющих школьные автобусы, которые запланировали приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования |

**VI.Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Еткульского муниципального района. Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 32 234,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета:

2020 г. – 402,2 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

2025 г. – 0,00 тыс. руб.;

2026 г. – 0,00 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета:

2020 г. - 6 733,9 тыс. руб.;

2021 г. – 7 434,8 тыс. руб.;

2022 г. – 5 866,60 тыс. руб.;

2023 г. – 4 229,5 тыс. руб.;

2024 г. – 3 783,80 тыс. руб.;

2025 г. – 3 783,80 тыс. руб.

2026 г. – 0,00 тыс. руб.

Объём расходов бюджета Еткульского муниципального района рассчитывается в разрезе мероприятий Программы. Финансово – экономическое обоснование мероприятий представлено в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, в тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | |
| Задача 1. Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников сферы образования во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Затраты на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | 1084,0 | | 940,8 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Определяются нормативным методом на основании расчета сметной стоимости технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации на очередной финансовый год |
| 2 | | Ремонт или замена автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией при пожаре | 991,7 | | 165,1 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Определяются нормативным методом на основании сметной документации |
| 3 | | Обслуживание и ремонт программно – аппаратных комплексов (ПАК) «Стрелец – мониторинг» | 1248,2 | | 1466,9 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Определяются нормативным методом на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации |
| 4 | | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также штор, сценической коробки | 255,9 | | 495,8 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Определяются нормативным методом на основании расчета сметной стоимости работ по огнезащитной обработки на очередной финансовый год с учетом индексации |
| 5 | | Замеры сопротивления | 247,5 | | 193,0 | | 66,81 | | 127,8 | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | Определяются нормативным методом на основании расчета сметной стоимости работ по замерам сопротивления |
| 6 | | Установка огнеупорных дверей | 209,0 | | 150,1 | | 236,47 | | 0,00 | | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | Определяются нормативным методом на основании сметной документации или произведения стоимости единицы товара на количество единиц |
| 7 | | Приведение электрических сетей образовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | 331,4 | | 25,8 | | 1148,02 | | 531,8 | | 296,00 | | 296,00 | | | 296,00 | | Определяются нормативным методом на основании сметной документации |
| 8 | | Выполнение предписаний надзорного органа (госпожнадзора) | 651,5 | | 1059,4 | | 1126,05 | | 612,7 | | 552,2 | | 525,8 | | | 525,8 | | Определяются нормативным методом на основании сметной документации или произведения стоимости единицы товара на количество единиц |
| Задача 2. Обеспечение безопасных условий перевозок обучающихся на школьных автобусах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Техническое обслуживание тахографов и системы ГЛОНАСС | 173,1 | | 183,1 | | 238,31 | | 233,4 | | 255,21 | | 255,21 | | 255,21 | | Определяются нормативным методом на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации | |
| 2 | | Ремонт, техническое обслуживание и технический осмотр школьных автобусов | 871,0 | | 1048,3 | | 1307,86 | | 800,7 | | 1488,9 | | 1488,9 | | 1488,9 | | Определяются нормативным методом на основании заключенных договоров на текущий финансовый год с учетом индексации | |
| 3 | | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей школьных автобусов | 370,9 | | 529,4 | | 609,00 | | 727,5 | | 639,45 | | 639,45 | | 639,45 | | Определяются нормативным методом путем произведения количества дней выездов всех водителей на стоимость одного осмотра | |
| 4 | | Заключение договора о повышении квалификации ответственного за безопасность дорожного движения (механиков и водителей школьных автобусов) | 61,0 | | 31,0 | | 74,00 | | 35,0 | | 207,00 | | 207,00 | | 207,00 | | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год | |
| 5 | | Заключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности для школьных автобусов | 162,0 | | 154,2 | | 176,19 | | 243,7 | | 215,84 | | 215,84 | | 215,84 | | Определяется путем проведения мониторинга цен и их стоимость на очередной финансовый год | |
| 6 | | Заключение договора аренды гаража для школьных автобусов | 57,6 | | 54,0 | | 93,81 | | 117,6 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | Определяются нормативным методом на основании заключенных договоров на текущий финансовый год | |
| 7 | | Приобретение запасных частей и оборудования для школьных автобусов | 421,3 | | 937,9 | | 790,08 | | 992,2 | | 952,4 | | 681,00 | | 681,00 | | Определяются нормативным методом путем произведения количества планового объема расходных материалов на очередной финансовый год на стоимость услуги | |
| 8 | | Проведение специальной оценки условий труда (механиков и водителей) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Определяются нормативным методом путем произведения количества планового объема расходных материалов на очередной финансовый год на стоимость услуги | |
| Задача 3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 12,0 | | 5,0 | | 6,0 | | | за счет средств областного и местного бюджетов производится финансирование мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций | |
|  | | Итого | 7136,1 | | 7434,8 | | 5866,60 | | 4427,4 | | 5199,0 | | 4894,2 | | 4895,2 | |  | |

паспорт

проекта «Успех каждого ребенка»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Уварина Лариса Ивановна – начальник Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители проекта | Образовательные организации Еткульского муниципального района  МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |
| Основная цель (основные цели) проекта | Обеспечение к 2025 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |
| Основные задачи проекта | - Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |
| Показатели проекта | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР.  - Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  - Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию.  - Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  - Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум». |
| Сроки реализации  проекта | срок реализации проекта:  2020–2026 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований проекта | Общий объем финансового обеспечения проекта составит 7 069,68 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2020 – 739,9 тыс. руб.;  2021 – 0,0 тыс. руб.;  2022 – 892,03 тыс. руб.;  2023 – 991,14 тыс.руб.;  2024 – 2 495,2 тыс.руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2020 – 173,5 тыс. руб.;  2021 – 0,0 тыс. руб.;  2022 – 37,17 тыс. руб.;  2023 – 943,21 тыс. руб.;  2024 – 104,0 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2020 – 268,0 тыс. руб.;  2021 – 6,30 тыс. руб.;  2022 – 10,00 тыс. руб.;   1. – 168,73 тыс. руб.; 2. – 240,50 тыс. руб.; 3. – 0,00 тыс. руб. 4. – 0,00 тыс. руб. |
| Результаты реализации проекта | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР составляет не менее 80%.  - Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей составляет не менее 303 единицы.  - Не менее 2,5 тысяч человек, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию.  - Не менее 2х образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.  - Не менее 200 детей, которые вовлеченны в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум». |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства/муниципалитета как система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Кроме учреждений дополнительного образования детей, активно развивают дополнительное образование общеобразовательные учреждения, а также дошкольные учреждения.

Для муниципалитета важно продолжить работу по обеспечению получения детьми в возрасте от 5 до 18 лет качественного дополнительного образования.

Огромное значение в этом играет национальный проект «Образование», в том числе региональный проект «Успех каждого ребенка». В 2019 году благодаря данному проекту уже удалось провести ремонт малого и основного спортивного залов в МБОУ «Еткульская СОШ» на сумму 1504,5 тыс. рублей. В 2020 году проведено устройство спортивной площадки в МБОУ «Еткульская СОШ» на сумму 1163,4 тыс. рублей. До 2026 года планируется провести устройство спортивной площадки в МКОУ «Белоносовская СОШ» и ремонт спортивного зала в МКОУ «Лебедевская ООШ».

Развитию дополнительного образования детей поспособствует и мероприятие «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». В рамках данного мероприятия будут выделены в 2022-2023 годах средства за счет федерального, областного и местного бюджетов МБОУ «Еткульская СОШ» и МБОУ «Коелгинская СОШ», на которые будет обновлена материально-техническая база развития дополнительного образования детей, в том числе по следующим направленностям: естественнонаучная, техническая, художественная, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная.

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта - обеспечение к 2026 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Для достижения основной цели проекта необходимо решить задачу: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

В 2020 - 2026 годах будет реализована Система мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе, предусмотренная приложением 1 к настоящему проекту.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Ответственным исполнителем проекта является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию проекта и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) проекта и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего проекта, разрабатывает проект плана реализации проекта;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации проекта не чаще одного раза в квартал;
4. мониторинг реализации проекта проводится один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация проекта осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений;
4. на основании учебных планов образовательных учреждений.

Общий контроль за реализацией проекта осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации проекта проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий проекта направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) проекта.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значения указаны в таблице 1.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) проекта представлены в таблице 2.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации проекта | | | | | | | | | |
| Отчетный год  2019 | 2020  Год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | | За период реализации |
| Обеспечение к 2026 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | % | 88,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | 90 |
| 2. | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 102 | 201 | 0 | 0 | | 303 | 303 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | Тыс. чел. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 3,5 |
| 4. | Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (с нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| 5 | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум». | Чел. | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 200 |
| 6 | Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Учреждений | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | | 0 | 3 |

Таблица 2

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения

с целевыми показателями (индикаторами) проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| Обеспечение к 2025году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | |
| 1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Не менее 2х образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Показатель 1 раздел V таблица 1  Показатель 4 раздел V таблица 1 |
| 2 | Вовлечение детей в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка "Кванториум" | Не менее 200 детей, которые вовлеченны в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум». | Показатель 5 раздел V таблица 1 |
| 3 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | - | Показатель 2 раздел V таблица 1 |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | Создано 303 новых места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Показатель 1 раздел V таблица 1  Показатель 2 раздел V таблица 1 |
| 5 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | Не менее 2,5 тысяч человек, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию | Показатель 3 раздел V таблица 1 |
| 6 | Обновление материально-  технической базы для  организации учебно-  исследовательской, научно-  практической, творческой  деятельности, занятий  физической культурой и  спортом в образовательных организациях | Не менее 2х образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Показатель 4 раздел V таблица 1 |
| 7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей (100% в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством образования и науки Челябинской области и Еткульским муниципальным районом) – 100% | Показатель 6 раздел V таблица 1 |

Таблица 3

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей данного возраста Еткульского МР | целевой показатель (индикатор) установлен государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=331870&date=02.10.2019&dst=100019&fld=134) Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Д5-18=Чдоп:Ч5-18\*100%  Д5-18 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР, в общей численности детей этой возрастной группы, проживающих в Еткульском МР (процентов);  Чдоп- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях Еткульского МР (человек);  Ч5-18- общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (показатель «Возрастно-половой состав населения» на 1 января отчётного года) (человек) | ведомственная отчетность Управления образования | Изменение контингента  обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. |
| 2. | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Незаинтересованость участников. Отсутствие (перебои) сети Интернет в отдаленных территориях. |
| 4. | Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (с нарастающим итогом) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| 5 | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум». | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Непредоставление мобильного технопарка «Кванториум» в Еткульский муниципальный район |
| 6 | Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей (100% в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством образования и науки Челябинской области и Еткульским муниципальным районом) | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | ДМТБвдод=ОбЗАКвДОД:Обсогл\*100%  ОбЗАКвДОД – Оборудование, закупленное в учреждения дополнительного образования, которые согласованы с МОиН Челябинской области;  Обсогл – Оборудование МТБ в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством образования и науки Челябинской области и Еткульским муниципальным районом | ведомственная отчетность Управления образования | Сокращение финансирования, увеличение стоимости на оборудование |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта представлено в таблице 4.

Таблица 4

Финансово – экономическое обоснование мероприятий

Проекта «Успех каждого ребенка»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | |
| 1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 1163,4  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие осуществляется при наличии и в рамках субсидии «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» |
| 2 | Вовлечение детей в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка "Кванториум" | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 18,00  6,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | Определяются нормативным методом путем произведения цены одного литра бензина на количество литров, необходимых на подвоз детей |
| 3 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  150,00  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие осуществляется при наличии и в рамках субсидии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  939,20  0,00  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие осуществляется при наличии и в рамках субсидии «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» |
| 5 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | Без финансирования |
| 6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  911,90  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие осуществляется при наличии и в рамках субсидии «Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей» |
| 7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  1041,18  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие осуществляется при наличии и в рамках субсидии «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях» |
| 8 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  2839,7  0,00  0,00 | Мероприятие осуществляется при наличии и в рамках субсидии «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» |
|  | Итого по проекту | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | **1181,4**  **6,30**  **939,20**  **2103,08**  **2839,7**  **0,00**  **0,00** |  |

|  |
| --- |
| Приложение  к проекту  «Успех каждого ребенка»  муниципальной программы  «Развитие образования в Еткульском  муниципальном районе» |

Система мероприятий проекта «Успех каждого ребенка»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Всего |
| федеральный бюджет\* | | областной бюджет\* | местный бюджет\* |
| Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием не менее 80%, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. | | | | | | | | | |
| 1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 739,9  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 173,5  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 1163,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 2 | Вовлечение детей в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка "Кванториум" | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 18,00  6,30  0,00  0,0  0,00  0,00  0,00 | 18,00  6,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 3 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  150,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  150,00  0,00  0,00  0,00 |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  892,03  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  37,17  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  939,20  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 5 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | Без финснрования | | | | |
| 6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  901,9  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  10,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  911,90  0,00  0,00  0,00 |
| 7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  991,14  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  41,31  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  8,73  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  1041,18  0,00  0,00  0,00 |
| 8 | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  2495,2  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  104,0  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  0,00  240,50  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  2839,7  0,00  0,00 |
|  | **Всего по проекту:** | |  | **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **739,90**  **0,00**  **892,03**  **991,14**  **2495,2**  **0,00**  **0,00** | **173,50**  **0,00**  **37,17**  **943,21**  **104,0**  **0,00**  **0,00** | | **268,00**  **6,30**  **10,00**  **168,73**  **240,5**  **0,00**  **0,00** | **1181,4**  **6,30**  **939,20**  **2103,08**  **2839,7**  **0,00**  **0,00** |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты

паспорт

проекта «Современная школа»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Уварина Лариса Ивановна –начальник Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители проекта | Образовательные организации Еткульского муниципального района  МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |
| Основная цель (основные цели) проекта | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. |
| Основные задачи проекта | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». |
| Показатели проекта | - Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база.  - Количество пунктов проведения экзаменов на территории муниципального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Челябинской области, в которых обновлена материально-техническая база.  - Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. |
| Сроки реализации  проекта | срок реализации проекта:  2020–2026 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований проекта | Общий объем финансового обеспечения проекта составит 31 248,3 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2020 – 0,0 тыс. руб.;  2021 – 0,0 тыс. руб.;  2022 – 0,0 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс.руб.;  2024 – 26 360,21 тыс.руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2020 – 124,5 тыс. руб.;  2021 – 853,8 тыс. руб.;  2022 – 129,9 тыс. руб.;  2023 – 757,4 тыс. руб.;  2024 – 1 173,19 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2020 – 59,5 тыс. руб.;  2021 – 50,0 тыс. руб.;  2022 – 50,0 тыс. руб.;   1. – 65,1 тыс. руб.; 2. – 1 624,7 тыс. руб.; 3. – 0,00 тыс. руб.;   2026 – 0,00 тыс. руб. |
| Результаты реализации проекта | - В МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» в 2024 году в рамках федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района обновление материально-технической базы.  - В пункте проведения экзаменов на базе МБОУ «Еткульская СОШ» обновлена материально-техническая база.  - Не менее чем в 1 из общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Качество образовательной системы – это многокомпонентная характеристика, одним из показателей которой являются образовательные результаты обучающихся. Высокое качество образования проявляется не только в высоких достижениях отдельных образовательных организаций, но и в отсутствии большого разброса в результатах между «слабыми» и «сильными» школами. Чем меньше такой разброс, тем в большей степени можно говорить о преодолении факторов неравенства в предоставлении образовательных возможностей. Образовательная система высокого качества позволяет каждому обучающемуся достигать высоких результатов, несмотря на условия, в которых его школа реализует образовательную программу.

Для школ с низкими результатами на федеральном уровне был разработан проект («500+») адресной методической помощи. Это позволит активизировать внутришкольные системы профессионального развития педагогов, внедрить в практику преподавания проектную, исследовательскую, творческую деятельность. Кроме того, сами школы получат возможность сетевого взаимодействия с лучшими школами региона.

С целью обеспечения возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка Еткульский муниципальный район каждый год участвует в конкурсных отборах на предоставление различных субсидий.

В рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» в 2019 году установлены камеры видеонаблюдения в пункт проведения экзаменов на базе МБОУ «Еткульская СОШ», приобретены канцелярские принадлежности на сумму 83,9 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов. В 2020 году приобретены ноутбуки для реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов на сумму 184,0 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов. В 2021 году приобретены ноутбуки для реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов на сумму 123,1 тыс. рублей за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2024 году за счет средств федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района в МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» будет обновлена материально-техническая база более, чем на 9,0 миллионов рублей.

В 2021 году родители/законные представители смогут получить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощи на базе МБОУ «Еткульская СОШ». Такое мероприятие стало возможным благодаря победе образовательной организации в конкурсном отборе на предоставление гранта. Благодаря данному мероприятию возможно более глубокое вовлечение в образовательный процесс, а соответственно и улучшение качества образования, всех участников образования (учителей, учеников, родителей, административного состава образовательных организаций).

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта - обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка.

Для достижения основной цели проекта необходимо решить следующую задачу - внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

В 2020 – 2026 годах будет реализована Система мероприятий проекта «Современная школа» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе, предусмотренная приложением 1 к настоящему проекту.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Ответственным исполнителем проекта является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию проекта и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) проекта и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего проекта, разрабатывает проект плана реализации проекта;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации проекта не чаще одного раза в квартал;
4. мониторинг реализации проекта проводится один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация проекта осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений;
4. на основании учебных планов образовательных учреждений.

Общий контроль за реализацией проекта осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации проекта проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий проекта направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) проекта.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значения указаны в таблице 1.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) проекта представлены в таблице 2.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации проекта | | | | | | | | |
| Отчетный год  2019 | 2020  Год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  Год | 2024  Год | 2025  Год | 2026  Год | За период реализации |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Количество пунктов проведения экзаменов на территории муниципального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Челябинской области, в которых обновлена материально-техническая база. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на  воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Единиц. | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |

Таблица 2

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения

с целевыми показателями (индикаторами) проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | | | |
| 1. | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. | В МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» в 2024 году в рамках федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района обновление материально-технической базы. | Показатель 1 раздел V таблица 1 |
| 2. | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | В пункте проведения экзаменов на базе МБОУ «Еткульская СОШ» обновлена материально-техническая база. | Показатель 2 раздел V таблица 1 |
| 3. | Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города | В 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей при выделении субсидии Министерством образования и науки Челябинской области. | Показатель 3 раздел V таблица 1 |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание и обеспечение центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | В 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей при выделении субсидии Министерством образования и науки Челябинской области. | Показатель 3 раздел V таблица 1 |
| 5 | Ремонт и оформление кабинетов, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях | В 10 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей при выделении субсидии Министерством образования и науки Челябинской области. | Показатель 3 раздел V таблица 1 |
| 6 | Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | Родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказано 10 000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, консультативным центром «РИТМ» на базе МБОУ «Еткульская СОШ» | Показатель 4 раздел V таблица 1 |

Таблица 3

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | | | | | |
| 1. | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база. | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| 2. | Количество пунктов проведения экзаменов на территории муниципального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Челябинской области, в которых обновлена материально-техническая база. | выбранный целевой показатель (индикатор)  является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность  Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| 3. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | выбранный целевой показатель (индикатор)  является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | ведомственная отчетность  Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| 4 | Количество услуг психолого-  педагогической, методической и  консультативной помощи,  оказанных родителям (законным  представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на  воспитание в свои семьи детей,  оставшихся без попечения  родителей | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | Числовое значение | отчетность МБОУ «Еткульская СОШ» | Сокращение финансирования, не востребованность данных услуг |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта представлено в таблице 4.

Таблица 4

Финансово – экономическое обоснование мероприятий

Проекта «Современная школа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». | | | | |
| 1 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  7611,6  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии субсидии на «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам». |
| 2 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 184,0  123,1  179,9  172,5  124,9  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии субсидии на «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». |
| 3 | Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  6670,8  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии субсидии на «Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города». |
| 4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание и обеспечение центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  13342,1  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии субсидии на «Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города». |
| 5 | Ремонт и оформление кабинетов, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  1408,7  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в целях создания и обеспечения функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях |
| 6 | Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  780,7  0,0  650,0  0,0  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей. |
|  | Всего по проекту: | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | **184,0**  **903,8**  **179,9**  **822,5**  **29158,1**  **0,00**  **0,00** |  |

|  |
| --- |
| Приложение  к проекту  «Современная школа»  муниципальной программы  «Развитие образования в Еткульском  муниципальном районе» |

Система мероприятий проекта «Современная школа»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Всего | |
| федеральный бюджет\* | | областной бюджет\* | местный бюджет |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в том числе на: | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  26360,21  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  1098,29  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  166,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  27624,5  0,0  0,0 |
| 1.1. | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  7234,2  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  301,4  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  76,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  7611,6  0,0  0,0 |
| 1.2. | Создание и обеспечение функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых города | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  6375,2  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  265,6  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  30,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  6670,8  0,0  0,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание и обеспечение центра образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  12750,81  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  531,29  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  60,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  13342,1  0,0  0,0 |
| 2 | Ремонт и оформление кабинетов, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  1408,7  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  1408,7  0,0  0,0 |
| 3 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 124,5  73,1  129,9  107,4  74,9  0,00  0,0 | | 59,5  50,0  50,0  65,1  50,0  0,0  0,0 | | 184,0  123,1  179,9  172,5  124,9  0,0  0,0 |
| 4 | Выплата денежного вознаграждения некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  780,7  0,0  650,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  780,7  0,0  650,0  0,0  0,0  0,0 |
|  | **Всего по проекту:** |  | **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **26360,21**  **0,00**  **0,00** | **124,5**  **853,8**  **129,9**  **757,4**  **1173,19**  **0,00**  **0,00** | | **59,5**  **50,0**  **50,0**  **65,1**  **1624,7**  **0,00**  **0,00** | | **184,0**  **903,8**  **179,9**  **822,5**  **29158,1**  **0,00**  **0,00** |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты

паспорт

проекта «Цифровая образовательная среда»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель проекта | Уварина Лариса Ивановна –начальник Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители проекта | Образовательные организации Еткульского муниципального района  МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |
| Основная цель проекта | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы |
| Основные задачи проекта | - Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.  - Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.  - Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. |
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата  (показатели проекта) | - Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.  - Количество образовательных организаций оснащенных компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.  - Доля образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. |
| Сроки и этапы реализации  проекта | срок реализации проекта:  2020–2026 годы;  проект реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований проекта | Общий объем финансового обеспечения проекта составит 2 336,0 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2020 – 2 125,5 тыс. руб.;  2021 – 0,0 тыс. руб.;  2022 – 0,0 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс.руб.;  2024 – 0,0 тыс.руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2020 – 88,6 тыс. руб.;  2021 – 0,0 тыс. руб.;  2022 – 0,0 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс. руб.;  2024 – 0,0 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2020 – 121,9 тыс. руб.;  2021 – 0,0 тыс. руб.;  2022 – 0,0 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс. руб.;  2024 – 0,0 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации проекта | - Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях не менее, чем в 1 организации.  - Количество общеобразовательных организаций оснащенных компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования – 8 ед.  - Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком – 100%. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. Школы оснащаются современным оборудованием для обучения и высокоскоростным интернетом.

Цифровая образовательная среда позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом не подразумевается уход от традиционных занятий в школах.

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в том числе позволит учащимся, по каким-либо причинам не имеющим возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока.

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя:

1. Информационные образовательные ресурсы.
2. Технологические средства: компьютеры, иное информационно-коммуникационное оборудование.
3. Систему педагогических технологий.

Первоначально, в региональный проект «Цифровая образовательная среда» должно было войти 14 общеобразовательных организаций Еткульского муниципального района, однако в 2020 году вошла только МКОУ «Таяндинская СОШ».

Согласно Постановлению Правительства РФ № 2040 от 07.12.2020 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» по результатам конкурсного отбора Министерства образования и науки Челябинской области еще 8 общеобразовательных организаций Еткульского муниципального района смогут обновить компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основная цель проекта - создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

Для достижения основной цели проекта необходимо решить следующие задачи:

- Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

- Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

- Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

В 2020 - 2026 годах будет реализована Система мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе, предусмотренная приложением 1 к настоящему проекту.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Ответственным исполнителем проекта является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию проекта и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) проекта и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего проекта, разрабатывает проект плана реализации проекта;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации проекта не чаще одного раза в квартал;
4. мониторинг реализации проекта проводится один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация проекта осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений;
4. на основании учебных планов образовательных учреждений.

Общий контроль за реализацией проекта осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации проекта проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий проекта направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) проекта.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значения указаны в таблице 1.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) проекта представлены в таблице 2.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации проекта | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год  2019 | 2020  Год | 2021  Год | 2022  Год | 2023  Год | 2024  Год | 2025  Год | | | | 2026Год | За период реализации |
| Задача 1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 1 |
| Задача 2. Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество образовательных организаций оснащенных компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. | % | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 |
| Задача 3. Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | % | 35,2 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 | | | 100 |

Таблица 2

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения

с целевыми показателями (индикаторами) проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| Задача 1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | | | |
| 1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях не менее, чем в 1 организации. | Показатель 1 раздел V таблица 1 |
| 2 | Обучение сотрудников в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях не менее, чем в 1 организации. | Показатель 1 раздел V таблица 1 |
| Задача 2. Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | |
| 1. | Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Количество общеобразовательных организаций оснащенных компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования – 8 ед. | Показатель 2 раздел V таблица 1 |
| Задача 3. Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | | | |
| 1. | Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком | Доля общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком – 100%. | Показатель 3 раздел V таблица 1 |

Таблица 3

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| Задача 1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | | | | | | |
| 1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| Задача 2. Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | |
| 1. | Количество образовательных организаций оснащенных  компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. | выбранный целевой показатель (индикатор)  является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели Проекта, ее общую результативность и эффективность | | Числовое значение | ведомственная отчетность  Управления образования | Отсутствие финансирования из  федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии. |
| Задача 3. Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | выбранный целевой показатель (индикатор) является точным, измеримым, объективным и простым в применении. Целевой показатель (индикатор) характеризует достижение поставленной цели программы, ее общую результативность и эффективность | , где:  *Об(мобр)* – количество общеобразовательных организаций, которые обеспеченны Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком;  – общее количество общеобразовательных организаций | | ведомственная отчетность Управления образования | Перенос сроков выполнения мероприятия. |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта представлено в таблице 4.

Таблица 4

Финансово – экономическое обоснование мероприятий

Проекта «Цифровая образовательная среда»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| Задача 1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | | | | |
| 1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 2298,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии субсидии на «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях». |
| 2 | Обучение сотрудников в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 37,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | Определяются нормативным методом путем произведения стоимости одного обучающегося на количество человек, которым необходимо пройти обучение. |
| Задача 2. Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | |
| 1 | Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | Мероприятие реализуется в рамках и при наличии субсидии «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования». |
| Задача 3. Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | | | | |
| 1 | Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | |
|  | Всего по проекту: | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | **2336,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** |  |

|  |
| --- |
| Приложение  к проекту  «Цифровая образовательная среда»  муниципальной программы  «Развитие образования в Еткульском  муниципальном районе» |

Система мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Всего | |
| федеральный бюджет\* | | | областной бюджет\* | местный бюджет\* | |
| Задача 1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | |
| 1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 2125,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 88,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 84,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 2298,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | |
| 2 | Обучение сотрудников в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 37,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 37,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | |
| Задача 2. Образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | | |
| 2 | Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 |
| Задача 3. Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Все общеобразовательные организации, расположенные на территории Еткульского муниципального района, обеспеченны Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком | Управление образования | 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирование | | | | | | | |
|  | **Всего по проекту:** |  | **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **2125,5**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **88,6**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | | **121,9**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | | **2336,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты

паспорт

проекта «Модернизация школьных систем образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Уварина Лариса Ивановна – начальник Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители проекта | Образовательные организации Еткульского муниципального района  МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |
| Основная цель (основные цели) проекта | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования |
| Основные задачи проекта | - Обеспечение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации;  - обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта;  - благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок; |
| - обеспечение повышения квалификации или профессионального переподготовки учителей или управленческих команд, которые проводят обучения обучение в муниципальных общеобразовательных организаций - объектах капитального ремонта;  - обновление фонда школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций;  - привлечение обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ. |
| Показатели проекта | - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (единиц);  - доля капитального отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) (процентов);  - доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечено благоустройство территории, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок (процентов);  - доля учителей или управленческих команд, которые проводят обучения в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (процентов);  - доля фонда школьных учебников, обновленного в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций (процентов);  - количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ (единиц) |
| Сроки реализации  проекта | срок реализации проекта:  2022 – 2026 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований проекта | Общий объем финансового обеспечения проекта составит 18 211,90 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2022 – 10 403,83 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс.руб.;  2024 – 0,0 тыс.руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2022 – 3 547,47 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс. руб.;  2024 – 0,0 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2022 – 4 260,60 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс. руб.;  2024 – 0,0 тыс. руб.;  2025 – 0,00 тыс. руб.;  2026 – 0,00 тыс. руб. |
| Результаты реализации проекта | - К 2026 году доля капитального отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) составит 100 процентов;  - к 2026 году доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечено благоустройство территории, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок составит не менее 30 процентов;  - к 2026 году доля учителей или управленческих команд, которые проводят обучения в капитального отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку составит 100 процентов;  - к 2026 году доля фонда учебников, замененных и обновленных в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций составит 100 процентов;  - к 2026 году количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ составит не менее 20 единиц. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования является одной из неотъемлемых составляющих образовательной политики Еткульского муниципального района. За счет средств местного, областного и федерального бюджетов ежегодно обеспечивается приобретение оборудования, пополнение фондов школьных библиотек, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, оснащение центров дистанционного образования, энергоэффективность, развитие школьной инфраструктуры.

Широкомасштабные изменения системы образования Еткульского муниципального района происходят в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». В 2019 году был проведен ремонт спортивного зала в МБОУ «Еткульская СОШ», а в 2020 году была выполнены работы по устройству спортивной площадки в МБОУ «Еткульская СОШ», в 2021 году за счет дотации на сбалансированность местных бюджетов были выполнены работы по устройству покрытий данной площадки. В 2020 году была обновлена оргтехника в МКОУ «Таяндинская СОШ».

В период с 2022 по 2026 годы планируется обновить оборудование в МБОУ «Еткульская СОШ» и МБОУ «Коелгинская СОШ» с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ, в МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» будет обновлено оборудование, как в организации, которая осуществляет образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам, средства обучения и воспитания естественно-научной и технологической направленностей планируется приобрести в 10 общеобразовательных организаций Еткульского муниципального района.

Вместе с тем, согласно годовой форме федерального статистического наблюдения № ОО-2, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 01.11.2019 г. № 648 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего и среднего профессионального образования» (графа 7 раздела 1.1 «Имущество организации (на конец отчетного года)» по состоянию на 1 января 2022 года в Еткульском муниципальном районе 5 общеобразовательных организаций, в том числе МКОУ «Белоусовская ООШ», МБОУ «Еткульская НОШ», МКОУ «Шибаевская ООШ», МКОУ «Каратабанская СОШ» и МКОУ «Лебедевская ООШ», нуждаются в проведении капитального ремонта, а значит в комплексном обновлении образовательной инфраструктуры.

Настоящий проект разработан во исполнение поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам по итогам участия Президента Российской Федерации в заседании XX съезда партии «Единая Россия» (пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № Пр-1249).

Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и соисполнителями проекта будет реализовано мероприятие по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

Комплексный подход, модернизация образовательной инфраструктуры требует не только проведение капитального ремонта здания, но и благоустройства территории общеобразовательной организации, обеспечение антитеррористической защищенности.

В целях достижения нового качества образования в капитально ремонтируемых школах, кроме мероприятий по комплексному обновлению образовательной инфраструктуры, будет организовано повышение квалификации педагогических работников и управленческих команд.

Кроме того, планируется, что педагогическая и родительская общественность примет активное участие в обсуждении дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к выполнению и приемки выполненных работ по капитальному ремонту.

Таким образом, необходимость реализации проекта обуславливается высокой социальной и политической значимостью решаемых задач по формированию условий для получения общедоступного качественного общего образования.

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основной целью проекта является реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еткульского муниципального района, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Достижение основной цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1) обеспечение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации;

2) обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта;

3) благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок;

4) обеспечение повышения квалификации или профессионального переподготовки учителей или управленческих команд, которые проводят обучения обучение в объектах капитального ремонта;

5) обновление фонда школьных учебников в объектах капитального ремонта;

6) привлечение обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, указанных в приложении 1.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

В 2022 - 2026 годах будет реализована Система мероприятий проекта «Модернизация школьных систем образования» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе», предусмотренная приложением 1 к настоящему проекту.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Ответственным исполнителем проекта является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию проекта и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) проекта и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего проекта, разрабатывает проект плана реализации проекта;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации проекта не чаще одного раза в квартал;
4. мониторинг реализации проекта проводится один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация проекта осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений;
4. на основании учебных планов образовательных учреждений.

Общий контроль за реализацией проекта осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации проекта проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий проекта направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) проекта.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значения указаны в таблице 1.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) проекта представлены в таблице 2.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации проекта | | | | | | | | |
| 2022  Год | 2023  Год | 2024  Год | 2025  Год | | 2026  Год | | | За период реализации |
| Задача 1. Обеспечение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 |
| Задача 2. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 100 |
| Задача 3. Благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечено благоустройство территории, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 |
| Задача 4. обеспечение повышения квалификации или профессионального переподготовки учителей или управленческих команд, которые проводят обучения обучение в муниципальных общеобразовательных организаций - объектах капитального ремонта | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля учителей или управленческих команд, которые проводят обучения в капитального отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 100 |
| Задача 5. Обновление фонда школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля фонда школьных учебников обновленного в капитального отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций (от потребности) | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 100 |
| Задача 6. Привлечение обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | единиц | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 10 |

Таблица 2

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения

с целевыми показателями (индикаторами) проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) | |
| Задача 1. Обеспечение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | |
| 1 | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Капитально отремонтированные здания общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации | Задача 1 показатель 1 раздел V таблица 1 | |
| 2 | | Прочие мероприятия, направленные на обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования | Задача 1 показатель 1 раздел V таблица 1 | |
| Задача 2. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта | | | | | |
| 1 | | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Приведение в соответствие с современными требованиями паспортов антитеррористической защищенности капитального отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | Задача 2 показатель 1 раздел V таблица 1 | |
| Задача 3. Благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок | | | | | |
| 1 | | Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | В общеобразовательных организациях, здания которых капитально отремонтированы, при необходимости проведены работы по благоустройству территории, в том числе капитальному ремонту проездов, оборудованию открытых спортивных площадок | Задача 3 показатель 1 раздел V таблица 1 | |
| Задача 4. обеспечение повышения квалификации или профессионального переподготовки учителей или управленческих команд, которые проводят обучения обучение в муниципальных общеобразовательных организаций - объектах капитального ремонта | | | | | |
| 1 | | Повышение квалификации или профессиональной переподготовки учителей и/или управленческих команд | Все учителя и педагогические команды, работающие в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций, повысили квалификацию по программам повышения квалификации или профессионального переподготовки | Задача 4 показатель 1 раздел V таблица 1 | |
| Задача 5. Обновление фонда школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | | | | | |
| 1 | | Обновление фонда учебной литературы школьной библиотеки | Замена и обновление ветхих учебников в капитально отремонтированных зданиях | Задача 5 показатель 1 раздел V таблица 1 | |
| Задача 6. Привлечение обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | | | | | |
| 1 | Создание и участие в модернизации школьной системы образования Штаба родительского общественного контроля | | Согласование дизайн-проектов с родительской и педагогической общественностью | | Задача 6 показатель 1 раздел V таблица 1 |

Таблица 3

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | | Целевые показатели (индикаторы) являются условиями предоставления субсидии и обязательствами субъекта Еткульского муниципального района, установленными порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, | Ккр , где:  Ккр - количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, предусмотренное соглашением с Министерством образования и науки Челябинской области по состоянию на 30 декабря года предоставления субсидии | ведомственная отчетность Управления образования | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии.  Увеличение стоимости на строительные материалы и средства обучения и воспитания | |
| 2 | | Доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) | Дат=Кат/ Ккр\*100%, где:  Дат - доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов);  Кат – количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов); Ккр - количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, предусмотренное соглашением с Министерством образования и науки Челябинской области по состоянию на 30 декабря года предоставления субсидии | ведомственная отчетность Управления образования | | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии.  Увеличение стоимости на строительные материалы и средства обучения и воспитания |
| 3 | | Доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечено благоустройство территории, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок |  | Дб= Кб/ Ккр\*100%, где  Кб – количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечено благоустройство территории, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок в году предоставления субсидии;  Ккр - количество капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания, предусмотренное соглашением с Министерством образования и науки Челябинской области по состоянию на 30 декабря года предоставления субсидии | ведомственная отчетность  Управления образования | | Отсутствие финансирования из федерального бюджета, бюджетов Челябинской области и Еткульского муниципального района, в связи с отказом включения образовательной организации в перечень получателей субсидии.  Увеличение стоимости на строительные материалы и средства обучения и воспитания |
| 4 | | Доля учителей или управленческих команд, которые проводят обучения в капитального отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | Ду= Уп/ Уо\*100%, где  Уп - численность педагогических работников и административно-управленческого персонала, которые проводят обучение в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку в году предоставления субсидии;  Уо - численность педагогических работников и административно-управленческого персонала, которые проводят обучения в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций в году предоставления субсидии | ведомственная отчетность  Управления образования | | Уменьшение квоты на обучение на региональном уровне |
| 5 | | Доля фонда школьных учебников обновленного в капитального отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций (от потребности) | Дф = Куо/Кув\*100, где  Дф - доля фонда школьных учебников, обновленного в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций;  Куо – количество школьных учебников, обновленных в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций;  Кув - количество ветхих и устаревших школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций; | ведомственная отчетность  Управления образования | | Нарушение сроков поставки товара поставщиком |
| 6 | | Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | Км – количество мероприятия по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ. При расчете учитываются мероприятия, утвержденные планом мероприятий, информация о которых размещена в средствах массовой информации и (или) зафиксирована протоколом | ведомственная отчетность  Управления образования | | Ухудшение эпидемиологической ситуации |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта представлено в таблице 4.

Таблица 4

Финансово – экономическое обоснование мероприятий

Проекта «Модернизация школьных систем образования»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| Задача 1. Обеспечение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 13516,40  0,00  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие реализуется при наличии и в рамках заключенного соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 2 | Прочие мероприятия, направленные на обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 3898,60  0,00  0,00  0,00  0,00 | Определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| Задача 2. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта | | | | |
| 1 | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2022  2023  2024  2025  2026 | 796,90  0,00  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие реализуется при наличии и в рамках заключенного соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление субсидии «Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» |
| Задача 3. Благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок | | | | |
| 1 | Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | Мероприятие реализуется при наличии и в рамках заключенного соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление субсидии «Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций» |
| Задача 4. Обеспечение повышения квалификации или профессиональной переподготовки учителей и/или управленческих команд, которые проводят обучения обучение в муниципальных общеобразовательных организаций - объектах капитального ремонта | | | | |
| 1 | Повышение квалификации или профессиональной переподготовки учителей и/или управленческих команд | 2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | Мероприятие не требует финансирования |
| Задача 5. Обновление фонда школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | | | | |
| 1 | Обновление фонда учебной литературы школьной библиотеки | 2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | Мероприятие не требует финансирования |
| Задача 6. Привлечение обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | | | | |
| 1 | Создание и участие в модернизации школьной системы образования Штаба родительского общественного контроля | 2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | Мероприятие не требует финансирования |

|  |
| --- |
| Приложение  к проекту  «Модернизация школьных систем образования»  муниципальной программы  «Развитие образования в Еткульском  муниципальном районе» |

Система мероприятий проекта «Модернизация школьных системы образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Всего |
| федеральный бюджет\* | областной бюджет\* | | местный бюджет |
| Задача 1. Обеспечение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, включая их оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 10403,83  0,00  0,00  0,00  0,00 | 2765,57  0,00  0,00  0,00  0,00 | 347,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 13516,40  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 2 | Прочие мероприятия, направленные на обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 3898,60  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 3898,60  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Задача 2. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 781,90  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 15,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 796,90  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Задача 3. Благоустройство территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальный ремонт проездов, оборудование открытых спортивных площадок | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| Задача 4. Обеспечение повышения квалификации или профессиональной переподготовки учителей и/или управленческих команд, которые проводят обучения обучение в муниципальных общеобразовательных организаций - объектах капитального ремонта | | | | | | | | |
| 1 | Повышение квалификации или профессиональной переподготовки учителей и/или управленческих команд | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | | | | |
| Задача 5. Обновление фонда школьных учебников в капитально отремонтированных зданиях общеобразовательных организаций | | | | | | | | |
| 1 | Обновление фонда учебной литературы школьной библиотеки | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | | | | |
| Задача 6. Привлечение обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | | | | | | | | |
| 1 | Создание и участие в модернизации школьной системы образования Штаба родительского общественного контроля | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | Без финансирования | | | | |
|  | **Всего по проекту:** |  | **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **10403,83**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **3547,47**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | | **4260,60**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **18211,90**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты

паспорт

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Уварина Лариса Ивановна – начальник Управления образования администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители проекта | Образовательные организации Еткульского муниципального района  МКУ «Центр обеспечения деятельности Управления образования» |
| Основная цель (основные цели) проекта | Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2025 году 25% граждан в систему патриотического воспитания |
| Основные задачи проекта | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. |
| Показатели проекта | - Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях;  - Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  - Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи;  - Разработка и реализация комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций;  - Количество ставок советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |
| Сроки реализации  проекта | срок реализации проекта:  2022 – 2026 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований проекта | Общий объем финансового обеспечения проекта составит 6 574,38 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета по годам:  2022 – 400,88 тыс. руб.;  2023 – 1 268,74 тыс.руб.;  2024 – 1 250,98 тыс.руб.;  2025 – 1 250,98 тыс. руб.;  2026 – 1 181,50 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета по годам:  2022 – 16,7 тыс. руб.;  2023 – 52,86 тыс. руб.;  2024 – 52,12 тыс. руб.;  2025 – 52,12 тыс. руб.;  2026 – 393,70 тыс. руб.;  за счет средств местного бюджета по годам:  2022 – 0,00 тыс. руб.;  2023 – 157,00 тыс. руб.;  2024 – 236,8 тыс. руб.;  2025 – 130,00 тыс. руб.;  2026 – 130,00 тыс. руб. |
| Результаты реализации проекта | - Разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях;  - Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  - Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи – до 0,1 тыс. человек;  - Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций;  - Внедрены ставки «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 8 общеобразовательных организациях. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В развитие идей, заложенных в государственной программе, по поручению Президента России разработан и реализуется с 2021 года федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Поставлена задача: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2026 году 25% граждан в систему патриотического воспитания.

Особое внимание в рамках федерального проекта уделено развитию кадрового потенциала сферы воспитания.

Одним из ключевых моментов является внедрение в общеобразовательных организациях 10 пилотных субъектов Российской Федерации ставок советников директоров по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В Еткульском муниципальном районе, в рамках реализации федерального проекта «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации», пилотными стали 8 общеобразовательных организаций (МБОУ «Еткульская СОШ», МБОУ «Селезянская СОШ», МКОУ «Новобатуринская СОШ», МКОУ «Еманжелинская СОШ», МКОУ «Каратабанская СОШ», МКОУ «Белоносовская», МБОУ «Коелгинская СОШ», МКОУ «Таяндинская СОШ»).

К 2025 году планируется введение данных ставок во всех общеобразовательных организациях.

С 01 сентября 2022 года в данные организации приняты педагогические работники по новой должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (далее – Советник). Советники позволят организовать воспитательный процесс   
и поддержать социальные инициативы обучающихся с учетом индивидуальных потребностей по единому федеральному стандарту с применением региональных и муниципальных особенностей.

Таким образом, необходимость реализации проекта обуславливается высокой социальной и политической значимостью решаемых задач по формированию условий для получения общедоступного качественного общего образования.

Раздел II.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основной целью проекта является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2026 году 25% граждан в систему патриотического воспитания.

Достижение основной цели будет обеспечиваться решением основной задачи: «Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации».

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, указанных в приложении 1.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

В 2022 - 2026 годах будет реализована Система мероприятий проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» муниципальной программы «Развитие образования в Еткульском муниципальном районе», предусмотренная приложением 1 к настоящему проекту.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Ответственным исполнителем проекта является Управление образования администрации Еткульского муниципального района (далее – Управление образования).

Управление образования:

1. организует реализацию проекта и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) проекта и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
2. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего проекта, разрабатывает проект плана реализации проекта;
3. подготавливает предложения по корректировке плана реализации проекта не чаще одного раза в квартал;
4. мониторинг реализации проекта проводится один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года;
5. в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляет в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района информацию по форме согласно приложению 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального района, их формировании и реализации, утверждённого постановлением администрации Еткульского муниципального района 24.09.2019 №671;
6. подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации;
7. организует размещение годового отчета на своем официальном сайте в сети Интернет.

Реализация проекта осуществляется:

1. на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными ему учреждениями в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
2. путем предоставления бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели;
3. путем доведения лимитов бюджетных обязательств на выполнение функций казенных учреждений;
4. на основании учебных планов образовательных учреждений.

Общий контроль за реализацией проекта осуществляет администрация Еткульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации проекта проводится в порядке, установленном постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 г. № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Раздел V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ

Реализация мероприятий проекта направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым показателям (индикаторам) проекта.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значения указаны в таблице 1.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) проекта представлены в таблице 2.

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) проекта и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  Измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации проекта | | | | | | | 2022  Год | 2023  Год | 2024  Год | 2025  Год | 2026 Год | За период реализации | | 1. | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 2. | Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | % | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | | 3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | Тыс. человек | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | | 4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций | Ед. | 8 | - | - | - | 8 | 8 | | 5. | Количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |   ». |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |

Таблица 2

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения

с целевыми показателями (индикаторами) проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания | - Разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся во всех общеобразовательных организациях;  - Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  - Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. | показатель 1 раздел V таблица 1  показатель 2 раздел V таблица 1  показатель 4 раздел V таблица 1 |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи – до 0,1 тыс. человек. | показатель 3 раздел V таблица 1 |
| 3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Внедрены ставки «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 8 общеобразовательных организациях | показатель 5 раздел V таблица 1 |
| 4. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по  воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Внедрены ставки «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в 8 общеобразовательных организациях | показатель 5 раздел V таблица 1 |

Таблица 3

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов), а также оценка влияния внешних факторов

и условий на их достижение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации о целевых показателях (индикаторах) | | Влияние внешних факторов и условий на их достижение |
| 1. | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | | Целевые показатели (индикаторы) являются условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов и обязательствами субъекта Еткульского муниципального района, установленными порядком предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и правила их предоставления | , где:  К% - процент внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательные организации;  Кпр – количество общеобразовательных организаций, в которых внедрены программы воспитания обучающихся;  Кшк – общее количество общеобразовательных организаций в Еткульском муниципальном районе | Рабочие программы воспитания | - | |
| 2. | | Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | , где:  *Об(соцакт) -* численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, вовлеченных в социальную активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;  – общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. | ведомственная отчетность Управления образования | | Отсутствие заинтересованности обучающихся в участии в патриотических проектах |
| 3. | | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | Числовое значение | ведомственная отчетность Управления образования | | Отсутствие финансирования из федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района |
| 4. | | Разработка и реализация комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций | Числовое значение | Комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций | | Отсутствие финансирования из федерального и областного бюджетов |
| 5. | | Внедрение ставок «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в общеобразовательные организации | Числовое значение | Штатные расписания общеобразовательных организаций | | Отсутствие финансирования из федерального и областного бюджетов |

Раздел VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Еткульского муниципального района. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта представлено в таблице 4.

Таблица 4

Финансово – экономическое обоснование мероприятий

Проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. рублей | Финансово – экономическое обоснование мероприятия |
| 1. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  157,00  236,8  130,00  130,00 | Определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | Определяется путем проведения мониторинга цен на очередной финансовый год |
| 3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 2022  2023  2024  2025  2026 | 231,99  374,21  144,8  144,8  175,0 | Мероприятие реализуется при наличии и в рамках заключенного соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и правила их предоставления |
| 4. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по  воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | 2022  2023  2024  2025  2026 | 185,59  947,39  1158,3  1158,3  1400,2 | Мероприятие реализуется при наличии и в рамках заключенного соглашения с Министерством образования и науки Челябинской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и правила их предоставления |
|  | Всего по проекту: | 2022  2023  2024  2025  2026 | **417,58**  **1478,60**  **1539,9**  **1433,10**  **1705,2** |  |

Система мероприятий проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

муниципальной программы

«Развитие образования в Еткульском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Всего |
| федеральный бюджет\* | областной бюджет\* | | местный бюджет |
|  | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  157,00  236,8  130,00  130,00 | | 0,00  157,00  236,8  130,00  130,00 |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 |
| 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 222,71  359,24  139,01  139,01  131,3 | 9,28  14,97  5,79  5,79  43,7 | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 231,99  374,21  144,8  144,8  175,0 |
| 4 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по  воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Управление образования | 2022  2023  2024  2025  2026 | 178,17  909,5  1111,97  1111,97  1050,2 | 7,42  37,89  46,33  46,33  350,0 | | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | 185,59  947,39  1158,3  1158,3  1400,2 |
|  | **Всего по проекту:** |  | **2022**  **2023**  **2024**  **2025**  **2026** | **400,88**  **1268,74**  **1250,98**  **1250,98**  **1181,5** | **16,70**  **52,86**  **52,12**  **52,12**  **393,7** | | **0,00**  **157,00**  **236,8**  **130,00**  **130,00** | **417,58**  **1478,60**  **1539,9**  **1433,10**  **1705,2** |

\*Данные могут меняться в зависимости от внесения изменений в Федеральный, областной и местный бюджеты