**Муниципальная программа**

**«Доступная среда» в Еткульском муниципальном районе**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Доступная среда» в Еткульском муниципальном районе**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты  населения   администрации Еткульского муниципального района |
| Соисполнители   программы | Администрация Еткульского муниципального района  Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района  Общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района Челябинской области (по согласованию);  Еткульская районная организация «Челябинская областная общественная организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)  Главы сельских поселений Еткульского муниципального района (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основная цель муниципальной программы | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории Еткульского муниципального района |
| Основные задачи муниципальной программы | - выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидов и других МГН, и оценка потребности в их устранении;  - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  - преодоление социальной разобщенности в обществе и изменение общественного сознания к проблемам инвалидов и других МГН по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. |
| Целевые  индикаторы и  показатели муниципальной программы | - количество проведенных мониторингов состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, единиц;  - доля инвалидов и других МГН, удовлетворенных условиями доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве опрошенных инвалидов и других МГН, процентов;  - доля оборудованных зданий и сооружений от общего количества объектов, внесенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, процентов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | программа реализуется в один этап в 2023 - 2025 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2023-2025 годы: 0 рублей.  в том числе за счет средств: районного бюджета – 0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - проведено 12 мониторингов состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  - 60 процентов от общего количества опрошенных инвалидов и других МГН удовлетворены условиями доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности;  - оборудовано не менее 60 процентов зданий и сооружений от общего количества объектов, внесенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности. |

I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является составной частью социальной политики.

В соответствии с [программой](consultantplus://offline/ref=BC51D47E2E7B1B29E3E570FDDD2A3EA7E96752A6A8118CF890799AC17BEA8FA85C6AB897198D0631932863e4aDC)  Еткульского муниципального района «Доступная среда» приоритетным направлением в решении проблем создания безбарьерной среды для инвалидов и других МГН является социальная интеграция инвалидов в общество и создание оптимальных условий и возможностей для равного доступа всех жителей района к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Согласно данным за последние три года численность инвалидов в Еткульском муниципальном районе значительно не менялась: в 2020 году общая численность составляла 1360 человек, в 2021 году -1432 человека. По состоянию на 01.11.2022 года в Еткульском муниципальном районе состоят на учете в УСЗН и пользующихся мерами социальной поддержки 1418 человек с ограниченными возможностями здоровья, (инвалидов), что составляет 4,7 процентов населения Еткульского муниципального района, в том числе:

Инвалиды 1 группы - 152 человека;

Инвалиды 2 группы - 516 человек;

Инвалиды 3 группы - 675 человек;

Дети-инвалиды - 75 человек.

В районе окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН для полноценной интеграции их в обществе, организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы.

Объекты социальной инфраструктуры не полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья и других МГН не только с технической точки зрения, но и на уровне процедур и регламентов функционирования соответствующих служб.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в зданиях и сооружениях, а также в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая медицинские и административные учреждения, учреждения культуры и социальной защиты населения.

Программно-целевой метод обеспечит реализацию политики района в сфере обеспечения доступа инвалидов и МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности, позволит согласовать мероприятия Программы, сроки, объемы финансирования, обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и получение ожидаемых результатов.

II. Основные цели и задачи  муниципальной программы

          Целью Программы является повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидов и других МГН, и оценка потребности в их устранении;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и изменение общественного сознания к проблемам инвалидов и других МГН по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

В результате реализации решения задач муниципальной программы должны формироваться условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных МГН; обеспечиваться координация работ в создании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных МГН в районе; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных МГН; формирование условий для доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; преодоление социальной разобщенности и барьеров во взаимоотношениях с другими людьми.

 III. Перечень мероприятий муниципальной программы

       Основные мероприятия муниципальной программы, ответственные за их исполнение, сроки исполнения, а также источник и объем финансирования представлены в Приложении 1 к муниципальной  программе.

IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района. В ходе реализации программы ответственный исполнитель:

- осуществляет контроль за выполнением предусмотренных мероприятий, организует ведение отчетности;

- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) программы, а также за эффективное использование бюджетных средств;

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий по программе на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляет мониторинг реализации программы один раз в полугодие, по состоянию на 16 июля и 20 февраля года, следующего за отчетным, направляя информацию в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района;

- принимает меры, обеспечивающие выполнение мероприятий и контрольных событий программы, освоение средств и достижение целевых показателей (индикаторов) программы;

- проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации Еткульского муниципального района 25.12.2013 № 889а «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Соисполнителями программы являются администрация Еткульского муниципального района в лице управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района, Общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района Челябинской области (по согласованию); Еткульская районная организация «Челябинская областная общественная организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) которые организуют и (или) принимают участие в выполнении мероприятий программы.

Реализация программы осуществляется на основе проведения мониторинга состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, контроля обеспечения доступности строящихся и реконструируемых объектах социальной инфраструктуры, а также путем размещения информационных и новостных материалов в средствах массовой информации и на официальных сайтах, направленных на формирование позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов и других МНГ.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативно-правовыми актами Еткульского муниципального района.

При необходимости внесения изменений в Программу ответственный исполнитель организует соответствующую работу.

V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и их обоснование

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов, сооружений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Еткульском муниципальном районе.

Для решения задач Программы разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации. Утвержден реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Еткульского муниципального района (далее – Реестр объектов) и определен комплекс целевых показателей и индикаторов:

1) количество проведенных мониторингов состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, единиц;

2) доля инвалидов и других МГН, удовлетворенных условиями доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве опрошенных инвалидов и других МГН, процентов;

3) доля оборудованных зданий и сооружений от общего количества объектов, внесенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, процентов.

Информация о составе и значениях показателей и индикаторов муниципальной программы с расшифровкой плановых значений приведена в таблице 2.

Таблица 2

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | За период реализации муниципальной программы | |
| Задача 1 - выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидов и иных  маломобильных групп населения, и оценка потребности в их устранении | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мониторингов состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | Единица | | | 4 | | 4 | | 4 | | 12 |
| Задача 2 - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля инвалидов и других МГН, удовлетворенных условиями доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве опрошенных инвалидов и других МГН | | процент | | | 50 | | 50 | | 60 | | 60 |
| Задача 3 - Преодоление социальной разобщенности в обществе и изменение общественного сознания к проблемам инвалидов и других МГН по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля оборудованных зданий и сооружений от общего количества объектов, включенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | процент | | | 50 | | 50 | | 60 | | 60 |

Характеристика показателей, индикаторов и формулы их расчета:

Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации Программы в текущем году.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями.

Целевой показатель 1 программы выражается в твердом количестве, не требует формулы для расчета, определяется как количество проведенных мониторингов состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, мониторинг объектов планируется проводить не реже 1 раза в квартал.

Целевой показатель 2 программы рассчитывается как отношение удовлетворенных условиями доступности объектов из числа приоритетных объектов, включенных в реестр объектов на территории Еткульского муниципального района, к общему количеству опрошенных инвалидов и других МГН, согласно данным социологических опросов.

Целевой показатель 3 программы рассчитывается как отношение положительно оценивших отношение населения к проблемам инвалидов и других МГН к общему количеству опрошенных инвалидов и других МГН, согласно данных социологических опросов.

Методика оценки эффективности муниципальной программы:

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Еткульского муниципального района от 25.12.2013 года № 889а «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями.

Сведения о взаимосвязи мероприятий программы и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями подпрограммы приведены в таблице 3.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми показателями (индикаторами) программы

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| 1. | Актуализация реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории Еткульского муниципального района | Количество проведенных мониторингов состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Показатель 1  таблицы 2 раздела V |
| 2. | Проведение мониторинга состояния доступности объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Количество проведенных мониторингов состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | показатель 1  таблицы 2  раздела V |
| 3. | Контроль обеспечения доступности в строящихся и реконструируемых объектах социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Увеличение доли инвалидов и других МГН, удовлетворенных условиями доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве опрошенных инвалидов и других МГН | показатель 2  таблицы 2  раздела V |
| 4. | Ведение баз данных, содержащих информацию об инвалидах, состоящих на учете в УСЗН и пользующихся мерами социальной поддержки в Еткульском муниципальном районе | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов и других МГН | Показатель 2  таблицы 2 раздела V |
| 5 | Обустройство зданий и сооружений из числа включенных в реестр приоритетных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН | Увеличение доли оборудованных зданий и сооружений от общего количества объектов, внесенных в реестр | Показатель 3  таблицы 2 раздела V |

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) конечного результата государственной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N№п/п | Состав и значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы | Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) | Методика расчета | Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых показателей (индикаторов) |
| 11 | Количество проведенных мониторингов состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Выбранный показатель направлен на достижение поставленных целей и задач муниципальной программы. Показатель позволяет провести анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Выражается в твердом количестве, не требует формулы для расчета, определяется как количество проведенных мониторингов состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Внешние факторы отсутствуют |
| 2  2 | Доля инвалидов и других МГН, удовлетворенных условиями доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве опрошенных инвалидов и других МГН | Выбранный показатель направлен на достижение поставленных целей и задач муниципальной программы. Показатель позволяет провести анализ состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Рассчитывается как отношение удовлетворенных инвалидов и других МГН старше 18 лет условиями доступности объектов из числа приоритетных объектов, включенных в реестр на территории Еткульского муниципального района, к общему количеству опрошенных инвалидов и других МГН умноженное на 100% (данные социологических опросов) | Внешние факторы отсутствуют |
| 23 | Доля оборудованных зданий и сооружений от общего количества объектов, включенных в реестр приоритетных объектов в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Выбранный показатель направлен на достижение поставленных целей и задач муниципальной программы. Показатель позволяет провести анализ отношения населения к проблемам инвалидов и других МГН | Рассчитывается как отношение оборудованных зданий и сооружений к общему количеству объектов, включенных в реестр на территории Еткульского муниципального района умноженное на 100% . | отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме из бюджета Еткульского муниципального района и (или) внебюджетных источников |

VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной программы являются: средства бюджета Еткульского муниципального района, средства бюджетов сельских поселений Еткульского муниципального района. Возможно привлечение средств из внебюджетных источников финансирования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализации Программы | Объем финансирования на 2023г.-2025г., тыс. руб. | | |
| Финансовые средства, всего (тыс.руб) | в том числе | |
| МБ  (тыс. руб.) | Внебюджетные средства  (тыс. руб.) |
| Всего за весь период | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 |

Объем финансирования муниципальной программы может уточняться при подготовке проекта областного и местного бюджетов на очередной финансовый период, корректироваться с учетом доходов местных бюджетов сельских поселений Еткульского муниципального района на соответствующий финансовый год, а также за счет внебюджетных средств или при помощи вовлечения спонсорской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к муниципальной программе

«Доступная среда» в Еткульском

муниципальном районе

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Доступная среда»  в Еткульском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Задача 1 - выявление существующих ограничений, препятствующих жизнедеятельности инвалидов и иных  маломобильных групп населения, и оценка потребности в их устранении | | | | | | | |
| 1 | Актуализация реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района; Администрация Еткульского муниципального района в лице Управления строительства и архитектуры | 2023-2025 | Не требуется финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение мониторинга состояния доступности объектов, включенных в реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района; Администрация Еткульского муниципального района в лице Управления строительства и архитектуры;  Общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района Челябинской области;  Еткульская районная организация «Челябинская областная общественная организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» | 2023-2025 | Не требуется финансирование | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | |
| 1 | Контроль обеспечения доступности в строящихся и реконструируемых объектах социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Администрация Еткульского муниципального района в лице Управления строительства и архитектуры | 2023-2025 | Не требуется финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обустройство зданий и сооружений из числа включенных в реестр приоритетных объектов для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН | Администрация Еткульского муниципального района | 2023-2025 | Районный бюджет, внебюджетные источники, спонсорская помощь | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3 - Преодоление социальной разобщенности в обществе и изменение общественного сознания к проблемам инвалидов по обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | |
| 1 | Ведение баз данных, содержащих информацию об инвалидах, проживающих в Еткульском муниципальном районе, пользующихся мерами социальной поддержки | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района  Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района | 2023-2025 | Не требуется финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение размещения информационных и новостных материалов в средствах массовой информации и на официальных интернет сайтах, направленных на формирование позитивного отношения в обществе к проблемам инвалидов и других МГН | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района;  Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского муниципального района;  Общественная организация ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района Челябинской области;  Еткульская районная организация «Челябинская областная общественная организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» | 2023-2025 | Не требуется финансирование | 0 | 0 | 0 |