УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от  «31» декабря 2019 г.  № 977

План реализации

муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»

на период 2020-2022 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципаль- ной программы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 800,0 (районный бюджет) 284,9 (областной бюджет) | 800,0 (районный бюджет) 284,9 (областной бюджет) | 550,0 (районный бюджет) 284,9 (областной бюджет) |
| 1. | Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности | УКТ и МП | Увеличение количества детей и подростков в возрасте 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования с 2350 до 2500 человек | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 298,0 (районный бюджет) 7,0 (областной бюджет) | 298,0 (районный бюджет) 7,0 (областной бюджет) | 278,0 (районный бюджет) 7,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.1. Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Содружество» | РДДТ | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.2 Всероссийский Бажовский фестиваль | УКТ и МП, УО | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 20,0 (районный бюджет) | 20,0 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие: 1.3 Районный конкурс «Библиосейшн» | УКТ и МП, Еткульская библиотека | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.4 Фестиваль памяти Огневой В.Н. «Песни моей души» | УКТ и МП, РДК | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 5,0 (районный бюджет) | 5,0 (районный бюджет) | 5,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольно событие: 1.5 «Библионочь» | Еткульская библиотека | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.6 Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.7 КВН | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 13,0 (районный бюджет) | 13,0 (районный бюджет) | 13,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.8 Час здоровой информации «Решать только тебе» | Еткульская библиотека | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.9 Соревнования по русским шашкам на первенство Министерства образования и науки Челябинской области | УО РДДТ | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.10 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 5,0 (областной бюджет) | 5,0 (областной бюджет) | 5,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 1.11 Поддержка одаренных детей и их наставников | УКТ и МП, УО, КФК и С | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 250,0 (районный бюджет) | 250,0 (районный бюджет) | 250,0 (районный бюджет) |
| 2. | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую, социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | УКТ и МП | Увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования с 20% до 23% | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 122,0 (районный бюджет) 105,9 (областной бюджет) | 122,0 (районный бюджет) 105,9 (областной бюджет) | 72,0 (районный бюджет) 105,9 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.1 Районный форум «Юность» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 25,0 (районный бюджет) 100,0 (областной бюджет) | 25,0 (районный бюджет) 100,0 (областной бюджет) | 25,0 (районный бюджет) 100,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.2 Районное мероприятие для молодежи «Зимние забавы» | УКТ и МП, РДК | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 35,0 (районный бюджет) | 35,0 (районный бюджет) | 35,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.3 День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | УКТ и МП, РДК | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 4,9 (областной бюджет) | 4,9 (областной бюджет) | 4,9 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.4«День призывника» | УКТ и МП, РДК | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 5,0 (районный бюджет) | 5,0 (районный бюджет) | 5,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.5 Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального района | УКТ и МП, Еткульский краеведческий музей | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 5,0 (районный бюджет) | 5,0 (районный бюджет) | 5,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.6 Интеллектуальная игра «Smart Games» | Еткульская библиотека | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 2.7 Туристический слет «Азимут» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 50,0 (районный бюджет) | 50,0 (районный бюджет) | без финансирования |
|  | Контрольное событие: 2.8 Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 1,0 (областной бюджет) | 1,0 (областной бюджет) | 1,0 (областной бюджет) |
| 3. | Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | УКТ и МП, КДН и ЗП, УСЗН, главы сельских поселений | Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных у данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность – 18 человек | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | без финансирования | без финансирования | без финансирования |
| 4. | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан | УКТ и МП | Проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи – 18 единиц | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 30,0 (районный бюджет) 162,0 (областной бюджет) | 30,0 (районный бюджет) 162,0 (областной бюджет) | 162,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 4.1. Поддержка волонтёрского и добровольческого движения в Еткульском муниципальном районе | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 30,0 (районный бюджет) 70,0 (областной бюджет) | 30,0 (районный бюджет) 70,0 (областной бюджет) | 70,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 4.2 Форум «Слёт активистов Еткульского района» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г. | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 90,0 (областной бюджет) | 90,0 (областной бюджет) | 90,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 4.3 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) |
| 5. | Создание условий для развития волонтерского движение | УКТ и МП | Увеличение числа молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений с 220 до 250 человек | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 5.1 Фестиваль музыки «Территория молодости» посвященный Дню молодёжи | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) |
| 6. | Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи | УКТ и МП | Увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте с 20 до 30 публикаций | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 6.1. Автопробег по профориентации» | УО, УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) | 2,0 (районный бюджет) |
| 7. | Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи | УКТ и МП | Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования с 2980 до 3040 человек | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г. | 338,0 (районный бюджет) 10,0 (областной бюджет) | 338,0 (районный бюджет) 10,0 (областной бюджет) | 188,0 (районный бюджет) 10,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.1 Оздоровительный лагерь «Казачок» | УО (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 48,8 (районный бюджет) | 55,8 (районный бюджет) | 55,8 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.2 Велопоход | УО (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.3 Пеший поход | УО (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) | 10,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.4 Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму» | УО (ЦПВ «Росток») | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 115,2 (районный бюджет) | 115,2 (районный бюджет) | 40,2 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.5 Премия им. Е.Г. Зязева | Администрация Еткульского муниципального района | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 20,0 (районный бюджет) | 20,0 (районный бюджет) | 20,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.6 Поддержка юнармейского движения в Еткульском районе | УО | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 85,0 (районный бюджет) | 107,0 (районный бюджет) | 32,0 (районный бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.7 Юбилей ЦПВ «Росток» | УО | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 30,0 (районный бюджет) | без финансирования | без финансирования |
|  | Контрольное событие: 7.8 Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 5,0 (областной бюджет) | 5,0 (областной бюджет) | 5,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.9 Мероприятия, посвященные памятным датам России | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 3,0 (областной бюджет) | 3,0 (областной бюджет) | 3,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.10 Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) | 2,0 (областной бюджет) |
|  | Контрольное событие: 7.11 Акция «Огонь Памяти» | УКТ и МП | х | 1 января 2020 г., 1 января 2021 г., 1 января 2022 г | 31 декабря 2020г., 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2022г | 19,0 (районный бюджет) | 20,0 (районный бюджет) | 20,0 (районный бюджет) |