## Лист1
УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации Еткульского муниципального района от 30.12. 2020 г. № 1064
План реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе" на период 2020-2022 годов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей
[6 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 3270.344 | 617.952 | 641.472
1 | Подпрограмма «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального района». |  | х | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
1.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО от населения в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния района за счет создания контейнерных площадок | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 965 | 300
1.2 | Содержание мест (площадок) накопления ТКО от населения в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Улучшение экологической обстановки в поселениях, за счет уборки мест (площадок) ТКО | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 65.344 | 287.952 | 411.472
1.3 | Оснащение мест (площадок) накопления ТКО (организация сбора ТКО) от населения в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра»; Порядком накопления ТКО, в том числе раздельного накопления, на территории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.2017 № 307-П | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Улучшение экологической обстановки в поселениях, за счет покупки контейнеров | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 630 |  | 200
1.4 | Оборудование мест (площадок) накопления ТКО от населения в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния района за счет оборудования существующих контейнерных площадок | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 1580
2 | Подпрограмма «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» |  |  | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
2.1 | Очистка водоохранной зоны водных объектов, оборудование родников | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Оздоровление, благоустройство, улучшение внешнего вида береговой линии водных объектов | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 10 | 10 | 10
2.2 | Организация мероприятий по охране окружающей среды (рекультивация несанкционированных свалок) | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Сокращения числа несанкционированных свалок, уменьшение потенциальной опасности для окружающей среды, подземных вод и здоровья людей. | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 10 | 10 | 10
2.3 | Организация работ по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ | отдел развития сельского хозяйства и экологии | Формирование бережного отношения к окружающей среде путем распространения знаний среди населения | 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 | 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 | 10 | 10 | 10