- УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации Еткульского муниципального района 
от    31.12.2019 г. № 978  (в редакции постановление № 135 от 16.02.2021г.)

ПРОГРАММА

по достижению

целевых показателей

социально-экономического развития в

Еткульском муниципальном районе

Челябинской области

на 2019 год и плановый период до 2025 года

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы

1. Социально-экономическое положение  Еткульского муниципального района Челябинской области

2. Основные проблемы социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области

3. Основные цели и задачи программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года, приоритеты социальной и экономической политики на 2019 год и  плановый период до 2025 года по направлениям:

- «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

-   Направление «Экономическое развитие»

- Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»

- Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей»

-  Направление «Развитие муниципального управления»

4. Основные целевые показатели программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

Приложения:

1. Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на период действия программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года;

2. Портфель инвестиционных проектов, реализуемых на территории Еткульского муниципального района Челябинской области в 2019 году и  плановый период до 2025 года.

Паспорт программы

Наименование Программы	Программа по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

Заказчик программы	Администрация Еткульского муниципального района Челябинской области

Цели и задачи Программы	Реализация основных положений национальных проектов и документов стратегического планирования Еткульского муниципального района, направленных на комплексное социально-экономическое развитие Еткульского муниципального района

Сроки реализации Программы	2019-2025 гг.

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы                    	 обеспечение достижения основных индикативных показателей социально-экономического развития  Еткульского муниципального района Челябинской области

Исполнители программы	органы местного самоуправления Еткульского муниципального района Челябинской области, предприятия и организации всех форм собственности

Источники финансирования	Областной бюджет, бюджет муниципального образования, средства хозяйствующих субъектов, внебюджетные источники

Система контроля за исполнением

программы	Ежегодный отчет Главы Еткульского муниципального района перед Губернатором Челябинской области о ходе реализации программы

1. Социально-экономическое положение и основные тенденции развития Еткульского муниципального района Челябинской области

Площадь Еткульского муниципального района  составляет 252516 га или               2525 кв. км. Еткульский муниципальный район граничит на севере с землями Сосновского и Красноармейского районов и городами Копейском, Коркино, на юго-востоке – с Октябрьским районом, на юге- с Увельским, на востоке- с землями Курганской области. На  территории  района  42 населенных  пункта: сел, деревень, поселков. Они  объединены  в  12  сельских поселений.

В целом район сельскохозяйственного направления, хотя на территории работает крупное промышленное предприятие по добыче мрамора и производству мраморных  изделий.

Территория Еткульского района обладает запасами природных ресурсов.

В селе Коелга находится самое крупное в Челябинской области месторождение мрамора. Рядом с поселками Березняки и Депутатское  открыто промышленное месторождение золота. Повсеместно добывается песок, месторождение Калачевское (севернее с.Еткуль) богато строительными песками, на Белоносовском месторождении  идет добыча формовочного песка. На карьере Шеинского месторождения  добывают известняк и глину. Возле д.Журавлево (оз.Оренбург) добывается сапропель для производства удобрений.

Демография  и трудовые ресурсы

Среднегодовая численность постоянного населения Еткульского муниципального района за 2018 год составляет 30074 человека.

- Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций за январь август  2019 года – 30392,4 рублей. Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 107,2%.

- По данным Челябинскстата просроченная задолженность по заработной плате на 01.10.2019 г. в Еткульском муниципальном районе отсутствует.

- Фонд заработной платы крупных и средних организаций за январь-август 2019 г. составил 979,9 млн. рублей, что на 4,7% выше аналогичного периода прошлого года.

- Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций за январь-август 2019 года составила 4030 человек (97,7% к аналогичному периоду прошлого года).

- Уровень зарегистрированной безработицы на 01.10.2019 г. составил 1,2%            (156 человек признано безработными).

Экономическое развитие

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям) за январь - сентябрь 2019 года составил  4828,5 млн. руб. или 82% к аналогичному периоду прошлого года.

- Структура экономики:

добыча полезных ископаемых – 54%;

обрабатывающие производства – 28%;

сельское хозяйство – 11,5%;

прочие (строительство, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, торговля, здравоохранение и социальные услуги, образование, и другие) – 6,5 %.

- Промышленность

За январь-сентябрь 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, составил:

- добыча полезных ископаемых – 2609,1 млн. руб. (72,2% к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах). Удельный вес в общем объеме – 54%. Основные предприятия: ОАО «Еткульзолото», АО «Коелгамрамор».

-  обрабатывающие производства – 1349,9 млн. руб. (110,5% к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах). Удельный вес в общем объеме – 28%. Основное предприятие: ООО «Коелгамрамор».

АО «Коелгамрамор» занимает лидирующую позицию среди российских предприятий по добыче и переработке белого мрамора. Коелгинское месторождение по-своему уникально и известно во всём мире как крупнейшее по объёму переработки горных масс.

ООО «Коелгамрамор» является крупнейшим в Российской Федерации производителем мрамора молотого фракционного, применяемого в строительной, лакокрасочной и других отраслях промышленности.

ОАО «Еткульзолото» ведет разработку Березняковского месторождения.               В 2013 году открыта Березняковская золотоизвлекательная фабрика.

Сельское хозяйство

Еткульский муниципальный район — это крупный сельскохозяйственный район, который специализируется на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля. На территории района расположено несколько профильных сельхозпредприятий, среди которых ООО «Фермер74» строит завод по консервированию овощной продукции, (специализируется на выращивании картофеля и овощей, использует в работе зарубежные технологии), СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (специализируется на производстве молочной продукции, имеет статус племзавода по разведению крупного рогатого скота) и ООО «Белоносовское» (растениеводство и молочное животноводство).

По итогам 2018 года Еткульский муниципальный район стал  лидером по производству молока, несмотря на не самое большое  поголовье скота. Это заслуга в том числе и  СПК «Коелгинское» им.Шундеева И.Н., который  стал вторым в области по надою молока на одну корову.

Пищевая промышленность представлена хлебозаводом ООО «Арго», сырзаводом «Ореол». Компания «Бионика» строит завод по выращиванию осетровых пород рыб в системах замкнутого водоснабжения.

За январь – сентябрь 2019 года  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по сельскохозяйственным видам деятельности составил 554,1 млн. руб. (96,6 % к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах). Удельный вес в общем объеме отгрузки – 11,5%.

Малый бизнес

На 01.01.2019 года в районе зарегистрировано 755 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Малое предпринимательство в районе характеризуется, главным образом, предприятиями и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в области торговли (36,8%), транспортировки и хранении (16,2%), обрабатывающих производств (10%), сельского хозяйства (8,6 %),  строительства  (6,5%) и др.

Инвестиции

В 2018 году введено 9219 кв.м жилья (121,2 % к уровню прошлого года). Все жилье возведено индивидуальными застройщиками, за счет внебюджетных источников.

За январь – сентябрь 2019 года  введено  6608  кв. м  жилья (97,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Инвестиционные вложения на территории Еткульского муниципального района осуществляются по основным  направлениям – промышленное производство и сельское хозяйство. Продолжают вкладывать средства в развитие такие предприятия, как «Коелгамрамор»,  «Еткульзолото», «Фермер 74», СПК «Коелгинское», ООО «Белоносовское».

Жилищно – коммунальное хозяйство

Для повышения уровня и качества жизни населения ежегодно повышается степень благоустройства жилищного фонда: газификация жилищного сектора, оснащение жилищного фонда водопроводом, канализацией. Удельный вес площади (к общей площади жилищного фонда), оборудованной:

водопроводом – 59,6%,

водоотведением (канализацией) – 51,2%,

отоплением – 53,5%,

горячим водоснабжением – 29,7%,

газом (сетевым, сжиженным) – 75 %.

Район имеет достаточно развитую сеть дорог с твердым покрытием, они проложены к каждому селу. Общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 375,3 км.

По территории района проходит автотрасса федерального значения «Екатеринбург - Астана» и областная дорога Челябинск-Октябрьское. Через район проходит железная дорога Челябинск-Троицк. Автобусным сообщением охвачены все населенные пункты района.

Образование

В настоящее время  образовательная система  Еткульского района представлена 35 учреждениями, в том числе 1 коррекционной общеобразовательной школой – интернатом для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет за 2018 год составила 75,86%.  Актуальная очередь в детские сады отсутствует.

Для обеспечения доступности дошкольного образования из 15 населенных пунктов  осуществляется подвоз детей  в возрасте от 3 до 7 лет.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 88,9%. Успехи воспитанников из учреждений дополнительного образования признаны в области, на региональных и даже международных конкурсах, соревнованиях.

Здравоохранение

Сеть лечебно-профилактических учреждений здравоохранения находится в областной собственности и представлена 41 объектом (районная поликлиника, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, фельдшерско – акушерские пункты).

В 2018 году приобретен  цифровой малодозный флюорограф,  для педиатрической службы поступил  электрокардиограф.  Для диагностики острых  нарушений мозгового кровообращения  приобретен эхоэнцефалоскоп.

Социальная защита

Социальная защита населения Еткульского муниципального района охватывает около 10 тыс. человек или  более 20 категорий жителей района.

Важнейшим направлением социальной защиты граждан является исполнение государственных социальных обязательств по обеспечению прав граждан на социальное обслуживание.

В настоящее время сеть учреждений социального обслуживания в районе  предоставлена тремя стационарными учреждениями социального обслуживания для детей, инвалидов и граждан пожилого возраста:

-  Управление социальной защиты населения;

- МУ Комплексный центр социального обслуживания населения;

-  МУ «Социальный приют для детей и подростков».

Культура

В Еткульском муниципальном действуют 25 учреждений культуры в статусе юридических лиц, общее количество сетевых единиц -70. В Еткульском муниципальном районе действует 1 музей, который осуществляют широкую культурно-просветительскую деятельность среди населения.

Образовательную сферу культуры Еткульского муниципального района представляет 3 школы искусств: МБУ ДО Еткульская ДШИ,     МБОУК ДОД Еманжелинская ДШИ, МБОУК ДОД ДШИ с.Коелга.

На территории Еткульского муниципального района находятся 2 объекта культурного наследия регионального значения:

- церковь иконы Владимирской Божьей Матери с.Селезян (находится в собственности местной православной религиозной организации Прихода Храма Владимирской иконы Божией матери села Селезян);

- бюст Дважды Героя Советского Союза С.В.Хохрякова в с.Коелга

В районе активно  развивается сфера туризма, в особенности событийный туризм.

Основной поток в сфере туризма Еткульского муниципального района приходится на термальные источники «Баден-Баден» и «Александрия».

На базе МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.» созданы и действуют 3 туристических маршрута (паломнический маршрут «Храм во имя Святого Архистратига Михаила», паломнический маршрут «Церковь иконы Владимирской Божьей Матери» и экскурсионный тур по ЗАО «Коелгамрамор»).

В 2016 году создан туристический паспорт Еткульского муниципального района.

В 2018 году для повышения качества обслуживания массового туристического потока на территории района на официальном сайте районной администрации размещена интерактивная карта и указаны основные туристические привлекательные объекты территории района.

Физическая культура и спорт

На территории Еткульского муниципального района  функционируют 85 спортивных сооружений различной направленности, из них 36 единиц плоскостных спортивных сооружений (стадион, футбольные поля, спортивные площадки), а также действует детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).

Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 37,8% от численности населения района. Доля обучающихся,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 86,26%.

Сборная команда Еткульского района  на областных летних сельских спортивных Играх «Золотой колос»  на протяжении многих лет входит в шестерку лидеров.

Активное участие в соревнованиях разного уровня принимают воспитанники тренеров  по греко-римской борьбе и боксу, волейболу и мини-футболу, лыжным гонкам, где становятся призерами и победителями.

В соревнованиях  среди людей с ограниченными возможностями  здоровья  представители Еткульского района  неоднократно становились победителями.

В настоящее время подготовлена проектно – сметная документация на строительство в с. Еткуль физкультурно – оздоровительного комплекса.

2. Основные проблемы социально-экономического развития

Еткульского муниципального района Челябинской области

| Проблема | Описание | Решение проблемы |
| --- | --- | --- |
| Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| Ухудшения демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и увеличения миграционного оттока населения | С 2016 по 2018 в Еткульском муниципальном районе наблюдается снижение численности населения на 0,7 тыс. человек как за счет естественной, так и за счет миграционной убыли населения | Процессы, определяющие характер естественного движения населения, являются слабо регулируемыми на местном уровне, и, во многом носят инерционный характер. Возможно увеличение миграционного притока за счет создания благоприятной для жизни среды |
| Нехватка квалифицированных медицинских кадров | Низкий уровень обеспеченности населения врачами | Оказание мер социальной поддержки медицинских работников |
| Недостаточная материально-техническая оснащенность объектов социально-культурной сферы, спортивных объектов, объектов общего и дошкольного образования | Изношенность зданий и оборудования объектов социально-культурной сферы, спортивных объектов, объектов общего и дошкольного образования требует значительных расходов на обеспечение безопасных и комфортных условий как для работников, так и для посетителей и обучающихся | Строительство, ремонт объектов социально-культурной сферы, спортивных объектов, объектов общего и дошкольного образования |
| Высокая доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | В список молодых семей – участников подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» включена 31 семья (по состоянию на 01.06.2019 г). В очереди на предоставление бесплатных земельных участков стоят 25 человек. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта ИЖС, предоставление бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий Еткульского муниципального района |
| Высокий уровень населения, нуждающегося в мерах социальной поддержки | В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по состоянию на 01.01.2019 года включено 93 человека. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма жилых помещений, выплата пособий на ребенка |
| Экономическое развитие |  |  |
| Слабый уровень вовлеченности бизнеса в предпринимательское сообщество, низкая активность СМСП в обсуждение проблемных вопросов с органами власти | Отраслевая структура малого бизнеса остается практически неизменной и характеризуется высокой долей предприятий, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, которые составляют около 36 % от общего количества зарегистрированных СМСП | предоставление СМСП информационно - консультационных услуг, проведение заседаний координационного совета предпринимателей района увеличение доли объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМСП, |
| Нестабильная активность инвесторов | Нестабильная экономическая ситуация, недостаток финансовых средств, административные барьеры влияют на инвестиционную активность | Разработка и реализация мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса Реализация концессионных соглашений, иных соглашений, контрактов с признаками МЧП Предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности Еткульского муниципального района Размещение и регулярное обновление инвестиционного паспорта Еткульского муниципального района на официальном сайте Администрации Актуализация перечня инфраструктурных проектов Актуализация информации об инвестиционной деятельности на сайте Администрации Актуализация информации о свободных земельных участках (greenfield), свободных промышленных площадках (brownfield), находящихся на территории Еткульского муниципального района |
| Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности |  |  |
| Несанкционированные свалки | Из-за недостаточного количества мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, часть не собранных твердых коммунальных отходов генерируются в несанкционированные свалки, негативно влияющие на здоровье людей и окружающую природную среду | Своевременная утилизация отходов позволит создать комфортную экологическую среду проживания во всех сельских поселениях района (приведение в соответствие мест временного хранения ТКО во всех сельских поселениях) |
| Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей |  |  |
| Высокая степень физического и морального износа коммуникаций и транспортной инфраструктуры | Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в сфере тепло -, газо-, водо - , электроснабжения характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью. Планово – предупредительный ремонт уступил место аварийно – восстановительным работам. В течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог были выше темпов их восстановления. Техническое состояние большей части автодорог в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное. | Реконструкция, модернизация, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |
| Недостаточный уровень благоустройства МО | Многие дворовые и общественные территории района требуют благоустройства | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| Развитие муниципального управления |  |  |
| Недостаток квалифицированных кадров для муниципальной службы | В последние годы заметно возросли требования к муниципальной службе со стороны органов государственной и муниципальной власти и гражданского общества. Повышение эффективности муниципального управления возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров. | Повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности |
| Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | В настоящее время необходимо как можно шире освещать деятельность органов местного самоуправления как в официальных источниках, так и в социальных сетях | официальная публикация НПА и информации о деятельности администрации на сайте администрации, сетевом издании, иных СМИ, социальных сетях |

3. Основные цели и задачи  программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

| 1. Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение качества человеческого капитала за счет обеспечения условий для формирования благоприятного социального климата и здорового образа жизни, совершенствование услуг социальной сферы, доступных для всех категорий граждан, а также высокого уровня образования и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Источник финансирования | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| Задача 1: повышение эффективности мер по социальной поддержке и защите населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите со стороны государства (млн. руб.), в т.ч. |  | ОБ МБ |  | 233,5 5,3 | 237,7 5,3 | 242,5 5,3 |  |  |  |  | Снижение уровня бедности до 6% к 2025 году |
| 1.1.1 | обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма жилых помещений, чел |  | ОБ | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | Предоставления жилых помещений не менее 48 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма жилых помещений |
| 1.1.2 | выплата пособий на ребенка, млн. руб. |  | ОБ |  | 14,58 | 15,17 | 15,77 |  |  |  |  | Поддержка многодетных и малообеспеченных семей с детьми |
| Задача 2: повышение доступности жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта ИЖС, кол-во семей |  | ОБ МБ | 6 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | Не менее 15 молодых семей получат социальные выплаты на приобретение жилья эконом – класса или создание объекта ИЖС эконом - класса |
| 2.2 | Предоставление бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, ед. |  | Без финансирования | 18 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | Предоставлено 118 бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства |
| Задача 3: создание благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности медицинских кадров и их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ежемесячная доплата молодым специалистам, млн. руб |  | МБ |  | 0,12 | 0,12 | 0,083 |  |  |  |  | Привлечение и закрепление медицинских работников, увеличение обеспеченности населения врачами (на 10 тысяч населения) с 15,9 до 18,2 |
| 3.2 | Предоставление служебного жилья на основании найма служебного жилого помещения, ед. |  | Без финансирования | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Задача 4: повышение безопасности и доступности социальных объектов для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство, ремонт объектов социально-культурной сферы, спортивных объектов, объектов общего и дошкольного образования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | строительство ФОК, ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Построен ФОК в с. Еткуль |
| 4.1.2 | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Обновление материально-технической базы в МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» |
| 4.1.3 | Ремонт спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях, ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | к 2025 году отремонтировано 3 спортивных зала в школах, и оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 3 спортивные площадки при школах |
| 4.1.4 | Капитальный ремонт учреждений культурно – досугового типа, ед. |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | Проведен капитальный ремонт в 11 учреждениях культурно – досугового типа |
| 2. Направление «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности, сохранение высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе экономики, создание благоприятных условий для устойчивого развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Источник финансирования |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
| Задача 1: сохранение и повышение высокопроизводительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | Без финансирования |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Проведение не реже 1 раз в год мониторинга количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики |
| Задача 2: развитие системы имущественной и информационной поддержки субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | увеличение доли объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМСП (ед.) | Без финансирования |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  | Увеличение количества объектов, включенных перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СМСП не менее, чем на 10% ежегодно |
| 2.2 | предоставление СМСП информационно - консультационных услуг (ед.) | Без финансирования |  | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |  | Не менее 40 |  |  |  | Ежегодное предоставление информационно – консультационных услуг СМСП, обратившимся за услугой |
| 2.3 | проведение заседаний координационного совета предпринимателей района (ед.) | Без финансирования |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | Ежегодно не менее 4 раз в год собирается заседание координационного совета предпринимателей района |
| 2.4 | реализация мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности, (финансовая, налоговая, правового, в сфере трудового законодательства) | Без финансирования |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Минимум раз в год собирается расширенное заседание Координационного совета предпринимателей, на котором представители различные служб рассказывают предпринимателям об изменениях в законодательстве |
| 2.5 | Проведение конкурсов, мероприятий, посвященных празднованию Дню Российского предпринимательства, в целях популяризации предпринимательской деятельности (ед.) | МБ |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Проведение не менее одного мероприятия в год |
| Задача 3: повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, ед. | Без финансирования |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны и реализуются 9 «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. |
| 3.2 | Реализация концессионных соглашений, иных соглашений, контрактов с признаками МЧП, ед. | Без финансирования |  | 3 | не менее 3 | не менее 3 |  | не менее 3 |  | не менее 3 | не менее 3 | Привлечение инвесторов за счет применения механизмов МЧП |
| 3.3 | Предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности Еткульского муниципального района | Без финасирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для инвесторов |
| 3.4 | Размещение и регулярное обновление инвестиционного паспорта Еткульского муниципального района на официальном сайте Администрации | Без финасирования |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Размещение и регулярное обновление инвестиционного паспорта МО на официальном сайте Администрации 1 раз в год |
| 3.5 | Актуализация перечня инфраструктурных проектов | Без финасирования |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Актуализация перечня инфраструктурных проектов не реже 1 раза в год |
| 3.6 | Актуализация информации об инвестиционной деятельности на сайте Администрации | Без финасирования |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Актуализация информации об инвестиционной деятельности района на сайте Администрации по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.7 | Актуализация информации о свободных земельных участках (greenfield), свободных промышленных площадках (brownfield), находящихся на территории Еткульского муниципального района | Без финасирования |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Актуализация информации о свободных земельных участках (greenfield), свободных промышленных площадках (brownfield), находящихся на территории Еткульского муниципального района и направление актуализированной информации для размещение на инвестиционном портале Челябинской области не реже 1 раза в год |
| Задача 4: обеспечение доступности и прозрачности государственного учета объектов недвижимости на территории Еткульского муниципального района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района в виде координатного описания, ед. | ОБ МБ |  | 14 | 66 |  |  |  |  |  |  | Внесены сведения в ЕГРН о границах 80 территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района |
| 4.2 | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Еткульского муниципального района, ед. | ОБ МБ |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  | Внесены сведения в ЕГРН о границах 36 населенных пунктов |
| 4.3 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий Еткульского муниципального района, ед. | ОБ МБ |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | Внесение изменений в генеральные планы 4 сельских поселений района |
| 3. Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, снижение уровня загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Источник финансирования |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| Задача 1: обеспечение экологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО, тыс. руб. | МБ |  |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  | Создание мест (площадок) накопления ТКО 2020 год – 4 площадки 2021 – 6 площадок |
| 1.2 | Оснащение мест (площадок) ТКО контейнерами, тыс. руб. | МБ |  |  | 300 | 0 |  | 200 |  |  |  | Приобретение контейнеров 2020 год – 10 шт, 2022 год – 7 шт. |
| 1.3 | Рекультивация несанкционированных свалок, тыс. руб. | МБ |  |  | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | Рекультивация не менее 1 несанкционированной свалки ежегодно |
| 1.4 | Организация работ по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ, ед. | Без финансирования |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | Ежегодные публикации в количестве не менее 40 ед. |
| 1.5 | Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения, тыс. руб | МБ |  |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | Улучшение качества питьевой воды |
| 4. Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: дальнейшее развитие и модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Источник финансирования |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| Задача 1: Обеспечение нормативных параметров и снижение уровня аварийности на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мер в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульский муниципальном районе», млн. руб. | ОБ МБ |  | 10,5 16,3 | 73,3 23,1 | 34,3 18,7 |  | 28,6 23,9 |  |  |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям с 29 до 29,8% |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. | ОБ МБ |  |  | 4 | 5 |  | 2 |  |  |  | Капитальный ремонт, ремонт 11 автомобильных дорог улично – дорожной сети в 7 населенных пунктах района |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, ед. | ОБ МБ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги местного значения |
| Задача 2: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых, общественных территорий, % | ФБ ОБ МБ |  | 28 | 42 | 56 |  | 56 | 56 |  | 56 | Увеличение до 56% к 2025 году доли МКД с благоустроенной дворовой территорией от общего количества МКД |
| 2.2 | Благоустройство дворовых, общественных территорий, % | ФБ ОБ МБ |  | 5 | 7,5 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | Увеличение до 10% к 2025 году доли благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д) от общего количества таких территорий |
| Задача 3: увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | строительство газопроводов и газовых сетей, млн. руб. | ОБ |  |  | 61,5 | 30,0 |  | 18,0 |  |  |  | Строительство подводящего газопровода, распределительных сетей в 2 населенных пунктах (потенциальные потребители – 315 частных домов) |
| 3.2 | реконструкция, модернизация, текущий ремонт систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая тепловые пункты, млн. руб. | ОБ МБ |  |  | 19,12 2,0 | 23,3 2,0 |  | 23,3 2,0 |  |  |  | Своевременная подготовка объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду |
| 5. Направление «Развитие муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: повышение эффективности муниципального управления с использованием цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Источник финансирования |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| Задача 1: совершенствование механизма муниципального управления и повышение качества муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оптимизация функций муниципального управления Еткульского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения (млн. руб.), в т.ч.: | ФБ ОБ МБ |  | 2,1 3,16 37,8 | 0 2,06 40,8 | 0 2,03 37,8 |  | 0 2,1 37,8 |  |  |  | Повышение уровня удовлетворенности деятельностью главы муниципального образования до 56,2% к 2025 году |
| 1.1.1 | повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, чел. | МБ |  |  | 21 | 21 |  | 23 |  |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку – 60 человек; число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки – 5 человек |
| 1.2 | Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, в том числе через МФЦ, % | МБ |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», по месту пребывания в МФЦ – не менее 90% |
| Задача 2: обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в Еткульском муниципальном районе», (млн. руб.) в т.ч.: | МБ |  |  | 2,2 | 1,18 |  | 0,77 |  |  |  | Максимальная открытость деятельности органов местного самоуправления |
| 2.1.1 | официальная публикация НПА и информации о деятельности администрации на сайте администрации, сетевом издании, иных СМИ, % | МБ |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% публикация НПА в соответствии с законодательством, а также иной информации о деятельности администрации |

* Окончательные объемы финансирования, и, соответственно, показатели мероприятий уточняются  после утверждения федерального/областного/местного бюджетов на каждый последующий год.

4. Основные целевые показатели программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

| Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень бедности | % | 12,5 | 11,1 | 9,8 | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 6 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,65 | 72,5 | 73,35 | 74,2 | 75,05 | 75,89 | 76,74 |
| Естественный прирост населения, на 1 тыс. человек | человек | -5,2 | -5,63 | -4,12 | -3,68 | -3,25 | -2,82 | -1,79 |
| Смертность населения | случаев на 1 тыс. человек | 14,5 | 13,8 | 13,3 | 13,0 | 12,7 | 12,3 | 11,9 |
| Младенческая смертность | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,2 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | 0,086 | 0,087 | 0,089 | 0,099 | 0,115 | 0,123 | 0,128 |
| Уровень доступности жилья | % | 61,9 | 65,6 | 64,8 | 65 | 65,1 | 70,1 | 75,3 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 88,9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | тыс. человек | 0,305 | 0,322 | 0,340 | 0,359 | 0,378 | 0,397 | 0,419 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 1,64 | 1,72 | 1,79 | 1,87 | 1,97 | 2,05 | 2,13 |
| Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, индекс (2017 год – базовое значение) | % | 129,6 | 111,4 | 114,1 | 115,2 | 116,9 | 120,1 | 126,7 |
| Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год – базовое значение) | % | 104,6 | 107,7 | 111,8 | 115,9 | 120,3 | 124,8 | 129,4 |
| Уровень реальной среднемесячной заработной платы, в % к пред. году | % | 104,6 | 103 | 103,8 | 103,7 | 103,8 | 103,7 | 103,7 |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год – базовое значение) | % | 100 | 100,7 | 104,9 | 114,3 | 121,3 | 128,7 | 136,8 |
| Качество окружающей среды, в т.ч.: | % | 57,15 | 57,15 | 66,8 | 75,8 | 85,45 | 87,5 | 100,5 |
| коэффициент качества воды |  | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| коэффициента качества работы с отходами |  | 0,137 | 0,137 | 0,33 | 0,51 | 0,703 | 0,744 | 1,004 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 70,8 | 70,6 | 70,4 | 70,2 |
| Удовлетворённость деятельностью главы муниципального образования | % | 55,56 | 55,7 | 55,8 | 55,9 | 56 | 56,1 | 56,2 |
| Уровень доверия к главе муниципального образования | % | 28,28 | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,8 | 28,9 |

Приложение 1

к  программе по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

Перечень муниципальных программ,

предусмотренных к реализации на период действия программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансиро вания*, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджет ные источники |  |
| 1 | Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 2964,4 | 0 | 0 | 2964,4 | 0 | Повышение доступности медицинской помощи населению Еткульского муниципального района; Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, болезнях органов дыхания, увеличение средней продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями; Снижение уровня (недопущение) заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики |
| 2 | Развитие образования в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 1485777,6 | 0 | 800550,8 | 685226,8 | 0 | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально – ориентированного развития Еткульского муниципального района |
| 3 | Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 730023,2 | 0 | 714042,8 | 15980,4 | 0 | Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите со стороны государства |
| 4 | Доступная среда в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание для людей с ограниченными возможностями равных со всеми гражданами условий пользовании жилыми и общественными зданиями, услугами социальных, бытовых и культурных учреждений, средствами транспорта, связи и информации |
| 5 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 208447,7 | 0 | 176602,6 | 31845,1 | 0 | Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Эффективное управление в сфере ЖКХ Повышение комфортности и безопасности проживания населения Еткульского муниципального района за счет реконструкции, модернизации, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории Еткульского муниципального района |
| 6 | «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района | 2020-2022 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | Бесперебойное обеспечение населения Еткульского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на территории Еткульского муниципального района | 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение энергетической эффективности экономики Еткульского муниципального района |
| 8 | Содействие занятости населения Еткульского муниципального района | 2020-2022 | 1176 | 0 | 0 | 1176 | 0 | Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также обеспечение занятости и временного заработка безработных граждан с учетом ситуации на рынке труда и потребности сельских поселений |
| 9 | Развитие культуры и туризма в Еткульском районе | 2020-2022 | 113452,8 | 0 | 11766,7 | 101686,1 | 0 | Реализация на территории Еткульского муниципального района государственной политики в сфере культуры и туризма |
| 10 | Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 1854,76 | 0 | 0 | 1854,76 | 0 | Улучшение экологической обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта в Еткульском районе | 2020-2022 | 99040,4 | 0 | 53413,5 | 45626,9 | 0 | Пропаганда здорового образа жизни, массового и профессионального спорта в Еткульском районе, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения и укрепления их здоровья; увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| 12 | Реализация государственной национальной политики в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 2559,8 | 0 | 0 | 2559,8 | 0 | Создание условий по предупреждению террористических актов, экстремистских проявлений, формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий |
| 13 | Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 3004,7 | 0 | 854,7 | 2150 | 0 | Развитие среди молодежи высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление молодых граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе |
| 14 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | Реализация на территории Еткульского муниципального района государственной политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений |
| 15 | Развитие информационного общества в Еткульском муниципальном районе | 2020-2030 | 2849 | 0 | 0 | 2849 | 0 | Повышение эффективности муниципального управления в Еткульском муниципальном районе за счет использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); Повышение качества жизни населения Еткульского муниципального района за счет использования ИКТ; Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов |
| 16 | Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 4384,2 | 0 | 2250,3 | 2133,9 | 0 | Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования агропромышленного комплекса Еткульского муниципального района |
| 17 | Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального района | 2020-2022 | 15105,4 | 0 | 3493,5 | 11611,9 | 0 | Повышение уровня защиты населения и территории Еткульского муниципального района от чрезвычайных ситуаций |
| 18 | Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района | 2020-2024 | 3602,3 | 0 | 2250,8 | 1351,5 | 0 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Еткульского муниципального района |
| 19 | Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 201948,7 | 0 | 136151 | 65797,7 | 0 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 20 | Улучшение условий охраны труда в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 1269,6 | 0 | 1112,4 | 157,2 | 0 | Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях Еткульского муниципального района |
| 21 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 14838,6 | 0 | 2383,2 | 12455,4 | 0 | Повышение эффективности управления и использования муниципального имущества и земельных ресурсов Еткульского муниципального района, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон Правил землепользования и застройки сельских поселений Еткульского муниципального района в виде координатного описания, увеличение количества населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| 22 | Оптимизация функций муниципального управления Еткульского муниципального района и повышение эффективности их обеспечения | 2020-2022 | 122582,9 | 0 | 6189,4 | 116393,54 | 0 | Эффективное выполнение муниципальных функций по исполнению полномочий исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления |
| 23 | Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Еткульском муниципальном районе | 2020-2022 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов поддержки субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 24 | Управление муниципальными финансами Еткульского муниципального района | 2020-2022 | 124637,8 | 0 | 61400 | 63237,8 | 0 | Обеспечение выполнения расходных обязательств Еткульского муниципального района и создание условий для их оптимизации |
| 25 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Еткульского муниципального района | 2020-2022 | 24193,8 | 0 | 0 | 24193,8 | 0 | Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 26 | Противодействие коррупции на территории Еткульского муниципального района | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявления коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствования системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления Еткульского муниципального района |

* Окончательные объемы финансирования  уточняются  после утверждения федерального/областного/местного бюджетов на каждый последующий год.

Приложение 2

к  программе по достижению целевых показателей социально-экономического развития Еткульского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

Портфель инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Строительство ФОК в с. Еткуль | 2021 год | 83000 | - | 73000 | 10000 | - | Создание условий для развития спорта в районе |
| 2 | Газификация | 2020-2022 год | 109500 | - | 109500 | - | - | Строительство подводящего газопровода, распределительных сетей в 2 населенных пунктах (потенциальные потребители – 315 частных домов) |
| 3 | Иные инвестиционные проекты | 2019-2024 | 1010000 | - | - | - | 1010000 | Строительство завода по производству компонентов и готовых промышленных эмульсионных взрывчатых веществ (ООО "РуссВзрыв") Строительство овощеперерабатывающего завода (ООО "Фермер 74") |
| 4 | Модернизация действующих предприятий | 2019-2024 | 3126000 | - | - | - | 3126000 | Модернизация оборудования, расширение предприятий |
|  | ИТОГО |  | 4328500 | 0 | 182500 | 10000 | 4136000 |  |