**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Еткульского**

**муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**В.Н. Головчинский**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год**

**Сводный годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **наименование программы** | **Финансирование, руб.**  | **Оценка эффективности программы** | **Сведения о достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ** |
|  **№****п/п**  | **Фактически освоенный объем финансирования программы** | **Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ** | **Уровень использования финансовых средств,%** |
| **баллы** | **оценка** |
| **1111 1** | **Муниципальная программа «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории Еткульского муниципального района» на 2015-2017 годы** | **603,7** | **603,7** | **100%** | **8,85** | **высокая** | **выполнены** |
| **2222 2** | **Муниципальная программа «О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории Еткульского муниципального района на 2015-2017 годы»** | **63,3** | **82,8** | **76,4%** | **8,8** | **высокая** | **выполнены** |
|  **3 3 3** | **Муниципальная программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2015-2017 годы** | **883,7** | **1142,7** | **77,3%** | **8,3** | **высокая** | **выполнены** |
| **3333 4** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Еткульского муниципального района на 2013-2015 годы»** | **11911,1** | **17044,2** | **69,9%** | **8,1** | **высокая** | **выполнены** |
| **4444 5** | **Муниципальная программа «Безопасность образовательных учреждений Еткульского муниципального района на 2013-2015 годы»** | **4021,7** | **4137,6** | **97,2%** | **8,55** | **высокая** | **выполнены** |
| **555 6** | **Муниципальная программа «Организация питания обучающихся муниципальных образовательных учреждений Еткульского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **2574,8** | **4273,2** | **60,2%** | **8,25** | **высокая** | **выполнены** |
| **7 7** | **Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Еткульском муниципальном районе на 2016-2018 годы»** | **1409,9** | **1418,2** | **99,4%** | **8,85** | **высокая** | **выполнены** |
|  **8** | **«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Еткульском муниципальном районе на 2014-2020 годы.****подпрограмма: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».** | **9333,4** | **10043,2** | **92,9%** | **8,85** | **высокая** | **выполнены** |
|  **9** | **«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации» в Еткульском муниципальном районе на 2014-2020 годы.****подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»** | **908,0** | **908,0** | **100%** | **7,25** | **высокая** | **выполнены** |
|  **10** | **Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2010- 2020 годы»** | **5143,9** | **5150,7** | **99,9%** | **8,85** | **высокая** | **выполнены** |
|  **11** | **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Еткульского муниципального района» на 2014-2016 годы** | **70,0** | **70,0** | **100%** | **7,5** | **высокая** |  **выполнены** |
|  **12** | **Муниципальная программа «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» на 2014-2016г.** | **100,0** | **100,0** | **100%** | **8,85** | **высокая** | **выполнены** |
|  **114 13** | **Муниципальная программа «Противодействие распространению наркомании в Еткульском муниципальном районе» на 2014-2015 годы** | **70,0** | **110,0** | **63,6%** | **7,95** | **высокая** | **выполнены** |
|  **14** | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» на 2014-2015 годы** | **439,9** | **439,9** | **100%** | **8,85** | **высокая** | **выполнены** |
| **161 15** | **Муниципальная программа «Укрепление материально технической базы учреждений культуры Еткульского муниципального района на 2015-2017гг.»** | **289,2** | **289,2** | **100%** | **7,5** | **высокая** | **выполнены** |
|  **16** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Еткульском муниципальном районе» на 2016 год.** | **174,8** | **174,8** | **100%** | **7,09** | **высокая** | **выполнены** |
|  **17** | **Муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Еткульском муниципальном районе на 2016 год** | **39,0** | **120,0** | **32,5%** | **5,06** | **средняя** | **частично****выполнены** |
|  **18 19** | **Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов в Еткульском муниципальном районе на 2016 год»** | **60,0** | **60,0** | **100%** | **8,55** | **высокая** | **выполнены** |
|  **19** | **Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014-2016 годы в Еткульском муниципальном районе».** |  **6,4** | **15,0** | **42,7%** | **7,35** |  **высокая** | **выполнены**  |
|  **20 2424** | **Муниципальная программа «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Еткульском муниципальном районе на 2014-2016 годы».** | **5318,2** | **5318,2** | **100%** | **8,1** | **высокая** | **выполнены** |
| **2323 21** | **Муниципальная программа по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на территории Еткульского муниципального района на 2015-2017 годы** | **40,0** | **83,1** | **48,1%** | **8,55** | **высокая** | **выполнены** |
|  **22** | **Муниципальная программа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время на 2016 год»** | **41,1** | **45,9** | **89,5%** | **7,84** | **высокая** | **выполнены** |
| **2323 23****23** | **Муниципальная программа социальной поддержки малообеспеченных граждан на 2015-2017 годы** | **1170,0** | **1170,0** | **100%** | **8,6** | **высокая** | **выполнены** |
|  **24** | **Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Еткульского муниципального района на 2016 год»** | **132,3** | **150,0** | **88,2%** | **7,35** | **высокая** | **выполнены** |
|  | **ВСЕГО**  | **44804,4** | **52950,4** | **84,6%** |  |

**И.о. начальника экономического**

**отдела администрации В.В. Мельник**

**Исполнитель**

**Знайко Оксана Сергеевна**

**8(35145)2-17-75**