УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от  «16» ноября 2022 г.  № 925

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от «18» сентября 2024 г.  № 1172)

План реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Еткульского муниципального района» на период 2023-2025 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципаль- ной программы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | Всего по муниципальной программе | Финансовое управление | х | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | 86607,5 | 122800,7 | 46341,8 |
| 1. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Еткульского муниципального района | Экономический отдел | Определение потенциала доходной части бюджета Еткульского муниципального района в целях формирования местного бюджета | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.2 | Мониторинг поступления доходов в бюджет Еткульского муниципального района | Экономический отдел | Выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.3 | Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово – бюджетного законодательства | Экономический отдел | Выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий; повышение устойчивости и сбалансированности местного в долгосрочном периоде; повышение качества управления муниципальными финансами | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.4 | Формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики | Экономический отдел | Повышение эффективной бюджетной, налоговой и долговой политики | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.5 | Мониторинг недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет | Экономический отдел | Оценка резервов доходов местного бюджета | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.6 | Оценка резервов увеличения собственных доходов | Экономический отдел | Активизация деятельности органов местного самоуправления по укреплению собственной доходной базы местного бюджета | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.7 | Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников процесса в финансовом управлении | Отдел казначейского исполнения бюджета | Оперативное исполнение местного бюджета и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса; формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении бюджета Еткульского муниципального района участниками и неучастниками бюджетного процесса | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.8 | Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Отдел казначейского исполнения бюджета | повышение прозрачности проведения операций со средствами участников и неучастников бюджетного процесса | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.9 | Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям законодательства | Отдел казначейского исполнения бюджета | качественное исполнение областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.10 | Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности Еткульского муниципального района с отчетностью, представляемой Управлением Федерального казначейства по Челябинской области | Отдел учета и отчетности | своевременное представление качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Еткульского муниципального района в Министерство финансов Челябинской области | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.11 | Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином Российской Федерации | Отдел учета и отчетности | своевременное представление ГРБС и финансовыми органами муниципальных образований района качественной отчетности об исполнении бюджета | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.12 | Формирование и исполнение местного бюджета в разрезе муниципальных программ Еткульского района | Бюджетный отдел | повышение эффективности бюджетных расходов | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.13 | Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС | Бюджетный отдел | содействие повышению эффективности бюджетных расходов | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.14 | Обеспечение бесперебойной работы аппаратно – программного комплекса финансового управления, сопровождающего бюджетный процесс | Отдел автоматизации | * | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 1.15 | Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе | Отдел автоматизации | внедрение современных технологических решений на базе программных продуктов, используемых в Минфине области, для повышения эффективности управления государственными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формирования достоверной бюджетной отчетности | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | без финансиро- вания | без финансиро- вания | без финансиро- вания |
| 2. | Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Еткульского муниципального района | Бюджетный отдел | перечисление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с решением о бюджете; перечисление прочих межбюджетных трансфертов общего характера в соответствии с решением о бюджете | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | 64712,6 | 97133,2 | 28122,1 |
| 2.1 | Распределение средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | перечисление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с решением о бюджете | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | 22831,3 | 28152,6 | 22522,1 |
| 2.2 | Распределение средств местного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Бюджетный отдел | перечисление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с решением о бюджете | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | 5000,0 | 7000,0 | 5600,0 |
| 2.3 | Предоставление бюджетам сельских поселений прочих межбюджетных трансфертов общего характера | Бюджетный отдел | перечисление прочих межбюджетных трансфертов общего характера в соответствии с решением о бюджете | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | 36881,3 | 61980,6 | 0,0 |
| 3. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Еткульского муниципального района |  |  |  |  | 21894,9 | 25667,5 | 18219,7 |
| 3.1 | Финансирование расходов финансового управления администрации Еткульского муниципального района на его содержание за счет средств местного бюджета | Отдел учета и отчетности | создание благоприятных условий для реализации муниципальной программы и обеспечения достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | 1 января 2023 г., 1 января 2024 г., 1 января 2025г. | 31 декабря 2023г., 31 декабря 2024 г., 31 декабря 2025г. | 21894,9 | 25667,5 | 18219,7 |