|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЕТКУЛЬСКОГО РАЙОНА**

##### **РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 июня 2024 года |  | № 100/623-5  |

с. Еткуль

|  |
| --- |
| *Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления Еткульского района в единый день голосования 8 сентября 2024 года*  |

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 4 июня 2024 года № 75/1018-7 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Челябинской области в единый день голосования 8 сентября 2024 года», территориальная избирательная комиссия Еткульского района, на которую в соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской области № 11/187-7 от 19 мая 2024 года возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Еткульского муниципального района Челябинской области, РЕШАЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, Совета депутатов Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 7, 9, Совета депутатов Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 7, Совета депутатов Пискловского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, Совета депутатов Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Еткульского района Шуховцеву О.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  Т.А. Шилова |
| Секретарь комиссии | О.В. Шуховцева |
|  | Утвержденрешением территориальной избирательной комиссии Еткульского района от 21 июня 2024 года № 100/623-5 |

### **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, Совета депутатов Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 7, 9, Совета депутатов Лебедевского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 4, 7, Совета депутатов Пискловского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, Совета депутатов Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на 8 сентября 2024 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата назначения выборов Дата официального опубликования решения о назначении выборов |  18 июня 2024 года 21 июня 2024 года  |
| Дни голосования  | 7 и 8 сентября 2024 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п. п. | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении дополнительных выборов в органы местного самоуправления Еткульского района*пункт 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»*  *(далее – № 67-ФЗ)**части 2,3 статьи 10 Закона Челябинской области от* *29 июня 2006 года № 36-ЗО* *«О муниципальных выборах в Челябинской области»*  *(далее – № 36-ЗО)* |  18 июня 2024 года(не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, (далее – Территориальная избирательная комиссия Еткульского района) |
| 2 | Официальное опубликование решений о назначении выборов в средствах массовой информации *часть 3 статьи 10 № 36-ЗО* | 21 июня 2024 года(не позднее чем через пять дней со дня принятия решения) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 3 | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд*часть 2 статьи 41-1 № 36-ЗО* | 4 июня 2024 года | избирательная комиссия Челябинской области (далее – ИКЧО) |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования*часть 6 статьи 16 № 36-ЗО* | Не позднее 29 июля 2024 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Еткульского муниципального района |
| 5 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей*пункт 6 статьи 17 № 67-ФЗ* | После 18 июня 2024 года  | Глава Еткульского муниципального района |
| 6 | Информирование территориальной избирательной комиссиию Еткульского района об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях*пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67**пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации)*  | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Еткульского муниципального района |
| 7 | Составление списка избирателей на основании сведений, полученных с учетом использования государственной системы регистрации (учета) избирателей отдельно по каждому избирательному участку *пункт 7 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее 28 августа 2024 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с использованием ГАС «Выборы» |
| 8 | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям по актам*пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее 28 августа 2024 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения*пункт 15 статьи 17 № 67-ФЗ* | С 28 августа 2024 года и до окончания времени голосования(за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии Еткульского района сведений об избирателях для уточнения списка избирателей*пункт 14 статьи 17 № ФЗ-67**пункт 2.14 постановления ЦИК России от 06.11.1997 № 134/973-II «О положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации)* | С 28 августа 2024 года – за 10 и менее дней ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Еткульского муниципального района, суды |
| 11 | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением территориальной избирательной комиссией Еткульского района*часть 3 статьи 12 № 36-ЗО* | С 28 августа 2024 года и не позднее, чем в день голосования 8 сентября 2024 года  | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории избирательного округа |
| 12 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей*пункт 16 статьи 17 № 67-ФЗ* | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги). Каждая такая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя*пункт 13 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее6 сентября 2024 года(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии *пункт 14 статьи 17 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 18.00 по местному времени6 сентября 2024 года(не позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 15 | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию *часть 5 статьи 17 № 36-ЗО* | Не позднее 21 июня 2024 года (Не позднее дня опубликования в СМИ решения о назначения выборов) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 16 | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, - в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 ФЗ-67*пункт 7 статьи 29 № 67-ФЗ* | Со дня наступления указанных обстоятельств | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
| 17 | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами*подпункт «а» пункта 6 статьи**29 № 67-ФЗ* | С 27 августа 2024 годаВ период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов | Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 18 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | 18 июня 2024 года (в день принятия решений о назначении выборов) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 19 | Размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднее 25 июня 2024 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 20 | Направление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений*пункт 9 статьи 35 № 67-ФЗ* | Не позднее 25 июня 2024 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 21 | Направление извещения территориальную избирательную комиссию Еткульского района о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов*подпункт «в» части 1 статьи 27 Федерального Закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ* *«О политических партиях»* | Не позднее, чем за один день до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения, участвующие в муниципальных выборах |
| V.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 22 | Самовыдвижение кандидатов *часть 2 статьи 18 № 36-ЗО* *части 2, 8 статьи 19 № 36-ЗО*  *статья 20 № 36-ЗО*  | С 21 июня 2024 года по 11 июля 2024 года(до 18.00 часов по местному времени) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 23 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями*части 2,3 статьи 18 № 36-ЗО* *часть 8 статьи 19 № 36-ЗО*  | С 21 июня 2024 года по 11 июля 2024 года(до 18.00 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
| 24 | Представление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района с полномочиями окружной избирательной комиссии документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов, при выдвижении кандидатов избирательными объединениями*части 2, 2-1, 2-2, 8 статьи 19 № 36-ЗО* | С 21 июня 2024 года по 11 июля 2024 года(до 18.00 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 25 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов *часть 9 статьи 19 № 36-ЗО**часть 5 статьи 21 № 36-ЗО* | незамедлительно после поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 26 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами *часть 6 статьи 19 № 36-ЗО* |  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 27 | Информирование избирателей о сведениях о кандидатах, представленных при их выдвижении. Направление в СМИ данных о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений*часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере поступления информации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 28 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам *часть 2 статьи 36 № 36-ЗО* | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 29 | Представление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района с полномочиями окружной избирательной комиссии документов для регистрации кандидатов *части 1, 2 статьи 23 № 36-ЗО*  | Не ранее 12 июля 2024 года и не позднее 21 июля 2024 года(до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 30 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации*пункт 4.5 Постановления ЦИК России от 11 июня 2014 года* *№ 235/1486-6 «О методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления»* | Незамедлительно после приема избирательных документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 31 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению представленных документов*часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за 3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 32 | Реализация права кандидата на внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательного объединения - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению*часть 1.1. статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 33 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации*часть 17 статьи 23 № 36-ЗО* | Не позднее чем в10-дневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 34 | В случае отказа в регистрации кандидата, выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа*часть 20 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение одних сутокс момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 35 | Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени*часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | Сразу после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 36 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования*часть 22-1 статьи 23 № 36-ЗО* | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 37 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений*часть 8 статьи 19 № 36-ЗО* | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 38 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов*пункт 3 статьи 61 № 67-ФЗ* | Не позднее 23 августа 2024 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 39 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах*пункт 2 статьи 40 № 67-ФЗ**часть 2 статьи 25 № 36-ЗО* | Не позднее чем через5 дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 40 | Назначение доверенных лиц кандидата *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 41 | Регистрация доверенных лиц кандидата *часть 1 статьи 27 № 36-ЗО* | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 42 | Полномочия доверенных лиц*пункт 1,4 статьи 43 № 67-ФЗ* | Начинаются со дня регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 43 | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений *пункт 3, 4 статьи 43 № 67-ФЗ* | В любое время | Кандидат, избирательное объединение |
| 44 | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры*пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее 2 сентября 2024 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 6 сентября 2024 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 45 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата *пункт 32 статьи 38 № 67-ФЗ* | Не позднее 2 сентября 2024 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 46 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру*пункт 30 статьи 38 № 67-ФЗ* | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 47 | Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей *пункт 7.1 статьи 30 № 67-ФЗ* | Не позднее 3 сентября 2024 года(не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 48 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель*пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ* | 7,8 сентября2024 годав день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| VII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 49 | Представление территориальной избирательной комиссии Еткульского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*часть 6 статьи 29 № 36-ЗО* | Не позднее 1 июля 2024 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 50 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации*пункт 6 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее 21 июля 2024 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 51 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений*пункт 1.1 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее 21 июля 2024 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 52 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов*часть 2 статьи 32 № 36-ЗО* | По завершении регистрации, но не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной с участием представителей редакций периодических печатных изданий |
| 53 | Агитационный период *пункт 8 статьи 30 № 67-ФЗ* | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
| 54 | Предвыборная агитации в периодических печатных изданиях*часть 2 статьи 31 № 36-ЗО* | С 10 августадо ноля часов7 сентября 2024 года  | Зарегистрированные кандидаты |
| 55 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями*пункт 5 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 56 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 57 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии Еткульского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам*пункт 4 статьи 53 № 67-ФЗ* | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 58 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам *пункт 4.1 статьи 53 № 67-ФЗ* | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 59 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов*пункт 3 статьи 54 № 67-ФЗ* | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 60 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов*пункт 7 статьи 54 № 67-ФЗ* | Не позднее8 августа 2024 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 61 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет»*пункт 10 статьи 48 № 67-ФЗ* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
| 62 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)*пункт 3 статьи 46 № 67-ФЗ* | С 3 по 7 сентября2024 года(в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования8 сентября 2024) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 63 | Представление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации*пункт 8 статьи 50 № 67-ФЗ* | Не позднее18 сентября 2024 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Редакции периодических печатных изданий |
| VIII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 64 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов*часть 1 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее 1 июля 2024 года  | Глава Еткульского муниципального района, глава Белоусовского сельского поселения, |
| 65 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям*часть 2 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее23 августа 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 66 | Представление территориальной избирательной комиссией Еткульского района финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в представительный орган муниципального образования*часть 3 статьи 35 № 36-ЗО* | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 67 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета*Пункт 1.4 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов**специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6* | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 68 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда*часть 1 статьи 36 № 36-ЗО* | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 69 | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 70 | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, если оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 71 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем*часть 10 статьи 36 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 72 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление*пункт 13 статьи 59 № 67-ФЗ* | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | Уполномоченные органы |
| 73 | Представление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств*пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ**пункт 2.5 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6*  | Ежедневно | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 74 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств*пункт 7 статьи 59 № 67-ФЗ* | В трехдневный срок,а с 3 сентября 2024 года – немедленно(в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно)  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 75 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов *часть 8 статьи 37 № 36-ЗО* | 7 сентября 2024 года(прекращаются в день голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 76 | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов*часть 9 статьи 37 № 36-ЗО* | По ходатайству кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 77 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов*часть 5 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 78 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов*часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 79 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании*часть 6 статьи 37 № 36-ЗО* | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 80 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов*пункт 11 статьи 59 № 67-ФЗ* | до представления итогового финансового не позднее8 октября 2024 г.(по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 81 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов*часть 11 статьи 37 № 36-ЗО**пункт 3.8 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области постановления избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2019 года № 89/826-6*  | Не позднее7 ноября 2024 года | Филиал ПАО «Сбербанк России»по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Еткульского района |
| IX.ДИСТАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ |
| 82 | Подача избирателем заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ) (подается в электронном виде с использованием ЕПГУ)*пункт 2.2 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»* | С 23 июля по 3 сентября 2024 года(не ранее чем за 45 дней и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования) | избиратели |
| 83 | Реализация избирателем права отзыва заявления об участии в ДЭГ *пункт 2.5 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»*  | Не позднее 24.00 часов 3 сентября 2024 года (не позднее 24.00 по московскому времени за три дня до дня (первого дня) голосования) | избиратель |
| 84 | Формирование территориальной избирательной комиссией Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ*пункт 3.6 постановления ЦИК России № 86/716-8 «О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем»*  | Не позднее 10.00 часов6 сентября 2024 года(не позднее чем в 10.00 часов в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Территориальная избирательная комиссияЕткульского района |
| 85 | Передача Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей в связи с подачей заявления об участии в ДЭГ в УИК. *(п.3.6. постановления ЦИК России № 86/716-8)* | 6 сентября 2024 года(в день, предшествующий дню (первому дню) голосования) | Территориальная избирательная комиссияЕткульского района |
| 86 | Проведение ДЭГ  | 7, 8 сентября 2024 года | Территориальная избирательная комиссия ДЭГ,территориальная избирательная комиссия Еткульского района  |
| X. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 87 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования *часть 4 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее 15 августа 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 88 | Изготовление избирательных бюллетеней*часть 6 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее23 августа 2024 года | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии Еткульского района |
| 89 | Изготовление информационных материалов обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень*часть 4-1 статьи 40 № 36-ЗО* | После утверждения текста бюллетеня | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 90 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)*часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 91 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии*часть 7 статьи 41 № 36-ЗО* | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
| 92 | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим:членов избирательной комиссии;кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представителей избирательных объединений *часть 10 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 93 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям*части 8,9 статьи 41 № 36-ЗО* | Не позднее5 сентября 2024 года(не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 94 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы»*пункт 3 статьи 74 № 67-ФЗ* | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования8 сентября 2024 года и его использования в этом режиме | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 95 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом*часть 2 статьи 42 № 36-ЗО* | Не позднее28 августа 2024 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная и участковые избирательные комиссии Еткульского района  |
| 96 | Подача и прием заявлений избирателей (устных обращений) в участковые избирательные комиссии о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования*пункт 5 статьи 66 № 67-ФЗ* | С 29 августа и до 14.00 часов по местному времени 8 сентября 2024 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 97 | Проведение голосования*часть 1 статьи 41-1 № 36-ЗО**часть 1 статьи 42 № 36-ЗО* | 7, 8 сентября 2024 годас 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 98 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования*часть 2 статьи 46 № 36-ЗО* | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке*часть 25 статьи 46 № 36-ЗО* | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 100 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования*часть 28 статьи 46 № 36-ЗО* | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 101 | Определение результатов выборов по избирательным округам*часть 1 статьи 47 № 36-ЗО**часть 1 статьи 49 № 36-ЗО* | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с полномочиями окружной |
| 102 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами *часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 103 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации*часть 2 статьи 54 № 36-ЗО* | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 104 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата*часть 1 статьи 53 № 36-ЗО* | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 105 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании*часть 3 статьи 53 № 36-ЗО* | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 106 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов *часть 3 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее 8 октября 2024 года(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 107 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий*часть 4 статьи 54 № 36-ЗО* | Не позднее 8 ноября 2024 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |
| 108 | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов) *пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
| 109 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения территориальной избирательной комиссии (в том числе с полномочиями окружной комиссии) об отказе в регистрации кандидата*пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
| 110 | Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в семидневный срок | Избирательная комиссия Челябинской области |
| 111 | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата*пункт 2 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
| 112 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата*пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ*  | Не позднее  29 августа 2024 года (не позднее чем за 8 дней до дня) голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района;зарегистрированный кандидат |
| 113 | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата*пункт 5 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее1 сентября 2024 года (не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования) | Суд соответствующего уровня |
| 114 | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
| 115 | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования*пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 116 | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной комиссии о результатах выборов*пункт 3 статьи 78 № 67-ФЗ* | В течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 117 | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов*пункт 4 статьи 78 № 67-ФЗ* | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |
| XII.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 118 | Хранение избирательных бюллетеней, списки избирателей*часть 1 статьи 56 № 36-ЗО* | В течение одного года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 119 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов*часть 2 статьи 56 № 36-ЗО* | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 120 | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации*пункт 9 статьи 50 № 67-ФЗ* | До 8 сентября 2027 г(не менее трех лет со дня голосования)  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |