## 2020
Информация о муниципальных программах, сформированных на основе государственных национальных проектов и реализуемых на территории Еткульского муниципального района в 2020 году на 31.12.2020 г.
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Наименование подрядной организации | Предусмотрено (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный за исполением НП, МП
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ
Национальный проект "Образование" МП "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 3970.7 | 2865.3 | 671.5 | 433.9 | 3969 | 2865.3 | 671.5 | 432.2
Современная школа |  |  | 184 | 0 | 124.5 | 59.5 | 184 | 0 | 124.5 | 59.5
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | приобретение ноутбуков | ООО "Компания Комнет Сервис" | 184 | 0 | 124.5 | 59.5 | 184 | 0 | 124.5 | 59.5 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Успех каждого ребенка |  |  | 1163.4 | 739.9 | 173.5 | 250 | 1163.4 | 739.9 | 173.5 | 250
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятия физической культурой и спортом | МБОУ "Еткульская СОШ", устройство спортивной площадки | ООО "УРАЛСИБ-АЗИЯ" | 1163.4 | 739.9 | 173.5 | 250 | 1163.4 | 739.9 | 173.5 | 250 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Цифровая образовательная среда |  |  | 2298.4 | 2125.4 | 88.6 | 84.4 | 2296.7 | 2125.4 | 88.6 | 82.7
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | МКОУ "Таяндинская СОШ", приобретение оргтехники | ООО "Информационные решения" | 2298.4 | 2125.4 | 88.6 | 84.4 | 2296.7 | 2125.4 | 88.6 | 82.7 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Социальная активность |  |  | 324.9 | 0 | 284.9 | 40 | 324.9 | 0 | 284.9 | 40
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью |  |  | 324.9 | 0 | 284.9 | 40 | 324.9 | 0 | 284.9 | 40 | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
Национальный проект "Культура" МП "Развитие культуры и туризма в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 6403.9 | 4653.4 | 1091.6 | 658.9 | 6383.2 | 4653.4 | 1091.6 | 638.2
Культурная среда |  |  | 6403.9 | 4653.4 | 1091.6 | 658.9 | 6383.2 | 4653.4 | 1091.6 | 638.2
Cоздание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) | МБУК "ЦБКС Печенкинского сельского поселения" Шибаевский СК (ремонт здания и системы отопления) | ООО "Транзитстрой" | 2005.6 | 1462.1 | 343 | 200.5 | 2005.6 | 1462.1 | 343 | 200.5 | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
| МБУК "ЦБКС Печенкинского сельского поселения" Шибаевский СК (ремонт кровли) | ИП Белобородов А.А. | 424.6 | 309.5 | 72.6 | 42.5 | 424.6 | 309.5 | 72.6 | 42.5
| МБУК "ЦБКС Печенкинского сельского поселения" Шибаевский СК (электромонтажные работы) | ИП Устьянцев И.М. | 114.7 | 68.5 | 16.1 | 30.1 | 94 | 68.5 | 16.1 | 9.4
| МБУК "ЦКС Пискловского сельского поселения" Пискловский ДК (ремонт кровли) | ИП Белобородов А.А. | 810.1 | 590.6 | 138.5 | 81 | 810.1 | 590.6 | 138.5 | 81
| МБУК "ЦКС Пискловского сельского поселения" Пискловский ДК (Ремонтно-строительные работы (внутрен. и наружн.): замена окон, дверей, системы отопления; Монтаж перегородки, внутренние сантехнические работы, устройство выгреба; Электромонтажные работы; Ремонт отмостки) | ООО "Транзитстрой" | 1770.6 | 1290.8 | 302.8 | 177 | 1770.6 | 1290.8 | 302.8 | 177
| МБУК "ЦКС Пискловского сельского поселения" Пискловский ДК (Устройство подвесных потолков с демонтажем старого покрытия; Облицовка фасада металлосайдингом по деревянному каркасу; Ремонтные работы: пол в фойе; Ремонт входной группы) | ООО "Промтехник" | 1278.3 | 931.9 | 218.6 | 127.8 | 1278.3 | 931.9 | 218.6 | 127.8
Национальный проект "Жилье и городская среда" МП"Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района" |  |  | 10485.8 | 8711.2 | 1474.6 | 300 | 10485.6 | 8711 | 1474.6 | 300
Еманжелинское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории дома № 9 по ул.Октябрьская в с.Еманжелинка | ИП Карапетян А.В. | 824.2 | 684.7 | 115.9 | 23.6 | 824.2 | 684.7 | 115.9 | 23.6 | МКУ "Служба жилищно - коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры"
Еткульское сельское поселение | Благоустройство дворовых территорий: двор у домов по адресу: по ул. Кирова, д. 30,32,34, переулок 12, д. 2,4, переулок 10, д. 5,7, ул. Октябрьская, д. 29 в с.Еткуль Еткульского района Челябинской области | ИП Ермолаев Н.С. | 2608.9 | 2167.4 | 366.9 | 74.6 | 2608.9 | 2167.4 | 366.9 | 74.6
| Благоустройство дворовой территории: двор у дома по адресу: ул. Кирова, № 50 с.Еткуль | ООО "Еманжелинское ДРСУ" | 923 | 766.8 | 129.8 | 26.4 | 923 | 766.8 | 129.8 | 26.4
| Благоустройство сквера пересечение ул.Ленина и Бориса Ручьева в с. Еткуль | ООО "ТДЭ" | 445.6 | 370.2 | 62.6 | 12.8 | 445.4 | 370 | 62.6 | 12.8
Печенкинское сельское поселение | Благоустройство детской площадки по ул. Совхозная, д.28 в д.Потапово | ООО СК "Гарант" | 549.5 | 456.4 | 77.4 | 15.7 | 549.5 | 456.4 | 77.4 | 15.7
| Благоустройство детской и спортивной площадки по ул. Садовая, д.19а в д.Журавлево | ООО СК "Гарант" | 783.6 | 651.1 | 110.1 | 22.4 | 783.6 | 651.1 | 110.1 | 22.4
Лебедевское сельское поселение | Благоустройство детской площадки по ул. Комсомольская, д.6 в с.Лебедевка | ИП Шарипов Ф.А. | 1093.2 | 908.2 | 153.7 | 31.3 | 1093.2 | 908.2 | 153.7 | 31.3
Селезянское сельское поселение | Благоустройство парка "Победы" по ул. Советская, д. 57 с.Селезян | ИП Устьянцев И.М. | 605.1 | 502.7 | 85.1 | 17.3 | 605.1 | 502.7 | 85.1 | 17.3
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 2652.7 | 2203.7 | 373.1 | 75.9 | 2652.7 | 2203.7 | 373.1 | 75.9
Национальный проект " Экология" МП "Охрана окружающей среды в Еткульском муницпальном районе" |  |  | 3175 |  | 2675 | 500 | 3175 |  | 2675 | 500
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 3175 |  | 2675 | 500 | 3175 |  | 2675 | 500
Бектышское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | Еткульское МУП МОКХ | 160.8 |  | 135.5 | 25.3 | 160.8 |  | 135.5 | 25.3
Белоносовское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Мушин А.В. | 287.2 |  | 242 | 45.2 | 287.2 |  | 242 | 45.2
Белоусовское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Антропов А.А. | 143.6 |  | 121 | 22.6 | 143.6 |  | 121 | 22.6
Еманжелинское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Очкасов И.А. | 241.2 |  | 203.2 | 38 | 241.2 |  | 203.2 | 38
Еткульское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Мушин А.В. | 143.6 |  | 121 | 22.6 | 143.6 |  | 121 | 22.6
| оснащение мест(площадок)ТКО | ООО «Унистел» | 196.3 |  | 165.4 | 30.9 | 196.3 |  | 165.4 | 30.9
Коелгинское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Карапетян А.В. | 321.7 |  | 271 | 50.7 | 321.7 |  | 271 | 50.7
| оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Карапетян А.В. | 215.4 |  | 181.5 | 33.9 | 215.4 |  | 181.5 | 33.9
Лебедевское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО СК «ОТКРЫТИЕ» | 72.2 |  | 60.8 | 11.4 | 72.2 |  | 60.8 | 11.4 | Отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района
Печенкинское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Мушин А.В. | 215.4 |  | 181.5 | 33.9 | 215.4 |  | 181.5 | 33.9
Пискловское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО СК «ОТКРЫТИЕ» | 143.6 |  | 121 | 22.6 | 143.6 |  | 121 | 22.6
Селезянское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО (УК Комфорт Сервис) | 241.3 |  | 203.2 | 38.1 | 241.3 |  | 203.2 | 38.1
| оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО (УК Комфорт Сервис) | 359 |  | 302.5 | 56.5 | 359 |  | 302.5 | 56.5
МКУ "Служба жилищно - коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры" | оснащение мест(площадок) ТКО | ООО ИСМА | 433.7 |  | 365.4 | 68.3 | 433.7 |  | 365.4 | 68.3
Национальный проект "Демография" МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» |  |  | 815.4 | 0 | 815.4 | 0 | 815.4 | 0 | 815.4 | 0
Финансовая поддержка семей при рождении детей | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |  | 815.4 | 0 | 815.4 | 0 | 815.4 | 0 | 815.4 | 0 | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
Всего по району |  |  | 24850.8 | 16229.9 | 6728.1 | 1892.8 | 24828.2 | 16229.7 | 6728.1 | 1870.4