## 2020
Информация о муниципальных программах, сформированных на основе государственных национальных проектов, реализуемых на территории Еткульского муниципального района в 2021 году на 01.07.2021 г.
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Наименование подрядной организации | Предусмотрено (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный за исполением НП, МП
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ
Национальный проект "Образование" МП "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 437.1 | 0 | 332.1 | 105 | 228.1 | 0 | 148.1 | 80
Современная школа |  |  | 123.1 | 0 | 73.1 | 50 | 123.1 | 0 | 73.1 | 50
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | приобретение ноутбуков в МБОУ «Еткульская СОШ» | ООО "Открытые технологии" | 123.1 | 0 | 73.1 | 50 | 123.1 | 0 | 73.1 | 50 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Социальная активность |  |  | 314 | 0 | 259 | 55 | 105 |  | 75 | 30 | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью |  |  | 314 | 0 | 259 | 55 | 105 |  | 75 | 30
Национальный проект "Культура" МП "Развитие культуры и туризма в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 7262.6 | 5228.7 | 1227.6 | 806.3 | 288 | 200 | 48 | 40
Творческие люди |  |  | 288 | 200 | 48 | 40 | 288 | 200 | 48 | 40
Государственная поддержка лучших сельских учреждения культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | МКУК «Библиотека Новобатуринского сельского поселения» |  | 144 | 100 | 24 | 20 | 144 | 100 | 24 | 20 | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
| МКУК «Еткульская сельская библиотека» |  | 72 | 50 | 12 | 10 | 72 | 50 | 12 | 10
| МБУК «ЦБКС Печенкинского сельского поселения» |  | 72 | 50 | 12 | 10 | 72 | 50 | 12 | 10
Культурная среда |  |  | 6974.6 | 5028.7 | 1179.6 | 766.3
Cоздание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) | ремонт СДК с.Белоусово МБУК «ЦКС Белоусовского сельского поселения» |  | 3460.9 | 2495.3 | 585.3 | 380.3 |  |  |  |  | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
| ремонт кровли СДК с.Селезян МБУК "ЦКС Селезянского сельского поселения" | ООО «Инженериум» | 1528 | 1101.7 | 258.4 | 167.9
| ремонтно-строительные работы СДК с.Селезян МБУК "ЦКС Селезянского сельского поселения" | ООО «Инженериум» | 1985.7 | 1431.7 | 335.9 | 218.1
Национальный проект "Жилье и городская среда" МП"Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района" |  |  | 8699.4082 | 8110.9485 | 355.0811 | 233.3786
Еманжелинское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории домов № 15,16,18 по ул.Октябрьская в с.Еманжелинка | ИП Ермолаев Н.С. | 545.6 | 508.7 | 22.3 | 14.6
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 1970.0662 | 1836.7945 | 80.416 | 52.8558 |  |  |  |  | МКУ "Служба жилищно - коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры"
Еткульское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории переулок 10, д.3 в с.Еткуль | ИП Ермолаев Н.С. | 126.6 | 118 | 5.2 | 3.4
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 1265.9445 | 1180.3054 | 51.6745 | 33.9646
Печенкинское сельское поселение | Благоустройство тротуара вблизи ул.Набережная д. Печенкино | ИП Ермолаев Н.С. | 71.8 | 66.9 | 2.9 | 2
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 717.6807 | 669.1308 | 29.2949 | 19.255
Пискловское сельское поселение | Благоустройство детской площадки по ул. Южная, д.15А в д.Кораблево | ИП Ермолаев Н.С. | 70.2 | 65.5 | 2.8 | 1.9
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 701.527 | 654.0699 | 28.6356 | 18.8216
Новобатуринское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории по ул.Центральная, д.10,12,14,16,18,20 п. Новобатурино | ИП Ермолаев Н.С. | 202.8 | 189.1 | 8.3 | 5.4
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 2027.8898 | 1890.7064 | 82.7762 | 54.4071
Селезянское сельское поселение | Благоустройство детской и спортивной площадки по ул.Школьная, д.10 в д. Аткуль | ИП Ермолаев Н.С. | 90.8 | 84.7 | 3.7 | 2.4
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 908.5 | 847.0415 | 37.084 | 24.3745
Национальный проект " Экология" МП "Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 3658.9 |  | 3476 | 182.9 | 105.71 |  | 100.41 | 5.3 | Отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района
Бектышское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Сыряпина Е.П. | 100.6 |  | 95.6 | 5
Белоносовское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Сыряпина Е.П. | 301.9 |  | 286.8 | 15.1
Еманжелинское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО АктивСталь, ООО Первая стальная компания | 838.3 |  | 796.4 | 41.9
Еткульское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Татараев Э.А. | 181 |  | 171.9 | 9.1
Каратабанское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО Еманжелинское ДРСУ | 702.6 |  | 667.5 | 35.1
Коелгинское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО Комэнергоспец | 584.1 |  | 554.9 | 29.2
Новобатуринское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО СК Открытие | 105.7 |  | 100.4 | 5.3 | 105.71 |  | 100.41 | 5.3
Печенкинское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Пугачева Е.Н. | 442.2 |  | 420.1 | 22.1
Пискловское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Пугачева Е.Н. | 402.5 |  | 382.4 | 20.1
Национальный проект "Демография" МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» |  |  | 783.9 | 0 | 783.9 | 0 | 330.9 |  | 330.9 |  | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
Финансовая поддержка семей при рождении детей | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |  | 783.9 | 0 | 783.9 | 0 | 330.9 |  | 330.9
Всего по району |  |  | 20841.9082 | 13339.6485 | 6174.6811 | 1327.5786 | 952.71 | 200 | 627.41 | 125.3