## 2020
Информация о муниципальных программах, сформированных на основе государственных национальных проектов и реализуемых на территории Еткульского муниципального района в 2022 году на 01.08.2022 г.
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Наименование подрядной организации | Предусмотрено (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный за исполением НП, МП
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ
Национальный проект "Образование" МП "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 1540.1 | 892 | 533.1 | 115 | 1428.1 | 892 | 421.1 | 115
Современная школа |  |  | 179.9 | 0 | 129.9 | 50 | 179.9 | 0 | 129.9 | 50
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | приобретение МФУ для МБОУ Еткульская СОШ | ООО Инженерный сервис | 179.9 | 0 | 129.9 | 50 | 179.9 | 0 | 129.9 | 50 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Успех каждого ребенка |  |  | 939.2 | 892 | 37.2 | 10 | 939.2 | 892 | 37.2 | 10
создание мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей- МБОУ Еткульская СОШ | поставка мебели | ИП Яковлев С.В. | 100 | 94.9 | 4 | 1.1 | 100 | 94.9 | 4 | 1.1
| поставка оборудования | ООО Элемент | 505.6 | 480.2 | 20 | 5.4 | 505.6 | 480.2 | 20 | 5.4
| поставка орг.техники | ООО Информационные решения | 319.9 | 303.8 | 12.7 | 3.4 | 319.9 | 303.8 | 12.7 | 3.4
| поставка товара (колонки, микрофон) | ИП Ганжа О.В. | 13.7 | 13.1 | 0.5 | 0.1 | 13.7 | 13.1 | 0.5 | 0.1 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Социальная активность (МП "Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе") |  |  | 421 | 0 | 366 | 55 | 309 |  | 254 | 55
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 |  |  | 55
| поставка сувенирной продукции | ИП Изюмова | 366 | 0 | 366 | 0 | 254 |  | 254 |  | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
Национальный проект "Культура" МП "Развитие культуры и туризма в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 5470.5 | 150 | 5040.5 | 280 | 5470.5 | 150 | 5040.5 | 280
Культурная среда |  |  | 5250 | 0 | 5000 | 250 | 5250 |  | 5000 | 250
Cоздание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) - модернизация МКУК Еткульская сельская библиотека | поставка дизайнерской мебели | ИП Кулеш А.А. | 599.9 |  | 571.3 | 28.6 | 599.9 |  | 571.3 | 28.6
| поставка дизайнерской мебели | ИП Галиева Д.Р. | 600 |  | 571.4 | 28.6 | 600 |  | 571.4 | 28.6
| поставка дизайнерской мебели | ИП Кулеш А.А. | 599.9 |  | 571.3 | 28.6 | 599.9 |  | 571.3 | 28.6
| поставка товара- стулья, кресло | ООО "Трейд- М" | 113.7 |  | 108.3 | 5.4 | 113.7 |  | 108.3 | 5.4
| поставка товара-стенд, указатели | ИП Баштан В.Н. | 43.7 |  | 41.6 | 2.1 | 43.7 |  | 41.6 | 2.1
| поставка Лего-стола "Радуга" | ООО "Развитие" | 23.5 |  | 22.4 | 1.1 | 23.5 |  | 22.4 | 1.1
| поставка информационных конструкций | ООО Компания "Азбука" | 22.5 |  | 21.4 | 1.1 | 22.5 |  | 21.4 | 1.1
| поставка орг.техники | ООО "Информацион ные решения" | 55.7 |  | 53 | 2.7 | 55.7 |  | 53 | 2.7
| поставка интерактивного пола и учебного цифрового комплекса | ООО "Информацион ные решения" | 586.9 |  | 559 | 27.9 | 586.9 |  | 559 | 27.9
| поставка интерактивной панели и мобильноя системы виртуальной реальности | ООО Элемент | 593.4 |  | 565.1 | 28.3 | 593.4 |  | 565.1 | 28.3
| поставка оборудования для лиц с ОВЗ, музыкального и интерактивного | ИП Хайруллин Э.Т. | 376.5 |  | 358.6 | 17.9 | 376.5 |  | 358.6 | 17.9
| поставка орг.техники | ИП Яковлев С.В. | 576.8 |  | 549.4 | 27.4 | 576.8 |  | 549.4 | 27.4
| изготовление жалюзи | ИП Беспалов М.Б. | 62.9 |  | 59.9 | 3 | 62.9 |  | 59.9 | 3
| приобретение книжных изданий | ООО Универсум | 994.6 |  | 947.3 | 47.3 | 994.6 |  | 947.3 | 47.3 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
Творческие люди |  |  | 220.5 | 150 | 40.5 | 30 | 220.5 | 150 | 40.5 | 30
Государственная поддержка лучших сельских учреждения культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | Поставка книжной и иной печатной продукции (МКУК «ЦБС» администрации Еманжелинского сельс.пос.) | ИП Голованов И.В. | 91.8 | 62.4 | 16.9 | 12.5 | 91.8 | 62.4 | 16.9 | 12.5
| Поставка товара (МКУК «ЦБС» администрации Еманжелинского сельс.пос.) | ООО Комус | 55.2 | 37.6 | 10.1 | 7.5 | 55.2 | 37.6 | 10.1 | 7.5
| субсидия на государственную поддержку лучших работников-МКУК «ЦБС» Каратабанского сельского поселения |  | 73.5 | 50 | 13.5 | 10 | 73.5 | 50 | 13.5 | 10
Национальный проект "Жилье и городская среда" МП"Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района" |  |  | 11294.6 | 10208.8 | 521.1 | 564.7
Еманжелинское сельское поселение | Благоустройство сквера "Аллея отдыха" по ул.Октябрьская от д. №15 до д. №20а в с.Еманжелинка | ИП Хачатрян Н.Г. | 2785 | 2517.2 | 128.5 | 139.3 |  |  |  |  | МКУ "Служба жилищно - коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры"
|  | ИП Хачатрян Н.Г. | 342.7 | 309.8 | 15.8 | 17.1
Еткульское сельское поселение | Благоустройство детской и спортивной площадки пересечение ул.Ленина и ул.Северная, вблизи д.26 по ул.Северная в с.Еткуль | ООО СтройСнаб | 1500 | 1355.8 | 69.2 | 75
Коелгинское сельское поселение | Благоустройство мемориала памяти героев ВОВ 1941-1945гг. по ул.Хохрякова, 16 в с.Коелга | ООО Компания Бипласт | 4546.6 | 4109.5 | 209.8 | 227.3
|  | ИП Гезибейков А.Г. | 564.5 | 510.2 | 26.1 | 28.2
|  | ИП Гезибейков А.Г. | 55.5 | 50.2 | 2.5 | 2.8
Карабанское сельское поселение | Благоустройство детской площадки ул.Степная,13 в д.Новобаландино | ООО СтройСнаб | 1500.3 | 1356.1 | 69.2 | 75
Национальный проект " Экология" МП "Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 1938.9 |  | 1842 | 96.9 | 757 |  | 719.2 | 37.8
Коелгинское сельское поселение | обустройство 14 контейнерных площадок | ИП Карапетян В.А. | 599.9 |  | 569.9 | 30 |  |  |  |  | Администрация Еткульского муниципального района
Еманжелинское сельское поселение | обустройство 7 контейнерных площадок | ООО "Активсталь" | 582 |  | 552.9 | 29.1
Еткульское сельское поселение | создание 4 контейнерных площадок | ИП Татараев Э.А. | 251 |  | 238.5 | 12.5 | 251 |  | 238.5 | 12.5
Каратабанское сельское поселение | создание 3 контейнерных площадок | ООО Еманжелинское ДРСУ | 291 |  | 276.4 | 14.6 | 291 |  | 276.4 | 14.6
Новобатуринское сельское поселение | обустройство 3 контейнерных площадок | ООО СК "Открытие" | 165 |  | 156.8 | 8.2 | 165 |  | 156.8 | 8.2
Селезянское сельское поселение | обустройство 1 контейнерной площадки | МУП "Селезянского сельского поселения" | 50 |  | 47.5 | 2.5 | 50 |  | 47.5 | 2.5
Национальный проект "Цифровая экономика" МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» |  |  | 661.3 |  | 661.3 | [5 empty] | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации в Управлении социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района |  |  | 148.8 |  | 148.8
| обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации | ООО "Центр КиберБезопасности" | 512.5 |  | 512.5
Национальный проект "Демография" |  |  | 5098.7 | 3348.2 | 1715.4 | 35.1 | 3236.9 | 2387.7 | 824.2 | 25
Спорт - норма жизни (МП "Развитие физической культуры и спорта в Еткульском муниципальном районе") |  |  | 3522.8 | 3348.2 | 139.5 | 35.1 | 2512.2 | 2387.7 | 99.5 | 25 | Управление по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием |  |  | 1010.6 | 960.5 | 40 | 10.1
| поставка и монтаж спортивно- технологического оборудования | ООО "БЭМБИ" | 2512.2 | 2387.7 | 99.5 | 25 | 2512.2 | 2387.7 | 99.5 | 25
Финансовая поддержка семей при рождении детей (МП"Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе") |  |  | 1575.9 | 0 | 1575.9 | 0 | 724.7 |  | 724.7 |  | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
Финансовая поддержка семей при рождении детей | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |  | 1575.9 | 0 | 1575.9 | 0 | 724.7 |  | 724.7
Всего по району |  |  | 26004.1 | 14599 | 10313.4 | 1091.7 | 10892.5 | 3429.7 | 7005 | 457.8