## 2020
Информация о муниципальных программах, сформированных на основе государственных национальных проектов, реализуемых на территории Еткульского муниципального района в 2021 году на 01.09.2021 г.
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Наименование подрядной организации | Предусмотрено (тыс. рублей) |  |  |  | Освоено (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный за исполением НП, МП
|  |  | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ | Всего | Средства ФБ | Средства ОБ | Средства МБ
Национальный проект "Образование" МП "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 437.1 | 0 | 332.1 | 105 | 348.1 | 0 | 243.1 | 105
Современная школа |  |  | 123.1 | 0 | 73.1 | 50 | 123.1 | 0 | 73.1 | 50
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | приобретение ноутбуков в МБОУ «Еткульская СОШ» | ООО "Открытые технологии" | 123.1 | 0 | 73.1 | 50 | 123.1 | 0 | 73.1 | 50 | Управление образования администрации Еткульского муниципального района
Социальная активность |  |  | 314 | 0 | 259 | 55 | 225 |  | 170 | 55 | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью |  |  | 314 | 0 | 259 | 55 | 225 |  | 170 | 55
Национальный проект "Культура" МП "Развитие культуры и туризма в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 7262.6 | 5228.7 | 1227.6 | 806.3 | 1779.7 | 1275.5 | 300.3 | 203.9
Творческие люди |  |  | 288 | 200 | 48 | 40 | 288 | 200 | 48 | 40
Государственная поддержка лучших сельских учреждения культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | МКУК «Библиотека Новобатуринского сельского поселения» |  | 144 | 100 | 24 | 20 | 144 | 100 | 24 | 20 | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
| МКУК «Еткульская сельская библиотека» |  | 72 | 50 | 12 | 10 | 72 | 50 | 12 | 10
| МБУК «ЦБКС Печенкинского сельского поселения» |  | 72 | 50 | 12 | 10 | 72 | 50 | 12 | 10
Культурная среда |  |  | 6974.6 | 5028.7 | 1179.6 | 766.3 | 1491.7 | 1075.5 | 252.3 | 163.9
Cоздание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий) | ремонт СДК с.Белоусово МБУК «ЦКС Белоусовского сельского поселения» |  | 3460.9 | 2495.3 | 585.3 | 380.3 |  |  |  |  | Управление культуры,туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района
| ремонт кровли СДК с.Селезян МБУК "ЦКС Селезянского сельского поселения" | ООО «Инженериум» | 1528 | 1101.7 | 258.4 | 167.9 | 1491.7 | 1075.5 | 252.3 | 163.9
| ремонтно-строительные работы СДК с.Селезян МБУК "ЦКС Селезянского сельского поселения" | ООО «Инженериум» | 1985.7 | 1431.7 | 335.9 | 218.1
Национальный проект "Жилье и городская среда" МП"Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района" |  |  | 8699.4082 | 8110.9485 | 355.0811 | 233.3786 | 2297.3 | 2141.9 | 93.8 | 61.6
Еманжелинское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории домов № 15,16,18 по ул.Октябрьская в с.Еманжелинка | ИП Ермолаев Н.С. | 545.6 | 508.7 | 22.3 | 14.6
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 1970.0662 | 1836.7945 | 80.416 | 52.8558 |  |  |  |  | МКУ "Служба жилищно - коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры"
Еткульское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории переулок 10, д.3 в с.Еткуль | ИП Ермолаев Н.С. | 126.6 | 118 | 5.2 | 3.4
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 1265.9445 | 1180.3054 | 51.6745 | 33.9646
Печенкинское сельское поселение | Благоустройство тротуара вблизи ул.Набережная д. Печенкино | ИП Ермолаев Н.С. | 71.8 | 66.9 | 2.9 | 2 | 71.8 | 66.9 | 2.9 | 2
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 717.6807 | 669.1308 | 29.2949 | 19.255 | 626.6 | 584.2 | 25.6 | 16.8
Пискловское сельское поселение | Благоустройство детской площадки по ул. Южная, д.15А в д.Кораблево | ИП Ермолаев Н.С. | 70.2 | 65.5 | 2.8 | 1.9 | 70.2 | 65.5 | 2.8 | 1.9
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 701.527 | 654.0699 | 28.6356 | 18.8216 | 564.9 | 526.7 | 23.1 | 15.1
Новобатуринское сельское поселение | Благоустройство дворовой территории по ул.Центральная, д.10,12,14,16,18,20 п. Новобатурино | ИП Ермолаев Н.С. | 202.8 | 189.1 | 8.3 | 5.4
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 2027.8898 | 1890.7064 | 82.7762 | 54.4071
Селезянское сельское поселение | Благоустройство детской и спортивной площадки по ул.Школьная, д.10 в д. Аткуль | ИП Ермолаев Н.С. | 90.8 | 84.7 | 3.7 | 2.4 | 90.8 | 84.7 | 3.7 | 2.4
|  | ИП Ермолаев Н.С. | 908.5 | 847.0415 | 37.084 | 24.3745 | 873 | 813.9 | 35.7 | 23.4
Национальный проект " Экология" МП "Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе" |  |  | 3658.9 |  | 3476 | 182.9 | 2661.31 |  | 2528.21 | 133.1 | Отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района
Бектышское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Сыряпина Е.П. | 100 |  | 95 | 5 | 100 |  | 95 | 5
Белоносовское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Сыряпина Е.П. | 301.9 |  | 286.8 | 15.1 | 301.9 |  | 286.8 | 15.1
Еманжелинское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО АктивСталь, ООО Первая стальная компания | 654.3 |  | 621.6 | 32.7 | 654.3 |  | 621.6 | 32.7
Еткульское сельское поселение | создание мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Татараев Э.А. | 180.4 |  | 171.4 | 9 | 180.4 |  | 171.4 | 9
Каратабанское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО Еманжелинское ДРСУ | 569.1 |  | 540.6 | 28.5 | 569.1 |  | 540.6 | 28.5
Коелгинское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО | ИП Карапетян В.А. | 448.5 |  | 426.1 | 22.4
| создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО Комэнергоспец | 549.1 |  | 521.7 | 27.4
Новобатуринское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ООО СК Открытие | 105.7 |  | 100.4 | 5.3 | 105.71 |  | 100.41 | 5.3
Печенкинское сельское поселение | создание и оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Пугачева Е.Н. | 349.4 |  | 331.9 | 17.5 | 349.4 |  | 331.9 | 17.5
Пискловское сельское поселение | оборудование мест(площадок) накопления ТКО от населения | ИП Пугачева Е.Н. | 400.5 |  | 380.5 | 20 | 400.5 |  | 380.5 | 20
Национальный проект "Цифровая экономика" МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» |  |  | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | поставка компьютерной техники | АО «АЛИАС» | 71.5 | 0 | 71.5 | 0
Национальный проект "Демография" МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» |  |  | 783.9 | 0 | 783.9 | 0 | 431.4 |  | 431.4
Финансовая поддержка семей при рождении детей | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка |  | 783.9 | 0 | 783.9 | 0 | 431.4 |  | 431.4
Всего по району |  |  | 20913.4082 | 13339.6485 | 6246.1811 | 1327.5786 | 7517.81 | 3417.4 | 3596.81 | 503.6