## На 01.01.2023г.(ЧВ2022)
ОТЧЕТ
по капитальному ремонту объектов ЖКХ
по программе "Чистая вода"
по состоянию на 01.01.2023 года ( за 2022 год)
по Еткульскому муниципальному району
на 01.01.2023г.
№ п\п | Наименование и адрес объекта |  | протяженность, км | Наименование мероприятия | Подрядчик | Предусмотренно финансирование за счет средств |  |  |  | Использовано бюджетных средств |  |  |  | Остаток на 01.10.2022г.
[6 empty] | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб.
|  | РАР №, от |  |  |  | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Еткульский муниципальный район
1 | Водопроводные сети с.Еманжелинка | №347 от 20.04.2022г. | 0.05 | Ремонт водопроводной сети от распределительного колодца на перекрестке ул. Октябрьская с ул.Лесная до колодца по ул.Лесная д.2 в с.Еманжелинка | ООО "Сфера" | 123.192 | 0 | 123.192 | 0 | 123.192 | 0 | 123.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 2кв.2022г.
ИТОГО Еткульский муниципальный район |  |  | 0.05 |  |  | 123.192 | 0 | 123.192 | 0 | 123.192 | 0 | 123.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бектышское сельское поселение
1 | Скважина п.Бектыш |  | 0 | Услуги по устранению повреждения водовода на водонапорной башне | ЕМУПМОКХ | 35.63 | 0 | 0 | 7.249 | 35.63 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО Бектышское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 35.63 | 0 | 0 | 7.249 | 35.63 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новобатуринское сельское поселение
1 | Водопроводные сети п.Новобатурино | №766 от 01.08.2022г. | 0.17 | Капитальный ремонт части водопроводной сети по ул. Центральная д.6а в п.Новобатурино | ООО "Еткульский ЖКХ" | 34.531 | 0 | 34.531 | 0 | 34.531 | 0 | 34.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3кв.2022г.
ИТОГО Новобатуринское сельское поселение: |  |  | 0.17 |  |  | 34.531 | 0 | 34.531 | 0 | 34.531 | 0 | 34.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лебедевское сельское поселение
1. | Скважина с. Лебедевка |  | 0 | Выполнение работ по устройству оргаждения территории скважины с.Лебедевка | ИП Киракосян В.М. | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБТ | 3 кв.2020
2. | Скважина д. Погудино |  | 0 | Выполнение работ по устройству оргаждения территории скважины д. Погудино | ИП Киракосян В.М. | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ | 3 кв.2020
ИТОГО Лебедевское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 231.856 | 0 | 231.856 | 0 | 231.856 | 0 | 231.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1 | Скважина с.Еткуль | №340 от 19.04.2022г. | 0 | Оплата услуг по оформлению технической документации с целью получения лицензии на пользование недрами и разработке проектно-сметной документации на проведение геологического изучения в целях поиска и оценки подземных вод | ООО НИИ Южуралводопроект | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ 2 кв.2022г.
2 | Водопроводные сети с.Еткуль | №242 от 23.03.2022г. | 0 | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы (лабораторные и бактереологические иследования воды) | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидимиологии в Челябинской области в г. Коркино и в г. Еманжелинске, Етк. районе" | 19.714 | 0 | 19.714 | 0 | 19.714 | 0 | 19.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ | Обесп. МКУ за 2 кв.2022
3 | Водопроводные сети с.Еткуль | №1352 от 24.11.2022г. | 0 | Транспортные услуги по прокачке воды в скважине для последующего отбора проб для исследования по объекту "Строительство водозаборных очистных сооружений в северной части с.Еткуль" | ЕМУПМОКХ | 30.944 | 0 | 30.944 | 0 | 30.944 | 0 | 30.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ 3,4 кв.2022г.
4 | Водопроводные сети с.Еткуль |  | 0 | Приобретение насоса ЭЦВ 6-16-140 | ООО НПП "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 59.707 | 0 | 59.707 | 0 | 59.707 | 0 | 59.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3кв. 2020г.
5 | Водопроводные сети с.Еткуль |  | 0.674 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Пионерская от пер.25 до д.№122 по ул. Пионерская в с. Еткуль Еткульского района Челябинской области | ООО "Урал-Строй" | 926.4215 | 908.5403 | 0 | 17.8812 | 926.4215 | 908.5403 | 0 | 17.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3,4 кв.2020г.+ МБТ 3 кв.2020г.
6 | Водопроводные сети с.Еткуль |  | 0.26 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Совхозная от д. № 7 до д. № 19 с. Еткуль | ООО "Урал-Строй" | 474.7375 | 464.791 | 0 | 9.9465 | 474.7375 | 464.791 | 0 | 9.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3,4 кв.2020г.+ МБТ 3 кв.2020г.
7 | Водопроводные сети с.Еткуль |  | 0 | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы (разработка ПСД на геологические изучения) | ООО НИИ Южуралводопроект | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ МБ 4 кв.2020г.
8 | Водопроводные сети с.Еткуль |  | 0 | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы (разработка ПСД на геологические изучения) | ООО НИИ Южуралводопроект | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ МБ 4 кв.2020г. |  | ост.дотации 2018г.
9 | Водопроводные сети с.Еткуль |  | 0 | Ремонт сети водоснабжения с.Еткуль по Переулку 17 от ул. | ООО ЕРВ | 224.044 | 0 | 224.044 | 0 | 224.044 | 0 | 224.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3кв.2020г.
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  |  | 0.934 |  |  | 2160.568 | 1373.3313 | 759.409 | 27.8277 | 2160.568 | 1373.3313 | 759.409 | 27.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Еманжелинка |  | 0.517 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Космонавтов от д. 2 до перекрестка ул.Мира в с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | Индивидуальный предприниматель Чернышова Н.В. | 777.8829 | 761.585 | 0 | 16.2979 | 777.8829 | 761.585 | 0 | 16.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв.2020г.
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  |  | 0.517 |  |  | 777.8829 | 761.585 | 0 | 16.2979 | 777.8829 | 761.585 | 0 | 16.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
1. | Скважина д. Новобаландино, Степная 2А | №908 от 05.09.2022г. | 0 | Работы по установке и пусконаладочным работам частотного преобразователя на разведочно-эксплуатационной скважине в д. Новобаландино | ООО "Еткульский ЖКХ" | 83.2 | 0 | 83.2 | 0 | 24.96 | 0 | 24.96 | 0 | 58.24 | 0 | 58.24 | 0 | [23 empty] | МБТ 3кв.2022г.
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 83.2 | 0 | 83.2 | 0 | 24.96 | 0 | 24.96 | 0 | 58.24 | 0 | 58.24 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коелгинское сельское поселение
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусовское сельское поселение
1. | Скважина с.Белоусово | №245 от 24.03.2022г. | 0 | Приобретение насоса ЦСВ 6-10-140 и его комплектующих | ООО "УралПромТехно" | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 2 кв.2022г.
2. |  |  | 0
ИТОГО Белоусовское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Печенкинское сельское поселение
1. | Водопроводные сети д. Печенкино | №468 от 20.05.2022г. |  | ???? |  | 120.1685 | 0 | 120.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 3 кв. 2022г. |  | не опл.
2. | Водопроводные сети д. Печенкино |  | 0 | Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Мира от д. № 21 до д. № 11 д. Печенкино | ООО "Агроинвестстрой" | 8.3806 | 0 | 0 | 8.3806 | 8.3806 | 0 | 0 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | СП
ИТОГО Печенкинское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 128.5491 | 0 | 120.1685 | 8.3806 | 8.3806 | 0 | 0 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
ИТОГО Селезянское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Белоносовское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Белоносово | №288 от 07.04.2022г. | 0.075 | Ремонт участка водопроводной сети по ул. Пионкерская д.8Б с.Александровка | ООО "Еткульский ЖКХ" | 211.179 | 0 | 211.179 | 0 | 211.179 | 0 | 211.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 3 кв. 2022г.
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  |  | 0.075 |  |  | 211.179 | 0 | 211.179 | 0 | 211.179 | 0 | 211.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Пискловское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Писклово | №707 от 12.07.2022г. | 0.037 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети около домов №3А и дома №6 по ул. Советская с.Писклово | ООО "Еткульский ЖКХ" | 158.435 | 0 | 158.435 | 0 | 158.435 | 0 | 158.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2022г.
ИТОГО Пискловское сельское поселение: |  |  | 0.037 |  |  | 158.435 | 0 | 158.435 | 0 | 158.435 | 0 | 158.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу: |  |  | 1.696 |  |  | 3888.1311 | 2134.9163 | 1665.0785 | 59.7553 | 3709.7226 | 2134.9163 | 1486.67 | 59.7553 | 58.24 | 0 | 58.24 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Еманжелинское сельское поселение
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
1 | Канализационый колодец с.Каратабан между домами ул. Солнечная д.19 и №22 |  | 0 | Ремонт канализационного колодца с.Каратабан между домами ул. Солнечная д.19 и №22 | ЕМУПМОКХ | 19.544 | 0 | 19.544 | 0 | 19.544 | 0 | 19.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
2 | Канализационный колодец с.Каратабан у дома ул. Солнечная д.21 |  | 0 | Ремонт канализационного колодца с.Каратабан у дома ул. Солнечная д.21 | ЕМУПМОКХ | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1. | Очисные сооружения канализации с.Еткуль | бюджет района | 1.2451 | Строительство наружных инженерных сетей канализации от многоквартирных домов по ул. Ленина и ул. Набережная в северной части с. Еткуль Челябинской области | ООО СК "Геострой" | 10807.739 | 10796.9313 | 10.8077 | 0 | 10.8077 | 10796.9313 | 10.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ ОБ 3,4 кв.2022г.
2. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Прочистка внутридворовй канализации по адресу: ул. Ленина д. 5, Первомайская д.14, Ленина д.5а, Ленина д.50а | ЕМУПМОКХ | 15.925 | 0 | 15.925 | 0 | 15.925 | 0 | 15.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
3. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Прочистка канализационных и ливневых сетей | ИП Карманова С.Н. | 33.9536 | 0 | 33.9536 | 0 | 33.9536 | 0 | 33.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
4. | Очисные сооружения канализации с.Еткуль |  | 0 | Приобретение трубы | АО Металл-база | 24.5502 | 0 | 24.5502 | 0 | 24.5502 | 0 | 24.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
5. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Прочистка внутридворовй канализации по адресу: ул. Б.Ручьева д.8а | ЕМУПМОКХ | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
6. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Прочистка внутридворовй канализации по адресу: ул. Кирова д.48, ул.Октябрьская д.48 | ЕМУПМОКХ | 10.15 | 0 | 10.15 | 0 | 10.15 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
7. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Прочистка канализации, откачка, вывоз сточных вод | ЕМУПМОКХ | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
8. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Прочистка внутридворовй канализации по адресу: ул. Кирова д.38, 37,39, ул.Октябрьская д.39 | ЕМУПМОКХ | 13.02 | 0 | 13.02 | 0 | 13.02 | 0 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
9. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Пробивка внутридворовй канализации по адресу: Переулок 12 д.4 | ЕМУПМОКХ | 9.984 | 0 | 9.984 | 0 | 9.984 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
10. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Замена подвода канализации с.Еткуль ул. Октябрьская д.39а | ЕМУПМОКХ | 31.119 | 0 | 31.119 | 0 | 31.119 | 0 | 31.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
11. | Сети водоотведения с.Еткуль |  | 0 | Оплата государственной экспертизы на объект "Строительство наружных сетей канализации от многоквартирных домов по ул. Ленина и ул. Набережная в северной части с. Еткуль Челябинской области" | ОГАУ Главгосэкспертиза | 375.747 | 0 | 375.747 | 0 | 375.747 | 0 | 375.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв. 2020г.
12. | Очисные сооружения канализации с.Еткуль |  | 0 | Приобретение котла для отопления очистных сооружений | ООО Техкомплект | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  |  | 1.2451 |  |  | 11013.683 | 10796.9313 | 216.7517 | 0 | 216.7517 | 10796.9313 | 216.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новобатуринское сельское поселение
1. | Канализационные сети п.Новобатурино |  | 0 | Очистка канализационной и ливневых сетей | ИП КАРМАНОВА С.Н. | 81.0727 | 0 | 81.0727 | 0 | 81.0727 | 0 | 81.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2020г.
2. | Канализационные сети п.Новобатурино |  | 0 | Очистка канализационной и ливневых сетей | ИП КАРМАНОВА С.Н. | 80.0491 | 0 | 80.0491 | 0 | 80.0491 | 0 | 80.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2020г.
ИТОГО Новобатуринское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 161.1218 | 0 | 161.1218 | 0 | 161.1218 | 0 | 161.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Канализационные сети с.Селезян |  | 0.048 | Ремонт сетей водоотведения с.Селезян ул. Советская | ООО УК Комфорт Сервис | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 2 кв.2020г.
ИТОГО: Селезянское сельское поселение |  |  | 0.048 |  |  | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1. | Канализационные сети с.Коелга |  | 0.325 | Капитальный ремонт сетей канализации от КНС 1 до Т2 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "ТДЭ" | 561.3965 | 561.3965 | 0 | 0 | 561.3965 | 561.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 3 кв.2020г.
2. | Канализационные сети с.Коелга |  | 0 | Строительный контроль по объекту:Капитальный ремонт сетей канализации от КНС 1 до Т2 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "Агроинвестстрой" | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | СП
3. | Канализационные сети с.Коелга |  | 0.368 | Капитальный ремонт сетей канализации от Т.4 до К.5 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "Машэкспорт" | 463.6379 | 463.6379 | 0 | 0 | 463.6379 | 463.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 3 кв.2020г.
4. | Канализационные сети с.Коелга |  | 0 | Строительный контроль по объекту:Капитальный ремонт сетей канализации от Т.4 до К.5 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "Агроинвестстрой" | 9.0199 | 0 | 9.0199 | 0 | 9.0199 | 0 | 9.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | СП
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  |  | 0.693 |  |  | 1046.0682 | 1025.0344 | 21.0337 | 0 | 1046.0682 | 1025.0344 | 21.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение
1. | Выгребная яма с.Александровка | №288 от 07.04.2022г. | 0 | Устройство выгребной ямы по ул. Пионерская около дома №8Б с.Александровка Еткульского района Челябинской области | ООО "Еткульский ЖКХ" | 37.647 | 0 | 37.647 | 0 | 37.647 | 0 | 37.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 2 кв.2022г.
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 37.647 | 0 | 37.647 | 0 | 37.647 | 0 | 37.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: |  | 0.741 |  |  | 12432.9716 | 11821.9657 | 611.0059 | 0 | 1636.0403 | 11821.9657 | 611.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Еткульский муниципальный район
1. | Газопроводные сети с.Еткуль | №230 от 22.03.2022г. | 0 | Капиатльный ремонт на газопроводе низкого давления с.Еткуль, ул.Ленина | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ газ МБ 2кв.2022г.
ИТОГО Еткульский муниципальный район |  |  | 0 |  |  | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с.Еткуль |  | 0 | Капиатльный ремонт на газопроводе низкого давления с.Еткуль, ул.Ленина | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 498.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ газ МБ 2кв.2022г. |  |  | прямой договор МКУ СЖКХ с Газпромом
2. | Газопроводные сети с.Еткуль |  |  | Система газораспределения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Челябинская область, с.Еткуль, по ул.Новая от ул.Совхозная до пер. 8 (пуско-наладочные работы) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 60.6108 | 60.5502 | 0.06061 | 0 | 60.6108 | 60.5502 | 0.06061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4кв.2020г.
3. | Газопроводные сети с.Еткуль |  |  | Сеть газораспределения (газопровод-ввод) к объектам капитального строительства (индивидуальным жилым домам), расположенным по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль, ул.Пионерская (южная часть) (пуско-наладочные работы) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 48.7704 | 48.7216 | 0.04877 | 0 | 48.7704 | 48.7216 | 0.04877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ БО 4кв.2020г.
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 607.4136 | 109.2718 | 498.1418 | 0 | 607.4136 | 109.2718 | 498.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бектышское сельское поселение
1. | Газопроводные сети п.Бектыш |  | 0 | Выполнение пуско-наладочных работ на объекте: Ремонт газопровода низкого давления в п. Бектыш, ул. Еткульская (1 этап от ул. Комсомольская до ул. Еткульская) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 149.0969 | 0 | 149.0969 | 0 | 149.0969 | 0 | 149.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв.2020г.
2. | Газопроводные сети п.Бектыш |  | 0 | Ремонт газопровода низкого давления в п. Бектыш, ул. Еткульская (1 этап от ул. Комсомольская до ул. Еткульская) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 348.628 | 0 | 348.628 | 0 | 348.628 | 0 | 348.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Бектышское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 497.7249 | 0 | 497.7249 | 0 | 497.7249 | 0 | 497.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусовское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с. Белоусово | №343 от 19.04.2022г. | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 30.185 | 0 | 30.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 2 кв.2022г. |  |  | не опл.
2. | Газопроводные сети с. Белоусово | №379 от 28.04.2022г. | 0 | ПСД по объекту "Газоснабжение п.Лесной Еткульского челябинской области" | ООО "Профи-Плюс" | 70.0094 | 0 | 70.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 2 кв.2022г. |  |  | не опл.
3. | Газопроводные сети с. Белоусово | №380 от 28.04.2022г. | 0 | ПСД по объекту "Газоснабжение п.Лесной Еткульского челябинской области" | ООО "Профи-Плюс" | 227.9906 | 0 | 227.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 2 кв.2022г. |  |  | не опл.
4. | Газопроводные сети с. Белоусово |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Белоусовоское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 518.6856 | 0 | 518.6856 | 0 | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с. Селезян |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 36.6702 | 0 | 36.6702 | 0 | 36.6702 | 0 | 36.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
2. | Газопроводные сети с. Селезян |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 106.0699 | 0 | 106.0699 | 0 | 106.0699 | 0 | 106.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Селезянское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 142.7401 | 0 | 142.7401 | 0 | 142.7401 | 0 | 142.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Еманжелинское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с. Еманжелинка |  | 0.462 | Газоснабжение жилых домов по ул.Лесная в с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ООО СПЕЦМОНТАЖ и ГАЗКОМПЛЕКТ | 1501.6068 | 1500.1052 | 1.5016 | 0 | 1501.6068 | 1500.1052 | 1.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
2. | Газопроводные сети с. Еманжелинка |  | 0 | Газоснабжение жилых домов по ул.Лесная в с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области (оплата услуг по проведению авторского надзора ) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г. |  | дотация ост.2018г.
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 1521.6068 | 1500.1052 | 21.5016 | 0 | 1521.6068 | 1500.1052 | 21.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Печенкинское сельское поселение
1. | Газопроводные сети д. Печенкино |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 92.7883 | 0 | 92.7883 | 0 | 92.7883 | 0 | 92.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
2. | Газопроводные сети д. Печенкино |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 214.93 | 0 | 214.93 | 0 | 214.93 | 0 | 214.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБТ 4 кв.2020г.
3. | Газопроводные сети д. Печенкино |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 110.502 | 0 | 110.502 | 0 | 110.502 | 0 | 110.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Печенкинское сельское поселение: | [5 empty] | 418.2203 | 0 | 418.2203 | 0 | 418.2203 | 0 | 418.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1 | Газопроводные сети с. Коелга |  | 0 | Выполнение пуско-наладочных работ на газопроводе ул. Речная, Полевая в с.Коелга | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 28.0483 | 28.0203 | 0.02805 | 0 | 28.0483 | 28.0203 | 0.02805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 4 кв.2020г.
2 | Газопроводные сети с. Коелга |  | 0 | Аварийно- диспетчерское обслуживание газовых сетей | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 33.8383 | 0 | 33.8383 | 0 | 33.8383 | 0 | 33.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
3 | Газопроводные сети д. Погорелка |  | 0 | Ремонтно-восстановительные работы газопровода в д. Погорелка | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 142.2795 | 0 | 142.2795 | 0 | 142.2795 | 0 | 142.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: | [5 empty] | 204.1662 | 28.0203 | 176.1459 | 0 | 204.1662 | 28.0203 | 176.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение
1. | Газовые сети д. Сарыкуль |  | 7.71 | Газоснабжение д. Сарыкуль Еткульского района Челябинской области | ООО "ПроектСтрой" | 8454.6435 | 8446.2045 | 8.4389 | 0 | 8454.6435 | 8446.2045 | 8.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 3,4 кв. 2020г.
2. | Газовые сети д. Сарыкуль |  | 0 | Оказание услуг строительного контроля по объекту: "Газоснабжение д. Сарыкуль Еткульского района Челябинской области" | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 197.4274 | 197.4274 | 0 | 0 | 197.4274 | 197.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 3 кв. 2020г.
3 | Газовые сети с.Александровна |  | 0 | Газоснабжение жилых домов по ул.Набережная в с.Александровка Еткульского района Челябинской области (пуско-наладочные работы) | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 15.738 | 15.7223 | 0.01574 | 0 | 15.738 | 15.7223 | 0.01574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 4 кв. 2020г.
4 | Газовые сети п.Белоносово |  | 0 | Устройство компенсатора для проезда автотранспорта и спецтехники на газопроводе высокого давления у жилого дома 21 по ул. Мира в п.Белоносово | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 189.4035 | 0 | 189.4035 | 0 | 189.4035 | 0 | 189.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБТ 4 кв. 2020г.
5 | Газовые сети с.Александровна |  | 0 | Аварийно- техническое обеспечение газопровода в с.Александровка Еткульского района Челябинской области | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 28.341 | 0 | 28.341 | 0 | 28.341 | 0 | 28.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  |  | 7.71 |  |  | 8885.5533 | 8659.3542 | 226.1991 | 0 | 8885.5533 | 8659.3542 | 226.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лебедевское сельское поселение
1. | Газовые сети с.Лебедевка |  | 0 | Оплата услуг государственной экспертизы по объекту: "Газоснабжение жилых домов южной части с.Лебедевка Еткульского района Челябинской области" | ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" | 451.1386 | 0 | 451.1386 | 0 | 451.1386 | 0 | 451.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2020г.
2. | Газовые сети с.Лебедевка |  | 0 | Техническое обслуживание газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Лебедевское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 569.1376 | 0 | 569.1376 | 0 | 569.1376 | 0 | 569.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Пискловское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с.Писклово | №129 от 22.02.2022г. | 0 | Проектные и изыскательские работы по объекту "Газоснабжение д. Кораблево Пискловского сп Еткульского района Челябинской области" | ООО "Профи Плюс" | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 2 кв.2022г.
2 | Газопроводные сети с.Писклово | №189 от 11.03.2022г. | 0 | Оплата услуг по осуществлению аварийно-диспетчерской и аварийно-спасательного обслуживания и комплекса мероприятий по техническому обслуживанию газового оборудования на объекте "Подводяший газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения с. Писклово Еткульского района Челябинской области" | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 222.5112 | 0 | 222.5112 | 0 | 222.5112 | 0 | 222.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 1 кв.2022г.
3 | Газопроводные сети с.Писклово | №423 от 16.05.2022г. | 0 | Проектные и изыскательские работы по объекту "Газоснабжение д. Кораблево Пискловского сп Еткульского района Челябинской области" |  | 367.5 | 0 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 2 кв.2022г.
4 | Газопроводные сети с.Писклово | №439 от 17.05.2022г. | 0 | Проектные и изыскательские работы по объекту "Газоснабжение д. Кораблево Пискловского сп Еткульского района Челябинской области" |  | 771.2895 | 0 | 771.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 2,3 кв.2022г.
ИТОГО Пискловского сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 1436.3007 | 0 | 1436.3007 | 0 | 297.5112 | 0 | 297.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с.Каратабан | №659 от 28.06.2022г. | 0 | Газоснабжение д. Сухоруково Еткульского района Челябинской области | ООО "С-Сервис" | 150.8011 | 150.6503 | 0.1508 | 0 | 150.8011 | 150.6503 | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 3 кв.2022г.
2. | Газопроводные сети с.Каратабан | №783 от 01.08.2022г. | 0 | Газоснабжение д. Сухоруково Еткульского района Челябинской области (подключение (технологирческое присоединение) сети газораспределения | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 176.791 | 0 | 176.791 | 0 | 176.791 | 0 | 176.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ МБ 3 кв.2022г.
3. | Газопроводные сети с.Каратабан | №907 от 05.09.2022г. | 0 | Газоснабжение жилых домов по ул.Набережной, Первомайской, Октябрьской в с.Каратабан Еткульского района Челябинской области (пуско-наладочные работы, текущий ремонт) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 257.394 | 0 | 257.394 | 0 | 176.791 | 0 | 176.791 | 0 | 80.603 | 0 | 80.603 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2022г.
4. | Газопроводные сети с.Каратабан |  | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 44.5041 | 0 | 44.5041 | 0 | 44.5041 | 0 | 44.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 629.4903 | 150.6503 | 478.84 | 0 | 548.8873 | 150.6503 | 398.237 | 0 | 80.603 | 0 | 80.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: |  | 7.71 |  |  | 15431.0394 | 10447.4018 | 4983.6376 | 0 | 13883.4618 | 10447.4018 | 3436.0601 | 0 | 80.603 | 0 | 80.603 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Белоносовоское сельское поселение | [7 empty] | 0 |  |  | -5.0022e-12
1. | Сети теплоснабжения п.Белоносово |  | 0.18 | Капитальный ремонт системы теплоснабжения в п.Белоносово Еткульского муниципального района Челябинской области | ООО "АТЛАС-ГРУПП" | 1038.6522 | 1016.3356 | 0 | 22.3166 | 1038.6522 | 1016.3356 | 0 | 22.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 2 кв.2020г.
2. | Сети с.Александровка Белоносовского сельского поселения |  | 0 | Реконструкция теплоснабжения с.Александровка Белоносовского сельского поселения Еткульского района со строительством сетей газоснабжения к жилым домам, в том числе проектно-изыскательские работы | ООО "Миасское Геолого-строительное предприятие" | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
|  |  | 0 |  | ООО "ГазПроектСервис" | 598 | 597.3422 | 0 | 0.6578 | 598 | 597.3422 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
|  |  | 0 |  | ООО "Геогаз" | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
|  |  | 0 |  | Индивидуальный предприниматель Щкурацкая Н.Е. | 98 | 97.8922 | 0 | 0.1078 | 98 | 97.8922 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  |  | 0.18 |  |  | 2834.6522 | 2810.36 | 0 | 24.2922 | 2834.6522 | 2810.36 | 0 | 24.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение
1. | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0.4656 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т.10 до Т.12 в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Борисенко Павел Андреевич | 826.9685 | 826.9685 | 0 | 0 | 826.9685 | 826.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 2 кв.2020г.
2. | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0.48 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 45, от точки Т.31 до точки Т.69, (подводящие трубопроводы в жилой МКД № 22 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области) | ИП Борисенко Павел Андреевич | 139.4799 | 139.4799 | 0 | 0 | 139.4799 | 139.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв.2020г.
3 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0.274 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участки 27,28,29,30. Подводящие сети в здание участковой больницы и в здание гаража участковой больницы по ул. Заречная в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Борисенко Павел Андреевич | 632.4561 | 632.4561 | 0 | 0 | 632.4561 | 632.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв.2020г.
4 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0.6 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 68. От точки Т.97 до точки Т.98, подвод тепла к МКД № 3 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Борисенко Павел Андреевич | 102.1042 | 102.1042 | 0 | 0 | 102.1042 | 102.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв.2020г.
5 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0 | Устуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т.10 до Т.12 в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Щукин В.И. | 17.6971 | 0 | 17.6971 | 0 | 17.6971 | 0 | 17.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
6 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0 | Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 45, от точки Т.31 до точки Т.69, (подводящие трубопроводы в жилой МКД № 22 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области) | ИП Щукин В.И. | 2.9849 | 0 | 2.9849 | 0 | 2.9849 | 0 | 2.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
7 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0 | Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участки 27,28,29,30. Подводящие сети в здание участковой больницы и в здание гаража участковой больницы по ул. Заречная в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Щукин В.И. | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
8 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка |  | 0 | Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 68. От точки Т.97 до точки Т.98, подвод тепла к МКД № 3 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Щукин В.И. | 2.185 | 0 | 2.185 | 0 | 2.185 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  |  | 0.4656 |  |  | 1737.4102 | 1701.0087 | 36.4016 | 0 | 1737.4102 | 1701.0087 | 36.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коелгинское сельское поселение
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1. | Сети теплоснабжения с.Еткуль |  | 0.092 | Ремонт теплотрассы с.Еткуль (подвод к МКД ул.Октябрьская д. 29, Переулок 10 д.7) | ЕМУМОКХ | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО: Еткульское сельское поселение: |  |  | 0.092 |  |  | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: |  | 0.7376 |  |  | 4640.4625 | 4511.3687 | 104.8016 | 24.2922 | 4640.4625 | 4511.3687 | 104.8016 | 24.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
КОТЕЛЬНЫЕ
Каратабанское сельское поселение
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1. | Котельная с.Коелга |  | 0 | Работы по химической промывке котлов | ООО Вален-М | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв. 2020г.
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ | 1кв.2017г.
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Блочно-модульная газовая котельная с. Селезян ул. Мира д.18 В |  | 0 | Ремонтно-восстановительные работы на объекте: Блочно-модульная газовая котельная с. Селезян ул. Мира д.18 В | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Селезянское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусовское сельское поселение
1. | Котельная с.Белоусово | №341 от 19.04.2022г. | 0 | Приобретение насоса К80-50-200 с электродвигателем 15/3000 и насоса КВ80-50-200 без эл. двигателя | ООО "Ника Сервис" | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 2 кв.2022г.
ИТОГО Белоусовское сельское поселение: |  |  | 0 |  |  | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: |  | 0 |  |  | 586.108 | 0 | 586.108 | 0 | 586.108 | 0 | 586.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: |  | 10.8846 |  |  | 36978.7125 | 28915.6524 | 7950.6316 | 84.0475 | 24455.7952 | 28915.6524 | 6224.6456 | 84.0475 | 138.843 | 0 | 138.843 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в т.ч. |  |  |  |  | 28.381 |  |  |  | -10768.5503 |  | -12522.9173
Еткульский муниципальный район |  | пересчитать СП!!! |  | х | х | 621.2244 | 0 | 621.2244 | 0 | 621.2244 | 0 | 621.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бектышское сельское поселение |  |  |  | х | х | 504.9739 | 0 | 497.7249 | 7.249 | 533.3549 | 0 | 497.7249 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение |  |  |  | х | х | 248.826 | 0 | 248.826 | 0 | 248.826 | 0 | 248.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Белоусовское сельское поселение |  |  |  | х | х | 199.3 | 0 | 199.3 | 0 | 199.3 | 0 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новобатуринское сельское поселение |  |  |  | х | х | 195.6528 | 0 | 195.6528 | 0 | 195.6528 | 0 | 195.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лебедевское сельское поселение |  |  |  | х | х | 800.9936 | 0 | 800.9936 | 0 | 800.9936 | 0 | 800.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коелгинское сельское поселение |  |  |  | х | х | 1634.2343 | 1053.0547 | 581.1797 | 0 | 1634.2343 | 1053.0547 | 581.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение |  |  |  | х | х | 13850.0646 | 12279.5344 | 1542.7025 | 27.8277 | 3053.1334 | 12279.5344 | 1542.7025 | 27.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Печенкинское сельское поселение |  |  |  | х | х | 546.7694 | 0 | 538.3888 | 8.3806 | 426.6009 | 0 | 418.2203 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение |  |  |  | х | х | 4036.8999 | 3962.6988 | 57.9032 | 16.2979 | 4036.8999 | 3962.6988 | 57.9032 | 16.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Пискловское сельское поселение |  |  |  | х | х | 1594.7357 | 0 | 1594.7357 | 0 | 455.9462 | 0 | 455.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение |  |  |  | х | х | 355.2697 | 0 | 355.2697 | 0 | 355.2697 | 0 | 355.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Каратабанское сельское поселение |  |  |  | х | х | 743.7203 | 150.6503 | 593.07 | 0 | 604.8773 | 150.6503 | 454.227 | 0 | 138.843 | 0 | 138.843 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 25332.6647 | 17445.9382 | 7826.9712 | 59.7553 | 13166.3135 | 17445.9382 | 6429.1702 | 59.7553 | 138.843 | 0 | 138.843 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | -11617.6667 | -11469.7142 | -123.6604 | -24.2922 | -11289.4817 | -11469.7142 | 204.5247 | -24.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25332.6647 |  |  |  | 23934.8638
|  |  | 2.437 | 0 | 0 | 0