СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _24.08.2022 г._  № _332_

с. Еткуль

О ходе выполнения в 2021 году

муниципальной программы

«Развитие социальной защиты

населения в Еткульском муниципальном

районе» на 2020-2022 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника управления социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района В. А. Бурова «О ходе выполнения в 2021 году муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» на 2020-2022 годы», отмечая положительные результаты работы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию «О ходе выполнения в 2021 году муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе» на 2020-2022 годы» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе выполнения в 2021 году муниципальной программы «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе»

на 2020-2022 годы

В целях повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства, в Еткульском муниципальном районе разработана и принята муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном района» на 2020-2022 гг., утверждена Постановлением администрации Еткульского муниципального района от 13.12.2019 №890 (с изменениями), которая реализуется по следующим приоритетным направлениям:

-создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми;

-повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Еткульского района;

-поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Еткульского района;

- совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан;

Таким образом, муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм, направленных на социальную поддержку самых незащищенных категорий граждан.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году составил 251 061,61 (двести пятьдесят одна тысяча шестьдесят один целых шестьдесят одна сотая) тысяч рублей.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы складывается из всех видов источников бюджетного финансирования.

Фактическое (кассовое) исполнение мероприятий муниципальной программы по итогам 2021 года составило 247 061, 13 тыс. рублей. Это составляет 98,41%.

Финансирование программных мероприятий в 2021 году, в том числе по подпрограммам составляет:

| Наименование подпрограммы | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Дети Южного Урала» | 82 519,12 | 80 726,91 | 97,83 |
| Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» | 106 703,47 | 104 631,50 | 98,0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | 655,0 | 519,07 | 79,25 |
| Подпрограмма "Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 61 184,02 | 61 183,65 | 100 |

Более подробно остановимся на каждой подпрограмме.

Подпрограмма «Дети Южного Урала».

Цель данной подпрограммы - Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми в Еткульском муниципальном районе.

Общая сумма финансирования подпрограммы в 2021 году (федеральный и областной бюджеты) составляла 82 519,12 тысяч рублей, освоено было 80 726,91 тысяч рублей (97,83%) по следующим основным мероприятиям подпрограммы:

1. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам -13 жилых помещений;

2. Содержание ребенка в семье опекуна -37 семьям на 43 ребенка;

3. Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребёнка» - 1694 семей на 2836 детей;

4. Оплата ЖКУ многодетной семье – 270 семей;

5. Выплата пособия до 1,5 лет – 286 семей;

6. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 234 семьи;

7. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка -77 семей;

8. Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка (нацпроект) -218 семей.

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан

пожилого возраста и иных категорий граждан».

Цель данной подпрограммы - повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Еткульского муниципального района.

Общая сумма финансирования подпрограммы из бюджетов всех уровней в 2021 году составляла 106 703,47 тысяч рублей (для оказания 23 мер социальной поддержки), кассовое исполнение составило 104 631,50 тысяч рублей (98,0%), направленных на финансирование   основных программных мероприятий:

1. Ежемесячная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соц. поддержки ветеранов в Челябинской области»;

2. Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соц. поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;

3. Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О звании ветеран труда Челябинской области»;

4. Компенсация расходов на оплату ЖКУ в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

5. Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ;

6. Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах;

7. Меры соц. поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соц. поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны»;

8. Денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

9. Предоставление мер соц. поддержки гражданам, подвергшимся радиации;

10. Субсидии ЖКУ;

11. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и др. категорий граждан.

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и др. категорий граждан (за счет средств местного бюджета) представлено в следующих мероприятиях:

Общий объем ассигнований (план): 882,5 тыс. руб.

- ЕСП гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 397,5 тыс. руб.;

- ЕСП на ремонт жилья и водоснабжения участникам и инвалидам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, инвалидам, ветеранам труда Челябинской области – 208,0 тыс. руб.;

Фактическое исполнение составило 605,50 тыс. руб. (68,6%)

Организация и проведение общественных памятных мероприятий:

проведение мероприятия Дня Защитника Отечества;

День Победы, 9 мая и День памяти и скорби, 22 июня;

XXI отчетно-выборная конференция Совета ветеранов района;

День социального работника, XI фестиваль приемных семей;

День пожилого человека.

Общий объем ассигнований (план): 301,0 тыс. руб., фактическое исполнение - 261, 99 тыс. руб. (87%)

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)».

Цель данной подпрограммы – увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СОНКО.

Реализация данной подпрограммы осуществлялась в 2021 году путем предоставления субсидий Общественной организации ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Еткульского муниципального района и Челябинской областной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».

Общий объем ассигнований из средств местного бюджета на 2021 год составил 655,0 тысяч рублей, фактическое исполнение -519,07 тысяч рублей  (79,25%).

Низкий процент исполнения мероприятий данной подпрограммы обусловлен действующими ограничениями по Covid-19, в связи с возрастными ограничениями и ограничениями по здоровью указанных категорий граждан.

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Цель данной подпрограммы - совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на организацию деятельности учреждений социальной защиты (финансирование на работу учреждений).

Общий объем финансирования из областного и местного бюджетов составил 61 184,02 тысяч рублей, фактическое исполнение - 61 183,65 тысяч рублей (100%).

Постановлением администрации Еткульского муниципального района №889а от 25.12.2014 г. утвержден порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ. Большинство мероприятий программы, запланированных на 2021 год, исполнены, целевые показатели достигли своих плановых значений, рейтинг эффективности реализации программы в 2021 году составил 8,85 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой эффективности муниципальной программы.

Начальник УСЗН                                                                                                В. А. Буров