## На 01.01.2022г. (2021г (ЧВ)
ОТЧЕТ
по муниципальной программе "Чистая вода" на территории Еткульского муниципального района
за 2021г.
на 01.01.2022г.
№ п\п | Наименование и адрес объекта | протяженность, км | Наименование мероприятия | Подрядчик | Предусмотренно финансирование за счет средств |  |  |  | Использовано бюджетных средств |  |  |  | Остаток на 01.01.2022г.
[5 empty] | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | тыс. руб.
[5 empty] | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения | ИТОГО: | Областной бюджет | Местного бюджета (средства районного бюджета) | Средства бюджета поселения
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Бектышское сельское поселение
1 | Скважина п.Бектыш | 0 | Услуги по устранению повреждения водовода на водонапорной башне | ЕМУПМОКХ | 7.249 | 0 | 0 | 7.249 | 7.249 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 1 кв.2021г.
2 | Водонапорная башня п.Бектыш | 0 | Услуги гидроподъемкика по ремонту на водонапорной башне | ЕМУПМОКХ | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2,3 кв.2021г.
3 | Водонапорная башня п.Бектыш | 0 | Приобретение муфты зажимной 63 ПЭ РТП | ИП Филатова И.Д. | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0.622 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2 кв.2021г.
4 | Водопроводные сети п.Бектыш | 0 | Услуги предоставления спецтехники по ремонту водяного колоца в п.Бектыш | ОО СК "Открытие" | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
5 | Скважина п.Бектыш | 0 | Монтаж щита учета на разведочно-эксплуатационной скважине №6112 п.Бектыш | ИП Акульшин А.Ю. | 23.025 | 0 | 0 | 23.025 | 23.025 | 0 | 0 | 23.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
6 | Скважина п.Бектыш | 0 | Приобретение хоз.расходов для ремонта башни (краска, цемент, и т.д.) | ИП Крыстина Е.И. | 3.999 | 0 | 0 | 3.999 | 3.999 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
ИТОГО Бектышское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 51.075 | 0 | 0 | 51.075 | 51.075 | 0 | 0 | 51.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новобатуринское сельское поселение
ИТОГО Новобатуринское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лебедевское сельское поселение
1. | Скважина с. Лебедевка | 0 | Приобретение погружного насоса ЕСО 4-104 для скважины | ООО НПП "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБТ | 3 кв.2021
2. | Скважина д. Погудино | 0 | Выполнение работ по устройству оргаждения территории скважины д. Погудино | ИП Киракосян В.М. | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 115.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ | 3 кв.2020
ИТОГО Лебедевское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 137.228 | 0 | 137.228 | 0 | 137.228 | 0 | 137.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1 | Скважина с.Еткуль | 0 | Приобретение насоса КМ 50-32-125-5 | ООО НПП "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
2 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы (разработка ПСД на геологические изучения) | ООО НИИ Южуралводопроект | 250 | 0 | 250 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 175 | 0 | 75 | 0 | [23 empty] | МБТ | ЧВ?
3 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0.05 | Ремонт трубопровода Переулок №10 д.3 с.Еткуль | ИП Манаков В.Г. | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3кв. 2021г.
4 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Приобретение насоса ЭЦВ 6-16-110 | ООО НПП "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 54.9 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв. 2021г.
1 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы | ООО "Южно-Уральское инжиниринговое предприятие" | 2988.2384 | 2923.6925 | 64.546 | 0 | 2988.2384 | 2923.6925 | 64.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ ОБ+МБ 3,4 кв.2021г.
6 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Прокачка скважины на объекте: Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы | ООО ЕРВ | 39.9491 | 0 | 39.9491 | 0 | 39.9491 | 0 | 39.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
7 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Оценка источника питьевого водоснабжения по объекту :Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидимиологии в Челябинской области" | 18.588 | 0 | 18.588 | 0 | 18.588 | 0 | 18.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ МБ 4 кв.2020г.
8 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы (разработка ПСД на геологические изучения) | ООО Челябинская буровая компания | 836.117 | 0 | 836.117 | 0 | 836.117 | 0 | 836.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3,4 кв.2021г.
9 | Водопроводные сети с.Еткуль | 0 | Подговительные работы на бурение разведлчно-эесплуатационной скважины для объекта: Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидимиологии в Челябинской области" | 134.7354 | 0 | 134.7354 | 0 | 134.7354 | 0 | 134.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
10 |  | 0
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  | 0.05 |  |  | 4399.0279 | 2923.6925 | 1475.3354 | 0 | 4224.0279 | 2923.6925 | 1300.3354 | 0 | 175 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Еманжелинка | 0.125 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Комарова от перекрестка ул. Садовая до перекрестка ул. Заречная с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ООО Сфера | 126.258 | 0 | 126.258 | 0 | 126.258 | 0 | 126.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
2. | Водопроводные сети с.Еманжелинка | 0 | Ремонт водопроводной сети по ул. Лесная напротив д.5 с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области (установка вентелей,задвижек, хомутов) | ООО Сфера | 66.651 | 0 | 66.651 | 0 | 66.651 | 0 | 66.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
3. | Водопроводные сети с.Таянды | 0.696 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Зеленая от д.3 до водопроводной башни с. Таянды Еткульского района Челябинской области | ООО Сфера | 599.964 | 0 | 599.964 | 0 | 599.964 | 0 | 599.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
4 | Водопроводные сети с.Таянды | 0.08 | Ремонт водопроводной сети от скважины до водонапорной башни в с.Таянды | ООО Сфера | 84.519 | 0 | 84.519 | 0 | 84.519 | 0 | 84.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
5 | Водопроводные сети с.Еманжелинка | 0.12 | Ремонт водопроводной сети по ул. Солнечная от перекрестка с ул. Труда до ул. Заречная с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ООО Сфера | 238.235 | 0 | 238.235 | 0 | 238.235 | 0 | 238.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  | 1.021 |  |  | 1115.627 | 0 | 1115.627 | 0 | 1115.627 | 0 | 1115.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
1. | Скважина с.Каратабан | 0 | Приобретение эл.двигателя для скважины | ООО Южуралэлектротехника | 13.38 | 0 | 13.38 | 0 | 13.38 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 1 кв.2021г.
2. | Водопроводные сети | 0 | Геодезические работы по топографической съемке на объект: "Станция подготовки хозпитьевой воды и станции II подъема в с.Каратабан, Еткульского района Челябинской области" | ООО Центр инженерных решений | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2кв.2021г. Или ДКЖ?
3. | Скважина с.Каратабан | 0 | Приобретение погружного насоса 4*ЕСО 5-105 с компленктующими на скважине с.Каратабан | ООО "НПП Гидромашсервис" | 38.9 | 0 | 38.9 | 0 | 38.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2 кв.2021г.
4. | Скважина с.Каратабан | 0 | Приобретение станции управления и защиты насоса СУ-ЗН-25 с комплектующими | ООО Южуралэлектротехника | 22.225 | 0 | 22.225 | 0 | 22.225 | 0 | 22.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2 кв.2021г.
5. | Скважина с.Каратабан | 0 | Увеличение дебита разведочно-эксплуатационной скважины на воду№ 2004 по адресу Челяб.обл. Еткульский район 600 м юго-западнее с.Каратабан | ИП Павлов П.Ф. | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2кв.2021г.
6. | Водопроводные сети | 0 | Архиологические исследования для объекта: "Станция подготовки хозпитьевой воды и станции II подъема в с.Каратабан, Еткульского района Челябинской области" | ООО Альма | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3кв.2021г.
7. | Водопроводные сети | 0 | Устранение утечки в с. Каратабан, ул. Октябрьская у д.46 и замена крана шарового муфтового | ООО ЕРВ | 25.8024 | 0 | 25.8024 | 0 | 25.8024 | 0 | 25.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
2 | Водопроводные сети | 0 | Инженерно-экологические изыскания для объекта: "Станция подготовки хозпитьевой воды и станции II подъема в с.Каратабан, Еткульского района Челябинской области" | ООО НПО Империалъ | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ЧВ 4 кв. 2021г.
9 | Водопроводные сети | 0 | Замена трубопровода на разведочно-эксплуатационной скважине на воду №2004, расположенной по адресу:Чел. Обл, Еткульский р-он в 600м юго-западнее с.Каратабан | ООО ЕРВ | 48.375 | 0 | 48.375 | 0 | 48.375 | 0 | 48.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 665.1074 | 0 | 665.1074 | 0 | 665.1074 | 0 | 665.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Коелга | 0.538 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Труда с.Коелга | МУП ЖКХ с.Коелга | 571.3353 | 571.3353 | 0 | 0 | 571.3353 | 571.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв. 2021г.
2 | Водозабор с.Коелга | 0 | Приобретение материалов для проведения работ по ремонту водозабора вс.Коелга | АО Металл-база | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2021г.
3 | Установка обеззараживания воды | 0 | Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации на объект: "Установка обеззараживания воды методом хлорирования электролизного типа" | ООО ЭИКК "ТЕСЛА" | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  | 0.538 |  |  | 904.3353 | 571.3353 | 333 | 0 | 904.3353 | 571.3353 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусовское сельское поселение
1. | Водонапорная башня п.Лесной | 0 | Ремонт нижнего пояса водонапорной башни в п.Лесной | ООО Фрегат | 78.885 | 0 | 78.885 | 0 | 78.885 | 0 | 78.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2 кв.2021г.
2. | Водонапорная башня с.Белоусово | 0 | Ремонт водонапорной башни в с.Белоусово (замена бака накопителя) | ООО Фрегат | 585.2 | 0 | 585.2 | 0 | 585.2 | 0 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2 кв.2021г. |  | 585.2
3 | Водопроводные сети п.Лесной | 0 | Услуги по устранению утечки воды в водопроводе п.Лесной, ул. Центральная д.39 | ООО ЕРВ | 40.069 | 0 | 40.069 | 0 | 40.069 | 0 | 40.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
ИТОГО Белоусовское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 704.154 | 0 | 704.154 | 0 | 704.154 | 0 | 704.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Печенкинское сельское поселение
1. | Водопроводные сети д. Печенкино | 0 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Мира от д. № 21 до д. № 11 д. Печенкино | ООО "Урал-строй" | 355.5891 | 355.5891 | 0 | 0 | 355.5891 | 355.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв. 2020г.
2. | Водопроводные сети д. Печенкино | 0 | Строительный контроль по объекту: Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Мира от д. № 21 до д. № 11 д. Печенкино | ООО "Агроинвестстрой" | 8.3806 | 0 | 0 | 8.3806 | 8.3806 | 0 | 0 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | СП
ИТОГО Печенкинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 363.9697 | 355.5891 | 0 | 8.3806 | 363.9697 | 355.5891 | 0 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Водопроводные сети с.Селезян | 0.084 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Советская с.Селезян | ООО УК Комфорт Сервис | 115.3003 | 0 | 115.3003 | 0 | 115.3003 | 115.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв. 2021г. Или МБТ??
ИТОГО Селезянское сельское поселение: |  | 0.084 |  |  | 115.3003 | 0 | 115.3003 | 0 | 115.3003 | 115.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Белоносовское сельское поселение
1. | Водопроводные сети д. Александровка | 0.004 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Набережная д. № 24 с.Александровка (устранение утечки) | ООО "ЕРВ" | 24.051 | 0 | 0 | 24.051 | 24.051 | 0 | 0 | 24.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ или ДКЖ 3 кв. 2021г.??
2. | Водопроводные сети д. Александровка | 0.004 | Капитальный ремонт сети водоснабжения ул. Труда д. № 1 с.Александровка (устранение утечки) | ООО "ЕРВ" | 15.283 | 0 | 0 | 15.283 | 15.283 | 0 | 0 | 15.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ или ДКЖ 3 кв. 2021г.??
3. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  | 0.008 |  |  | 39.334 | 0 | 0 | 39.334 | 39.334 | 0 | 0 | 39.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пискловское сельское поселение | [41 empty] | кс | кс | итого
1. | Скважина с.Писклово | 0.055 | Ремонт сети водоснабжения по ул. Советская от ул. Школьная до д.№9 в с.Писклово | ООО "Урал-строй" | 123.892 | 0 | 123.892 | 0 | 123.892 | 0 | 123.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2021г. |  | 31476 | 92416 | 123892
2. | Скважина с.Писклово | 0.185 | Ремонт сети водоснабжения по ул. Заречная в с.Писклово | ООО "Урал-строй" | 220.0186 | 0 | 220.0186 | 0 | 220.0186 | 0 | 220.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2021г.
ИТОГО Пискловское сельское поселение: |  | 0.24 |  |  | 343.9106 | 0 | 343.9106 | 0 | 343.9106 | 0 | 343.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу: |  | 0 |  |  | 3126.2384 | 2923.6925 | 202.546 | 0 | 3126.2384 | 2923.6925 | 202.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Еманжелинское сельское поселение
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
1 | Канализационый колодец с.Каратабан между домами ул. Солнечная д.19 и №22 | 0 | Ремонт канализационного колодца с.Каратабан между домами ул. Солнечная д.19 и №22 | ЕМУПМОКХ | 19.544 | 0 | 19.544 | 0 | 19.544 | 0 | 19.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
2 | Канализационный колодец с.Каратабан у дома ул. Солнечная д.21 | 0 | Ремонт канализационного колодца с.Каратабан у дома ул. Солнечная д.21 | ЕМУПМОКХ | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 11.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Прочистка внутридворовй канализации по адресу: Пер. 12 д. 4 | ЕМУПМОКХ | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
2. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Прочистка внутридворовй канализации по адресу: ул. Ленина д. 5, Первомайская д.14, Ленина д.5а, Ленина д.50а | ЕМУПМОКХ | 15.925 | 0 | 15.925 | 0 | 15.925 | 0 | 15.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
3. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Прочистка канализационных и ливневых сетей | ИП Карманова С.Н. | 33.9536 | 0 | 33.9536 | 0 | 33.9536 | 0 | 33.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
4. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Прочистка канализационных сетей в с.Еткуль | ЕМУПМОКХ | 116.479 | 0 | 116.479 | 0 | 116.479 | 0 | 116.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2 кв.2021г.
5. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Прочистка канализационных сетей в с.Еткуль | ЕМУПМОКХ | 57.07 | 0 | 57.07 | 0 | 57.07 | 0 | 57.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
6. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Промывка канализационных и ливневой системы, очистка колодцев ул. Кирова д.38-44, Октябрьская 39а | ЕМУПМОКХ | 51.8242 | 0 | 51.8242 | 0 | 51.8242 | 0 | 51.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
7. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Замена ввода канализации с.Еткуль ул. Кирова д.34 | ЕМУПМОКХ | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
8. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Замена ввода канализации с.Еткуль ул. Первомайская д.16 | ЕМУПМОКХ | 17.637 | 0 | 17.637 | 0 | 17.637 | 0 | 17.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
9. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Промывка канализации, откачка и вывоз сточных вод | ЕМУПМОКХ | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
10. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Замена подвода канализации с.Еткуль ул. Октябрьская д.39а | ЕМУПМОКХ | 31.119 | 0 | 31.119 | 0 | 31.119 | 0 | 31.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
11. | Сети водоотведения с.Еткуль | 0 | Оплата государственной экспертизы на объект "Строительство наружных сетей канализации от многоквартирных домов по ул. Ленина и ул. Набережная в северной части с. Еткуль Челябинской области" | ОГАУ Главгосэкспертиза | 375.747 | 0 | 375.747 | 0 | 375.747 | 0 | 375.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв. 2020г.
12. | Очисные сооружения канализации с.Еткуль | 0 | Приобретение котла для отопления очистных сооружений | ООО Техкомплект | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2020г.
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 1122.8948 | 0 | 1122.8948 | 0 | 1122.8948 | 0 | 1122.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новобатуринское сельское поселение
1. | Канализационные сети п.Новобатурино | 0.24 | Очистка труб системы канализации от многоквартирных домов до колодцев по ул. Центральной в п.Новобатурино | ИП КАРМАНОВА С.Н. | 194.4 | 0 | 194.4 | 0 | 194.4 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
2. | Канализационные сети п.Новобатурино | 0 | Очистка канализационной и ливневых сетей | ИП КАРМАНОВА С.Н. | 80.0491 | 0 | 80.0491 | 0 | 80.0491 | 0 | 80.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2020г.
ИТОГО Новобатуринское сельское поселение: |  | 0.24 |  |  | 274.4491 | 0 | 274.4491 | 0 | 274.4491 | 0 | 274.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Канализационные сети с.Селезян | 0 | Ремонт сетей водоотведения с.Селезян ул. Советская | ООО УК Комфорт Сервис | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 2 кв.2020г.
ИТОГО: Селезянское сельское поселение |  | 0 |  |  | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 143.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1. | Канализационные сети с.Коелга | 0 | Капитальный ремонт сетей канализации от КНС 1 до Т2 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "ТДЭ" | 561.3965 | 561.3965 | 0 | 0 | 561.3965 | 561.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 3 кв.2020г.
2. | Канализационные сети с.Коелга | 0 | Строительный контроль по объекту:Капитальный ремонт сетей канализации от КНС 1 до Т2 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "Агроинвестстрой" | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 0 | 12.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | СП
3. | Канализационные сети с.Коелга | 0 | Капитальный ремонт сетей канализации от Т.4 до К.5 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "Машэкспорт" | 463.6379 | 463.6379 | 0 | 0 | 463.6379 | 463.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 3 кв.2020г.
4. | Канализационные сети с.Коелга | 0 | Строительный контроль по объекту:Капитальный ремонт сетей канализации от Т.4 до К.5 с.Коелга Еткульского района Челябинской области | ООО "Агроинвестстрой" | 9.0199 | 0 | 9.0199 | 0 | 9.0199 | 0 | 9.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | СП
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 1046.0682 | 1025.0344 | 21.0337 | 0 | 1046.0682 | 1025.0344 | 21.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лебедевское сельское поселение
1. | Сети водоотведения д. Лебедевка | 0 | Прочистка внутридворовй канализации | ЕМУПМОКХ | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
ИТОГО Лебедевское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: | 0 |  |  | 2637.8636 | 1025.0344 | 1612.8292 | 0 | 2637.8636 | 1025.0344 | 1612.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Еткульское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с.Еткуль | 0.02 | Ремонт трубопровода Ленина д.37 (подвод газа к памятнику Павшим воинам) | ИП Манаков В.Г. | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
2. | Газопроводные сети с.Еткуль | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 64.496 | 0 | 64.496 | 0 | 64.496 | 0 | 64.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
3. | Газопроводные сети с.Еткуль | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 29.5495 | 0 | 29.5495 | 0 | 29.5495 | 0 | 29.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4кв.2021г.
4 | Газопроводные сети с.Еткуль | 0 | Капитальный ремонт газопровода низкого давления по ул.Ленина, переулку 10 в с.Еткуль |  | 306.9603 | 0 | 306.9603 | 0 | 306.9603 | 0 | 306.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ 4 кв.2021г.
ИТОГО Еткульское сельское поселение: |  | 0.02 |  |  | 441.0058 | 0 | 441.0058 | 0 | 441.0058 | 0 | 441.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бектышское сельское поселение
1. | Газопроводные сети п.Бектыш | 0 | Выполнение пуско-наладочных работ на объекте: Ремонт газопровода низкого давления в п. Бектыш, ул. Еткульская (1 этап от ул. Комсомольская до ул. Еткульская) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 149.0969 | 0 | 149.0969 | 0 | 149.0969 | 0 | 149.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв.2020г.
2. | Газопроводные сети п.Бектыш | 0 | Ремонт газопровода низкого давления в п. Бектыш, ул. Еткульская (1 этап от ул. Комсомольская до ул. Еткульская) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 348.628 | 0 | 348.628 | 0 | 348.628 | 0 | 348.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Бектышское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 497.7249 | 0 | 497.7249 | 0 | 497.7249 | 0 | 497.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусовское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с. Белоусово | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 122.3033 | 0 | 122.3033 | 0 | 122.3033 | 0 | 122.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.202г.
2. | Газопроводные сети с. Белоусово | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 40.316 | 0 | 40.316 | 0 | 40.316 | 0 | 40.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв.2020г.
3. | Газопроводные сети с. Белоусово | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 94.2243 | 0 | 94.2243 | 0 | 94.2243 | 0 | 94.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв.2020г.
4. | Газопроводные сети с. Белоусово | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 190.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Белоусовоское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 447.3442 | 0 | 447.3442 | 0 | 447.3442 | 0 | 447.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с. Селезян | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 40.4903 | 0 | 40.4903 | 0 | 40.4903 | 0 | 40.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3,4 кв.2021г.
2. | Газопроводные сети с. Селезян | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 34.9228 | 0 | 34.9228 | 0 | 34.9228 | 0 | 34.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
ИТОГО Селезянское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 75.4131 | 0 | 75.4131 | 0 | 75.4131 | 0 | 75.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Еманжелинское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с. Еманжелинка | 0 | Газоснабжение жилых домов по ул.Лесная в с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области (оплата пуско-наладочных работ ) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 32.598 | 0 | 32.598 | 0 | 32.598 | 0 | 32.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2,3 кв.2021г.
2. | Газопроводные сети с. Еманжелинка | 0 | Газоснабжение жилых домов по ул.Лесная в с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области (оплата услуг по аварийно-диспетчерского обслуживания) | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 0 | 25.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 2,3 кв.2021г.
3. | Газопроводные сети с. Еманжелинка | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 2.7005 | 0 | 2.7005 | 0 | 2.7005 | 0 | 2.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
4 | Газопроводные сети с. Еманжелинка | 0 | Оплата услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Газоснабжение северной части с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области (ул. Зеленая, ул.Челябинская, ул. Советская, ул. Уварова, ул. Чекмарева, ул.Береговая, ул. Северная) | ОГАУ Главгосэкспертиза | 615.3671 | 0 | 615.3671 | 0 | 615.3671 | 0 | 615.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 676.1828 | 0 | 676.1828 | 0 | 676.1828 | 0 | 676.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Печенкинское сельское поселение
1. | Газопроводные сети д. Печенкино | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 190.7242 | 0 | 190.7242 | 0 | 190.7242 | 0 | 190.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
2. | Газопроводные сети д. Печенкино | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 309.8891 | 0 | 309.8891 | 0 | 309.8891 | 0 | 309.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
3. | Газопроводные сети д. Печенкино | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 110.502 | 0 | 110.502 | 0 | 110.502 | 0 | 110.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Печенкинское сельское поселение: |  |  |  |  | 611.1152 | 0 | 611.1152 | 0 | 611.1152 | 0 | 611.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1 | Газопроводные сети с. Коелга | 0 | Выполнение пуско-наладочных работ на газопроводе ул. Речная, Полевая в с.Коелга | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 28.0483 | 28.0203 | 0.02805 | 0 | 28.0483 | 28.0203 | 0.02805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 4 кв.2020г.
2 | Газопроводные сети с. Коелга | 0 | Аварийно- диспетчерское обслуживание газовых сетей | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 33.8383 | 0 | 33.8383 | 0 | 33.8383 | 0 | 33.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
3 | Газопроводные сети д. Погорелка | 0 | Ремонтно-восстановительные работы газопровода в д. Погорелка | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 142.2795 | 0 | 142.2795 | 0 | 142.2795 | 0 | 142.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ СЖКХ МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  |  |  |  | 204.1662 | 28.0203 | 176.1459 | 0 | 204.1662 | 28.0203 | 176.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение
1. | Газовые сети п.Белоносово | 0 | Аварийно- диспетчерское обслуживание газовых сетей | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 193.6695 | 0 | 193.6695 | 0 | 193.6695 | 0 | 193.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
2. | Газовые сети с.Александровна | 0 | Ппредоставление гидрометеорологической информации по объекту: Газоснабжение жилых домов по ул.Набережная в с.Александровка Еткульского района Челябинской области | ФГБУ "Уральское УГМС" | 12.2556 | 0 | 12.2556 | 0 | 12.2556 | 0 | 12.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв. 2021г.
3 | Газовые сети д. Сарыкуль | 0 | Аварийно-диспетчерское и аварийно-сапасательное обслуживание и выполнение пуско-наладочных работ на объекте: "Газоснабжение д. Сарыкуль Еткульского района Челябинской области" | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 308.0673 | 0 | 308.6073 | 0 | 308.0673 | 0 | 308.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв. 2021г.
4 | Газовые сети п.Белоносово | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 85.9558 | 0 | 85.9558 | 0 | 85.9558 | 0 | 85.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв. 2021г.
5 | Газовые сети с.Александровна | 0 | Аварийно-диспетчерское и аварийно-сапасательное обслуживание | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 28.341 | 0 | 28.341 | 0 | 28.341 | 0 | 28.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 628.2893 | 0 | 628.8293 | 0 | 628.2893 | 0 | 628.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Лебедевское сельское поселение
1. | Газовые сети с.Лебедевка | 0 | Техническое обслуживание газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 62.6135 | 0 | 62.6135 | 0 | 62.6135 | 0 | 62.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3,4 кв.2021г.
2. | Газовые сети с.Лебедевка | 0 | Техническое обслуживание газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Лебедевское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 180.6125 | 0 | 180.6125 | 0 | 180.6125 | 0 | 180.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Пискловское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с.Писклово | 14.095 | Строительство газопровода высокого давления и распределительных сетей низкого давления для газоснабжения с.Писклово Еткульского района | ООО "Сети и Сервис" | 19914.3197 | 19894.4054 | 19.9143 | 0 | 19914.3197 | 19894.4054 | 19.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 2,3,4 кв.2021г.
2. | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Техническое обслуживание газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 117.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
3. | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Техническое присоединение к электрическим сетям пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) подводящего газопровода высокого давления и распределительные сети низкого давления для газоснабжения с.Писклово | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 311.0056 | 310.6946 | 0.31101 | 0 | 311.0056 | 310.6946 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ+МБ 4 кв.2021г.
4 | Газопроводные сети | 0 | Услуги по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту: "Газоснабжение д. Кораблево Еткульского района Челябинской области" |  | 367.5 | 0 | 367.5 | 0 | 367.5 | 0 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2021г.
5 | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Техническое присоединение к электрическим сетям пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) подводящего газопровода высокого давления и распределительные сети низкого давления для газоснабжения с.Писклово | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
6 | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Техническое обслуживание газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 146.3352 | 0 | 146.3352 | 0 | 146.3352 | 0 | 146.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
7 | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Техническое обслуживание газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 72.2393 | 0 | 72.2393 | 0 | 72.2393 | 0 | 72.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
8 | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Техническое присоединение к электрическим сетям пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) подводящего газопровода высокого давления и распределительные сети низкого давления для газоснабжения с.Писклово | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 207.9127 | 0 | 207.9127 | 0 | 207.9127 | 0 | 207.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2021г.
9 | Газопроводные сети с.Писклово | 0 | Аварийно- диспетчерское обслуживание газовых сетей с.Писклово | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" | 12.9268 | 0 | 12.9268 | 0 | 12.9268 | 0 | 12.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г. |  | 12.3429 | 0.58398 | 12.9268
ИТОГО Пискловского сельское поселение: |  | 14.095 |  |  | 21160.2384 | 20205.1 | 955.1384 | 0 | 21160.2384 | 20205.1 | 955.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каратабанское сельское поселение
1. | Газопроводные сети с.Каратабан | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 339.7404 | 0 | 339.7404 | 0 | 339.7404 | 0 | 339.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3кв.2021
2. | Газопроводные сети с.Каратабан | 0 | Техническое обслуживание газовых сетей и газового оборудования | АО "Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 43.6068 | 0 | 43.6068 | 0 | 43.6068 | 0 | 43.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 3 кв.2021г.
3. | Газопроводные сети с.Каратабан | 0 | Выполнение геодезической работы по исполнительной съемке на объекте: "Газоснабжение жилых домов по ул.Набережной, Первомайской, Октябрьской в с.Каратабан Еткульского района Челябинской области", а именно с.Каратабан, ул. Октябрьская от д.37 до д.41, от д.53 до д.83, от д.32 до д.48, ул.Октябрьская, пер.1 | ООО Центр инженерных решений | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
4. | Газопроводные сети с.Каратабан | 0 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Газоснабжение д.Сухоруково Еткульского района Челябинской области" | ОГАУ "Главгосэкспертиза" | 384.7091 | 0 | 384.7091 | 0 | 384.7091 | 0 | 384.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв.2021г.
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 797.0563 | 0 | 797.0563 | 0 | 797.0563 | 0 | 797.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: | 14.115 |  |  | 25719.1488 | 20233.1203 | 5486.5686 | 0 | 25719.1488 | 20233.1203 | 5486.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Белоносовоское сельское поселение | [6 empty] | -0.54 |  |  | -0.54
1. | Сети с.Александровка Белоносовского сельского поселения | 0 | Реконструкция теплоснабжения с.Александровка Белоносовского сельского поселения Еткульского района со строительством сетей газоснабжения к жилым домам, в том числе проектно-изыскательские работы | ОГАУ "Главгосэкспертиза" | 1032.169 | 0 | 1032.169 | 0 | 1032.169 | 0 | 1032.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 3 кв.2021г.
2. | Сети с.Александровка Белоносовского сельского поселения | 0 | Реконструкция теплоснабжения с.Александровка Белоносовского сельского поселения Еткульского района со строительством сетей газоснабжения к жилым домам, в том числе проектно-изыскательские работы | ООО "Миасское Геолого-строительное предприятие" | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
|  | 0 |  | ООО "ГазПроектСервис" | 598 | 597.3422 | 0 | 0.6578 | 598 | 597.3422 | 0 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
|  | 0 |  | ООО "Геогаз" | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 550 | 549.395 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
|  | 0 |  | Индивидуальный предприниматель Щкурацкая Н.Е. | 98 | 97.8922 | 0 | 0.1078 | 98 | 97.8922 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 4 кв.2020г.
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 2828.169 | 1794.0244 | 1032.169 | 1.9756 | 2828.169 | 1794.0244 | 1032.169 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение
1. | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Ремонт задвижек тепловых сетей на участке №54 по ул.Лесная,10; на участке №44 по ул.Октябрьская ,18; на участке 48 по ул. Октябрьская,20а; на участке №19 по ул. Школьная в с.Еманжелинка | ООО "Никос-Сервис" | 84.498 | 0 | 84.498 | 0 | 84.498 | 0 | 84.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
2. | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов на участке тепловых сетей №№58,59 по ул.Лесная от точки Т.84 до точки Т.85 в с.Еманжелинка | ООО "Никос-Сервис" | 94.386 | 0 | 94.386 | 0 | 94.386 | 0 | 94.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
3 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0.022 | Ремонт поврежденного трубопровода на участке тепловых сетей №67 по ул.Лесная от Т.95 до точки Т.96 в с.Еманжелинка | ООО "Никос-Сервис" | 45.27 | 0 | 45.27 | 0 | 45.27 | 0 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
4 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 68. От точки Т.97 до точки Т.98, подвод тепла к МКД № 3 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Борисенко Павел Андреевич | 102.1042 | 102.1042 | 0 | 0 | 102.1042 | 102.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ ОБ 3 кв.2020г.
5 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Устуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения от Т.10 до Т.12 в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Щукин В.И. | 17.6971 | 0 | 17.6971 | 0 | 17.6971 | 0 | 17.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
6 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 45, от точки Т.31 до точки Т.69, (подводящие трубопроводы в жилой МКД № 22 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области) | ИП Щукин В.И. | 2.9849 | 0 | 2.9849 | 0 | 2.9849 | 0 | 2.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
7 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участки 27,28,29,30. Подводящие сети в здание участковой больницы и в здание гаража участковой больницы по ул. Заречная в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Щукин В.И. | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 0 | 13.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
8 | Сети теплоснабжения с. Еманжелинка | 0 | Услуги строительного контроля по объекту: Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения - участок № 68. От точки Т.97 до точки Т.98, подвод тепла к МКД № 3 ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского района Челябинской области | ИП Щукин В.И. | 2.185 | 0 | 2.185 | 0 | 2.185 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 362.6598 | 102.1042 | 260.5556 | 0 | 362.6598 | 102.1042 | 260.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коелгинское сельское поселение
1. | Сети теплоснабжения с.Коелга | 0 | Приобретение утеплителя для утепления сетей теплоснабжения с.Коелга |  | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2021г.
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение
1. | Сети теплоснабжения с.Еткуль | 0 | Ремонт теплотрассы с.Еткуль (подвод к МКД ул.Октябрьская д. 29, Переулок 10 д.7) | ЕМУМОКХ | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ
ИТОГО: Еткульское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: | 0 |  |  | 3429.2288 | 1896.1286 | 1531.1246 | 1.9756 | 3429.2288 | 1896.1286 | 1531.1246 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
КОТЕЛЬНЫЕ
Каратабанское сельское поселение
ИТОГО Каратабанское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коелгинское сельское поселение
1. | Котельная с.Коелга | 0 | Оплата работ по прохождению государственной проектной экспертизы проектной документации "Капитальный ремонт котельной с заменой оборудования по адресу Челябинская область, Еткульский район, с.Еткуль, с.Коелга, ул. Промышленная,1" | ООО Вален-М | 60.633 | 0 | 60.633 | 0 | 60.633 | 0 | 60.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | ДКЖ МБ 4 кв. 2021г.
ИТОГО Коелгинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 60.633 | 0 | 60.633 | 0 | 60.633 | 0 | 60.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ | 1кв.2017г.
ИТОГО Еманжелинское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение
ИТОГО Белоносовское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение
1. | Блочно-модульная газовая котельная с. Селезян ул. Мира д.18 В | 0 | Ремонтно-восстановительные работы на объекте: Блочно-модульная газовая котельная с. Селезян ул. Мира д.18 В | АО Газпромгазораспределение Челябинск" в г. Коркино | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | МБТ 4 кв.2020г.
ИТОГО Селезянское сельское поселение: |  | 0 |  |  | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 69.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу: | 0 |  |  | 129.741 | 0 | 129.741 | 0 | 129.741 | 0 | 129.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | 0 |  |  | 3126.2384 | 2923.6925 | 202.546 | 0 | 3126.2384 | 2923.6925 | 202.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| в т.ч. |  |  |  |  | 3126.2384 |  |  |  |  | 0
Бектышское сельское поселение |  |  | х | х | 548.7999 | 0 | 497.7249 | 51.075 | 548.7999 | 0 | 497.7249 | 51.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоносовское сельское поселение |  |  | х | х | 3496.3323 | 1794.0244 | 1660.9983 | 41.3096 | 3495.7923 | 1794.0244 | 1660.9983 | 41.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Белоусовское сельское поселение |  |  | х | х | 1151.4982 | 0 | 1151.4982 | 0 | 1151.4982 | 0 | 1151.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новобатуринское сельское поселение |  |  | х | х | 274.4491 | 0 | 274.4491 | 0 | 274.4491 | 0 | 274.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лебедевское сельское поселение |  |  | х | х | 337.8405 | 0 | 337.8405 | 0 | 337.8405 | 0 | 337.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коелгинское сельское поселение |  |  | х | х | 2385.2026 | 1624.39 | 760.8127 | 0 | 2385.2026 | 1624.39 | 760.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еткульское сельское поселение |  |  | х | х | 2988.2384 | 2923.6925 | 64.546 | 0 | 2988.2384 | 2923.6925 | 64.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Печенкинское сельское поселение |  |  | х | х | 975.0849 | 355.5891 | 611.1152 | 8.3806 | 975.0849 | 355.5891 | 611.1152 | 8.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Еманжелинское сельское поселение |  |  | х | х | 2154.4695 | 102.1042 | 2052.3654 | 0 | 2154.4695 | 102.1042 | 2052.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Пискловское сельское поселение |  |  | х | х | 21504.149 | 20205.1 | 1299.049 | 0 | 21504.149 | 20205.1 | 1299.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Селезянское сельское поселение |  |  | х | х | 403.243 | 0 | 403.243 | 0 | 403.243 | 115.3003 | 287.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Каратабанское сельское поселение |  |  | х | х | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0