СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _26.04.2023 г._  № _445_

с. Еткуль

О выполнении плана мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских

территорий в Челябинской области

по Еткульскому муниципальному

району» в 2022 году

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» Красильникова А. П. о выполнении плана мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2022 году

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о выполнении плана мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2022 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о выполнении плана мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району за 2022 год

Исполнение органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области благоустройства сельских территорий реализуется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» (далее - Программа), которая утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 22.11.2021г. № 892.

Объём финансирования Программы в 2022 году составил 2238,157 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 148,200 |
| Областной бюджет | 1392,500 |
| Местный бюджет | 581,243 |
| Внебюджетные средства | 116,213 |
| Итого: | 2238,157 |

1. О ходе выполнения подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2022 году

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2022 году предусмотрены  следующие мероприятия:

- Устройство автостоянки между многоквартирными домами № 19 и № 21 по ул. Октябрьская с.Еманжелинка Еткульского района Челябинской области – 374,276 тыс. руб.;

- Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Октябрьская в с. Еманжелинка Еткульского муниципального района Челябинской области – 1863,881 тыс.руб.

В программе выделено целевые индикаторы программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый показатель | Фактический показатель 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | шт | 2 | 2 |

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                                         А.П. Красильников