СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _28.06.2023 г._  № _474_

с. Еткуль

О ходе выполнения в 2022 году

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики

в Еткульском муниципальном

районе» на 2020-2022 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района            В. С. Агаяна  «О ходе выполнения в 2022 году муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе» на 2020-2022 годы», отмечая положительные результаты работы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе выполнения в 2022 году муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе» на 2020-2022 годы принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе выполнения в 2022 году муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе» на 2020-2022 годы

В целях совершенствования молодежной политики в Еткульском муниципальном районе разработана и принята муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном района» на 2020-2022 гг., (утверждена Постановлением администрации Еткульского муниципального района от 16.12.2019 №901), которая реализуется по следующим приоритетным направлениям:

- воспитание гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи;

- популяризация здорового образа жизни;

- вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи;

- поддержка несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- информационная поддержка реализации муниципальной молодежной политики.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году составил 1164780,00 (один миллион сто шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей. Из них местный бюджет -798780,00 (семьсот девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, областной бюджет-366000,00 (триста шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодежная политика в Еткульском муниципальном районе» в 2022 году составил 1023780,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Из них местный бюджет -668780,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, областной бюджет-355000,00 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Перечень мероприятий подпрограммы, выполненных в установленные сроки и данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районное мероприятие «Зимние забавы» | РБ | 7,20 | 7,20 | 100% |
| 2 | «Библионочь» | РБ | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 3 | Молодежный слет «Азимут» | РБ | 180,00 | 180,00 | 100% |
| 4 | Поддержка одаренных детей и их наставников | РБ | 306,780 | 306,780 | 100% |
| 5 | Районный форум «Юность» | РБ ОБ | 25,00 137,00 | 25,00 137,00 | 100% |
| 6 | Поддержка волонтерского и добровольческого движения в Еткульском муниципальном районе | РБ ОБ | 30,00 109,00 | 30,00 109,00 | 100% |
| 7 | «Письмо Деду Морозу» | РБ | 27,00 | 27,00 | 100% |
| 8 | «Народные игры» | РБ | 12,80 | 12,80 | 100% |
| 9 | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи | ОБ | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 10 | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | ОБ | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 11 | День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | ОБ | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 12 | Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | ОБ | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 13 | Форум «Слёт активистов Еткульского района» | ОБ | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 14 | Поощрение волонтеров, принявших участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» | РБ | 50,00 | 50,00 | 100% |
| 15 | Акция «Новый год в каждый дом» | РБ | 25,00 | 25,00 | 100% |
|  | Итого |  | 1023,780 | 1023,780 | 100% |

Денежные средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

-районное мероприятие «Зимние забавы» - 7200,00 (семь тысяч двести) рублей. Веселые игры и конкурсы на свежем воздухе, приуроченные к открытию главное елки района.

-«Библионочь» - 5000,00 (пять тысяч) рублей. Библионочь прошла на территории Еткульского краеведческого музея с различными площадками: аквагрим, квест по особенностям культур различных народов, народные игры и викторина «Тропинками Еткуля».

-поддержка одаренных детей и их наставников – 306780,00 (триста шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Единовременные поощрения одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского муниципального района и единовременное поощрение их наставников осуществляются в соответствии Постановление администрации Еткульского муниципального района №572 от 12.08.2022 г.)

- молодежный слет «Азимут» - 180000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей и районный форум «Юность -162000,00 (сто шестьдесят две тысячи) рублей.  Мероприятия прошли на территории базы отдыха «Южный берег» с.Шеломенцево, в которых приняли участие более двухсот представителей 11 сельских поселений района, команда ОМВД России по Еткульскому муниципальному району, команда Еманжелинского и Пластовского районов. На протяжении всего слета были организованы различные соревнования и конкурсы: конкурс туристического блюда (приготовление еды на костре в полевых условиях), конкурс «Костровище», туристический конкурс (преодоление полосы препятствий, состоящей из нескольких этапов).

В рамках форума «Юность» прошел творческий конкурс, где каждое поселение в форме песен и стихов представило свою команду.  (Количество участников – 225 человек, охват территорий: Еткуль, Новобатурино, Печенкино, Белоусово, Писклово, Каратабан, Лебедевка, Еманжелинка, Селезян, Коелга, Белоносово).

- поддержка волонтерского и добровольческого движения в Еткульском муниципальном районе -139000,00 (сто тридцать девять тысяч) рублей. Участниками мероприятия стали молодежь и волонтеры, активно осуществляющие добровольческую деятельность на территории Еткульского муниципального района. Для участников форума была проведена игра по станциям «Калейдоскоп культур» (в рамках года культурного наследия России). (Количество участников – 160 человек, охват территорий: Еткуль, Новобатурино, Печенкино, Белоусово, Писклово, Каратабан, Лебедевка, Еманжелинка, Селезян, Коелга, Белоносово).

- акция «Письмо Деду Морозу» - 27000,00 (двадцать семь тысяч) рублей. За время проведения акции на почту Деда Мороза поступило более 30 писем с новогодними желаниями от детей в возрасте до 18 лет, проживающими на территории Еткульского района. По итогам акции все ее участники получили заветные подарки.

-«Народные игры» - 12800,00 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей. На территории Еткульского района прошли народные игры для молодежи. Для участия в игре были сформированы 4 команды по 8 человек из числа активной молодежи и сотрудников полиции (в рамках межведомственного взаимодействия). Участники состязались в умении вести стратегию и тактику боя, работать в команде и метко стрелять.

-муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи – 3000,00 (три тысячи) рублей.

-муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» - 2000,00 (две тысячи) рублей.

-день, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом – 2000,00 (две тысячи) рублей. Участники акции возложили цветы и зажгли лампаду возле мемориала «Аллеи ветеранов» и в память всех жертв терроризма была объявлена минута молчания. (Количество участников – 35 человек, охват территорий: Еткуль, Печенкино).

- круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму – 2000,00 (две тысячи) рублей. В рамках проведения круглого стола участникам был представлен видеоролик антитеррористической направленности. В нем на примере ряда стран участникам круглого стола показали те разрушения, которые приносит экстремизм и терроризм. Так же в ходе круглого стола были обсуждены следующие вопросы: экстремизм и его виды, экстремизм среди молодежи, понятие терроризма и его виды, терроризм в России. (Количество участников – 30 человек, охват территорий: Еткуль, Белоносово, Селезян).

- форум «Слёт активистов Еткульского района» - 100000,00 (сто тысяч) рублей. В рамках основной программы форума для молодежи района была подготовлена программа, которая включала в себя: круглый стол со специалистами отдела Центр поддержки добровольчества ГБУ «Молодежный ресурсный центр». Специалисты Центра рассказали молодежи что такое «Волонтерство и с чем его едят?». По итогам форума председатели (представители) филиалов Молодежного совета получили для каждого поселения подарки. (Количество участников – 40 человек, охват территорий: Еткуль, Печенкино, Селезян, Белоносово, Белоусово, Коелга, Каратабан, Еманжелинка, Писклово, Новобатурино, Лебедевка, студенты колледжа «ЮУКБ»).

- поощрение волонтеров, принявших участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» - 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. На территории Еткульского района, так же как на всей территории Российской Федерации проходило онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для проведения онлайн-голосования были набраны волонтеры, которые прошли специальное обучение на платформе Добро.ру. По результатам онлайн-голосования был составлен рейтинг работы волонтеров по количеству набранных голосов и отработанных часов. 10 ноября в с.Еткуль прошло награждение активных волонтеров, принявших участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». (Количество участников – 32 человека, охват территорий: Еткуль, Белоусово, Коелга, Еманжелинка, Каратабан).

- акция «Новый год в каждый дом» - 25000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. С 15 по 25 декабря на территории Еткульского районе проходила акция «Новый год в каждый дом».  В рамках акции прошли мероприятия следующих форматов: «Ёлка желаний» и «Поздравление детей, пенсионеров и членов семей военнослужащих», конкурс елочных украшений «Первый космический». Во время проведения акции волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек доставили подарки и поздравили всех участников акции и участников конкурса с праздником.

На 01.01. 2023 года количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по району составляет 380 человек, что составляет 4,8% от общего числа молодежи района. В сравнении с 2021 годом (3,8%) данный показатель вырос на 1,0%.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Патриотическое воспитание молодых граждан Еткульского муниципального района» в 2022 году составил 140900,00 (сто сорок тысяч девятьсот) рублей. Из них местный бюджет -129900,00 (сто двадцать девять тысяч девятьсот) рублей, областной бюджет-11000,00 (одиннадцать тысяч) рублей.

Перечень мероприятий подпрограммы, выполненных в установленные сроки и данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Профинансировано (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Палаточный лагерь «Экодесант» | РБ | 50,00 | 50,00 | 100% |
| 2 | Оздоровительный лагерь «Казачок» | РБ | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 3 | Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму» | РБ | 29,90 | 29,90 | 100% |
| 4 | Акция «Огонь Памяти» | РБ | 20,00 | 20,00 | 100% |
| 5 | Поддержка юнармейского движения в Еткульском районе | РБ | 20,00 | 20,00 | 100% |
| 6 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | ОБ | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 7 | Мероприятия, посвященные памятным датам России | ОБ | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 8 | Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» | ОБ | 3,00 | 3,00 | 100% |
|  | Итого |  | 140,90 | 140,90 | 100% |

Денежные средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

-палаточный лагерь «Экодесант» - 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. В течение летнего периода 2022 года прошли три смены «Экодесанта». Смены включали в себя несколько блоков: экологический, спортивный и досуговый. Для участников прошли такие игры как - спортивная игра «Пионербол», «Футбол», игра «Иманджинариум», квест-игра «Найди клад». Количество участников – 149 человек,  в том числе несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета. (Охват территорий: Еткуль, Белоусово, Коелга, Еманжелинка, Каратабан, Селезян, Печенкино, Писклово, Лебедевка, Белоносово, Новобатурино, студенты колледжа «ЮУКБ»).

-оздоровительный лагерпь «Казачок» - 10000,00 (десять тысяч) рублей.

-комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму» - 20900,00 (двадцать тысяч девятьсот) рублей.

-акция «Огонь Памяти»-20000,00 (двадцать тысяч) рублей. 9 мая в ознаменовании 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители общественного объединения «Еткуль - территория молодости» зажгли свечи от мемориала «Павшим» в с.Еткуль, далее автоколонна, оформленная флагами и символами России прошла по главным улицам села Еткуль и частицы Вечного огня в лампадах переданы в центры сельских поселений Еткульского района.

- поддержка юнармейского движения в Еткульском районе – 20000,00 (двадцать тысяч) рублей.

- муниципальный этап акции «Вахта памяти» - 3000,00 (три тысячи) рублей. В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Еткульском муниципальном районе у памятника «Павшим» прошел муниципальный этап акции «Вахта памяти». В мероприятии приняли участие члены центра патриотического воспитания «Росток», юнармейцы, члены молодежного совета «Еткуль-территория молодости».

-мероприятия, посвященные памятным датам России – 5000,00 (пять тысяч) рублей. В рамках мероприятия, посвященного памятным датам России участниками  мероприятия были нарисованы плакаты с надписями: «Терроризму - нет!», «Мы против терроризма». Подводя итоги, все пришли к единому мнению, что терроризм – это зло и с ним нужно бороться. Каждый гражданин своей страны должен предпринять действия, чтобы противостоять этой «чуме», которая поразила все мировое сообщество.

-муниципальный этап областной акции «Я – гражданин России» - 3000,00 (три тысячи) рублей. В рамках акции на муниципальном уровне поддерживались проекты участников, имеющих свою социальную инициативу, которая оказывает влияние на повышение качества жизни граждан, решение социальных проблем в различных сферах. Каждый участник представил свои социальные проекты в различных номинациях. По итогам проведения акции, выявлены лучшие социальные проекты, которые рекомендованы к участию в областном этапе акции.

За счет проведения программных мероприятий, на которые в 2022 году были  выделены средства местного и областного бюджета, были достигнуты следующие  показатели:

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Значение показателя результативности |  | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования | чел. | 2500 | 3931 | - |
| 2 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | % | 23 | 23 | - |
| 3 | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных у данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность | чел. | 6 | 6 | - |
| 4 | Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | ед. | 6 | 6 | - |
| 5 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) и поисковую деятельность | чел. | 250 | 380 | - |
| 6 | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте | ед. | 30 | 74 | - |
| 7 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | чел. | 3040 | 3698 | - |

За 2022 год охват участвующей молодежи в патриотическом направлении в возрастной категории от 14 до 35 лет составил 3698 человек от общей численности молодежи района, в процентном выражении – 47,0 %. В сравнении с 2021 годом (41,2 %) увеличился 5,8%.

Таким образом, можно сделать вывод, что за 2022 год все запланированные мероприятии были проведены в полном объеме и в предусмотренные планом сроки.

Начальник управления                                                                                      В. С. Агаян