УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от  « 24 »        12.       2019 г.  №  943

План реализации

муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе»

на период 2020-2023 годов

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | X | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 1135,75 | 2088,00 | 2364,00 | 2640,00 |
| 1. | Подпрограмма «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Еткульском муниципальном районе» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | X | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 120,00 | 697,00 | 973,00 | 1249,00 |
| 1.1 | Социальная поддержка медицинских работников | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | - Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составит 18,2; - Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения составит 42,4; - Коэффициент совместительства в целом снизится до 1,4 | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 120,0 | 690,0 | 966,00 | 1242,00 |
| 1.2 | Награждение в честь Дня медицинского работника | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» |  | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2. | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | X | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 610.75 | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| 2.1 | Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение современных методов диагностики, лечения заболевания и его осложнений | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2.2 | Совершенствование методов выявления, диагностики, лечения туберкулеза и реабилитации больных туберкулезом | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2.3 | Профилактика, диагностика онкологических больных | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 5,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 2.4 | Профилактика, диагностика и лечение заболеваний, передаваемых половым путем | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Совершенствование методов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 95,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.6 | Своевременная диагностика вирусных гепатитов в период проведения призывной комиссии | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 225,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 2,7 | Выявление факторов риска и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 65,75 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.8 | Профилактика и раннее выявление наркологических заболеваний | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Снижение и стабилизация уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличения средней продолжительности и улучшения качества жизни больных, страдающих данными заболеваниями, сохранения их трудового потенциала | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3. | Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Х | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| 3.1 | Совершенствование эффективности профилактических мероприятий при инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Увеличение уровня защищенности населения от природно-очаговых заболеваний средствами иммунопрофилактики | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| 4. | Подпрограмма «Болезни органов дыхания» | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Х | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.1 | Улучшение условий оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания | ГБУЗ «Районная больница с.Еткуль» | Увеличение охвата вакцинацией против пневмококковой инфекции групп риска взрослого населения, снижение смертности от болезней органов дыхания. | 01 января 2020 01 января 2021 01 января 2022 01 января 2023 | 31 декабря 2020 31 декабря 2021 31 декабря 2022 31 декабря 2023 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |