Приложение 9  
к Порядку  
принятия решений о разработке  
муниципальных программ  
Еткульского муниципального района,  
их формировании и реализации

Форма

для проведения мониторинга реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «**Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Еткульском муниципальном районе**» отчетный период 2022г. (нарастающим итогом)

Ответственный исполнитель экономический отдел администрации Еткульского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, контрольного события <1> | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Факт окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей (за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников) | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <3> |
| предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату <2> | |
|  | Итого по муниципальной программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/ выполнено |  | X | X | X | X | 40,0 | 40,0 | | 0 |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Устранение административных барьеров и совершенствование МНПА в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел | 01.01.2022 | - | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
|  | 1.1. Анализ нормативных правовых актов Еткульского муниципального района, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, и разработка предложений по их совершенствованию | Экономический отдел | X | - | 31.12.2022 | X | X | | X | X |
|  | 1.2 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности. | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
|  | 1.3 Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Еткульского муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 1 |  | |  |  |
| 2 | Развитие системы имущественной и информационной поддержки субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства; | Экономический отдел,  КУИЗО | 01.01.2022 | - | 31.12.2022 |  | 5,0 | | 5,0 | 0 |
|  | 2.1. Мониторинг реализации Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Еткульского района | Экономический отдел,  КУИЗО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | X | X | | X | X |
|  | 2.2 Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Экономический отдел,  КУИЗО | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
|  | 2.3 Размещение в сети «Интернет» информации о муниципальном имуществе, предназначенном для передачи в пользование СМСП | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
|  | 2.4 Организация и  проведение конференций,  форумов, семинаров,  «круглых столов», курсов,  тренингов, конкурсов,  выставок, ярмарок,  праздничных мероприятий  для субъектов МСП, в том числе незанятого населения, инвалидов, начинающих предпринимателей (за счет выделенных средств будет произведена оплата расходов на организацию и проведения вышеописанных мероприятий) | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 5,0 | | 5,0 | 0 |
|  | 2.5 Оказание информационно - консультационных услуг субъектам МСП | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
|  | 2.6 Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
| 3 | Повышение имиджа предпринимательства | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 35,0 | | 35,0 | 0 |
|  | 3.1. Организация и проведение районных конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса и учащихся образовательных учреждений.  (за счет выделенных средств будет произведено поощрение победителей и участников конкурсов) | Экономический отдел | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на нейтрализацию/ минимизацию отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | |  |  |