Приложение  2

к постановлению администрации

Еткульского муниципального района

№ 605 от 14.08.2020

Порядок и сроки проведения работ по подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки для каждого сельского поселения  Еткульского муниципального района

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проектов внесения изменений в ПЗЗ | В течении 10 дней с даты принятия решения | Отдел информационных технологий управления организационно-правовой работы администрации Еткульского муниципального района |
| 2 | Сбор исходной информации для подготовки проекта внесения изменений в ПЗЗ | В течении 1 месяца с даты опубликования решения о разработке | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений в ПЗЗ |
|  | Разработка проекта о внесении изменений в ПЗЗ | до 28.08.2020г. | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений в ПЗЗ |
| 3 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ | В течении 10 дней со дня получения проекта | Глава Еткульского муниципального района |
| 4 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | Отдел информационных технологий управления организационно-правовой работы администрации Еткульского муниципального района |
| 5 | Опубликование проекта внесения изменений в ПЗЗ | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Отдел информационных технологий управления организационно-правовой работы администрации Еткульского муниципального района |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в ПЗЗ, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Комиссия по подготовке проектов внесения изменений в ПЗЗ |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в ПЗЗ |
| 8 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Отдел информационных технологий управления организационно-правовой работы администрации Еткульского муниципального района |
| 9 | Представление проектов внесения изменений в ПЗЗ главе Еткульского муниципального района | В течении 3 дней со дня принятия заключения | Зам председателя Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в ПЗЗ |
| 10 | Принятие решения о направлении проектов внесения изменений в ПЗЗ, протоколов публичных слушаний и заключений в Собрание депутатов Еткульского муниципального района или об отклонении проектов внесения изменений в ПЗЗ и направлении их на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава Еткульского муниципального района |
| 11 | Рассмотрение и утверждение ПЗЗ или направление проектов внесения изменений в ПЗЗ Главе Еткульского муниципального района на доработку | По плану работы Собрания депутатов Еткульского муниципального района или по согласованию с ним | Глава Еткульского муниципального района |
| 12 | Опубликование ПЗЗ в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом | Отдел информационных технологий управления организационно-правовой работы администрации Еткульского муниципального района |