## Лист1
Отчет о реализации инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района Челябинской области в 2022 году.
№ п\п | Наименование инициативного проекта | Территория реализации инициативного проекта | Сведения о стоимости инициативного проекта | [7 empty] | Период реализации проекта | Виды выполненных работ, поставленных товаров, согласно муниципальному контракту (договору) | №, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта | Фотоматериалы по инициативному проекту
|  |  | Первоначальная стоимость проекта (руб.) | Фактическая стоимость реализованного проекта, после проведенных торгов и выполнения работ (руб.) | Финансирование |  |  |  | Нефинансовое участие инициативной группы (формы вклада)
[5 empty] | Объем субсидии из областного бюджета (руб.) | Объем средств из бюджета сельского поселения, муниципального района (руб.) | Собственные средства инициативной группы (руб.) | Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство) (руб.) | Трудовые ресурсы | Иные формы (материалы, товары)
1. | «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик» | Еткульское сельское поселение | 440262 | 440262 | 439821.74 | 440.26 | нет | нет | да | нет | 26.05.2022 - 24.06.2022 | Демонтаж деревянных и установка оконных блоков их ПВХ профилей, установка подоконников, штукатурка и облицовка окон. | МК № 47/1 от 26.05.2022 | https://cloud.mail.ru/public/i4ms/bTHqzNgdE
2. | «Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля (спортивный зал) в МКОУ «Новобатуринская СОШ» | Новобатуринское сельское поселение | 328861.73 | 328861.73 | 328532.87 | 328.86 | нет | нет | да | нет | 28.06.2022 - 07.07.2022 | Демонтаж деревянных и установка оконных блоков их ПВХ профилей, установка подоконников, штукатурка и облицовка окон. | МК №50 от 15.06.2022 | https://cloud.mail.ru/public/DzNS/jb9ssLUn1
3. | «Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании «новой» школы МКОУ «Еманжелинская СОШ» | Еманжелинское сельское поселение | 351490.8 | 351490.8 | 351139.31 | 351.49 | нет | нет | да | нет | 14.06.2022 - 33.07.2022 | Демонтаж старых и монтаж новых: труб, унитазов, писсуаров, раковин, умывальников, кабинок, установка новых дверей, радиаторов отопления, облицовка стен и пола плиткой, покраска | МК №37 от 07.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/GwGT/P1j19aJxB
4. | «Организация уличного освещения в северной части с. Еткуль по ул. Ленина (от ул. Совхозная до въезда в микрорайон «Еткуль-Парк») | Еткульское сельское поселение | 1615376 | 1282400 | 1223100.68 | 1224.32 | 25675 | 32400 | да | предоставление автокрана | 11.07.2022-25.07.2022 | Установка железобетонных столбов, светильников, прокладка кабеля, установка счетчиков, выключателей автоматических. | МК №0169300011922000156 от 11.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/Vudk/SkoZDWR8n
5. | «Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профилей в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Потаповская основная общеобразовательная школа» | Печенкинское сельское поселение | 484682.4 | 484682.4 | 484197.72 | 484.68 | нет | нет | да | нет | 18.07.2022 - 30.07.2022 | Демонтаж деревянных и установка оконных блоков их ПВХ профилей, установка подоконников, штукатурка и облицовка окон. | МК № 68 от 23.06.2022 | https://cloud.mail.ru/public/BPtv/663rqhwfi
6. | «Ремонт крыльца МКДОУ «Каратабанский детский сад «Солнышко» | Каратабанское сельское поселение | 460134 | 460134 | 449683.87 | 450.13 | 10000 | нет | да | нет | 06.08.2022 - 29.07.2022 | Разбор старого крыльца, ремонт крыльца и заливка бетоном, установка железобетонного пандуса, металлических ограждений | МК № 31 от 06.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/YsB6/GKx7JJhX8
7. | «Восстановление покрытия дорожки от Дома культуры до школы» | Еманжелинское сельское поселение | 214434 | 205626 | 205420.37 | 205.63 | нет | нет | да | нет | 23.05.2022 - 29.07.2022 | отсыпка щебнем, асфальтирование дорожки | МК №1И/22 от 23.05.2022, дополнительное соглашение №1 от 18.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/umev/jnyqj4W47
8. | «Организация уличного освещения ул. Лесная п. Бектыш» | Бектышское сельское поселение | 455055.18 | 455055.18 | 454600.12 | 455.06 | нет | нет | да | нет | 18.05.2022 - 04.08.2022 | Установка железобетонных столбов, светильников, прокладка кабеля, установка счетчиков, выключателей автоматических. | МК №12 от 18.05.2022 | https://cloud.mail.ru/public/tADP/vx9EUxAmF
9. | «Ремонт входной группы в МКОУ «Пискловская ООШ» | Пискловское сельское поселение | 317439.6 | 317439.6 | 317122.16 | 317.44 | нет | нет | да | нет | 04.07.2022 - 29.07.2022 | демонтаж оконных блоков, дверей, шлифовка стен, установка приточной вытяжки, установка окон из ПВХ, дверей, облицовка откосов облицовка стен и потолка гипсокартоном, грунтовка и покраска, ремонт и перекрытие крыши | МК № 66 от 08.06.2022 | https://cloud.mail.ru/public/z5Rm/xRyQKM8Pk
10. | «Ремонт теневых навесов в МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко» | Еманжелинское сельское поселение | 619701.6 | 619701.6 | 619081.9 | 619.7 | нет | нет | да | нет | 11.07.2022 - 12.08.2022 | демонтаж старого двойного и монтаж нового теневого навеса из металлического профнастила, настил полов, установка скамеек, покраска | МК №74 от 11.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/who9/FSdD3ibRW
[11 empty] | 11.07.2022 - 12.08.2022 | демонтаж старых и монтаж новых теневых навесов из металлического профнастила, настил полов, установка скамеек, покраска | МК №73 от 11.07.2022
11. | «Благоустройство территории Селезянского сельского Дома культуры» | Селезянское сельское поселение | 4053300 | 3025684.68 | 2988825.86 | 2991.82 | 10430 | 23437 | да | расчистка территории, предоставление техники | 20.06.2022 - 16.08.2022 | расчистка территории от кустарников, спил деревьев, установка бордюров, отсыпка площадки щебнем, укладка тротуарной плитки, установка металлических столбиков, уличных светильников, лавочек и урн. | МК № 0169300011922000138 от 20.06.2022 | https://cloud.mail.ru/public/ioDP/dQgep17WR
12. | «Твой поселок – твоя инициатива» (Ремонт крыльца МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения») | Новобатуринское сельское поселение | 444000 | 444000 | 434674.89 | 435.11 | 8890 | нет | да | нет | 27.06.2022 - 27.08.2022 | разбор старого крыльца, бетонирование, укладка прорезиненного покрытия, установка пандуса и металлического ограждения с поручнями | МК № 03/22-01 от 27.06.2022 | https://cloud.mail.ru/public/SWoa/zs2Lcd2hM
13. | «Устройство водоснабжения внутри здания, водоотведение внутреннее и внешнее, внутренняя отделка в Лесновском филиале МКОУ «Лебедевская ООШ» | Белоусовское сельское поселение | 909301.2 | 909301.2 | 908391.89 | 909.31 | нет | нет | да | нет | 01.07.2022 - 29.07.2022 | Устройство водоснабжения: прокладка водопровода, установка электроводонагревателей накопительных, установка смесителей, умывальников, раковин, счетчиков | МК №86 от 01.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/p1Pd/VsZyif45q
[11 empty] | 01.07.2022 - 29.07.2022 | Устройство водоотведения: устройство наружной и внутренней канализации | МК №87 от 01.07.2022
[11 empty] | 15.07.2022 - 26.08.2022 | Ремонт туалета и пищеблока | МК №88 от 15.07.2022
[11 empty] | 15.07.2022 - 26.08.2022 | Поставка товара (противопожарные металлические двери) | МК №100 от 15.07.2022
14. | «Устройство детской спортивно игровой площадки в п. Приозерный» | Белоносовское сельское поселение | 1077387 | 1077387 | 1033816.15 | 1034.85 | нет | 42536 | да | предоставление техники, выполнение работ по расчистке территории | 01.08.2022 - 22.08.2022 | Установка игровых и спортивных элементов, ограждения, отсыпка щебнем и песком | Договор подряда № 24 от 08.07.2022 | https://cloud.mail.ru/public/Cqkm/K9ds8uqxt
[11 empty] | 01.08.2022 - 22.08.2022 | Поставка игровых и спортивных элементов | Договор поставки товара № 23 от 11.07.2022
15. | «Газификация Белоусовского сельского Дома культуры» | Белоусовское сельское поселение | 560450 | 560450 | 537911.55 | 538.45 | 22000 | нет | да | нет | 08.06.2022 - 30.08.2022 | прокладка труб, монтаж ограждения, трубопровода, котлов пароводогрейных, установка счетчиков, покраска ограждения, прокладка воздуховодов, заливка бетонного основания, испытание трубопроводов. | МК № 3 от 08.06.2022 | https://cloud.mail.ru/public/JtS8/mn3oVXTza
16. | «Устройство детской площадки в п. Грознецкий» | Каратабанское сельское поселение | 912725 | 912725 | 891832.27 | 892.73 | 20000 | нет | да | нет | 01.08.2022-30.08.2022 | Поставка игровых и спортивных элементов | Договор поставки товара № 25 от 01.08.2022 | https://cloud.mail.ru/public/vzwn/NXrFhRFQE
[11 empty] | 01.09.2022-13.09.2022 | Установка игровых элементов, ограждения, отсыпка щебнем и песком | Договор подряда № 26 от 01.08.2022
Итого: |  | 10 сельских поселений | 13244600.51 | 11875201.19 | 11668153.35 | 11679.84 | 96995 | 98373 |  |  | 26.05.2022-13.09.2022