|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЕТКУЛЬСКОГО РАЙОНА**

##### **РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 июня 2022 года |  | № 36/176-5 |

с. Еткуль

|  |
| --- |
| *Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов на территории Еткульского района в единый день голосования 11 сентября 2022 года*  |

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 14 июня 2022 года № 13/427-7 «О Примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Челябинской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года», территориальная избирательная комиссия Еткульского района, на которую в соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской области № 11/187-7 от 19 мая 2022 года возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Еткульского муниципального района Челябинской области, РЕШАЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Еманжелинского сельского поселения, дополнительных выборов депутатов Советов депутатов Бектышского сельского поселения по одномандатным избирательным округам № 4, № 7, Еманжелинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 11, Лебедевского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 6, Печенкинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №10, назначенных на 11 сентября 2022 года.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Еткульского района Шуховцеву О.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  Т.А. Шилова |
| Секретарь комиссии | О.В. Шуховцева |
|  | Утвержденрешением территориальной избирательной комиссии Еткульского района от 17 июня 2022 года № 36/176-5 |

### **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Еманжелинского сельского поселения, дополнительных выборов депутатов Советов депутатов Бектышского сельского поселения по одномандатным избирательным округам № 4, № 7, Еманжелинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 11, Лебедевского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 6, Печенкинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №10**

День голосования - 11 сентября 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п. п. | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов |  15 июня 2022 года | Совет депутатов Еманжелинского сельского поселения, территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  | 17 июня 2022 года | Совет депутатов Еманжелинского сельского поселения, территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 3 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 12 июля 2022 года | Глава администрации Еткульского муниципального района |
| 4 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава администрации Еткульского муниципального района |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 1 августа 2022 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации Еткульского муниципального района |
| 6 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2022 года(не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 7 | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 31 августа 2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 8 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 31 августа 2022 года и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 9 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 31 августа 2022 года (за 10 и менее дней) ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава администрации муниципального образования, командир воинской части, руководители военной профессиональной образовательной организации, суды |
| 11 | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением территориальной избирательной комиссией | С 31 августа 2022 года и не позднее, чем в день голосования 11 сентября 2022 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории муниципального образования  |
| 12 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее10 сентября 2022 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени10 сентября 2022 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 15 | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, - в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 ФЗ-67 | Со дня наступления указанных обстоятельств | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 16 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | В день принятия решений о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 17 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 18 | Направление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 19 | Извещение территориальной избирательной комиссии Еткульского района о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем за один день до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| V.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 20 | Самовыдвижение кандидатов  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 21 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Избирательные объединения |
| 22 | Представление в окружную избирательную комиссию документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов  | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 23 | Представление в окружную избирательную комиссию, заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 24 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов  | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 25 | Предоставление ответа на обращение территориальной избирательной комиссии о проверке достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах- в течение 20 днейЗа 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | УФНС России по Челябинской областиУправление Росреестрапо Челябинской области ГУ МВД Россиипо Челябинской областиУГИБДД ГУ МВД России по Челябинской областиУчебные заведения |
| 26 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 27 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата путем проставления подписи в подписном листе | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата, со дня оплаты изготовления подписных листов из соответствующего избирательного фонда | Кандидат |
| 28 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов  | Не ранее чем через 21 день и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 29 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов | После приема избирательных документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 30 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 31 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов (передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 32 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 33 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | Не позднее чем вдесятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 34 | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение одних сутокс момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 35 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах  | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 36 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 37 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 26 августа 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 38 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем черезпять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 39 | Назначение доверенных лиц кандидата  | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 40 | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 41 | Реализация права кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время | Кандидаты |
| 42 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 9 сентября 2022 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 43 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата  | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 44 | Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей (не более трех наблюдателей)для назначения в территориальную и соответствующие участковые избирательные комиссии  | Не позднее 7 сентября 2022 года(не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 45 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | 11 сентября 2022 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| VIII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 46 | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 47 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 48 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | По завершении регистрации, но не позднее11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с участием представителей редакций периодических печатных изданий |
| 50 | Агитационный период для кандидата  | Со дня предоставления кандидатом в избирательную комиссию документов о выдвижении и до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 51 | Предвыборная агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13 августадо ноля часов10 сентября 2022 года (в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |
| 52 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 53 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 54 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 55 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 56 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 57 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 58 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 26 августа 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) в территориальной избирательной комиссии и не позднее 31 августа 2022 года,в участковой избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 59 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 31 августа 2022 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политические партии |
| 60 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 6 по 11 сентября2022 года(в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 61 | Представление в территориальную (муниципальную) избирательную комиссию Челябинской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 21 сентября 2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| IX.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 62 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации муниципального образования |
| 63 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее26 августа 2022 года(не позднее, чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 64 | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 65 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 66 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 67 | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 68 | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 69 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 70 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | УФМС России по Челябинской областиУФНС России по Челябинской областиУправление Минюста России по Челябинской области |
| 71 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с31 августа 2022 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 72 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок,а с 7 сентября 2022 года – немедленно (в трехдневный срок, а за 3 дня до первого дня голосования – немедленно) | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 73 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  | 11 сентября 2022 года(прекращаются в день голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 74 | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов  | По ходатайству кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 75 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 76 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 77 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 78 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | до представления итогового финансового не позднее11 октября 2022 г.(по истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 79 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не позднее10 ноября 2022 года(по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии) | Филиал ПАО «Сбербанк России»по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Еткульского района |
| X. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 80 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней избирательных бюллетеней для голосования  | Не позднее 18 августа 2022 года(не позднее чем за 23 дня до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 81 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее26 августа 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по распоряжению территориальной избирательной комиссии Еткульского района |
| 82 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 83 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
| 84 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее6 сентября 2022 года(не позднее чем за один до дня голосования (в том числе досрочного)) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 85 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | После перевода территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на соответствующей территории Челябинской области в режим подготовки и проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года и его использования в этом режиме Не позднее31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 86 | Проведение досрочного голосования  |
| В помещении территориальной избирательной комиссии Еткульского района | С 31 августа по 6 сентября 2022 года  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| в помещениях участковых избирательных комиссий | С 7 сентября по 10 сентября 2022 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 87 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее31 августа 2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района и участковые избирательные комиссии |
| 88 | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | С 1 сентября и до 14.00 часов по местному времени 11 сентября 2022 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 89 | Проведение голосования | 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 90 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 91 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 92 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 93 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 94 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, главой поселения | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 95 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 96 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы поселения | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 97 | Регистрация избранных депутатов, главы поселения и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 98 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 11 октября 2022 года(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 99 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 9 ноября 2022 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 100 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном комиссией  | Избирательные комиссии  |
| 101 | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 11 сентября 2025 г(не менее трех лет со дня голосования)  | Редакции периодических печатных изданий |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |
| 102 | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов)  | В период избирательной кампании – в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
| 103 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
| 104 | Реализация права на обжалование в областной суд решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, окружная избирательная комиссия |
| 105 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата  | Не позднее 2 сентября 2022 года (не позднее чем за 8 дней до дня) голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района;зарегистрированный кандидат |
| 106 | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата | Не позднее5 сентября 2022 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Челябинский областной суд |
| 107 | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
| 108 | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 109 | Подача заявления в суд об отмене решения окружной избирательной комиссии о результатах выборов | В течение в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 110 | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |