|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЕТКУЛЬСКОГО РАЙОНА**

##### **РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 июня 2023 года |  | № 66/349-5 |

с. Еткуль

|  |
| --- |
| *Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в органы местного самоуправления Еткульского района в единый день голосования 10 сентября 2023 года*  |

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 30 мая 2023 года № 40/636-7 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Челябинской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года», территориальная избирательная комиссия Еткульского района, на которую в соответствии с постановлением избирательной комиссии Челябинской области № 11/187-7 от 19 мая 2023 года возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Еткульского муниципального района Челябинской области, РЕШАЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному Пискловскому избирательному округу № 12, депутата Совета депутатов Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выборов главы Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района, назначенных на 10 сентября 2023 года.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Еткульского района Шуховцеву О.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии |  Т.А. Шилова |
| Секретарь комиссии | О.В. Шуховцева |
|  | Утвержденрешением территориальной избирательной комиссии Еткульского района от 23 июня 2023 года № 66/349-5 |

### **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному Пискловскому избирательному округу № 12, депутата Совета депутатов Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3,**

**выборов главы Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата назначения выборов Дата официального опубликования решения о назначении выборов | с 11 июня по 21 июня 2023 годас 11 июня по 26 июня 2023 года  |
| Единый день голосования  | 10 сентября 2023 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п. п. | Содержание мероприятия | Срокиисполнения | Исполнители |
| I. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов |  20 июня 2023 года | Совет депутатов Белоусовского сельского поселения, территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 2 | Направление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправлениярешения о назначении выборов | не ранее 20 июня и не позднее 23 июня 2023 года | Совет депутатов Белоусовского сельского поселения |
| 3 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  | 23 июня 2023 года | Совет депутатов Белоусовского сельского поселения, территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 31 июля 2023 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава Еткульского муниципального района |
| 5 | Представление сведений о зарегистрированных избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 11 июля 2023 года | Глава Еткульского муниципального района |
| 6 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно | Глава Еткульского муниципального района |
| 7 | Составление списка избирателей на основании сведений, полученных с учетом использования государственной системы регистрации (учета) избирателей отдельно по каждому избирательному участку  | Не позднее 30 августа 2023 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с использованием ГАС «Выборы» |
| 8 | Передача первого экземпляра списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 30 августа 2023 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 9 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 30 августа 2023 года и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 30 августа 2023 года – за 10 и менее дней ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, орган записи актов гражданского состояния, военный комиссар, глава Еткульского муниципального района, суды |
| 11 | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | С 30 августа 2023 года и не позднее, чем в день голосования 10 сентября  | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории муниципального образования Челябинской области |
| 12 | Рассмотрение заявлений избирателей о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов с момента обращения, а в день голосования - в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги).  | Не позднее9 сентября 2023 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени9 сентября 2023 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 15 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | Не позднее дня опубликования в средствах массовой информации решения о назначения выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 16 | Приостановление полномочий членов избирательных комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов, - в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах «ж», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 ФЗ-67 | Со дня наступления указанных обстоятельств | Избирательная комиссия, в отношении члена которой действует указанное обстоятельство |
| 17 | Ограничение подачи заявления члена комиссии с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, за исключением, когда оно подается в связи с вынужденными обстоятельствами. | С 30 августа 2023 годаВ период за 10 дней до дня (первого дня) голосования и заканчивается в день установления итогов голосования, определения результатов выборов | Члены территориальной и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| IV.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 18 | Подготовка и направление запроса в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области о политических партиях, их региональных отделениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | 20 июня 2023 года (в день принятия решений о назначении выборов) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 19 | Опубликование в газете и размещение на сайте в сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательного объединения | Не позднее 26 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 20 | Направление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 26 июня 2023 года | Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области |
| 21 | Извещение территориальной избирательной комиссии Еткульского района о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем за один день до проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее, чем за три дня до проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
| V.ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 22 | Самовыдвижение кандидатов  | С 23 июня 2023 года по 13 июля 2023 года(до 18.00 часов по местному времени) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом |
| 23 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 23 июня 2023 года по 13 июля 2023 года(до 18.00 часов по местному времени) | Избирательные объединения |
| 24 | Представление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района (в том числе с полномочиями окружной избирательной комиссии) документов на выдвижение при самовыдвижении кандидатов  | С 23 июня 2023 года по 13 июля 2023 года(до 18.00 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 25 | Представление в территориальную избирательную комиссию Еткульского района (в том числе с полномочиями окружной избирательной комиссии) заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов | С 23 июня 2023 года по 13 июля 2023 года(до 18.00 часов по местному времени) | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
| 26 | Выдача кандидату письменного подтверждения о приеме документов  | В день поступления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 27 | Предоставление ответа на обращение территориальной избирательной комиссии о проверке достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах- в течение 20 днейЗа 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | Уполномоченные органы |
| 28 | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам  | В трехдневный срок с момента представления документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 29 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата путем проставления подписи в подписном листе | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата, со дня оплаты изготовления подписных листов из соответствующего избирательного фонда | Кандидат |
| 30 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов  | Не ранее 14 июля 2023 года и не позднее 23 июля 2023 года(до 18 часов по местному времени) | Кандидаты |
| 31 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов для регистрации, в том числе о приеме подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов | После приема избирательных документов для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 32 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или не соблюдения требований Закона к оформлению представленных документов | Не позднее чем за 3 дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 33 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов |  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 34 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов (передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов) | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 35 | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 36 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | Не позднее чем вдесятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 37 | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение одних сутокс момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 38 | Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени | Сразу после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 39 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 40 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере необходимости | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 41 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 25 августа 2023 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| VI.СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 42 | Представление в территориальную избирательную комиссию зарегистрированными кандидатами, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении их от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем черезпять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 43 | Назначение доверенных лиц кандидата  | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 44 | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 45 | Полномочия доверенных лиц | Начинаются со дня регистрации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 46 | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений лицам кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время | Кандидат, избирательное объединение |
| 47 | Реализация права представить в территориальную избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2023 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 8 сентября 2023 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 48 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата  | Не позднее 4 сентября 2023 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| 49 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру | После поступления письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 50 | Представление в территориальную комиссию списка назначенных наблюдателей  | Не позднее 6 сентября 2023 года(не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| 51 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель | 9 и 10 сентября2023 годав день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля |
| VIII.ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 52 | Представление территориальной избирательной комиссии перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 3 июля 2023 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 53 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 23 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 54 | Опубликование сведений о размерах и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями. Предоставление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений | Не позднее 23 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации, но не позднее10 августа 2023 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района с участием представителей редакций периодических печатных изданий |
| 56 | Агитационный период  | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого непосредственно |
| 57 | Предвыборная агитации в периодических печатных изданиях | С 12 августадо ноля часов9 сентября 2023 года  | Зарегистрированные кандидаты |
| 58 | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 59 | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организаторы публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 60 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 61 | Размещение в сети «Интернет» или иным способом доведение до сведения других кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 62 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов | До начала распространений соответствующих материалов | Кандидаты |
| 63 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 64 | Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 25 августа 2023 годав территориальной избирательной комиссии и не позднее 30 августа 2023 года,в участковой избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 65 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 30 августа 2023 года | Политические партии |
| 66 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 5 по 10 сентября2023 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, осуществляющие опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения |
| 67 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 сентября 2023 года | Редакции периодических печатных изданий |
| IX.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |
| 68 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее 3 июля 2023 года  | Глава Еткульского муниципального района, глава Белоусовского сельского поселения, |
| 69 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиям | Не позднее25 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 70 | Представление территориальной избирательной комиссией финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 71 | Представление финансового отчёта о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 72 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 73 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 74 | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 75 | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, если оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 76 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 77 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | УФМС России по Челябинской областиУФНС России по Челябинской областиУправление Минюста России по Челябинской области |
| 78 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с30 августа 2023 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 79 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок,а с 6 сентября 2023 года – немедленно  | Филиал ПАО «Сбербанк России» по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 80 | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов  | 10 сентября 2023 года(прекращаются в день голосования) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 81 | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов  | По ходатайству кандидата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 82 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 83 | Передача в редакции СМИ для опубликования копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 84 | Опубликование финансовых отчетов кандидатов в периодическом печатном издании | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции периодических печатных изданий |
| 85 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов | до представления итогового финансового не позднее10 октября 2023 г. | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |
| 86 | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не позднее9 ноября 2023 года | Филиал ПАО «Сбербанк России»по письменному указанию территориальной избирательной комиссии Еткульского района |
| X. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 87 | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования  | Не позднее 17 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 88 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее25 августа 2023 года | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии Еткульского района |
| 89 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии, уничтожение лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 90 | Передача полиграфической организацией избирательных бюллетеней территориальной избирательной комиссии | На основании решения комиссии | Полиграфическая организация |
| 91 | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии к нижестоящим:членов избирательной комиссии;кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень; представители избирательных объединений  | Не позднее чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней нижестоящей избирательной комиссией  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 92 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее8 сентября 2023 года(не позднее чем за один день до дня голосованияНе позднее 4 сентября 2023 года(при проведении досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 93 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 94 | Проведение досрочного голосования  |
| В помещении территориальной избирательной комиссии Еткульского района | С 30 августа по 5 сентября 2023 года  | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| в помещениях участковых избирательных комиссий | С 6 сентября по 9 сентября 2023 года  | Участковые избирательные комиссии |
| 95 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее30 августа 2023 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная и участковые избирательные комиссии Еткульского района  |
| 96 | Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования | С 31 августа и до 14.00 часов по местному времени 10 сентября 2023 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 97 | Проведение голосования | 10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 98 | Подсчёт голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 99 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | На итоговом заседании участковой комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 100 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 101 | Определение результатов выборов по избирательным округам | После получения протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 102 | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, главой поселения | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 103 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 104 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы поселения | В пятидневный срок после получения извещения кандидата о результатах выборов | Избранные и зарегистрированные кандидаты |
| 105 | Регистрация избранных депутатов, главы поселения и выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 106 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов  | Не позднее 10 октября 2023 года(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| 107 | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий | Не позднее 8 ноября 2023 года(в течение двух месяцев со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района |
| XI. СРОКИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ |
| 108 | Подача жалоб на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии, участвующей в проведении выборов, по иным вопросам (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата/ списка кандидатов)  | В период избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления).После завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения (постановления) | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели |
| 109 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Челябинской области решения территориальной избирательной комиссии (в том числе с полномочиями окружной комиссии) об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
| 110 | Принятие решений по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем в семидневный срок | Избирательная комиссия Челябинской области |
| 111 | Реализация права на обжалование в суд соответствующего уровня решения территориальной избирательной комиссии (в том числе с полномочиями окружной комиссии) о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения, а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в избирательную комиссию Челябинской области, также в течение пяти дней со дня принятия избирательной комиссией Челябинской области решения (постановления) об оставлении жалобы без удовлетворения | Кандидаты, территориальная избирательная комиссия |
| 112 | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата  | Не позднее 1 сентября 2023 года (не позднее чем за 8 дней до дня) голосования) | Территориальная избирательная комиссия Еткульского района;зарегистрированный кандидат |
| 113 | Принятие судом решения по заяв­лению об отмене регистрации кандидата | Не позднее4 сентября 2023 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Суд соответствующего уровня |
| 114 | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | До дня голосования - в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования,а в день голосования и в день, следующий за днем голосования - немедленно;если факты, содержащиеся в жалобе, требуют дополнительной проверки,- не позднее чем в 10-дневный срок | Избирательные комиссии, суд |
| 115 | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | В течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 116 | Подача заявления в суд об отмене решения территориальной избирательной комиссии (в том числе с полномочиями окружной комиссии) о результатах выборов | В течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, их доверенные лица, иные общественные организации, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 117 | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | Не позднее чем в 2-х месячный срок со дня подачи жалобы | Суд соответствующего уровня |
| XI.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 118 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии  |
| 119 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания |
| 120 | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 10 сентября 2026 г(не менее трех лет со дня голосования)  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |