## Лист1
Отчет о реализации инициативных проектов на территории Еткульского муниципального района Челябинской области в 2021 году.
№ п\п | Наименование инициативного проекта | Территория реализации инициативного проекта | Сведения о стоимости инициативного проекта | [7 empty] | Период реализации проекта | Виды выполненных работ, поставленных товаров, согласно муниципальному контракту (договору) | №, дата муниципального контракта, договора, заключенного в рамках реализации инициативного проекта | Фотоматериалы по инициативному проекту
|  |  | Первоначальная стоимость проекта (руб.) | Фактическая стоимость реализованного проекта (руб.) | Финансирование |  |  |  | Нефинансовое участие инициативной группы (формы вклада)
[5 empty] | Объем субсидии из областного бюджета (руб.) | Объем средств из бюджета сельского поселения, муниципального района (руб.) | Собственные средства инициативной группы (руб.) | Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство) (руб.) | Трудовые ресурсы | Иные формы (материалы, товары)
1. | «Доступный спорт: веранда уличных тренажеров». | Новобатуринское сельское поселение | 400000 | 400000 | 367632 | 368 | 32000 | нет | нет | нет | 16.06.2021 - 16.07.2021 | Выравнивание участка, отсыпка песком, установка шести тренажеров, скамеек. | МК № ИПМ/28/04-2021 от 16.06.2021 | https://cloud.mail.ru/public/ZsLS/xi3aWMvsC
2. | «Устройство металлического ограждения (лицевая часть) МБОУ «Селезянская СОШ», Челябинская область, Еткульский район, с.Селезян, ул.Мира,38». | Селезянское сельское поселение | 230000 | 230000 | 229770 | 230 | нет | нет | да | нет | 24.09.2021 - 20.10.2021 | Демонтаж старого ограждения, расчистка территории от кустарника, установка металлического ограждения. | ГПД №27с/63 от 24.09.2021 г. | https://cloud.mail.ru/public/jDgj/fn74a4BFt
3. | «Ремонт системы канализации и отделочные работы на пищеблоке в МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик». | Еткульское сельское поселение | 287912.07 | 287912.07 | 287624.16 | 287.91 | нет | нет | да | нет | 05.07.2021 - 23.07.2021 | Демонтаж старого и монтаж нового трубопровода, заливка цементных стяжек полов, демонтаж старых и установка новых дверей, облицовка стен и пола. | МК №80 от 05.07.2021 | https://cloud.mail.ru/public/KdHP/hRbSn2iS6
4. | «Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене» в МБУК «ЦБКС Лебедевского сельского поселения» | Лебедевское сельское поселение | 369901 | 369901 | 369531.1 | 369.9 | нет | нет | да | нет | 22.06.2021 - 28.07.2021 | Замена дверного блока и деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей, заделка дверного проема в стене | МК № 4 от 22.06.2021 | https://cloud.mail.ru/public/bqJF/YxZP6E8w4
5. | «Благоустройство (асфальтирование) площадки у школы и детского сада с.Долговка» | Коелгинское сельское поселение | 614495 | 613880.51 | 613266.63 | 613.88 | нет | нет | да | нет | 05.08.2021 - 28.10.2021 | Асфальтирование дорожки, устоновка бордюбрных бетонных камней, устройство металлических пешеходных ограждений, установка урны. | МК № 0169300011921000165 от 05.08.2021 | https://cloud.mail.ru/public/ZbUZ/uJaWFEVFa
6. | «Электромонтажные работы в Селезянском Доме культуры», Челябинская область, Еткульский муниципальный район. с.Селезян, ул.Советская, д.56. | Селезянское сельское поселение | 370000 | 370000 | 369630 | 370 | нет | нет | да | нет | 08.06.2021 - 15.06.2021 | Электромонтажные работы в Селезянском сельском Доме Культуры по ул.Советской,56 с. Селезян | МК № 11 от 08.06.2021 | https://cloud.mail.ru/public/ThiM/q7BukQ13w
7. | «Устройство козырьков над входами в МБДОУ «Еткульский детский сад «Золотой ключик» | Еткульское сельское поселение | 130619 | 130619 | 130488.38 | 130.62 | нет | нет | да | нет | 18.08.2021 - 27.08.2021 | Устройство козырьков, установка металлических водосточных труб. | ГПД № 56 от 18.08.2021 | https://cloud.mail.ru/public/troR/aU5WDwDuP
8. | «Благоустройство территории: асфальтирование площадки, устройство детской площадки в с. Писклово» | Пискловское сельское поселение | 1343758 | 1343758 | 1342414.24 | 1343.76 | нет | нет | да | нет | 19.10.2021 - 18.11.2021 | Установка остановочного павильона и туалета на территории у дома культуры в с. Писклово | МК № 26 от 19.10.2021 | https://cloud.mail.ru/public/aNH9/YnEw2yJrb
[11 empty] | 19.10.2021 - 18.11.2021 | Выполнение работ по благоустройству площадки и тротуара на территории у дома культуры в с. Писклово | МК № 27 от 19.10.2021
[11 empty] | 19.10.2021 - 18.11.2021 | Выполнение работ по устройству ограждения и малых архитектурных форм на территории у дома культуры в с. Писклово (песочница, качели, карусель, лавочки, урны, горка, турник) | МК № 28 от 19.10.2021
9. | «Замена плитки на пищеблоке в МКОУ «Белоносовская СОШ» | Белоносовское сельское поселение | 285331 | 285331 | 285045.67 | 285.33 | нет | нет | да | нет | 01.07.2021 - 13.08.2021 | Демонтаж старого напольного покрытия, замена керамической плитки на полу в помещениях пищеблока в МКОУ «Белоносовская СОШ» | МК № 100 от 01.07.2021 | https://cloud.mail.ru/public/99aU/s1LhNM3Gk
10. | «Устройство тротуара по улицам Школьная, Заречная, Алое поле». | Еманжелинское сельское поселение | 750154 | 540110.88 | 539570.77 | 540.11 | нет | нет | да | нет | 13.07.2021 - 10.08.2021 | Устройство тротуара по улицам Школьная, Заречная, Алое поле, установка бетонных бортовых камней | МК № 01693000119210001460001 от 13.07.2021 | https://cloud.mail.ru/public/itJW/Qfw3mqEKR
11. | «Обустройство детской площадки с. Александровка». | Белоносовское сельское поселение | 851898 | 851898 | 851046.1 | 851.9 | нет | нет | да | трактор, грузовой автомобиль | 15.09.2021 - 25.10.2021 | Устройство металлических пешеходных ограждений, выравнивание и отсыпка площадки, ограждение детской площадки, установка качелей, турника, урн, лавочек, карусели, песочницы, горки. | договор поставки товара №66 от 15.09.2021, договор подряда бн от 15.09.2021 | https://cloud.mail.ru/public/fn1V/CFi6YnHvx
12. | «Устройство детской площадки в с. Каратабан». | Каратабанское сельское поселение | 1725670 | 1717041.65 | 1715324.61 | 1717.04 | нет | нет | да | нет | 02.08.2021 - 01.10.2021 | Устройство детской спортивно игровой площадки по ул. Первомайская,47 в с. Каратабан (качели, урны, карусель, ограждение, тротуарные дорожки, волейбольная площадка, песочница, игровой комплекс). | МК № 08-2021 от 02.08.2021 Дополнительное соглашение №1 от 10.08.2021 г. | https://cloud.mail.ru/public/SZ3K/P7qQogkqP
13. | «Зона отдыха – пляж. Еткульское сельское поселение, с. Еткуль, ул. Ленина, земельный участок 37В: установка объектов пляжной инфраструктуры». | Еткульское сельское поселение | 404000 | 403596 | 403192.4 | 403.6 | нет | нет | нет | нет | 31.08.2021 - 29.10.2021 | Покупка специализированного блок-модуля, 15 деревянных шезлонгов. | Договор на поставку продукции №1/2021 от 22.09.2021, Договор поставки №4/1-3108-21 от 31.08.2021 | https://cloud.mail.ru/public/M5vV/s7ji9TSac
14. | «Замена керамической плитки на пищеблоке в МКОУ «Каратабанская СОШ». | Каратабанское сельское поселение | 167261 | 167261 | 167093.74 | 167.26 | нет | нет | да | нет | 05.08.2021 - 23.08.2021 | Демонтаж старого напольного покрытия, выравнивание полов, укладка керамической плитки. | МК № 81/1 от 05.08.2021 | https://cloud.mail.ru/public/hTXk/AAjoxyVG2
15. | «Ремонт системы водоотведения на пищеблоке в МКОУ «Каратабанская СОШ». | Каратабанское сельское поселение | 36715 | 36715 | 36678.29 | 36.71 | нет | нет | да | нет | 05.08.2021 - 23.08.2021 | Демонтаж старого и монтаж нового трубопровода, заливка бетонного пола. | МК № 81 от 05.08.2021 | https://cloud.mail.ru/public/YqSm/7rEQBJkmA
16. | «Ремонт отмостки здания МКОУ «Таяндинская СОШ». | Еманжелинское сельское поселение | 142640 | 142640 | 142497.36 | 142.64 | нет | нет | да | нет | 16.08.2021 - 23.08.2021 | Очистка участка от корней и мусора, заливка бетонной стяжки отмостки. | МК № 89 от 16.08.2021 | https://cloud.mail.ru/public/ZMHq/h7fV3xM7A
17. | «Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ «Новобатуринская СОШ» | Новобатуринское сельское поселение | 120000 | 120000 | 119880 | 120 | нет | нет | да | предоставление спонсорами облицовочного камня | 20.07.2021 - 18.08.2021 | Устройство бетонных плит крыльца, металлических поручней, облицовка гранитным камнем. | МК № 62 от 20.07.2021 | https://cloud.mail.ru/public/k4yb/1AMGd8M7T