АДМИНИСТРАЦИЯ   ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2016г.  N  306

с.Еткуль

О проведении специализированной

сельскохозяйственной ярмарки

В целях расширения рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и продовольствия,  в соответствии с Федеральным  законом от  06. 10. 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  РФ», положением о порядке  организации  ярмарок  и  продажи  товаров  на  них  и требованиях к организации продажи товаров  (выполнению  работ,  оказанию услуг)   на  ярмарках   на  территории   Челябинской  области,  утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011г. № 31-П (http://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-ot-16-fevralya-2011-goda-no-31-p),руководствуясь   Уставом   Еткульского   муниципального   района,   с  целью обеспечения     жителей    Еткульского    муниципального    района   товарами сельскохозяйственного производства                                                                                    Администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести   специализированную  сельскохозяйственную   ярмарку   10 сентября 2016 года  с  10-00  до  14-00  часов    на    объекте    муниципальной  инфраструктуры,  центральной площади с. Еткуль, ул. Ленина.

2. Назначить   уполномоченным   органом   по  организации   проведения сельскохозяйственных     ярмарок     управление     сельского     хозяйства     и продовольствия     администрации     Еткульского    муниципального   района (юридический адрес: с.Еткуль, ул. Первомайская, д. 1).
                3. Утвердить план мероприятий  по  организации   ярмарки    и    продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (приложение).
                4. Уполномоченному     органу        по          организации         проведения сельскохозяйственных ярмарок:
               а) разработать  и  утвердить  схемы   размещения    мест    для    продажи сельскохозяйственной продукции;
               б) информировать  потенциальных   участников    ярмарок    о   правилах торговли на ярмарках;
               в) обеспечить    координацию     работы    заинтересованных    служб   по организации и проведению ярмарки.
        5. Определить ассортимент реализуемых товаров:
        1) мясо говядина, свинина, конина, баранина;
        2) мясо птицы; 
        3) свежая рыба;
        4) молочная продукция;
        5) масло растительное;
        6) кондитерские изделия;
        7) продукция пчеловодства;
        8) мясокопчености;
        9) хлеб и булочные изделия;
        10) картофель;
        11) овощи.
        6. Определить  число  мест   для   продажи    товаров    на     ярмарке,   в соответствии с утвержденными схемами в количестве 30 единиц.
        7. Рекомендовать в  день   проведения    сельскохозяйственной   ярмарки отделу   МВД    России   по   Еткульскому    району   (В.В. Воеводин)  ограничить   движение   автотранспорта   и    обеспечить   охрану общественного порядка в месте проведения ярмарки.
        8. Обеспечить  организацию    уборки    территории    после   проведения ярмарки  ООО "Еткульсервис  ЖКХ"  (по согласованию  с  главой  Еткульского  сельского поселения).
        9.  Отделу информационных технологий  администрации   Еткульского муниципального   района   разместить  данное  постановление  на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района в сети Интернет                http://admetkul.ru и  в  общественно - политической  газета "Искра"
        10.  Контроль исполнения   настоящего    постановления    возложить    на заместителя  главы  района по агропромышленным вопросам, начальника  управления сельского    хозяйства     и    продовольствия    администрации     Еткульского муниципального района  А.И. Жигарева.

Глава Еткульского                                                                                                    муниципального района                                                                  В.Н. Головчинский

# Приложение

к постановлению администрации                                                                 Еткульского муниципального района

от  « 24 » августа 2016г. №  306

# План мероприятий по организации специализированной  осенней сельскохозяйственной ярмарки.

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование схемы размещения торговых мест на площадке проведения ярмарок | до 25.08.2016г. | Еткульское сельское поселение |
| 2. | Прием заявок на участие в ярмарке | до 30.08.2016г. | управление сельского хозяйства и продовольствия |
| 3. | Ведение реестра участников сельскохозяйственных ярмарок | до начала проведения ярмарки | управление сельского хозяйства и продовольствия |
| 4. | Подготовка и уборка территории, определение размещения торговых мест, согласно схеме | 09.09.2016г. | Еткульское сельское поселение |
| 5. | Осуществление контроля соблюдения участниками ярмарки требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 10.09.2016г. | отдел охраны окружающей среды администрации Еткульского муниципального района |
| 6. | Информирование руководителей предприятий, организаций и учреждений о месте и времени проведения сельскохозяйственных ярмарок | до 09.09.2016г. | управление сельского хозяйства и продовольствия, экономический отдел администрации Еткульского муниципального района |
| 7. | Организация работы по привлечению к участию в ярмарках сельхоз товаропроизводителей | до 09.09.2016г. | управление сельского хозяйства и продовольствия, экономический отдел администрации Еткульского муниципального района |
| 8. | Опубликование настоящего постановления в газете «Искра», размещение на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района | до 26.08.2016г. | отдел информационных технологий администрации Еткульского муниципального района |
| 9. | Организация и проведение культурной программы на сельскохозяйственной ярмарке | 10.09.2016г. | управление культуры, туризма и молодежной политике администрации Еткульского муниципального района |
| 10. | Уборка территории после проведения ярмарки | 10.09.2016г. | Еткульское сельское поселение |